## 7月
附件1
7月份占用挖掘实施计划清单（29项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（22项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福建省图书馆 | 福建省图书馆改扩建工程 | 王毅13015736056 | 开口施工 | 鼓楼区 | 金泉路 | 支路 | 金泉路23#杆附近设置车行通道口8米宽 | 2011-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
2 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 福州市北站铁路生产房改造工程 | 黄学勤13763802959 | 开口施工 | 晋安区 | 北三环辅道 | 快速路 | 北三环276号杆附近开设宽度12米的出入口 | 2012年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
3 | 福州兆硕房地产开发有限公司 | 缦云公馆项目 | 陈瑞霞15806027682 | 开口施工 | 仓山区 | 凤冠路 | 支路 | 凤冠路9号杆处开设一处宽度8米的永久开口，拆除侧分带12*1.2平方米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*4 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心) | 林嘉豪18950318120 | 开口施工 | 仓山区 | 金塘支路 | 支路 | 金塘路往西山部队高架方向开设宽度6米的次入口 | 新改扩建 2020年8月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
5 | 福州市公安局交通警察支队 | 交警中队部项目 | 唐国平13906937372 | 自来水施工 | 台江区 | 鳌兴路 | 支路 | 过街挖掘鳌兴路鳌中路路口沥青路面40*1平方米 | 2015-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
6 | 福州地铁置业有限公司 | 上藤站附属用房地块（地铁·藤座）项目 | 毛海枫18506069093 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 六一南路 | 主干道 | 排水管道接驳破挖六一南路24号杆机动车道沥青路面17.5*3平方米、人行道透水砖8*2平方米；通讯管道破挖上藤路六一路口沥青3*1平方米、透水砖14*1平方米 | 2014-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期排水10天、通讯5天
*7 | 福州市市政工程中心 | 福州市市政工程中心解放大桥安装超载监控系统服务类采购项目 | 郑辉18359139758 | 新建不停车称重设施 | 仓山区 | 南江滨西大道 | 主干道 | ①挖掘南江滨西大道18号杆处主干沥青道路18平方米；②挖掘南江滨西大道6-20号杆间人行道大理石板150平方米（管道敷设破挖后恢复原样） | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期1个月
8 | 福州市城市排水有限公司 | 污水管道修复 | 郑敏13850177571 | 污水管道修复 | 晋安区 | 北三环 | 快速路 | 北三环辅道挖掘沥青路面2*50平方米，深3米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
△9 | 福州华润燃气有限公司 | 晋安区三八新村小区配套市政燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 挖掘三八路西侧47-55号杆间透水砖人行道长100米、沥青路面28米，宽0.9米 | 2017年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
10 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州晋安区三角池巷电力排管新建工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 三八路与三角池巷交叉路口（三八路55号杆旁）破挖机动车道沥青路面5M*1M、工井改造破挖沥青路面4M*2M | 2017年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
11 | 福州市自来水有限公司 | 流量计加装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 五一北路 | 主干道 | ①五一北路3号杆透水砖3*3平方米；②五一北路18号杆透水砖3*3平方米；③五一北路72号杆沥青路面3*3平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
12 | 福州市自来水有限公司 | 鼓楼区湖滨路28号2#楼一户一表改造 | 高甫18900250130 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖滨路 | 次干道 | 湖滨路28号门牌前透水砖3*1.5平方米、人行水泥3*0.8平方米 | 2010-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
△13 | 福州市自来水有限公司 | 三八路（塔头路—金鸡山路）给水管道改造工程 | 陈科锦18817771421 | 自来水管网改造 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 三八路（塔头路—金鸡山支路）西侧人行透水砖650*2平方米，沥青车道50*2平方米 | 2017年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期45天
△14 | 福州市自来水有限公司 | 江滨中大道（长乐南路—曙光路）DN200给水管道改造工程 | 邱浩13559131421 | 高品质饮用水鳌峰试点片区自来水管网改造 | 台江区 | 江滨中大道 | 主干道 | 江滨中大道（长乐南路—曙光路）人行道950m×1.5m、沥青路面70m×1.5m | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期45天
△15 | 福州市自来水有限公司 | 排尾路（六一路—连江路）DN800给水管道改造工程（内衬修复） | 邱浩13559131421 | 高品质饮用水鳌峰试点片区自来水管网改造（内衬修复） | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | ①排尾路（六一路交叉口）东侧沥青路面12m×5m；②排尾路（江九路路口）东侧沥青路面10m×4m；③排尾路（长乐南路路口）西侧沥青路面5m×4m；④排尾路（长乐南路路口）东侧沥青路面5m×4m；⑤排尾路（滨河路口）东侧沥青路面4m×3m；⑥排尾路（连江南路口）西侧沥青路面5m×4m×2个 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期60天
△16 | 福州市自来水有限公司 | 排尾路（滨河路—长乐南路）DN300给水管道改造工程 | 邱浩13559131421 | 高品质饮用水鳌峰试点片区自来水管网改造 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | 破挖排尾路（长乐南路—滨河路）人行道路面300m*1m、沥青路面16*1平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
17 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 茶亭街地下空间项目 | 江志航13489087241 | 水泵接合器安装 | 台江区 | 八一七路 | 主干道 | 挖掘八一七路111#杆附近（群众路~交通路）东西两侧透水砖人行道2*3平方米，深度3.5米 | 2010-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
18 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市战坂安置房周边配套道路工程 | 王智彬15959107880 | 路灯迁改 | 晋安区 | 龙头路 审知路 | 次干道 | ①拆除龙头路与后塘路交叉口路灯杆件2处：龙头路62#、63#杆；②拆除龙头支路与审知路交叉口路灯杆件1处：审知路12#杆 | 2015-01-01 | 否 | 拟同意路灯迁改申请
19 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市省拖片区及周边地块旧屋区道路工程 | 陈亚钊15960156605 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 龙头路 战坂路 | 次干道 | ①占用龙头路人行道70*2.5平方米；②DN1400雨水管接驳横穿挖掘龙头路61号杆旁沥青道路15*2.2平方米；③拆除龙头路61号杆，战坂路13、14、15号杆 | 2015年1月 2020年7月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期占道20天、雨水管3天
*20 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 南公园特色历史文化街区周边市政工程 | 苑晓明13960881167 | 占道施工 | 台江区 | 国货西路 新港路 | 主干道 支路 | ①中选北路与国货路道路接驳：燃气迁改破挖国货西路47、43号杆人行道10*3平方米；②水运路与新港街道路接驳：占用新港路005号杆人行道10*4平方米，交通信号灯过街破挖机动车道沥青路面25*1平方米2条 | 2010年3月 新改扩建 2020年1月 | 否 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期国货西路14天、新港路10天
*21 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市两江四岸核心段品质提升改造工程第1标段 | 李翔13960837703 | 占道施工 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | ①占用仓前路北侧（与亭下路交叉口）人行道33*4平方米；②占用仓前路南侧（与亭下路交叉口）人行道33*4平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期3个月
22 | 福州市市政建设开发有限公司 | 盖山变电站路网工程 | 郭孔毅18859101112 | 占道施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | 占用南三环辅道322-326号杆间沥青路面55*11平方米、人行道55*2.7平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期30天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（6项）
1 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 五一北路 | 主干道 | ①五一北路52号杆后人行道花岗岩3*3平方米；②五一北路69号杆后人行道花岗岩3*3平方米；③五一北路57号杆后人行道花岗岩3*3平方米；④五一北路31号杆后人行道花岗岩3*3平方米；⑤五一北路29号杆后人行道花岗岩3*3平方米；⑥五一北路05号杆后人行道花岗岩3*3平方米；⑦五一北路52号杆后人行道花岗岩3*3平方米；⑧五一北路78号杆后人行道花岗岩3*3平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
2 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 乌山路 | 主干道 | ①乌山路34号杆边人行道透水砖3*3平方米；②乌山路42号杆边人行道透水砖3*3平方米；③乌山路56号杆边人行道透水砖3*3平方米；④乌山路76号杆边人行道透水砖3*3平方米；⑤乌山路22号杆边机动沥青3*3平方米 | 2009年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
3 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北环西路 | 主干道 | ①北环西路154号门牌前透水砖3*3平方米；②北环西路76号杆前花岗石3*3平方米；③北环西路222-5号门牌前透水砖3*3平方米 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
4 | 福州市自来水有限公司 | 表位压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 金泉路 | 支路 | 金泉路北侧与湖东路交界口33#杆沥青路面2*2平方米 | 2011-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
5 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 上浦路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①尚文路2号杆往东60米人行道透水砖3*3平方米；二、阀门压埋：①上浦路与工业路交叉口西北侧沥青路面2*3平方米；②双下路1号杆后透水砖2*3平方米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
6 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | 一、消火栓维护改造：宁化支路24号杆透水砖3*3平方米；二、阀门压埋：宁化支路26号杆透水砖3*3平方米 | 2005-02-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
第三部分：简化审批项目占用挖掘实施计划清单（1项）
1 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第5标段 | 徐明城15060676908 | 污水管道施工 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | 金山大道过街顶管（金山加油站旁过街金山大道）破挖沥青路面6*5m、深度2m | 2011年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共5项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共4项）

## 3-5年项目
附件2
7月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（4项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 南公园特色历史文化街区周边市政工程 | 苑晓明13960881167 | 占道施工 | 台江区 | 新港路 | 支路 | 水运路与新港路道路接驳：占用新港路005号杆人行道10*4平方米，交通信号灯过街破挖机动车道沥青路面25*1平方米2条 | 新改扩建 2020年1月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期10天
2 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市两江四岸核心段品质提升改造工程第1标段 | 李翔13960837703 | 占道施工 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | ①占用仓前路北侧（与亭下路交叉口）人行道33*4平方米；②占用仓前路南侧（与亭下路交叉口）人行道33*4平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期3个月
3 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 福建医科大学孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心) | 林嘉豪18950318120 | 开口施工 | 仓山区 | 金塘支路 | 支路 | 金塘路往西山部队高架方向开设宽度6米的次入口 | 新改扩建 2020年8月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
4 | 福州市市政工程中心 | 福州市市政工程中心解放大桥安装超载监控系统服务类采购项目 | 郑辉18359139758 | 新建不停车称重设施 | 仓山区 | 南江滨西大道 | 主干道 | ①挖掘南江滨西大道18号杆处主干沥青道路18平方米；②挖掘南江滨西大道6-20号杆间人行道大理石板150平方米（管道敷设破挖后恢复原样） | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期1个月