## 9月
附件1
9月份占用挖掘实施计划清单（36项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（32项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福建嘉里国际贸易中心有限公司 | 香格里拉酒店二期 | 邹安平18019480850 | 开口施工 | 鼓楼区 | 新权南路 | 支路 | 新权南路19#杆旁开设进出口两处各宽12.4米、11.2米，广达路136#杆旁开设消防口宽8米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
2 | 晋安区环卫中心 | 连江北城市管理综合体 | 朱凌18559980866 | 临时开口 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 三八路湖东隧道东11#杆旁开设临时开口宽8米 | 2017年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
3 | 福州坊巷酒店有限公司 | 三坊七巷·文华酒店工程 | 王艳洪13675082567 | 占道施工 | 鼓楼区 | 光禄坊 | 支路 | ①项目建设施工占用光禄坊18#杆附近北侧人行道120*2.1平方米；②各类管线接驳施工占用光禄坊石板路面47*10平方米、南侧人行道5*3平方米 | 2013-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期①180天、②7天
4 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 铜盘路西侧、五凤工业园周边旧屋区改造项目 | 陈垚18359113006 | 排水管道施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 | 次干道 | 污水管施工挖掘五凤路口沥青路面2*2平方米，雨水管施工挖掘沥青路面7*2平方米、透水砖人行道4*2平方米 | 2015-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*5 | 福州市城投建筑有限公司 | 鹤林M02 | 毛祚东13685008861 | 排水管道施工 | 晋安区 | 安铺路 | 支路 | 雨水管施工挖掘沥青路面7*1.5平方米、透水砖人行道5*1.5平方米；污水管施工挖掘沥青路面5*1.2平方米，透水砖人行道5*1.2平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
*6 | 福州市第二医院 | 扩容改造项目 | 余力13489948656 | 电力施工 | 仓山区 | 北园路 首山路 仓前路 南江滨西大道 观海路 工农路 | 次干道 次干道 次干道 次干道 支路 支路 | 电力管道清沟：①北园路069号杆（1#—2#工井）挖掘透水砖3*1平方米；②首山路34号杆（18#—19#工井）挖掘透水砖人行道19*1平方米、非机动车道沥青路面8*1平方米，首山路东侧74号杆（35#—36#工井）挖掘沥青路面11*1平方米、透水砖人行道33*1平方米，首山路98-99号杆（48#—49#工井）横穿过街挖掘沥青路面22*1平方米、透水砖人行道5*1平方米；③仓前路1号杆（95#—96#工井）横穿挖掘半幅机动车道沥青路面5*1平方米，仓前路87号杆（128#—129#工井）挖掘透水砖人行道23*1平方米；④南江滨西大道1号杆（130#—132#工井）挖掘机动车道沥青路面13*1平方米、花岗岩人行道9*1平方米；⑤观海路01号杆（170#—171#工井）横穿过街挖掘沥青路面17*1平方米、水泥通道2*1平方米；⑥工农路20号杆（195#工井扩建）透水砖人行道5*2平方米 | 新改扩建 2020年8月 2017年9月 大修 2020年11月 大修 2020年11月 2014年10月 新改扩建 2021年4月 | 是 否 是 是 否 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
7 | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 | 魁岐排涝二站工程 | 余宙锦13075873438 | 自来水施工 | 台江区 | 江滨中大道 | 主干道 | 江滨中大道268号杆旁人行道透水砖2*2平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
△8 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州黎明～南门220千伏线路工程（电力土建部分） | 杨彬18106919192 | 地下电力2#工井及顶管施工 | 鼓楼区 | 乌山西路 | 主干道 | ①拆除人行天桥，占用北侧非机动车道40*5平方米、南侧人行道及非机动车道30*4平方米；②迁移移动光交箱，挖掘南侧55#杆旁非机动车道水泥路面8*1平方米；③交通导改便道，改造北侧人行道及非机动车道65*12平方米、南侧人行道及非机动车道100*6平方米；④2#工井施工，挖掘乌山西路祥屿路口11*11平方米，围挡占道51*15平方米；⑤顶管路径地下管线探挖，挖掘乌山西路祥屿路口15*0.6平方米 | 2008-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期拆天桥、移箱柜7天，便道施工15天，占道240天
9 | 福州华润燃气有限公司 | 杨桥西路兰尾村旧屋区改造 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 燃气过街挖掘杨桥西路沥青路面50*0.8平方米、水泥人行道10*0.8平方米 | 2009年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
10 | 福州华润燃气有限公司 | 灵响新村燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 光禄坊 | 支路 | 挖掘光禄坊17#杆旁透水砖人行道5*0.8平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
11 | 福州华润燃气有限公司 | 长福家园底商配套燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 晋安区 | 长福路 | 支路 | 挖掘长福路23#-25#杆旁非机动车道沥青路面70*0.8平方米 | 2008-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
12 | 福州华润燃气有限公司 | 南三环次高压燃气管道整治检验 | 王倩玥15059182323 | 占道施工 | 仓山区 | 南台路（螺洲大桥桥下西北角） | 主干道 | 南台大道往三环方向环岛西北侧占用人行道40*3平方米 | 2020-05-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期40天
13 | 福州市自来水有限公司 | 加装取水栓 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 梅峰路 | 支路 | ①梅峰路14号杆人行道透水砖2*2平方米；②梅峰路54号杆人行道透水砖3*3平方米 | 2012-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
14 | 福州市自来水有限公司 | 加装取水栓 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 梁厝路 | 次干道 | 梁厝路74号杆人行道透水砖2*2平方米 | 2013-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
15 | 福州市自来水有限公司 | 加装取水栓 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 洪甘路 | 主干道 | ①洪甘路23号杆人行道水泥2*2平方米；②洪甘路85号杆人行道透水砖2*2平方米 | 2011-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
*16 | 福州市自来水有限公司 | 新店镇西园路170号厚山里文化创意园新装用水工程 | 周高钧13132251651 | 自来水施工 | 晋安区 | 西园路 | 主干道 | 挖掘西园路62号杆旁透水砖人行道5*2平方米 | 新改扩建 2019年6月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
17 | 福州市自来水有限公司 | 金鸡山新苑六期6号地块停车场新装用水工程 | 薛宇丰13859020092 | 自来水施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 挖掘三八路金鸡山路口透水砖人行道6*0.7平方米 | 2014-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
18 | 福州市自来水有限公司 | 金鸡山增压泵站配套管网—三环辅道DN600给水管道工程 | 李哲宇13489029557 | 自来水施工 | 晋安区 | 北三环辅道 | 主干道 | 北三环（站东互通）挖掘280#杆旁匝道坡底沥青路面3*8平方米，275#杆旁桥下非机动车道6*2平方米，271#杆旁桥下掉头车道16*2平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期16天（分三个周末施工）
19 | 福州市自来水有限公司 | 流量计安装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 台江路 | 主干道 | 台江路2号杆旁沥青路面3*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
20 | 福州市自来水有限公司 | 流量计安装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 广达路 | 次干道 | ①广达路63号杆旁透水砖人行道2*3平方米；②广达路53号杆旁沥青路面2*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
21 | 福州市自来水有限公司 | 广达路（群众路口）DN500管道工程 | 黄海英13859092165 | 自来水施工 | 台江区 | 广达路 | 次干道 | 广达路与群众路口交叉口人行道透水砖20*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
22 | 福州市自来水有限公司（业主单位：福州地铁集团有限公司） | 地铁4号线一期鳌峰洲站新装用水工程 | 黄海英13859092165 | 自来水施工 | 台江区 | 鳌峰路 | 主干道 | 鳌峰路36-40号杆旁人行彩砖20*1米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期4天
*23 | 福州水务集团有限公司 | 福州市内河旅游基础设施提升一期工程第1标段 | 叶高翔18792716874 | 占道施工 | 鼓楼区 | 蛤埕路 | 支路 | 河道施工（桥区限制性作业），围挡占用蛤埕路42#杆至五一中路65#杆人行道40*2+100*0.5平方米 | 新改扩建 2019年6月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期120天
*24 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福光路道路工程一标段 | 林昊13805005067 | 自来水施工 | 晋安区 | 福光路 | 主干道 | 福光路4#杆旁沥青非机动车道3*1平方米、人行道2*1平方米；福光路68#杆旁沥青非机动车道1*1平方米、人行道1*1平方米 | 新改扩建 2018年1月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期3天
*25 | 福州市市政建设开发有限公司 | 原嘉达纺织地块周边配套道路工程 | 吴吉良13559144297 | 新建道路及管线接驳 | 鼓楼区 | 福飞南路 天泉路 | 主干道 支路 | ①道路施工占用福飞南路67号杆旁人行道50*5平方米，DN400污水管顶拉管工作井挖掘沥青路面3*3平方米，雨水管施工挖掘福飞南路63#杆旁沥青路面10*2平方米；②道路施工占用天泉路45号杆旁人行道45*5平方米，雨水管施工挖掘沥青路面3*3平方米 | 大修 2020年 2013年12月 | 是 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期福飞南路占用30天、污水管施工20天、雨水管施工3天、天泉路占用20天、雨水管施工3天
26 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市金山绿轴道路工程 （金康路、金康支路、石边路） | 翁辉辉13675082109 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 洪榕路 凤冈路 卢滨路 | 支路 次干道 次干道 | ①金康路给水管道过街挖掘洪榕路（新颐路77#路灯杆附近），挖掘沥青路面18m×1m，透水砖人行道2m×1m；②金康支路给水管道过街挖掘洪榕路（新颐路93#路灯杆附近）沥青路面16m×1m、透水砖人行道2m×1m。路灯管线过街挖掘凤风路（35#杆附近）沥青路面31m×1m、透水砖人行道4m×1m；③石边路给水管道过街挖掘卢滨路（45#杆附近）沥青路面23m×1m、透水砖人行道3m×1m | 2013年11月 2019年3月 2015年11月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每点7天
27 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 金鸡山-金牛山慢行系统 | 陈健彬15359726829 | 人行道改造 | 鼓楼区 | 鼓屏路 | 主干道 | 鼓屏路48#杆附近人行道改造施工46*2平方米 | 2017-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期10天
28 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 蓝光金鸡新苑五期项目配套道路工程 | 何宙恒17689608852 | 占道施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 一、规划B路与三八路交叉口：①占用三八路西侧49号杆人行道透水砖80*5平方、东侧50号杆人行道透水砖80*5平方米；②占用三八路车行道沥青路面60*22平方米。二、规划C路与三八路交叉口：①占用三八路西侧55号杆人行道透水砖125*4平方米、东侧58号杆透水砖10*4平方米；②占用三八路车行道沥青路面40*22平方米 | 2014-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期25天
*29 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市省拖片区及周边地块旧屋区道路工程 | 陈亚钊15960156605 | 占道施工 | 晋安区 | 坂中路 战坂路 | 主干道 支路 | ①磐石北路与坂中路交叉口：占用南北侧人行道透水砖80*5平方米、车行道沥青路面21*2平方米，移除坂中路44、46、39、41号路灯；②郭前路北路与坂中路交叉口：占用南北侧人行道透水砖60*5平方米、车行道沥青路面21*2平方米，移除坂中路51、53、56、58号路灯；③郭前北路与战坂路交叉口：占用战坂路南侧人行道透水砖5*65平方米、车行道沥青路面26*60平方米，移除战坂路27、28号路灯及两根未命名路灯杆件（交叉口西南、西北侧） | 新改扩建 2021年1月 新改扩建 2018年3月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期40天
30 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市经贸路道路工程 | 陈翔峰13489160358 | 占道施工 | 仓山区 | 东岭路 | 主干道 | 新建道路雨污水管道接驳东岭路，分两期实施：①一期占用车行道61.7*12.0平方米、人行道21*4.25平方米；②二期占用车行道61.7*15.0平方米、人行道75*4.25平方米；③拆除东岭路44、45、46、47共4盏路灯 | 2015-10-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、由于该段地质较差，需对基坑底和基坑周边采用高压旋喷桩支护加固，加固养护需要28天，许可施工期一期55天、二期65天
31 | 福建省华隆置业发展有限公司 | 海峡西岸国际物流商贸城规划道路 | 郑燕兵13950333262 | 占道施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | 海峡西岸国际物流商贸城新建规划道路（B路）开口修建边界96*41m范围内占道三环路以南200米附近城峰路段进行污水、通信、燃气、电力管道及交通信号灯管线接驳施工。其中①污水管道施工占用人行道11*2平方米；②通信管道施工占用行车道8*2平方米；③燃气管道施工占用人行道3*1平方米；④电力管道施工占用人行道6*2平方米，占用车行道36*2平方米；⑤交通信号灯过街占用车行道62*1平方米，占用两侧人行道120*1平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期10天
32 | 福州交建高速公路养护有限公司 | 湾边大桥、湾边互通及橘园洲大桥病害处治工程 | 郑宇涵15059174545 | 占道施工 | 仓山区 | 湾边互通B匝道 西三环路 | 主干道 | 临时占道施工围挡四处：①机动车道B1#墩占道面积18.8*9.5m²，其中机动车道12m²；②人行道B1#墩占道面积18.8*9.5m²；③B2#墩占人行道面积10.1*5.3m²；④B2#墩至便道之间半幅人行道46.7*3.6m2；⑤橘园洲大桥下西三环路设置开口引流至钢便桥和施工便道，通道口28米宽，拆除28米波形护栏 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期9个月
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（4项）
1 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 广达路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①广达路40号杆旁人行水泥2*3平方米；②广达路78号杆旁透水砖2*3平方米；③广达路222号门牌旁透水砖2*3平方米；④广达路51号杆旁透水砖2*3平方米；⑤广达路65号杆旁透水砖2*3平方米；⑥广达路65号杆旁透水砖2*3平方米；⑦广达路96号杆旁透水砖2*3平方米；⑧广达路75号杆旁透水砖2*3平方米；⑨广达路171号门牌旁透水砖2*3平方米；⑩广达路107号杆马路对面旁透水砖2*3平方米。二、消火栓维护：①广达路93号杆旁透水砖2*3平方米；②广达路82号杆旁透水砖2*3平方米；③广达路73号杆旁透水砖2*3平方米；④广达路48号杆旁透水砖2*3平方米；⑤广达路32号杆旁透水砖2*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
2 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 台江路 | 主干道 | ①台江路8号杆旁机动车道沥青路面2*3平方米；②台江路8号杆旁机动车道沥青路面2*3平方米；③台江路11号杆旁非机动车道沥青路面2*3平方米；④台江路50号杆旁透水砖2*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
3 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 六一中路 | 主干道 | 六一中路6号杆花岗岩2*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
4 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 五一中路 | 主干道 | 五一中路大利嘉城大门口23号杆人行道透水砖2*3平米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共7项）

## 3-5年项目
附件2
9月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（7项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州水务集团有限公司 | 福州市内河旅游基础设施提升一期工程第1标段 | 叶高翔18792716874 | 占道施工 | 鼓楼区 | 蛤埕路 | 支路 | 河道施工（桥区限制性作业），围挡占用蛤埕路42#杆至五一中路65#杆人行道40*2+100*0.5平方米 | 新改扩建 2019年6月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期120天
2 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市省拖片区及周边地块旧屋区道路工程 | 陈亚钊15960156605 | 占道施工 | 晋安区 | 坂中路 战坂路 | 主干道 支路 | ①磐石北路与坂中路交叉口：占用南北侧人行道透水砖80*5平方米、车行道沥青路面21*2平方米，移除坂中路44、46、39、41号路灯；②郭前路北路与坂中路交叉口：占用南北侧人行道透水砖60*5平方米、车行道沥青路面21*2平方米，移除坂中路51、53、56、58号路灯；③郭前北路与战坂路交叉口：占用战坂路南侧人行道透水砖5*65平方米、车行道沥青路面26*60平方米，移除战坂路27、28号路灯及两根未命名路灯杆件（交叉口西南、西北侧） | 新改扩建 2021年1月 新改扩建 2018年3月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期40天
3 | 福州市市政建设开发有限公司 | 原嘉达纺织地块周边配套道路工程 | 吴吉良13559144297 | 新建道路及管线接驳 | 鼓楼区 | 福飞南路 | 主干道 | 道路施工占用福飞南路67号杆旁人行道50*5平方米，DN400污水管顶拉管工作井挖掘沥青路面3*3平方米，雨水管施工挖掘福飞南路63#杆旁沥青路面10*2平方米 | 大修 2020年 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期福飞南路占用30天、污水管施工20天、雨水管施工3天
4 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福光路道路工程一标段 | 林昊13805005067 | 自来水施工 | 晋安区 | 福光路 | 主干道 | 福光路4#杆旁沥青非机动车道3*1平方米、人行道2*1平方米；福光路68#杆旁沥青非机动车道1*1平方米、人行道1*1平方米 | 新改扩建 2018年1月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期3天
5 | 福州市城投建筑有限公司 | 鹤林M02 | 毛祚东13685008861 | 排水管道施工 | 晋安区 | 安铺路 | 支路 | 雨水管施工挖掘沥青路面7*1.5平方米、透水砖人行道5*1.5平方米；污水管施工挖掘沥青路面5*1.2平方米，透水砖人行道5*1.2平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
6 | 福州市第二医院 | 扩容改造项目 | 余力13489948656 | 电力施工 | 仓山区 | 北园路 仓前路 南江滨西大道 工农路 | 次干道 次干道 次干道 支路 | 电力管道清沟：①北园路069号杆（1#—2#工井）挖掘透水砖3*1平方米；②仓前路1号杆（95#—96#工井）横穿挖掘半幅机动车道沥青路面5*1平方米，仓前路87号杆（128#—129#工井）挖掘透水砖人行道23*1平方米；③南江滨西大道1号杆（130#—132#工井）挖掘机动车道沥青路面13*1平方米、花岗岩人行道9*1平方米；④工农路20号杆（195#工井扩建）挖掘透水砖人行道5*2平方米 | 新改扩建 2020年8月 大修 2020年11月 大修 2020年11月 新改扩建 2021年4月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
7 | 福州市自来水有限公司 | 新店镇西园路170号厚山里文化创意园新装用水工程 | 周高钧13132251651 | 自来水施工 | 晋安区 | 西园路 | 主干道 | 挖掘西园路62号杆旁透水砖人行道5*2平方米 | 新改扩建 2019年6月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天