## 大型项目
十三、2019年年度涉及大型破挖项目（71项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工时间
电力部门28项、城乡建设发展公司2项、华润燃气12项、自来水14项、水环境12项、土发2项、源脉温泉1项
1 | 福州供电公司建设部 | 110ＫＶ公园－华屏线路工程 | 毛永强13609588433 | 电力施工 | 鼓楼区 | 华林路 华屏路 北二环中路 | 主干道 支路 主干道 | 修建2.1（宽）*2.65（深)米电缆沟1.98公里 | 2009年 2008年5月 2010年2月 | 否 | 3月
2 | 福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区110kV通湖变10kV通湖路馈线通湖3#环网603大支路改造工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 破通湖路水泥路面0.121km，新建工井6座 | 2015年 | 否 | 3月
3 | 福州供电公司建设部 | 福州南郊—白湖听I回110kV线路脱开白湖亭改接进义序变工程 | 许其晖680861 | 电力施工 | 仓山区 | 南三环辅路 | 主干道 | 北侧修建2.5（宽）*3.5（深)米电缆沟5.869公里 | 2011-12-01 | 否 | 3月
4 | 福州供电公司建设部 | 先农—义序110kV线路工程 | 许其晖680861 | 电力施工 | 仓山区 | 南三环辅路 | 主干道 | 南三环辅路北侧、福湾路东侧修建2.5（宽）*3.5（深)米电缆沟6.028公里 | 2011-12-01 | 否 | 3月
5 | 福州供电公司配电运检室 | 福州仓山区220kV建新变10kV建新路电缆管沟改造工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 仓山区 | 建新中路 | 主干道 | 在原有建新路两侧管沟扩建各16管（盘屿路至金山大道） | 2005-11-01 | 否 | 3月
6 | 福州供电公司配电运检室 | 福州仓山区220kV建新变10kV浦上大道电缆管沟改造工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 仓山区 | 浦上大道 | 主干道 | 1、将原有浦上大道（三环路~闽江大道）两侧管沟扩建各16根DN150电力排管，并与“福州仓山区220kV建新变10kV电缆管沟改造工程”中新建的建新变西北侧10kV电力排管对接； 2、新建的浦上大道电力排管应与浦上大道沿线各支路管沟对接 | 2011-03-01 | 否 | 3月
7 | 福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区220kV黎明变10kV华尔宫馈线黎明企业集团环网613大支路改造工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 鼓楼区 | 乌山西路 | 主干道 | 破乌山西路花砖路面0.161km，新建工井8座 | 2008-08-01 | 否 | 4月
8 | 福州供电公司配电运检室 | 福州仓山区110kV洪湾变10kV电缆管沟新建工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 仓山区 | 上雁路 | 支路 | 破上雁路花砖路面及混泥土路面3.475km、新建工井96个 | 2015-11-01 | 否 | 4月
9 | 福州供电公司配电运检室 | 福州仓山区220kV建新变10kV电缆管沟改造工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 仓山区 | 高宅路 | 支路 | 1、新建220kV建新变西北侧出线24孔10kV电力管沟至浦上大道10kV电力管沟对接； 2、由建新变三扩后的10kV开关室新建10kV管沟（满足24回出线需求）至220kV建新变东南侧出口与红江路管沟对接； 3、红江路~高宅路两侧各新建16孔10kV电力管沟，与建新中路东西侧10kV电力管沟对接 | 2011-06-01 | 否 | 4月
10 | 福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区110kV茶园变10kV农行线配套送出工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 鼓楼区 | 五四路 | 主干道 | 破天骊大厦至五四路水泥路面0.165km，新建工井5座 | 2013-01-01 | 否 | 5月
11 | 福州供电公司配电运检室 | 2019年鼓楼、台江驻点配合市政道路改造电缆走廊专项大修 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 鼓楼区 | 五四路 | 主干道 | 修建1.2（宽）*2米（深)米电缆沟，需破路约100米 | 2013-01-01 | 否 | 5月
12 | 福州供电公司配电运检室 | 2019年鼓楼、台江驻点配合市政道路改造电缆走廊专项大修 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 鼓楼区 | 乌山路 | 主干道 | 乌山路高架桥靠近市政府侧过街需破路增加埋管 | 2009年 | 否 | 5月
13 | 福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区110kV茶园变10kV鼓楼思儿亭方向电缆走廊配套工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 鼓楼区 | 公益路 | 支路 | 破思儿亭、公益路市政人行道铺砖路面0.072km、市政车行道路面1.906km,过河非开挖顶管0.425km，新建工井51座 | 2002-11-01 | 否 | 5月
14 | 福州供电公司配电运检室 | 福州仓山区110kV白湖亭变10kV白高线配套送出工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 仓山区 | 南二环 | 快速路 | 破二环快速路市政人行道花砖路面0.12km、破则徐大道市政人行道花砖路面0.018km、新建工井3个，新建工井4个 | 2015-08-01 | 否 | 5月
15 | 福州供电公司配电运检室 | 福州市仓山区南二环南侧（联建新苑至精神病院）电缆管沟改造工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 仓山区 | 南二环 | 快速路 | 破南二环市政人行道铺砖路面0.568km、新建工井11个，破南二环市政车行沥青路面0.265km、新建工井8个，破南二环工地水泥路面0.09km、新建工井3个，过河非开挖拉管施工0.135km、新建工井2个 | 2015-08-01 | 否 | 5月
16 | 福州供电公司配电运检室 | 福州市仓山区南二环北侧（双湖高架至双湖新城）电缆管沟新建工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 仓山区 | 南二环 | 快速路 | 破南二环市政人行道铺砖路面0.291km、新建工井9个，破南二环市政车行沥青路面0.435km、新建工井9个，破南二环工绿化带0.1km、新建工井3个 | 2015-08-01 | 否 | 5月
17 | 福州供电公司配电运检室 | 2019年鼓楼、台江驻点配合市政道路改造电缆走廊专项大修 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 鼓楼区 | 海底路 | 支路 | 广达路与广场南路交叉口东侧南北走向过街管沟清沟扩宽 | 2013-01-01 | 否 | 6月
18 | 福州供电公司配电运检室 | 福州仓山区110kV金山变10kV阵新路上下店路1#环网902、904大支路改造工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 破上下店路市政人行道水泥路面0.256km、新建工井13个，破区内水泥路面0.051km、新建工井3个 | 2008-05-01 | 否 | 6月
19 | 福州供电公司配电运检室 | 2019年鼓楼、台江驻点配合市政道路改造电缆走廊专项大修 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 台江区 | 西二环南路工业路 | 主干道 | 工业路与西二环路路口至血液中心门口约150米电缆管沟疏通 | 2013年11月 2009年3月 | 否 | 6月
20 | 福州供电公司配电运检室 | 2019年鼓楼、台江驻点配合市政道路改造电缆走廊专项大修 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 鼓楼区 | 江厝路 | 次干道 | 江厝路至江厝西路管网贯通约200米 | 2005-03-01 | 否 | 8月
21 | 福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区110kV华屏变10kV解困线961线路新建工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 鼓楼区 | 江厝路 福飞南路 北二环西路 | 次干道 主干道 主干道 | 破江厝路附近省直湖前小区站水泥路面0.317km，破北二环西路华屏变沿福飞路侧市政人行道0.134km，共新建工井13座 | 2005年3月 2012年5月 2013年11月 | 否 | 8月
22 | 福州供电公司配电运检室 | 福州台江区110kV白马变10kV宝龙线配套送出工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 破白马河沿工业路至宁化路市政车行道沥青路面0.162km,过河顶管0.02km,新建工井7座 | 2009-03-01 | 否 | 7月
23 | 福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区110kV白马变10kV柳河线配套送出工程 | 齐进13960708027 | 电力施工 | 鼓楼区 | 白马北路 | 次干道 | 破白马路铺砖路面0.549km，新建工井13座 | 2015-01-01 | 否 | 8月
24 | 福州供电公司建设部 | 亚峰110kV输电线路工程 | 谢枝根13959136921 | 电力施工 | 晋安区 | 连福路 | 支路 | 新建1.3m*2.0m电缆沟900米 | 2003-01-01 | 否 | 11月
25 | 福州供电公司配电运检室 | 福州台江区10kV六一路（排尾路-台江路）过街电缆管沟新建工程 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 台江区 | 六一中路 | 主干道 | 六一路与排尾路路口北侧过街通道，路口至二十五中清沟、扩沟，排尾路过街管沟拉管 | 2014-09-01 | 否 | 11月
26 | 国网福州供电公司 | 220kV福州黎明-南门线路工程（电力隧道土建部分） | 杨彬18106919192 | 电力施工 | 鼓楼区 | 乌山西路 | 主干道 | 顶管#2工作井施工（内径7米*7米）；占用乌山西路50米*13米，破沥青路面25米*12米；顶管#3接收井施工（内直径7米）；占用人行道23米*2米；顶管#4工作井施工（内直径8米）；占用人行道20米*1米 | 2008-08-01 | 否 | 4月
27 | 国网福州供电公司 | 220kV福州黎明-南门线路工程（电力隧道土建部分） | 杨彬18106919192 | 电力施工 | 台江区 | 西二环交通西路口 | 主干道 | 顶管#5工作井施工（内直径8.5米）；破沥青路面13米*12米，占人行道37米*13米 | 2009-01-01 | 否 | 5月
28 | 国网福州供电公司 | 220kV福州黎明-南门线路工程（电力隧道土建部分） | 杨彬18106919192 | 电力施工 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 八一七中路交通路口~群众路口段道路西侧、东侧非机动车道及人行道，需横穿八一七中路：新建电缆涵洞内尺寸1.9m×1.4m（宽×高），开挖尺寸为250m×5m（长×宽），需占用道路西侧、东侧非机动车道及人行道，需横穿八一七中路 | 2008-09-01 | 否 | 6月
29 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-城中村污水围截项目（江北片区） | 刘光耀13859086613 | 污水管道建设 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | 顶管施工，沉井约3座，需要围挡.占道破路约15*30*3，工期10个月 | 2005-02-01 | 否 | 3月
30 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-城中村污水围截项目（江北片区） | 刘光耀13859086613 | 污水管道建设 | 晋安区 | 前屿东路 | 次干道 | 污水管网施工破路（开挖）：2890*3，工期3个月 | 2003-01-01 | 否 | 4月
31 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-城中村污水围截项目（江北片区） | 刘光耀13859086613 | 污水管道建设 | 台江区 | 河下街 学军路 | 支路 | 顶管施工，沉井约4座，需要围挡.占道破路约15*30*4，工期9个月 | 2004年1月 2007年12月 | 否 | 4月
32 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-第12标段 | 刘光耀 13859086613 | 污水管道建设 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | 顶管施工，2座沉井，每座沉进须占用15*30，工期5个月 | 2014-01-01 | 否 | 5月
33 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-第12标段 | 刘光耀 13859086613 | 污水管道建设 | 晋安区 | 六一北路 | 主干道 | 污水管道施工破路：1000*3，工期5个月 | 2014-09-01 | 否 | 6月
34 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-城中村污水围截项目（江北片区） | 刘光耀 13859086613 | 污水管道建设 | 晋安区 | 东浦路 | 支路 | 污水管网施工破路（开挖）：880*3，工期4个月 | 2014-05-01 | 否 | 6月
35 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水厂厂外管网二期工程 | 沈恒13635277661 | 管网施工 | 仓山区 | 杨周路 | 支路 | 污水管网施工破路：1200*4，工期5个月 | 2005-01-01 | 否 | 6月
36 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水厂厂外管网二期工程 | 沈恒13635277661 | 管网施工 | 仓山区 | 永南路 | 次干道 | 污水管网施工破路：600*4，工期7个月 | 2014-05-01 | 否 | 6月
37 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-第12标段 | 刘光耀 13859086613 | 污水管道建设 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 顶管施工，6座沉井，每座沉井须占用15*30=450平方米，工期5个月 | 2008-09-01 | 否 | 6月
38 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水厂厂外管网二期工程 | 沈恒13635277661 | 管网施工 | 仓山区 | 西三环 | 快速路 | 污水管网施工破路：20000*4，工期4个月 | 2011-12-01 | 否 | 9月
39 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-第12标段 | 刘光耀 13859086613 | 污水管道建设 | 台江区 | 国货路 | 主干道 | 顶管施工，2座沉井，每座沉进须占用15*30=450平方米，工期4个月 | 2010-03-01 | 否 | 9月
40 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水厂厂外管网二期工程 | 沈恒13635277661 | 管网施工 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | 污水管网施工破路：1800*2，工期3个月 | 2013-02-01 | 否 | 11月
41 | 福州华润燃气有限公司 | 福建勘察院 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 晋安区 | 北三环 | 快速路 | 挖掘道路长500米*宽0.8米 | 2011-12-01 | 否 | 6月
42 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 晋安区 | 福新东路 | 主干道 | 闽运小区挖掘道路长20米*宽0.8米；福州建筑设计院宿舍挖掘道路长130米*宽0.8米；福光路市政中压燃气工程破挖4米人行道、10米沥青路面 | 2013-12-01 | 否 | 7月
43 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 西环北路 北梦山路 | 主干道 支路 | 湖滨新城挖掘道路长130米*宽0.8米 | 2013年11月 2010年8月 | 否 | 8月
44 | 福州华润燃气有限公司 | 南方花园、迎晖新村燃气配套工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 台江区 | 达江路 | 次干道 | 达江路西侧开挖过街，沿大同路开挖长100米*宽0.8米，菜园垱巷开挖长60米*宽0.8米 | 1996年 | 否 | 3月
45 | 福州华润燃气有限公司 | 索高广场-时代创意园 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 晋安区 | 秀山路 | 主干道 | 挖掘道路长650米*宽0.8米 | 2011-07-01 | 否 | 9月
46 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 仓山区 | 六一南路 | 主干道 | 六一南路东尤小区挖掘道路长300米*宽0.8米；同善小区破六一南路人行道160米*0.8米，共和路80米*0.8米 | 2014-09-01 | 否 | 9月
47 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 台江区 | 达道路 | 次干道 | 德盛花园挖掘道路长200米*宽0.8米；广达大厦挖掘道路长20米*宽0.8米 | 2016-03-01 | 否 | 9月
48 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 岳后小区挖掘道路长40米*宽0.8米；三八新村挖掘道路长100米*宽0.8米 | 2014-01-01 | 否 | 10月
49 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 仓山区 | 首山路 | 次干道 | 迎安路商贸学校宿舍挖掘道路长200米*宽0.8米 | 2005年 | 否 | 11月
50 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 福建合众食品有限公司锅炉燃气配套工程则徐大道开挖，沿高旺路铺设500米*宽0.8米 | 2010-08-01 | 否 | 11月
51 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 台江区 | 六一中路 | 主干道 | 光明城小区A座-G座、南台商都一期挖掘道路西侧10米*0.8米，沿老药洲街敷设长230米*宽0.8米；福寿新村挖掘道路西侧顶管至北光明港路，需开挖3*3工作坑一个；宁榕花园挖掘六一中路人行道长56米*宽0.8米 | 2014-09-01 | 否 | 11月
52 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 台江区 | 五一中路 儿童公园路 | 主干道 支路 | 闽东大厦挖掘道路长92米*宽0.8米；万都阿波罗从五一中路开挖沿儿童公园路铺设140米*宽0.8米 | 2013年12月 2013年 | 否 | 12月
53 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环南路 | 主干道 | 破挖（工业路-江滨路）4*4平方米工作坑约5个，DN800给水管道1000米内衬修复 | 2013-11-01 | 否 | 6月
54 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮 13509333088 | 自来水施工 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 破挖（交通路—工业路）沥青路面2*400平方米 | 2010-08-01 | 否 | 6月
55 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 晋安区 | 福新路 | 主干道 | 破挖（连江路-前横路）沥青路面1.5*1517平方米；破挖（前横路-凤坂河）沥青路面1.5*407平方米；破挖（凤坂河-福兴路）沥青路面1.5*334平方米；破挖（六一路-连江路）人行台砖1*1300平方米*2处 | 2013-12-01 | 否 | 7月
56 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 仓山区 | 三高路 | 次干道 | 破挖（连江南路-六一南路）沥青路面1.5*910*2平方米 | 2014-10-01 | 否 | 7月
57 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮 13509333088 | 自来水施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 破挖工业路南侧（白马路—东辉花园）1.5*650平方米沥青路面；破挖工业路南侧（上浦路—祥坂路）1.5*520平方米沥青路面 | 2009-03-02 | 否 | 7月
58 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 开挖（斗池路—道山西路）沥青路面2*900平方米 | 2013-11-01 | 否 | 8月
59 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮 13509333088 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北二环西路 | 主干道 | 破挖(福飞路-象山隧道）2*2600平方米沥青路面 | 2013-11-01 | 否 | 9月
60 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江中路 | 主干道 | 破挖（光明港-国货路）人行台砖1*700平方米；破挖（五里亭—国货路）4*4平方米工作坑约5个，工期约1个月，DN800给水管道1000米内衬修复 | 2013-02-01 | 否 | 9月
61 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 仓山区 | 西三环路 | 快速路 | 破挖三环辅道（316国道—金山大道）沥青路面2*3500平方米 | 2011-12-01 | 否 | 9月
62 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 仓山区 | 盖山路（迎宾路） | 次干道 | 破挖（南二环-义序路）沥青路面1.5*600*2平方米 | 2011-04-01 | 否 | 9月
63 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮 13509333088 | 自来水施工 | 台江区 | 达道路 | 次干道 | 破挖（台江图书馆-817路）人行台砖1*480平方米 | 2016-03-01 | 否 | 9月
64 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 仓山区 | 南二环 | 快速路 | 破挖（齐安路—南台大道）沥青路面1.5*2500平方米 | 2015-08-01 | 否 | 10月
65 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮13509333088 | 自来水施工 | 晋安区 | 二环快速路（鼓山大桥连接线南侧） | 快速路 | 破挖（福峡路口-林浦互通）1.5*800平方米沥青路面 | 2015-08-01 | 否 | 11月
66 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 黄亮 13509333088 | 自来水施工 | 台江区 | 六一中路 | 主干道 | 破挖（群众路—国货路）2*400平方米沥青路面 | 2014-09-01 | 否 | 11月
67 | 福州市土地发展中心 | 高压110KV南高、南鳌、改线(江边村地块) | 林静13960706379 | 电力迁改 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 利用10KV旧沟改造，并采用1.6m*2.5m电缆沟敷设，破路占道长度300m，开挖面2.5m*2.8m | 1994年 | 否 | 4月
68 | 福州市土地发展中心 | 高压110kV南高、南白、南会线改线(秀宅新苑二期东地块) | 林静13960706379 | 电力迁改 | 仓山区 | 连坂路 | 次干道 | 连坂路西侧：采用顶管隧道，需在西侧机动道开挖圆形沉井6个，占地63㎡/个；方形沉井2个，占地62㎡/个 | 2014-08-01 | 否 | 6月
69 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 福建医科大学孟超肝胆医院金山院区 | 郑廷进13705912501 | 自来水施工 | 仓山区 | 洪湾北路 | 次干道 | 金塘路与洪湾北路交叉口挖掘人行道100×3米宽接入市政自来水 | 2004-06-01 | 否 | 3月
70 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 福州电视中心二期工程 | 李弥淦15659891747 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 远洋路 | 主干道 | 远洋路挖掘道路100*3米接入施工用水用电 | 2015年 | 否 | 9月
71 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 鼎屿一路不锈钢（DN150）温泉管道改造 | 张涛18259168853 | 温泉管道改造 | 晋安区 | 岳峰南路 | 支路 | 福马路至鼎屿一路：东侧人行道破除石材铺装327米×0.5米，岳峰南路与鼎屿一路交叉路口过街破除沥青路面10米×0.5米 | 2006-01-01 | 否 | 5月