## Sheet1
福州市城市管理委员会行政审批处行政许可信息
11月24日至年11月30日
序号 | 许可事项 名称 | 许可ID | 联系地址 | 统一社会信用代码 | 行政相对人名称 (承诺人名称) | 法定代表人姓名 | 有效身份证件号码 | 许可文件 编号 | 许可文件 名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 地方编码 | 数据更新 时间戳 | 备注
1 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511206771192956 | 福建省福州市台江区达道路156号 | 913501006893****** | 福州地铁集团有限公司 | 杨建国 | 350623197411****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y067号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025/11/24 | 2025-12-15 | 福州市城市管理委员会 | 福州地铁2号线南门兜站便民补短板工程，南门兜站N口旁堆放物料，临时占用古田路019#杆位置透水砖人行道4*11平方米。原批准工期70天，自2025年9月12日至11月20日。现延期至12月15日，计延期25天，占道范围不变。备注：应同步办理交警部门延期手续。 | 350100 | 2025-12-01
2 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511216731193268 | 福州市晋安区连江路连潘村A#楼、B#楼 | 913501001543****** | 福州华润燃气有限公司 | 李招群 | 350102196311****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y068号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025/11/25 | 2025-12-02 | 福州市城市管理委员会 | 该项目位于福兴大道z045号灯杆旁，现状透水砖人行道宽约7米，燃气管敷设施工需挖掘透水砖人行道5*0.8平方米，深1.2米，施工临时占用6.5*3平方米。原审批许可施工期10天，自2025年11月5日至2025年11月14日。申请单位之前已申请延期至2025年11月24日，现再申请延期8天，从11月25日至12月2日，占道范围不变。备注：应同步办理交警部门的延期审批手续。 | 350100 | 2025-12-01
3 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511118001191802 | 福建省福州市鼓楼区东街街道津泰路238号 | 123500004880****** | 福建医科大学附属协和医院 | 陈椿 | 350103196602****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第413号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025/11/26 | 2026-03-24 | 福州市城市管理委员会 | 项目位于鼓楼区津泰路238号（天荣星光天地1号楼）前，现状透水砖人行道宽约5米。搭脚手架临时占用人行道53.94*4平方米。许可工期120天。备注：1、临时占道施工不得损坏 城市道路；2、临时占用期满后，应当及时清理占用现场；3、施工造成市政设施损坏的，应补缴城市道路挖掘修复费。 | 350100 | 2025-12-01
4 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511176621192510 | 福建省福州市马尾区罗星街道登龙路100号开发区卧龙山庄综合大楼一层 | 91350105MA8U****** | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 李成虎 | 421024198210****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第414号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025/11/25 | 2026-02-04 | 福州市城市管理委员会 | 福马路快安段（辅道）82#-166#杆，6孔φ175电力管线施工挖掘沥青路面共780*2.05平方米，深1.3米，挖掘透水砖人行道4*2.05平方米，深1.3米；新建直通工井18座，每座长6.1 米，宽2.9米，深2.5米；新建转弯工井2座，每座长7.6米，宽2.9米，深2.5米；新建接头工井1座，长16.6米，宽3.6米，深2.8米。分9段施工，每段占道面积106*4平方米，每段施 工8天，总工期72天。 福马路快安段（辅道）73#-82#杆，拉管施工，斜向穿越福马路主路，长87米，深2-6米；150#-154#杆，拉管施工，穿越K11+700箱涵，长77米，深2-9米。 备注：1、施工前需取得交警部门批准，并按交警部门批准的交通方案实施。2、挖掘绿化部分，应取得园林部门批准；靠近行道树的挖掘，应向园林部门报备。3、施工涉及福马路 两座人行天桥的桥梁安全保护区内的限制性作业，已与市政中心签订桥梁保护协议；施工涉及福马路K11+700箱涵的安全保护区内的限制性作业，该涵洞非市市政中心管养，申请人 应征求涵洞建设单位意见。4、部分管道与其他管线间距较近，建议人工挖掘，施工时申请人应请各管线单位现场指导、配合；施工如造成其他设施（如进水井）损坏的，申请人应 自行联系产权单位修复。5、管道每施工109米移交一次，施工后应清理渣土，按设计图包封混凝土，保持围挡，车行道覆盖钢板，并立即通知市政中心移交回填修复路面。6、申请 人应在挖掘城市道路路面修复后10天内向管线测绘单位提出申请，管线测绘单位应当在30天内完成管线竣工测量并将实测数据纳入《福州市地下管线数据库》。7、拉管完工后一年 内应进行路基空洞探测，并将探测结果及时报送市政中心。 | 350100 | 2025-12-01
5 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511215161193180 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y069号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025/12/09 | 2025-12-15 | 福州市城市管理委员会 | 原审批情况：台江区人民检察院技侦用房项目市政供水接入工程挖掘新港路003号杆人行道透水砖4*1.5平方米、非机动车道26*1平方米。深度1.2米、工期7天，围挡32*2平方米。 工程无法在原定审批期限进场施工，申请变更工期。工期7天，挖掘占道情况不变。备注：1、需经交警部门审批同意后方可进场实施；2、及时通知市政中心移交修复路面。开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-01
6 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511144091192361 | 福州市晋安区连江路连潘村A#楼、B#楼 | 913501001543****** | 福州华润燃气有限公司 | 李招群 | 350102196311****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y070号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025/11/25 | 2025-12-05 | 福州市城市管理委员会 | 新建中压dn160燃气管道，挖掘福飞南路53#杆-37#杆前非机动车道沥青路面319*0.8平方米、透水砖人行道8*0.8平方米，深1.2米。分段施工，原批准工期39天，自2025年10月10日 至11月17日。现延期至12月5日，计延期18天，占道范围170*2平方米。备注：应同步办理交警部门延期手续。 | 350100 | 2025-12-01
7 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511216461193308 | 福州市台江区新港道4号条式框架12层楼房 | 913501006808****** | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢辉 | 340504196902****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y071号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025/11/27 | 2025-12-06 | 福州市城市管理委员会 | 原审批情况：①凤岗路11#路灯杆处，凤岗路与亭头路交叉口，挖掘人行道透水砖路面26米*1.5米、沥青机动车道20米*1.5米，平均深度1.1米，围挡47米*3米。工期10天。②凤岗 路27#路灯附近挖掘人行道透水砖路面25米*1.5米、沥青非机动车道18米*1.5米，平均深度0.6米，围挡46米*3米，工期10天。③凤岗路40#至41#路灯间横穿凤岗路挖掘沥青机动车 道18米*1.5米、南北侧非机动车道3.5*1.5米各一处、南北侧绿化侧分带1.5米*1.5米各一处，人行道透水砖路面44米*1.5米；平均深度1.1米，围挡72米*3米，工期10天。 一次延期至10月30日。 二次延期原因：③凤岗路40#至41#路灯未进场施工申请延期。工期10天，挖掘占道情况不变。 备注：1、需经交警、园林部门审批同意后方可进场实施；施工现场采取路面分段施工，保证机动车的安全通行，横穿过街施工安排在夜间分段进行，白天交通高峰期应停止施工并 铺设钢板恢复交通。2、及时通知市政中心移交修复路面。开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-01
8 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511101211191673 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第415号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 福州市城市管理委员会 | 三江路城门镇清富村卫生所附近透水砖人行道，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米，施工工期2天。 备注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线 单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-01
9 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511107351191678 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第416号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 福州市城市管理委员会 | 六一南路14号灯杆与积兴东路交叉口附近透水砖人行道，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米，施工工期2天。注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相 关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-01
10 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511050331191101 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第417号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 福州市城市管理委员会 | 西三环路阀门压埋工程:（桔园二路-桔园四路）西三环辅道中天金海岸天骄苑40号楼外透水砖人行道，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米,施工工期2天。注：开挖过程中 如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-01
11 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202509258901186735 | 福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼 | 91350111MA8R****** | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 陈勋 | 350104197211****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第418号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 福州市城市管理委员会 | 连江北路华林花园老旧小区改造工程位于连江北路396号（连江北路42号路灯杆附近）、长乐中路王庄新村四区（长乐中路12号路灯杆附近），现状为双向沥青4-6车道、沥青非机动车道宽约3-5米、透水砖人行道宽约3-5米，具体如下： 华林花园雨水管DN400改造接驳施工，需挖掘连江中路辅路沥青路面19.5*1.5平方米、深2米，施工临时占用21*3平方米； 王庄新村四区54-57座污水管DN300改造接驳施工，需挖掘长乐中路沥青路面13*2平方米、深1.8米，施工临时占用14*3平方米。 备注：1.施工前应征得公安交警部门的审批同意。2.王庄新村四区小区管线接驳改造涉及挖掘绿化隔离带的，施工前应征得园林部门的审批同意。3.施工完成后应清理渣土，保持 围挡，车行道通道口覆盖钢板，做好降噪和移位监管，并及时通知市政中心移交回填修复路面，确保安全。4.开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到 现场核查、指导，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-01
12 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511219921193309 | 福州市台江区新港道4号条式框架12层楼房 | 913501006808****** | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢辉 | 340504196902****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第419号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 福州市城市管理委员会 | 原审批情况：挖掘金榕南路、凤岗路、杨周路、百花洲路、高宅路的许可，金榕南路50号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自2025年10月15日至2025年10月21日。凤岗路044号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自2025年10月18日至2025年10月24日。杨周路61号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自2025年10月21日至2025年10月27日。杨周路52号路灯杆处许可工期为10天，许可期限自2025年10月24日至2025年11月3日。高宅路5号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自2025年10月27日至2025年11月2日。 一次变更工期情况：金榕南路50号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自2025年10月25日至2025年10月31日。凤岗路044号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自2025年10月28日至2025年11月3日。杨周路61号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自鎢诱矙俢酂号像025年10月31日至2025年11月6日。杨周路52号路灯杆处许可工期为10天，许可期限自为2025年11月3日至2025年11月12日。高宅路5号路灯杆处许可工期为7天，许可期限自2025年11月6日至2025年11月12日。 因无法在原定审批期限进场施工，申请二次变更工期，详情如下：①金榕南路与新颐路交叉口（金榕南路50、55号路灯杆）横穿金榕南路挖掘两侧人行道透水砖路面2米*1米各一处、两侧沥青非机动车道2.5米*1米各一处、两侧两绿化侧分带1.5米*1米各一处、沥青机动车道16米*1米，平均深度1.3米，围挡30米*3米，工期7天。②刘宅路与凤岗路交叉口（金康支路02号路灯杆、凤岗路044号路灯杆）横穿凤岗路挖掘沥青机动车道45米*1米、人行道透水砖路面4米*1米，平均深度1.1米，围挡50米*3米，工期7天。③杨周路61号杆挖掘沥青机动车道18米*1米、水泥非机动车道4米*1米、挖掘两侧人行道透水砖路面3米*1米各一处,平均深度1.0米，围挡30米*3米，工期7天。④杨周路52号路灯杆附近横穿杨周路、百花洲路挖掘沥青机动车道62米*1米、挖掘路口人行道透水砖路面2米*1米、4米*1米，平均深度0.8米，围挡37米*3米、33米*3米。工期10天。⑤高宅路浦上加油站进口（高宅路5号路灯杆、7号路灯杆、百花洲路89路灯杆）挖掘人行道透水砖路面50米*1米、沥青机动车道8米*1米、水泥非机动车道2 米*1米，平均深度1.0米，围挡61米*3米，工期7天。 | 350100 | 2025-12-01
13 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511128141191992 | 福州市鼓楼区省府路1号工交大院3号楼 | 12350000F243****** | 中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 | 刘大可 | 350104196804****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第420号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 福州市城市管理委员会 | 铜盘路透水砖人行道宽2-5米。铜盘西路13#杆旁原8米开口位置开设24米宽车行出入口，转弯半径2米，施工临时占道29*5平方米。迁移铜盘西路11#路灯杆。许可期限7天。备注：1 、施工前应取得交警部门批准意见。2、开口路面下存在有给水、通信等管线，施工前申请人应请管线单位现场勘查，提前做好迁改准备，施工时应请各管线单位现场指导、配合； 开口路面结构层有需要增加钢筋的，由申请人自行准备钢筋并在路面施工时配合设置。3、申请人应按照国家规范标准及施工设计图规范设置出入口交通标志、标线等交通安全设施 ，确保道路交通安全。 | 350100 | 2025-12-01
14 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511054431191105 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第421号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 福州市城市管理委员会 | 上渡路消火栓维护改造工程:（东尤溪洲路-横江路）上渡路63号灯杆旁透水砖人行道，挖掘2*3=6平方米，深1米，占道3*4=12平方米,施工工期2天。注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-01
15 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202510300031190493 | 福州市仓山区建新镇奥体路9号海峡奥体中心公交枢纽站 | 913501005532****** | 福州城市客运场站运营有限公司 | 林双 | 350102197306****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第422号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-11-30 | 2025-12-09 | 福州市城市管理委员会 | 闽江大道105号杆附近横江渡北侧公交站台改造，围挡30*1.5=45平方米，基础挖掘1*1=1平方米6处，深1米。施工工期10天。备注：站点建设由场站公司自行施工，超出审批尺寸挖 掘站台外路面或施工造成市政设施损坏的，应补缴城市道路挖掘修复费。 | 350100 | 2025-12-01
16 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511184411192627 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第423号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-02 | 2026-01-30 | 福州市城市管理委员会 | 三江路（清凉山隧道—福泉高速）北侧原管位挖掘非机动车道水泥路面520*2平方米、人行道透水砖200*2平方米、沥青路面50*2平方米，开挖宽度1.5米，围挡尺寸771*3.5平方米 。分段施工移交，每100米围挡尺寸100*3.5平方米，施工及移交修复时间为15天。总工期60天。 备注：挖掘主干道路口和横穿道路时，错开高峰期，安排夜间分幅施工，并做好交通疏导，及时铺垫不低于18mm厚钢板，夜间钢板铺垫位置要有铁板围挡（同时采取有效降噪措施 ），确保道路交通顺畅。开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。沟槽应按技术规范及时回填，宜使用中粗砂，不得使用 建筑渣土、淤泥、种植土等，并预留出路面结构层厚度（透水砖人行道18cm、水泥人行道22cm、沥青路面58cm），及时通知市政中心移交修复路面。 | 350100 | 2025-12-01
17 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511055681191090 | 福建省福州市台江区达道路156号 | 913501006893****** | 福州地铁集团有限公司 | 杨建国 | 350623197411****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第424号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 福州市城市管理委员会 | DN100自来水接驳挖掘金洲南路188号杆附近透水砖人行道63*0.5平方米，深度1米。围挡尺寸65*0.8平方米，工期3天。备注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知 相关管线单位到现场核查，及时向我委报备，开挖部分覆土深度应满足规范要求，沟槽应按技术规范及时回填，宜使用中粗砂，不得使用建筑渣土、淤泥、种植土等，并预留出路 面结构层厚度（透水砖行道18cm、沥青路面60cm），及时通知市政中心移交修复路面。 | 350100 | 2025-12-01
18 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511253661193720 | 福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇住所人民政府八层865室 | 91350111MAC2****** | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 洪诗源 | 350702198010****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y072号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 福州市城市管理委员会 | 福厝·远山拾里项目，位于远洋路辅道B-6路灯旁，远洋路现状人行道宽3.5米，非机动车道宽4米。两处10*MPPφ150电力管线接驳，挖掘B-6路灯旁沥青路面7.5*1.5平方米，深1.7米，挖掘B-11路灯旁透水砖人行道3.5*1.5平方米、沥青非机动车道4*1.5平方米，深1.7米；两处工井各挖掘沥青非机动车道5*3平方米，深2.5米，施工临时占道13*4*2平方米。DN600雨水接驳，挖掘B-7路灯旁水泥人行道3.5*2平方米、沥青非机动车道4*2平方米，深1.6米，施工临时占道9*4平方米。原批准工期10天，自2025年11月17日至11月26日。现延期至12月1日，计延期5天，占道范围不变。备注：应同步办理交警部门延期手续。 | 350100 | 2025-12-01
19 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202511240212673255 | 福建省福州市鼓楼区闽江饭店北侧附属楼10号楼，西北侧一层湖东路沿线2-1、2-2、2-3、2-4、2-5 | 91350000MA34****** | 福建省闽江饭店有限责任公司 | 胡玥 | 360101198710****** | 榕城管委﹝2025﹞临第167号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-11-24 | 2026-02-28 | 福州市城市管理委员会 | 福建省闽江饭店有限责任公司搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-01
20 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202511258402674270 | 福州市鼓楼区八一七北路84号东百中心第1F层C1-107 | 92350102MACY****** | 福州市鼓楼区东媄饮品店 | 檀颖 | 350111199011****** | 榕城管委﹝2025﹞临第168号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 福州市城市管理委员会 | 福州市鼓楼区东媄饮品店搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-01
21 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202511250832674527 | 福州市鼓楼区鼓东路八一七北路红霞新城一层114号、115号、116号、26号、27号、28号、29号商铺 | 91350100MAK0****** | 福州金拱门食品有限公司红霞新城餐厅 | 林俊彬 | 350322198805****** | 榕城管委﹝2025﹞临第169号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 福州市城市管理委员会 | 福州金拱门食品有限公司红霞新城餐厅搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-01
22 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202511275612676256 | 鼓楼区仙塔街155号 | / | 田金伟 | 田金伟 | 422826198608****** | 榕城管委﹝2025﹞临第170号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-11-27 | 2025-12-27 | 福州市城市管理委员会 | 田金伟搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-01
23 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202511286502677495 | 福州市鼓楼区五四路360号琴亭电信大楼 | 913501007573****** | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 张奕培 | 350525197201****** | 榕城管委﹝2025﹞临第171号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-11-28 | 2026-01-31 | 福州市城市管理委员会 | 中国电信股份有限公司福州分公司搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-01
24 | 在城市建筑物设施上悬挂张贴宣传品审批决定书 | SP10350100202511286352677955 | 福建省福州市晋安区远洋路1号 | 123501004894****** | 福州广播电视台 | 陈航 | 310107196908****** | 榕城管委﹝2025﹞广第019号 | 在城市建筑物设施上悬挂张贴宣传品审批决定书 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 福州市城市管理委员会 | 第三届中国侨智发展大会在乌山路(南门兜-乌山立交桥)50杆、乌山立交桥面40杆、鼓屏路60杆、华林路100杆、五四路（省立医院-华林路）95杆、北二环中路（省立医院北院-龙腰高架桥）115杆、林浦路30杆、南江滨西大道(东部办公区-会展中心)50杆、南二环桥面（尤溪洲大桥-林浦互通）220杆、西二环路（尤溪洲大桥引桥-斗池路）70杆、尤溪洲大桥48杆，合计878根路灯杆处布置道旗（不含智慧灯杆） | 350100 | 2025-12-01
25 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202511284181194179 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣城市广场1幢411 | 91350182MA32****** | 福建圣荣运输有限公司 | 游立棋 | 350182198010****** | 榕城管委〔2025〕准渣更第034号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-11-28 | 2027-09-29 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-01
26 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202511285491194184 | 福建省福州市仓山区下渡街道南江滨西大道港头广场1#9层21商务办公 | 91350100MA32****** | 福建东缘运输有限公司 | 郑清 | 350104198410****** | 榕城管委〔2025〕准渣更第035号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-11-28 | 2027-09-24 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-01
27 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202511287141194276 | 福建省福州市仓山区浦上大道208号红星点金商务中心金华小区（红星国际二期）第04幢19层02单元 | 913501006603****** | 福建宏途渣土运输有限公司 | 陈楠 | 350104198012****** | 榕城管委〔2025〕准渣更第036号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-11-28 | 2027-09-27 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-01
28 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202511280461194308 | 福建省福州市仓山区螺洲镇杜园村250-1号2号楼一层105 | 91350104MA31****** | 福建天天优运输有限公司 | 陈祥春 | 350121197902****** | 榕城管委〔2025〕准渣更第037号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-11-28 | 2027-09-15 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-01
29 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202511280081194279 | 福建省福州市仓山区螺洲镇杜园路18号海峡西岸国际物流商贸城（二期）16#楼12层17办公 | 91350100MA31****** | 福建省信隆渣土运输有限公司 | 林清俤 | 350111196806****** | 榕城管委〔2025〕准渣第584号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-11-28 | 2027-11-27 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-01