## Sheet1
福州市城市管理委员会行政审批处行政许可信息
12月22日至年12月28日
序号 | 许可事项 名称 | 许可ID | 联系地址 | 统一社会信用代码 | 行政相对人名称 (承诺人名称) | 法定代表人姓名 | 有效身份证件号码 | 许可文件 编号 | 许可文件 名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 地方编码 | 数据更新 时间戳 | 备注
1 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512110601195833 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第458号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 福州市城市管理委员会 | 盖山路(南二环路-南台路)西侧非机动车道沥青路面钻孔7处，孔位间距约 120米，钻孔孔径约130mm，每处围挡面积3*3平方米。东侧非机动车道沥青路面钻孔7处，孔位间距约120米，钻孔孔径约130mm，每处围挡面积3*3平方米。每孔1天，总工期14天。 备注：1、施工前应办好交警审批手续。2、建议先人工探挖，应根据《协同服务部门反馈意见汇总表》内容，调整钻探孔位，并在开工前请各管线部门现场确认。勘探施工完成后，申请单位应对勘探孔按规范要求回填。3、开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-29
2 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512119361195821 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第459号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-24 | 2026-04-02 | 福州市城市管理委员会 | 江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程第4标段盖山路（南二环路-南台路）： 一、西侧（67#灯杆~117#灯杆）非机动车道沥青路面原管位开挖更换雨水管，开挖面积约620m*2m（含过街管5处，分别位于71号灯杆、83号灯杆、97号灯杆、117号灯杆、130号灯杆），埋深2-3米，施工围挡占道面积为5m*650m。 二、东侧（72#灯杆-北园互通辅道23号灯杆）非机动车道沥青路面原管位开挖更换雨水管，开挖面积约800m*2.5m，埋深2-3米，施工围挡占道面积为6m*800m。 三、雨水支管共10条，开挖时拆除人行道透水砖面积约4m*3m*10条。 四、分段施工，每段100米移交后进行下一段施工，每段施工工期为7天，施工工期为100天。 备注：挖掘主干道路口和横穿道路时，错开高峰期，安排夜间分幅施工，并做好交通疏导，及时铺垫不低于18mm厚钢板，夜间钢板铺垫位置要有铁板围挡（同时采取有效降噪措施），确保道路交通顺畅。开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。沟槽应按技术规范及时回填，宜使用中粗砂，不得使用建筑渣土、淤泥、种植土等，并预留出路面结构层厚度（透水砖人行道18cm、水泥人行道22cm、沥青路面58cm），及时通知市政中心移交修复路面。 | 350100 | 2025-12-29
3 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512181761196743 | 福州市台江区新港道4号条式框架12层楼房 | 913501006808****** | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢辉 | 340504196902****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y077号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-31 | 2026-06-10 | 福州市城市管理委员会 | 第二期围挡占用群众路南侧机动车道进行工作井、顶管和管线迁改施工围挡，围挡长约71.5*12.5平方米。雨水管迁改约64米，燃气迁改约74米，迁改管线覆土深度0.6米，迁改共约50天；管迁结束后调整围挡至45*12.5平方米进行工作井和顶管施工，工井尺寸6*7平方米，深度10.7米，工井顶板覆土覆土2.09米，围挡工期约160天。原许可期限2025.5.25-2025.12.30。延期申请：顶管施工延期161天，围挡71.5*12.5平方米。备注：应同步办理交警部门延期手续。 | 350100 | 2025-12-29
4 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512199751196925 | 福州市晋安区连江路连潘村A#楼、B#楼 | 913501001543****** | 福州华润燃气有限公司 | 李招群 | 350102196311****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第460号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-23 | 2026-01-11 | 福州市城市管理委员会 | 乌山西路市政中压燃气工程：新建中压dn160燃气管道，挖掘乌山西路88号杆-104号杆间非机动车道沥青路面216*0.8平方米、透水砖人行道4*0.8平方米，深1.4米。分2段施工，每段占道面积112*3平方米，每段施工10天，总工期20天。 备注：1、施工前需取得交警部门批准。2、靠近行道树的挖掘，应向园林部门报备。3、挖掘位置位于市政桥梁的安全保护区范围内（详见对应的方案设计图纸），已征得市政中心复函同意。4、部分管道与其他管线间距较近，且周边存在军用管线，建议人工挖掘，施工时申请人应请各管线单位现场指导、配合。5、建议夜间施工，白天覆盖钢板恢复交通。6、管道每施工110米移交一次，施工后应清理渣土，保持围挡，车行道覆盖钢板，并立即通知市政中心移交回填修复路面。7、申请人应在挖掘城市道路路面修复后10天内向管线测绘单位提出申请，管线测绘单位应当在30天内完成管线竣工测量并将实测数据纳入《福州市地下管线数据库》。8、因施工造成交通标线缺失的，申请人应自行对接交警部门，在路面修复后及时补画。 | 350100 | 2025-12-29
5 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512220331197138 | 福州市鼓楼区福新路37号 | 91350100X118****** | 福建海峡银行股份有限公司福州福新支行 | 黄兰荪 | 350104198212****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第461号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 福州市城市管理委员会 | 项目位于鼓楼区福新路，为主干道，现状花岗岩人行道宽约4-5米。福新路37号前外立面招牌换新临时占用人行道15*3.5平方米。备注：1、临时占道施工不得损坏城市道路；2、临 时占用期满后，应当及时清理占用现场；3、施工造成市政设施损坏的，应补缴城市道路挖掘修复费。 | 350100 | 2025-12-29
6 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512178111196596 | 福州市仓山区连江南路136号建总大厦 | 913501001543****** | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈华 | 350128197109****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第462号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-25 | 2026-01-24 | 福州市城市管理委员会 | 福新东路地质钻探位于福新东路（后浦路至前横路）及福新东路前横路交叉口路段，现状为双向沥青6车道、非机动沥青车道宽3-5米、透水砖人行道宽3-5米。本次申请钻探共14孔 ，具体钻探（勘探）点位详见钻探（勘探）点平面位置图，其中沥青路面12孔、透水砖人行道2孔。每孔占道9*3米、挖掘0.3米*0.3米、深度15-90米、施工期3天。 备注：1.施工前应征得公安交警部门的审批同意。2.部分钻探点位于桥梁及涵洞安全保护区域内，施工期间应避开桥梁及涵洞结构，做好安全防护措施，确保安全。3.部分钻探点 位涉地铁4号线保护区范围，施工前应请地铁工作人员现场指导，确保安全。4.有钻探点临近公交站范围路面，应提前与福州市场站运营公司对接报备，做好公交车进出站引导，确 保交通安全。5.该路段交通繁忙，宜避开交通高峰期施工，确保交通安全。6.建议先人工探挖，应根据《协同服务部门反馈意见汇总表》内容，调整钻探孔位，并在开工前请各管 线部门现场确认。7.开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。8.勘探施工完成后，申请单位应对勘探孔灌注水泥浆回填至 路面。 | 350100 | 2025-12-29
7 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512230831197311 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第463号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-01-09 | 2026-09-05 | 福州市城市管理委员会 | 福州市污水管网完善提升一期工程-鹤林路污水管道工程。W4工作井，鹤林路竹屿路口东北侧。工作井施工，挖掘鹤林路Z046智慧杆旁沥青路面及绿化侧分带4.7*7.7平方米，深8米 ，固定围挡临时占道40*9.5平方米。W5接收井，鹤林路牛岗山路口西北侧（公交鹤林安亭站）。逆作井施工，挖掘鹤林路Z056智慧杆旁沥青路面及公交站台6*4.5平方米，深9.23米 ，施工临时占25*9/2+30*9.5+30*9/2平方米，其中固定围挡30*9.5平方米。顶管W4-W5段，DN1200混凝土顶管长155米，管顶埋深8.6米；顶管W6-W5段，DN1200混凝土顶管长137米， 埋深10.3米。 备注：1、需取得交警部门批准，并按交警批准的方案实施。2、占用挖掘绿化部分，应取得园林部门批准。3、占用挖掘公交站台，应征得场站公司同意。4、沉井施工前应联合各 管线单位现场共同勘察，避开管线。5、施工后应清理渣土，基坑应按技术规范及时回填，宜使用中粗砂，不得使用建筑渣土、淤泥、种植土等，并预留出路面结构层厚度（沥青路 面58cm，路面结构层内的高压旋喷桩或墙体应拆除），保持围挡，及时通知市政中心移交修复路面。6、因施工造成交通标线缺失的，申请人应自行对接交警部门，在路面修复后及 时补画。7、顶管完工后一年内应进行路基空洞探测，并将探测结果及时报送市政中心。 | 350100 | 2025-12-29
8 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512030301194823 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第464号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 福州市城市管理委员会 | 大坪路加装流量计工程：大坪路32号灯杆附近沥青非机动车道，挖掘3*3平方米，深1米，占道4*4=16平方米，施工工期2天。注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通 知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-29
9 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512185611196794 | 福州市台江区五一中路71号 | 913501001544****** | 福州市土地房屋开发总公司 | 陈巍 | 350102197804****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第465号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | 福州市城市管理委员会 | 东峦郡电力接入工程，10*MPPφ150电力管道：①挖掘89#杆旁水泥非机动车道2*1.5平方米、透水砖人行道6*1.5平方米，深1米，施工临时占道10*3平方米；②挖掘99#杆旁水泥非 机动车道2*1.5平方米、透水砖人行道4*1.5平方米，深1米，施工临时占道8*3平方米；③挖掘103#杆旁水泥非机动车道2*1.5平方米、透水砖人行道4*1.5平方米，深1米，施工临时 占道8*3平方米。备注：1、施工前需取得交警部门批准。2、施工后应清理渣土，管道按设计图包封混凝土，保持围挡，并立即通知市政中心移交修复路面。 | 350100 | 2025-12-29
10 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512178951196623 | 福州市台江区五一中路71号 | 91350111MAD6****** | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 詹剑 | 350102198811****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y078号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-28 | 2026-12-27 | 福州市城市管理委员会 | 榕发锦熙公馆项目在主出入口对应的绿化侧分带位置开设的临时出入口占道18*2.5平方米。原批准工期365天，自2024年12月28日至2025年12月27日。现延期至2026年12月27日，计 延期365天，占道面积不变。备注：应同步办理交警部门延期手续。 | 350100 | 2025-12-29
11 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202511131291192149 | 福州市台江区新港道4号条式框架12层楼房 | 913501006808****** | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢辉 | 340504196902****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第466号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-01-04 | 2026-01-07 | 福州市城市管理委员会 | 建新北路为2003年12月改扩建道路，主干道。110kV妙峰变妙开线10kV网架标准化改造工程挖掘建新北路 35 号杆水泥人行道路面15米*1.5米，平均深度0.6米，工期4天，围挡16米 *4米。备注：及时通知市政中心移交修复路面。开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2025-12-29
12 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512018601194392 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y079号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-26 | 2026-01-30 | 福州市城市管理委员会 | 一、W16工作井（凤冈路37） 沉井深度10.32米，分别向W15、W17 顶管，W16-W15：顶管管径1.0米，顶管长度91米，顶管平均埋深7.52米，W16-W17:管管径1.0米，顶管长度73米，顶管平均埋深7.45米，需挖掘沥青机动车道15.5*8.5平方米，施工占用沥青路面(17*4.9*0.5+40*9.5+16*7.2*0.5)平方米。工期240天。原审批期限（2025.4.11-2025.12.6）。延期申请：申请延期55天，围挡尺寸不变。备注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备，开挖部分覆土应满足规范要求。该项目属新建管线，申请单位应同步办理规划相关意见。 | 350100 | 2025-12-29
13 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202512018401194395 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2025﹞第Y080号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2025-12-26 | 2026-02-03 | 福州市城市管理委员会 | 一、W14-1(工作井，凤冈路45号灯杆附近) 沉井工作井施工：沉井深度:11.2米，分别向W14、W15顶管，W14-1~W14顶管管径1.0米，顶管长度146米，顶管平均埋深6.3米，W14-1~W15:顶管管径0.8米，顶管长度60米，顶管平均埋深8.7米，需挖掘沥青机动车道15.5*8.5=131.75平方米，施工占用机动车道沥青路面61*(3.8~9.8)=493.0平方米。原审批时限（2025.7.4-2025.12.20）。延期工期：申请延期45天，围挡尺寸不变。 备注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备，开挖部分覆土应满足规范要求。该项目属新建管线，申请单位应同步办理规划相关意见。 | 350100 | 2025-12-29
14 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202512238661197274 | 福建省福州市台江区太保境巷 19 号一楼 309 室 | 91350103MAC6****** | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 林伟 | 350128198710****** | 榕城管委〔2025〕准产第0002号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2025-12-23 | 2026-10-29 | 福州市城市管理委员会 | 福州三宝非遗文化园 A 地块 | 350100 | 2025-12-29
15 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202512234121197252 | 福州市台江区城门镇樟岚车辆基地 | 91350100MA32****** | 福州地铁置业有限公司 | 林晓 | 350102197211****** | 榕城管委〔2025〕准产第0003号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2025-12-23 | 2027-08-30 | 福州市城市管理委员会 | 麓岭中心项目 | 350100 | 2025-12-29
16 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202512225652694946 | 鼓楼区杨桥中路茶园小区1#和2#底层商场 | / | 王婷婷 | 王婷婷 | 522426199103****** | 榕城管委﹝2025﹞临第187号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 福州市城市管理委员会 | 王婷婷搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-29
17 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202512240182697322 | 福州市晋安区连江北路312号万事利花园1#-3#连体一层01、02、03、04、05商场店面 | 91350111MAEP****** | 千纳门窗（福州市晋安区）有限公司 | 陈青 | 350181198706****** | 榕城管委﹝2025﹞临第188号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-12-29 | 2026-03-31 | 福州市城市管理委员会 | 千纳门窗（福州市晋安区）有限公司搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-29
18 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202512246422697796 | 福州市鼓楼区鼓西街道西环北路湖滨新城1-4#楼综合一层商场56号店面 | 91350102MA32****** | 福州拉勾勾孕味亲子摄影有限公司 | 张永霞 | 420683198306****** | 榕城管委﹝2025﹞临第189号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-12-24 | 2026-01-31 | 福州市城市管理委员会 | 福州拉勾勾孕味亲子摄影有限公司搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-29
19 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202512266412699299 | 福建省福州市鼓楼区华大街道福飞南路213号榕信二区2#楼2#店面 | 92350102MA8U****** | 福州市鼓楼区景宇电动自行车行 | 谢玲 | 350125196710****** | 榕城管委﹝2025﹞临第190号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 福州市城市管理委员会 | 福州市鼓楼区景宇电动自行车行搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-29
20 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | fz0001125122586041 | 福州市鼓楼区津泰路津泰新村18座7#店面 | / | 潘思敏 | 潘思敏 | 350124198010****** | 榕城管委﹝2025﹞临第191号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 福州市城市管理委员会 | 潘思敏搭建临时围挡 | 350100 | 2025-12-29
21 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202512253381197672 | 福建省福州市晋安区鼓山镇湖重路88号世茂天澜郡（世茂横屿理想城）6#楼1层17商业 | 91350111MA33****** | 福州闽壹运输有限公司 | 黄珍希 | 350111197003****** | 榕城管委〔2025〕准渣更第052号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-12-25 | 2027-09-11 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-29
22 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202512257651197790 | 福建省福州市仓山区金山街道上雁路56号金山碧水三期冬馨苑3#楼1层06店面 | 91350104MAEW****** | 福州市新城龙渣土运输有限公司 | 王一群 | 350111197906****** | 榕城管委〔2025〕准渣第586号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-12-25 | 2027-12-24 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-29
23 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202512263711197940 | 福建省福州市晋安区新店镇北三环路1088号福储益凤物流产业中心（一期）综合楼3层302室 | 91350111MAK3****** | 福建恩诚环保科技有限公司 | 林家杰 | 350121198105****** | 榕城管委〔2025〕准渣第587号 | 建筑垃圾准运证 | 2025-12-26 | 2027-12-25 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2025-12-29