## Sheet1
福州市城市管理委员会行政审批处行政许可信息
7月13日至年7月19日
序号 | 许可事项 名称 | 许可ID | 联系地址 | 统一社会信用代码 | 行政相对人名称 (承诺人名称) | 法定代表人姓名 | 有效身份证件号码 | 许可文件 编号 | 许可文件 名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 地方编码 | 数据更新 时间戳 | 备注
1 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607070771219605 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y038号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-16 | 2026-09-15 | 福州市城市管理委员会 | 原审批情况：W12现状井（浦上大道19号杆）接收 W11 方向顶管长度21米，接收W13方向顶管长度55米，顶管平均埋深7.5米，需挖掘沥青机动车道5.5*8平方米，施工占用沥青路面30*7.5平方米，开挖深度约1.5m。审批期限（2023.4.14-2023.7.15）延期申请：申请延期62天。 | 350100 | 2026-07-20
2 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607109411220108 | 福建省福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦七层 | 913500007593****** | 福建省银都投资有限公司 | 罗小青 | 110108197206****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第146号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-22 | 2026-10-19 | 福州市城市管理委员会 | 该项目位于鼓楼区北二环中路119号（北二环中路31号灯杆附近），现状透水砖人行道宽约6米，银都大楼维修改造搭设脚手架占道施工需临时占用透水砖人行道6*5平方米。 | 350100 | 2026-07-20
3 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202606301751218865 | 福州市仓山区连江南路136号建总大厦 | 913501031543****** | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆 | 350104197206****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第147号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 福州市城市管理委员会 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程（第1标段）道路拓宽改造： 一、新建金山大道北侧非机动车道、人行道(东起橘园洲大桥西至金洲路)，申请占用金山大道非机动车道2000*3.5平方米、人行道900*2平方米、侧分带390*1.5平方米，共9385平方米， 二、新建金山大道南侧非机动车道、人行道(东起橘园洲大桥西至金洲路)，申请占用金山大道非机动车道2000*3.5平方米、人行道510*2平方米、侧分带400*1.5平方米，共8620平方米。 三、金山大道沿线有路灯(含基础)拆除金山大道7、9-18、23-40、44-45、48-79、84-105共计84盏路灯。 | 350100 | 2026-07-20
4 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202606303631218862 | 福建省福州市台江区达道路156号 | 913501006893****** | 福州地铁集团有限公司 | 刘健炜 | 352227197212****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第148号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-16 | 2026-09-18 | 福州市城市管理委员会 | 地铁5号线便民补短板工程金山站污水管道施工：DN400污水管顶管施工，设8个污水井，污水管长度270米。每个井挖掘机动车道沥青路面3*3平方米，深度约2.8～3.8米。交通导改及施工围挡合计占道面积共计1169平方米，其中施工围挡444平方米（5*6平方米2处、5*20平方米2处、5*12平方米、7*12平方米、5*8平方米），施工工期65天。 | 350100 | 2026-07-20
5 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607082531219863 | 福州市台江区新港道4号条式框架12层楼房 | 913501006808****** | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢辉 | 340504196902****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第149号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-21 | 2026-09-10 | 福州市城市管理委员会 | 电缆盘穿线，占用新店外环路辅路133号杆-139号杆非机动车道及绿化侧分带55*5平方米；占用新店外环路辅路79号杆-91号杆非机动车道及人行道80*5平方米；占用杨亭互通辅路01号杆-05号杆透水砖人行道及绿化带80*5平方米。许可期限52天。 | 350100 | 2026-07-20
6 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607147381220526 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y039号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-22 | 2026-08-30 | 福州市城市管理委员会 | 福州市污水管网完善提升一期工程-北二环路污水管道工程。W11工作井，铜盘路北二环路口西北侧，沉井施工，挖掘渠化岛及沥青机动车道9*9平方米，深7米，固定围挡临时占道35*13平方米。W12接收井，铜盘西路04#杆旁，沉井施工，挖掘沥青路面6*6平方米，深7米，固定围挡临时占道30*11平方米。原批准工期180天，自2026年1月23日至7月21日，现延期至8月30日，计延期39天，占道面积不变。 | 350100 | 2026-07-20
7 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202606241711217933 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第150号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 福州市城市管理委员会 | 该工程位于晋安区南平东路，自来水阀门压埋工程需挖掘南平东路6号灯杆附近机动车道沥青路面2*2=4平方米，挖深1米，施工占道3*3=9平方米。备注：1.应征得公安交警部门审 批同意后方可进场施工；2.该路段交通繁忙，宜避开交通高峰期施工，确保交通安全；3.施工完成后应清理渣土、保持围挡并立即通知市政中心移交回填修复路面；4.开挖过程中 如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查、指导，及时向我委报备。 | 350100 | 2026-07-20
8 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202606169721216970 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第151号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 福州市城市管理委员会 | 该工程位于鼓楼区福飞南路，自来水消防栓改造工程需挖掘福飞南路72号灯杆南侧路中机动车道沥青路面2*2=4平方米，挖深1米，占道3*3=9平方米。许可工期2天。备注：1.应征 得公安交警部门审批同意后方可进场施工；2.该路段交通繁忙，宜避开交通高峰期施工，确保交通安全；3.施工完成后应清理渣土、保持围挡并立即通知市政中心移交回填修复路 面；4.开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查、指导，及时向我委报备。 | 350100 | 2026-07-20
9 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202606256291218130 | 福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路116号立洲集团总部大厦6层 | 91350111MA34****** | 福建榕发置地有限公司 | 詹剑 | 350102198811****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y040号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-16 | 2026-12-29 | 福州市城市管理委员会 | 建新南路为2015年8月修建道路、主干道，金榕南路为2016年5月修建道路，次干道。根据交警、规划、园林回复意见函，拟同意在建新南路开设一处6米宽度，转弯半径2米的临时出入口，在金榕南路11-13号杆之间在规划总平面图原消防出入口位置开设一处6米宽度临时出入口，临时开口占用期限一年（2023.6.27-2024.6.25）延期二次至2026年6月25日。三次延期计划2026年12月完工，临时通道延期187天。 | 350100 | 2026-07-20
10 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607146951220487 | 福州市继凡熙建设实业有限公司 | 91350111MAK9****** | 福州市继凡熙建设实业有限公司 | 林凡帆 | 350181199808****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第152号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-21 | 2027-01-16 | 福州市城市管理委员会 | 杨桥大厦提升改造工程，施工围挡临时占用杨桥东路人行道29*3+24*4.5平方米、通湖路人行道27*3平方米，施工脚手架临时占用通湖路人行道17*3平方米。许可期限180天。备注 ：临时占道施工不得损坏城市道路；临时占用期满后，应当及时清理占用现场；施工造成市政设施损坏的，应补缴城市道路挖掘修复费。 | 350100 | 2026-07-20
11 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607135301220358 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路68号梅海园1#楼1至5层01店面 | 91350102MAK6****** | 福州市瑞庭酒店有限公司 | 康年健 | 350702199012****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第153号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 福州市城市管理委员会 | 店面装修施工，围挡临时占用西二环北路象山隧道031#杆旁透水砖人行道15*2平方米、033#杆旁人行道9*5平方米。许可工期15天。备注：1、违章堆放的物料已清理。2、临时占道 施工不得损坏城市道路；临时占用期满后，应当及时清理占用现场；施工造成市政设施损坏的，应补缴城市道路挖掘修复费。 | 350100 | 2026-07-20
12 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607147031220493 | 福州市台江区五一中路71号 | 913501001544****** | 福州市土地房屋开发总公司 | 陈巍 | 350102197804****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y041号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 福州市城市管理委员会 | 宗地2023-29号东大新城旧屋区改造地块（东大雅苑）电力接入工程，原管位电力沟槽清理及新设电力井，①挖掘东大路46#杆旁透水砖人行道4.5*3平方米，深2米，施工临时占道 6*4平方米；②挖掘东大路30#杆旁通道口沥青4.5*3平方米，深2米，施工临时占道6*4平方米。原批准工期20天，自2026年6月25日至2026年7月14日，现延至2026年7月24日，计延 期10天，占道面积不变，其余部分已移交市政中心修复。 | 350100 | 2026-07-20
13 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202607166291220831 | 福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园3号楼201E15号 | 91350102MA31****** | 福州市宏城运输有限公司 | 路军达 | 340321199302 ****** | 榕城管委〔2026〕准渣更第022号 | 建筑垃圾准运证 | 2026-07-16 | 2027-09-01 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2026-07-20
14 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202607133442839770 | 福州市鼓楼区八一七北路安泰装修A座94号一层 | / | 林志博 | 林志博 | 330324199302****** | 榕城管委﹝2026﹞临第125号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-07-13 | 2026-09-30 | 福州市城市管理委员会 | 林志博搭建临时围挡 | 350100 | 2026-07-20
15 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202607145442840721 | 福州市鼓楼区八一七路东百中心C馆C3-203 | / | 邱慎茶 | 邱慎茶 | 350122199011****** | 榕城管委﹝2026﹞临第126号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-07-14 | 2026-10-15 | 福州市城市管理委员会 | 邱慎茶搭建临时围挡 | 350100 | 2026-07-20
16 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202607140971220442 | 福建省福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层 | 913500001581****** | 福建建工集团有限责任公司 | 陈志塔 | 350102197609****** | 榕城管委〔2026〕准产第0122号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-07-14 | 2026-10-24 | 福州市城市管理委员会 | 福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍（2座）项目（含校门门卫）（上部工程） | 350100 | 2026-07-20
17 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202607165021220895 | 福建省福州市仓山区金山街道花溪中路32号金城湾广场35#B塔楼13层(01-08、10-12、19室) | 91350104MACD****** | 福州新榕筑业工程有限公司 | 王敏锐 | 350103198307****** | 榕城管委〔2026〕准产第0123号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-07-17 | 2028-03-18 | 福州市城市管理委员会 | 新榕·江和阅二期 | 350100 | 2026-07-20
18 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202607166761220896 | 福建省福州市永泰县红星乡红星街143号台樟红星苑1号楼 | 91350100MA33****** | 三合（福建）建设工程有限公司 | 李长昊 | 350702198707****** | 榕城管委〔2026〕准产第0124号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-07-17 | 2029-04-30 | 福州市城市管理委员会 | 龙翔江山樾公馆 | 350100 | 2026-07-20
19 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202607175191221006 | 福建省福州市闽侯县青口镇新城西路8号 | 913501217490****** | 福州东南汽车城投资发展集团有限公司 | 许永兴 | 350623197812****** | 榕城管委〔2026〕准产第0125号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-07-17 | 2027-01-28 | 福州市城市管理委员会 | 闽侯青口汽车工业园区东台工业厂房 | 350100 | 2026-07-20