## Sheet1
福州市城市管理委员会行政审批处行政许可信息
8月10日至年8月16日
序号 | 许可事项 名称 | 许可ID | 联系地址 | 统一社会信用代码 | 行政相对人名称 (承诺人名称) | 法定代表人姓名 | 有效身份证件号码 | 许可文件 编号 | 许可文件 名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 地方编码 | 数据更新 时间戳 | 备注
1 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202608046411223516 | 福建省福州市仓山区金山街道闽江大道238号 | 123501004880****** | 福州市闽都文化艺术中心 | 林姝敏 | 110108198012****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第179号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 福州市城市管理委员会 | 闽江大道为2024年06月改扩建道路、主干道。闽江大道147号灯杆、闽江大道165号灯杆挖掘人行道透水砖路面6*1平方米各1处，围挡面积均为7米*2米，深度1.0米，工期7天。 | 350100 | 2026-08-17
2 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202608063221223877 | 福州市长乐中路119号晋安区王庄妇女儿童活动中心三楼 | 12350111F255****** | 福州市晋安区市政维护管理站 | 陈立湘 | 352101196705****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y049号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-11 | 2026-08-23 | 福州市城市管理委员会 | 岳峰北路（福新中路-岳前路）两侧雨污管道施工，主要是雨污d300/d400原管位换管及检查井改造，挖掘西侧透水砖人行道（108+40+22+12+12）*1平方米，深约1.1米，沥青路面（34+8+7+15+9）*1.2平方米，深约1.5米；挖掘东侧透水砖人行道（106+8+5+106）*1平方米，深约1.1米，沥青路面（9+18+12+18+8）*1.2平方米，深约1.5米。分5段施工，每段占道面积约114*4平方米，原批准工期60天，自2026年6月10日至2026年8月8日，剩余部分延至2026年8月23日，计延期15天。备注：应同步办理交警部门延期手续。 | 350100 | 2026-08-17
3 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202608079901223983 | 福建省福州市仓山区金山街道闽江大道238号 | 91350100MA31****** | 福州市润投房地产有限公司 | 高昕冉 | 362502198510****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y050号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 福州市城市管理委员会 | 乌山西路73#杆旁，电力井改造挖掘沥青路面4*3平方米，深2.5米，电力管道接驳挖掘沥青路面5*1平方米，深1.5米；dn300污水管道接驳挖掘沥青路面8*1平方米，深2.5米；dn500雨水管道接驳挖掘沥青路面12*1.2平方米，深3米；dn200燃气接驳挖掘沥青路面2*0.8平方米，深1.1米。施工临时占道14*10平方米。原批准工期15天，自2026年7月28日至2026年8月11日，现延期至8月26日，占道面积不变。备注：1、应同步办理交警部门延期手续。2、应按设计图及相关规范进行施工，以免影响移交验收。 | 350100 | 2026-08-17
4 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607172421221118 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第180号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 福州市城市管理委员会 | 该工程位于鼓楼区湖东路，消火栓维护改造工程挖掘湖东路94号灯杆前机动车道沥青路面2*2平方米，挖深1米，占道3*3平方米，施工工期2天。备注：1.该路段交通繁忙，宜避开交通高峰期施工，确保交通安全；2.开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查、指导，及时向我委报备。 | 350100 | 2026-08-17
5 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607307661222918 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第181号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 福州市城市管理委员会 | 该工程位于鼓楼区井大路，消火栓维护改造工程挖掘井大路40号灯杆前机动车道沥青路面2*2平方米，挖深1米，占道3*3平方米，施工工期2天。备注：1.该路段交通繁忙，宜避开 交通高峰期施工，确保交通安全；2.开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查、指导，及时向我委报备。 | 350100 | 2026-08-17
6 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202608102791224438 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第182号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 福州市城市管理委员会 | 闽江大道238号金山剧院改造项目市政供水接入工程：闽江大道#149号路灯附近透水砖人行道2处，挖掘8*0.8平方米，深1米；占道9*2平方米，3*0.8平方米，深1米，占道4*2平方米。施工工期7天。 | 350100 | 2026-08-17
7 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607308191222927 | 福建省福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层 | 913501005811****** | 福州市城市排水有限公司 | 郑伯玲 | 350103197211****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y051号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-12 | 2026-09-03 | 福州市城市管理委员会 | 原审批情况：W1检查井施工：W2方向顶管管径1米，W2方向顶管长度4米，顶管平均埋深6.5米，需挖掘沥青机动车道3.14*2.5*2.5平方米；W2接收井接收 W1、W3方向顶管管径1米，顶管长度W1方向4米、W3方向74米，顶管平均埋深9.7米，需挖掘沥青机动车道8.9*8.4平方米。W1、W2沉井施工围挡尺寸占用沥青路面长度22m,宽度:8-14m，面积290平方米。施工期限2026.1.9-2026.6.27。延期一次34天至2026年7月31日。延期申请：由于逆座井施工时（在现状污水管上逆作井施工）现状接驳管道实际位置与设计管综位置存在偏差，导致管道接驳需临时变更。再次延期34天。 | 350100 | 2026-08-17
8 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607301301222922 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第183号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 福州市城市管理委员会 | 观海路3号灯杆与六一南路交叉口附近沥青机动车道，挖掘3*3=9平方米，深1米，占道4*4=16平方米; 施工工期3天。 注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2026-08-17
9 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607303681222925 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第184号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 福州市城市管理委员会 | 大坪路2号灯杆附近透水砖人行道，挖掘3*3=9平方米，深1米，占道4*4=16平方米，施工工期3天。注：开挖过程中如遇到其他管线，应做好保护措施并通知相关管线单位到现场核查，及时向我委报备。 | 350100 | 2026-08-17
10 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202608114761224541 | 福建省福州市仓山区金山街道花溪中路32号金城湾广场35#B塔楼13层 | 91350104MACD****** | 福州新榕筑业工程有限公司 | 王敏锐 | 350103198307****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第Y052号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 福州市城市管理委员会 | 原审批情况：电力接驳：挖掘六一中路Z065号杆附近花岗岩人行道46*2平方米深度1米，围挡尺寸46*4；开口施工：挖掘北光明港路10号杆附近水泥人行道10*6.5平方米开设一处6米宽度出入口、14号杆附近水泥人行道12*6.5平方米开始一处8米宽度出入口，围挡尺寸12*7、14*7平方米；Dn600雨水管道接驳：挖掘六一中路Z063号杆附近花岗岩人行道6*2平方米、水泥人行道2.5*2平方米、沥青路面2*2平方米，深度1.8米，围挡尺寸12*3.5平方米；挖掘北光明港路12号杆附近水泥人行道4.5*2平方米、石板人行道2*2平方米、沥青机动车道过街16.5*2平方米，深度3.3米，围挡尺寸27*8平方米。审批期限（2026.7.23-2026.8.11）。延期申请：排水管道施工过程中发现废弃自来水管线与排水管标高交叉，需向自来水公司申请断管导致施工延误，后续排水施工及开口施工无法在规定期限内完成。经现场核查，目前尚余开口及六一中路排水和电力未完工，围挡尺寸46*7平方米、12*7平方米、14*7平方米需延期12天。 | 350100 | 2026-08-17
11 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202606230691217763 | 福州市台江区新港道4号条式框架12层楼房 | 913501006808****** | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢辉 | 340504196902****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第185号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-15 | 2026-09-07 | 福州市城市管理委员会 | 福州市晋安区秀山变10KV象峰Ⅰ段（坂中大支路）网架优化加强工程位于篁村路满洋路坂中路，分别位于篁村路10号灯杆附近、满洋路09号灯杆附近、坂中路109号灯杆附近，其中篁村路系支路现状为双向沥青2车道、沥青非机动车道宽约3米、透水砖人行道宽约3-4米，满洋路系支路现状为双向沥青4车道、沥青非机动车道宽约3-4米、透水砖人行道宽约3-4米，坂中路系主干道现状为双向沥青6车道、沥青非机动车道宽约3米、透水砖人行道宽约5米。原电力管沟修复增容施工，其中篁村路满洋路分别增设排管2*2管、坂中路增设排管1*2管，需分别挖掘篁村路花岗岩石板人行道213*1平方米、挖掘满洋路花岗岩石板人行道204*1平方米、挖掘满洋路透水砖人行道10*1平方米、过街挖掘满洋路沥青路面20*1平方米、挖掘坂中路沥青非机动车道3*1平方米、挖掘坂中路透水砖人行道3*1.5，深1.2-1.75米，施工临时占用214*2+235*2+7*2平方米。许可工期24天。 | 350100 | 2026-08-17
12 | 市政设施建设类审批 | SP20350100202607308441222839 | 福州市鼓楼区东街104号 | 913501001543****** | 福州市自来水有限公司 | 王振宇 | 350104197303****** | （榕城管委）市政﹝2026﹞第186号 | 市政设施建设类审批决定书 | 2026-08-17 | 2026-09-30 | 福州市城市管理委员会 | 东岭路（福湾路—阳岐路）北侧原管位占用挖掘人行道透水砖300*1.5平方米、非机动车道沥青路面15*1.5平方米，宽度1.5米、深度1米，围挡尺寸320*2平方米。分段施工移交， 每110米移交一次，施工工期45天。 | 350100 | 2026-08-17
13 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608103792860086 | 福州市晋安区岳峰镇岳峰路18号丰洲园 | 91350100MA2Y****** | 福建六意便利店有限责任公司 | 郑燕 | 350111197711****** | 榕城管委﹝2026﹞临第144号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-10 | 2026-09-06 | 福州市城市管理委员会 | 福建六意便利店有限责任公司搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
14 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608116232860409 | 福州市鼓楼区鼓东街道井大路157号都市丽景一层9号店面 | / | 张红 | 张红 | 340223198003****** | 榕城管委﹝2026﹞临第145号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 福州市城市管理委员会 | 张红搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
15 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608118602861089 | 福州市晋安区茶园街道华林路492号金辉大厦1层商业1F-07 | 91350100MA2Y****** | 福建六意便利店有限责任公司 | 郑燕 | 350111197711****** | 榕城管委﹝2026﹞临第146号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-11 | 2026-09-06 | 福州市城市管理委员会 | 福建六意便利店有限责任公司搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
16 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608127122861624 | 福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦B座底层梯下6-7轴XA-B店面 | / | 王振鑫 | 王振鑫 | 350126199702****** | 榕城管委﹝2026﹞临第147号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 福州市城市管理委员会 | 王振鑫搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
17 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608148112863632 | 鼓楼区东街街道津泰路津泰新村7座8号店面 | / | 陈郁苍 | 陈郁苍 | 350121200008****** | 榕城管委﹝2026﹞临第148号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 福州市城市管理委员会 | 陈郁苍搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
18 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608148442863658 | 福州市晋安区王庄街道晋连路36号世欧王庄城乐东地块C2-9#楼1层08商业服务网点 | / | 李苗苗 | 李苗苗 | 341225198311****** | 榕城管委﹝2026﹞临第149号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 福州市城市管理委员会 | 李苗苗搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
19 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608148572864126 | 福州市鼓楼区水部街道古田支路176号中城都市花园2#、3#、7#楼连接体30店面A3 | 92350102MA2Y****** | 福州市鼓楼区龙榕建材店 | 张小兵 | 350181198210****** | 榕城管委﹝2026﹞临第150号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-14 | 2026-11-30 | 福州市城市管理委员会 | 搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
20 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | SP10350100202608144382864196 | 福州市鼓楼区西二环289-10号 | / | 陈祖清 | 陈祖清 | 352202198805****** | 榕城管委﹝2026﹞临第151号 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工决 定书 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 福州市城市管理委员会 | 陈祖清搭建临时围挡 | 350100 | 2026-08-17
21 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202608106831224433 | 福州市仓山区则徐大道429号1#楼 | 913501001543****** | 福州工业园区开发集团有限公司 | 陈昆 | 350104197805****** | 榕城管委〔2026〕准产第0142号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-08-10 | 2028-12-31 | 福州市城市管理委员会 | 嘉璟澜庭 | 350100 | 2026-08-17
22 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202608115981224619 | 福建省福州市马尾区君竹路83号开发区科技发展中心大楼第七层P874室(自贸试验区内） | 91350105MAKF****** | 福建省焜圻建设工程有限公司 | 刘必光 | 350122197608****** | 榕城管委〔2026〕准产第0143号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-08-12 | 2027-10-23 | 福州市城市管理委员会 | 斯耐特智能制造产业园 | 350100 | 2026-08-17
23 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202608130661224949 | 福建省福州市晋安区新店镇西园路161号延陵楼309#室 | 91350111MAER****** | 福建江佑置业有限公司 | 张学霖 | 360103196310****** | 榕城管委〔2026〕准产第G011号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-08-13 | 2028-08-25 | 福州市城市管理委员会 | 江西大厦 | 350100 | 2026-08-17
24 | 建筑垃圾处置核准（产生） | SP20350100202608145641225182 | 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇虹微孵化园 | 913305225644****** | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 俞波 | 330522198611****** | 榕城管委〔2026〕准产第0144号 | 建筑垃圾处置核准（产生）决定书 | 2026-08-14 | 2027-08-18 | 福州市城市管理委员会 | 台江鳌峰消防站 | 350100 | 2026-08-17
25 | 福州市城市建筑垃圾处置核准_涉及建筑垃圾（渣土）运输核准 | SP20350100202608131851225002 | 福建省福州市晋安区新店镇秀山村秀峰路190号二层211号 | 91350102MACL****** | 福州瑞鑫源保洁服务有限公司 | 文洪刚 | 511323198611****** | 榕城管委〔2026〕准渣更第024号 | 建筑垃圾准运证 | 2026-08-13 | 2027-09-21 | 福州市城市管理委员会 | 建筑垃圾（渣土）运输 | 350100 | 2026-08-17
26 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批首次 | fjtyA0008498260813000001 | 福建省福州市仓山区金林路38号金山经济建设发展总公司办公大楼一层101A | 91350104MACE****** | 福州市盈和环境发展有限公司 | 林洛启 | 350104199209****** | 榕城管委〔2026〕环收第008号 | 城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务许可证 | 2026-08-14 | 2028-03-31 | 福州市城市管理委员会 | 建新北金山片区环卫一体化（福州市仓山区建新镇人民政府、福州市仓山区人民政府金山街道办事处、福州市仓山区人民政府上渡街道办事处）清扫收集运输服务 | 350100 | 2026-08-17