## 10月
附件1
10月份占用挖掘实施计划清单（35项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（34项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州名城保护开发有限公司 | 朱紫坊法海路34号给排水接驳 | 林敏15980256630 | 排水施工 | 鼓楼区 | 法海路 | 支路 | 挖掘法海路24#杆旁非机动车道沥青路面3*2平方米、石板人行道2*2平方米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
*2 | 福建心家泊房地产开发有限公司 | 北纬二十五度 | 李响13600851424 | 自来水接驳 | 晋安区 | 鹅峰路 （埔党路） | 次干道 | 过街挖掘埔党路77#杆旁机动车道沥青路面20*0.7平方米 | 新改扩建 2018年4月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
3 | 福建师范大学附属小学 | 逸夫教学综合楼 | 潘真13960920990 | 排水施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 上三路北侧（三县洲桥下辅道）雨水管道挖掘非机动车道沥青路面1.5*2平方米、人行水泥6.5*2平方米；污水管道挖掘非机动车道沥青路面3*2平方米、人行水泥6.5*2平方米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
4 | 福州市建设发展集团有限公司 | 三叉街旧改地块三安置型商房项目 | 刘亢龙13763825189 | 管线接驳及迁改施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 开口施工：则徐大道138号杆处开设宽度4.05米的永久开口；燃气在开口位置迁改、接驳施工：破挖则徐大道138号杆透水砖人行道4*1.5、22*2平方米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开口7天、燃气14天
5 | 福州市盘屿中学 | 教学楼项目建设 | 陈老师13706989603 | 自来水施工 | 仓山区 | 齐安路 | 主干道 | 齐安路142号杆附近挖掘水泥人行道2*0.8平方米 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
6 | 乌龙江公园管理处 | 户表改造项目 | 郑景鹤13859099973 | 自来水施工 | 仓山区 | 西三环辅道 | 主干道 | 西三环421号门牌附近乌龙江公园管理处单位停车场门口破挖人行道透水砖2*0.8平方米；西三环辅道26号杆旁破挖人行道透水砖3*0.8平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
7 | 福建省福州二化工业有限公司 | 福建海西有氧运动康复中心项目 | 李学书18650731633 | 自来水施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 福峡路31—35号杆间透水砖人行道62*1平方米、水泥非机动车道32*1平方米 | 2016-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
8 | 福州市江北智慧城市建设运营有限公司 | 仓山区洪榕路停车场 | 郑荣昌18050332037 | 临时开口施工 | 仓山区 | 新颐路 | 支路 | 新颐路南侧（世欧彼岸东南门对面）挖掘现状透水砖人行道6*4.5平方米，设置一处6米宽度临时出入口 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*9 | 福州建工集团有限公司 | 宗地2021-62号地块 | 陈照13763838317 | 临时开口施工 | 仓山区 | 环岛西路 | 次干道 | 规划尚保路与环岛西路交叉口位置（环岛西路153#杆）开设一处宽度8米的施工临时出入口，挖掘透水砖人行道8*2平方米，同时拆除该处机非隔离绿化带12*4平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
10 | 福建省老年人体育工作中心 | 福建省老年体育活动中心 | 林晨野17720780307 | 开口施工 | 晋安区 | 龙头路 | 次干道 | 龙头路4#杆旁开设消防应急口宽4米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*11 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 城锦路（螺洲）公交综合车场及后勤保障配套服务设施 | 陈韦捷15959199899 | 开口施工 | 仓山区 | 敖里路 | 支路 | 敖里路18号杆处挖掘透水砖人行道12*4.5平方米开设一处12米宽度的出入口 | 新改扩建 2018年9月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
12 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 电子智能站牌改造 | 陈宝均18559834883 | 电力施工 |  |  |  | 一、仓山区：三高路：种福寺公交站北侧；上藤路：上藤地铁口公交站西侧；上渡路：竹榄公交站北侧；上三路：上三路口公交站北侧、跑马厂公交站南北侧；建新路：建新金山大道口公交站东西侧；建新中路：刘宅公交站东西侧、建新中路（金祥路）公交站东西侧。二、晋安区：鹤林路：鹤林路东公交站北侧、鹤林新城公交站南北侧、晋安体育馆公交站南北侧；长乐中路：讲堂前公交站西侧；长乐南路：市青少年活动中心（市博物馆）公交站东西侧、福州市老年大学公交站西侧。三、台江区：群众路：祖庙公交站南北侧、市疾控中心公交站南北侧；群众东路：五一新村公交站南侧；广达路：汇多利公交站东西侧、亚细亚广场公交站东侧；达道路：达道公交站南北侧 |  |  | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期根据每点具体开挖尺寸来定
13 | 中交四航局第五工程有限公司 | 旧大楼提升改造 | 程立林1832498868 | 占道施工 | 仓山区 | 阳岐路 | 支路 | 阳岐路61号杆处占用人行道40*4.5平方米 | 2015-11-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期1年
*14 | 福州华润燃气有限公司 | 华鞍花园配套商业预留燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 公益路 | 支路 | 公益路18号杆旁挖掘沥青路面5*1平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
△15 | 福州华润燃气有限公司 | 连江北路（鹤林路-登云路）市政中压燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 晋安区 | 连江北路 | 主干道 | 挖掘连江北路（鹤林路–登云路）非机动车道沥青路面169*0.8平方米、透水砖人行道78*0.8平方米、管道挂桥25米 | 2016-10-01 | 否 | 1、对交通影响较大，施工组织方案中应备有交通组织设计 2、拟同意挖掘申请 3、许可施工期15天
△16 | 福州华润燃气有限公司 | 嘉瑞花园项目 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 晋安区 | 国货东路 | 主干道 | 挖掘国货东路27#杆旁透水砖人行道5*0.8平方米、沥青路面18*0.8平方米，拉管工作井4*2平方米，占用沥青路面100*3.5平方米；挖掘国货东路35#杆旁透水砖人行道5*0.8平方米、沥青路面8*0.8平方米，拉管工作井4*2平方米，占用沥青路面15*3.5平方米 | 2010-03-01 | 否 | 1、对交通影响较大，施工组织方案中应备有交通组织设计 2、拟同意挖掘申请 3、许可施工期20天
17 | 福州华润燃气有限公司 | 南三环路—齐安路市政中压燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 仓山区 | 齐安路 | 主干道 | 齐安路192号杆附近挖掘人行道50*0.8平方米 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖4天、试压4天
△18 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市仓山区上渡路市政中压燃气改造工程 | 吴应杰18859505400 | 燃气施工 | 仓山区 | 上渡路 | 主干道 | ①挖掘上渡路（上渡路41#~27#杆、南台01#杆~上渡路9#杆）透水砖人行道221*0.8平方米、110*0.8平方米；②挖掘上渡路（上渡路27#杆~南台01#杆、上渡路9#杆~5#杆）沥青非机动车道171*0.8平方米、60*0.8平方米；③上渡路与李厝山路交叉口过街开挖沥青40*0.8平方米；④挖掘上渡路（上三路7号杆-上渡路59号杆）人行道560*0.8平方米；⑤挖掘上渡路41-59号杆间沥青路面307*0.8平方米 | 2015-04-01 | 否 | 1、对交通影响较大，施工组织方案中应备有交通组织设计 2、拟同意挖掘申请 3、许可施工期45天
△19 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市仓山区则徐大道(博仕后世家周边)市政中压燃气改造工程 | 吴应杰18859505400 | 燃气施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | ①挖掘则徐大道（180#杆~190#杆）透水砖人行道192*0.8平方米，则徐大道（东园路口）过街沥青机动车道45*0.8平方米；②则徐大道（湖畔路及湖畔支路）两个路口沥青路面20*0.8平方米；③东园路（则徐大道）西侧沥青机动车道15*0.8平方米 | 2016-12-01 | 否 | 1、对交通影响较大，施工组织方案中应备有交通组织设计 2、拟同意挖掘申请 3、许可施工期45天
△20 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市仓山区上三路市政中压燃气改造工程 | 张智钧13950287399 | 燃气施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | ①挖掘三县洲桥南辅道37#杆至上三路27#杆沥青路面420*0.8平方米；②过街挖掘上三路27#杆机动车道沥青路面40*0.8平方米；③挖掘上三路10至44号杆透水砖人行道280*0.8平方米、沥青路面160*0.8平方米；④挖掘上三路44至76号杆透水砖人行道360*0.8平方米、沥青路面140*0.8平方米；⑤过街挖掘上三路37#、56#杆附近沥青路面37*0.8平方米、40*0.8平方米；⑥挖掘上三路76至86号杆透水砖人行道250*0.8平方米、沥青路面35*0.8平方米；⑦挖掘上三路86至116号杆透水砖人行道240*0.8平方米、沥青路面65*0.8平方米 | 2017-07-01 | 否 | 1、对交通影响较大，施工组织方案中应备有交通组织设计 2、拟同意挖掘申请 3、许可施工期45天
*21 | 福州市自来水有限公司（业主单位：福州市晋安区鼓山资产运营有限公司） | 用户安装 | 林婉婷17759867013 | 自来水施工 | 晋安区 | 埠兴路 | 次干道 | 埠兴路10号杆旁挖掘透水砖人行道2*0.7平方米 | 新改扩建 2020年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
22 | 福州市自来水有限公司 | 流量计安装 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 南二环 | 主干道 | 南二环路西侧白鹭岭高架辅道7号杆渠化岛人行彩砖4*4平方米 | 2015-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
23 | 福州市自来水有限公司 | 洪湾南路延伸段与三环路DN1000给水管道连接工程 | 何增斌15205006322 | 自来水施工 | 仓山区 | 福湾路 | 主干道 | ①挖掘湾边互通03号高杆灯附近透水砖3.5*8平方米、沥青车道3.5*9平方米；②挖掘福湾路高架桥下过街通道透水砖3.5*28平方米；③挖掘湾边互通（三环辅道）52号杆附近透水砖3.5*8平方米、沥青车道3.5*7平方米 | 2015-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
24 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市岳峰北路延伸段道路工程 | 余文生18559981005 | 临时开口 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | 挡墙拆除施工占用塔头路008#杆旁人行道15*1平方米；在拟建规划路口位置设置临时开口宽6米 | 2017年 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期开口7天、占道180天
*25 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 红墙新村旧改地块 | 刘尚斌13860621806 | 开口施工 | 鼓楼区 | 观风亭街 | 支路 | 观风亭街44#杆附近，开设次要出入口宽6m；围墙施工占道206*1.6平方米 | 新改扩建 2019年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期20天
26 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 工业路（上浦路-杨桥路）提升改造工程 | 尤延锋18359755988 | 通讯管道施工 | 鼓楼区 | 斗池路 | 次干道 | 部队旧通讯管线重建挖掘斗池路2号杆旁透水砖人行道43*1平方米 | 2014-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
27 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市仓山区城市更新项目（一期）安置房B区 | 林哲豪13075894502 | 自来水施工 | 仓山区 | 南二环辅路 | 主干道 | 南二环辅道（南台大道附近）挖掘沥青路面1*1平方米、透水砖人行道3.5*1平方米 | 2015-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
28 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市仓山区城市更新项目（一期）安置房C区 | 林哲豪13075894502 | 管道接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 | 次干道 | 自来水管道施工挖掘南台路（南台大道北段23#杆）透水砖人行道3*1平方米；燃气改迁挖掘北园路断头路（南台大道北段7#杆）透水砖人行道15*1平方米 | 2016-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
*29 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 塔头新区七期片区路网工程(一期) | 胡成浩15280010798 | 占道施工 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | 燃气管线迁改及挡墙拆除，占用塔头路（岳峰北路延伸段）人行道50*4平方米 | 新改扩建 2019年6月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
30 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程 | 林澄盛13706991917 | 占道施工 | 仓山区 | 闽江大道 浦上大道 | 主干道 | 一、桥梁桩基和吊装施工：①占用尤溪洲桥下（闽江大道辅道6-95号杆之间）机动车道18*8平方米*8块；②占用闽江大道86-100号杆之间机动车道200*18平方米；③占用浦上大道191-201号杆之间机动车道100*3.5平方米、人行道15*5平方米。二、车行下穿通道桩基和结构施工：占用闽江大道113-145号杆之间机动车道412*25平方米。三、施工用水用电等管道迁改：①占用聚龙环岛006号~闽江大道145号杆之间机动车道38*3.5平方米*10块、100*3.5平方米；②占用闽江大道辅道6号~聚龙环岛006号杆之间人行道80*1.5平方米、非机动车道80*2平方米 | 2010年1月 2015年9月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期桥梁施工闽江大道300天、浦上大道240天，下穿通道360天 3、管道迁改①涉及给水、电力、燃气、通信（运营商、三总站和空八军部队光缆）等多种管线迁改，施工场地较小，考虑分段流水施工，工期150天。②10天
31 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市双浦巷和双浦支巷道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 修建范围内雨污接驳及路口对接占用工业路306号（市冶金工业局南侧）机动车道沥青路面及透水砖人行道38×7平方米 | 2009-03-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期20天
32 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市龙成丽景道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 长乐南路 | 主干道 | 占用长乐南路42#杆西侧机动车道水泥路面及透水砖人行道38×9.5平方米（涉及灯杆迁移1处） | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期20天
△33 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市象山隧道拓宽改造工程 | 陈立明18950777889 | 占道施工 | 鼓楼区 | 西环北路 | 主干道 | 军用管线迁改占道施工，占用西二环路西侧（铜盘路-象山隧道）人行道800*3平方米；占用东侧（梅峰支路-湖头街）人行道280*3平方米、（芳沁路-北梦山路）人行道300*3平方米；梅峰支路口管线横穿西二环路，占道48*3平方米；北梦山路口管线横穿西二环路，占道45*3平方米 | 2011-07-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期150天
34 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市秀山路延伸段道路工程 | 邹少阳13696848530 | 占道施工 | 晋安区 | 秀山路 | 主干道 | 电力迁改缆化下地占用人行道30*5平方米 | 2011-07-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期28天
第二部分：简化审批项目占用挖掘实施计划清单（1项）
1 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第5标段 | 梁桂武13705956198 | 污水管道施工 | 仓山区 | 西三环路 洪湾北路 | 主干道 次干道 | 西三环路：①西三环辅道（金山寺往南100m，洪塘水闸公交站旁）原明挖管道方案变更沉井顶管施工，增加两座沉井，绿化带与沥青路各占一半，W61#沉井围挡占用沥青路面20*3.5平方米，挖掘沥青路面8*2.5平方米；W62#沉井围挡占用沥青路面20*3.5平方米，挖掘沥青路面8*2.5平方米，W61至W62顶管长度182m；②西三环辅路（洪塘新城小区门口）新增交汇井施工（管道接驳）挖掘沥青路面8*4平方米；③西三环辅路（星网锐捷南门）CJ-119、CJ-120支管施工挖掘沥青路面13*2平方米、16*2平方米；④西三环辅路（星网锐捷南门）3#、2#沉井支管施工挖掘沥青路面10*2平方米、10*2平方米。洪湾北路：①洪湾北路东西侧管道过街接驳（园亭路口）挖掘沥青路面16*1.5平方米；②洪湾北路东西侧管道过街接驳（石仓路口）挖掘沥青路面16*2平方米；③洪湾北路管道与金塘路现状井接驳挖掘沥青路面13*2平方米 | 2017年6月 2004年6月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期支管施工20天、沉井施工3个月
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共5项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共7项）

## 3-5年项目
附件2
10月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（7项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 塔头新区七期片区路网工程(一期) | 胡成浩15280010798 | 占道施工 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | 燃气管线迁改及挡墙拆除，占用塔头路（岳峰北路延伸段）人行道50*4平方米 | 新改扩建 2019年6月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
2 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 红墙新村旧改地块 | 刘尚斌13860621806 | 开口施工 | 鼓楼区 | 观风亭街 | 支路 | 观风亭街44#杆附近，开设次要出入口宽6m；围墙施工占道206*1.6平方米 | 新改扩建 2019年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期20天
3 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 城锦路（螺洲）公交综合车场及后勤保障配套服务设施 | 陈韦捷15959199899 | 开口施工 | 仓山区 | 敖里路 | 支路 | 敖里路18号杆处挖掘透水砖人行道12*4.5平方米开设一处12米宽度的出入口 | 新改扩建 2018年9月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
4 | 福州建工集团有限公司 | 宗地2021-62号地块 | 陈照13763838317 | 临时开口施工 | 仓山区 | 环岛西路 | 次干道 | 规划尚保路与环岛西路交叉口位置（环岛西路153#杆）开设一处宽度8米的施工临时出入口，挖掘透水砖人行道8*2平方米，同时拆除该处机非隔离绿化带12*4平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
5 | 福建心家泊房地产开发有限公司 | 北纬二十五度 | 李响13600851424 | 自来水接驳 | 晋安区 | 鹅峰路 （埔党路） | 次干道 | 过街挖掘埔党路77#杆旁机动车道沥青路面20*0.7平方米 | 新改扩建 2018年4月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
6 | 福州华润燃气有限公司 | 华鞍花园配套商业预留燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 公益路 | 支路 | 公益路18号杆旁挖掘沥青路面5*1平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
7 | 福州市自来水有限公司（业主单位：福州市晋安区鼓山资产运营有限公司） | 用户安装 | 林婉婷17759867013 | 自来水施工 | 晋安区 | 埠兴路 | 次干道 | 埠兴路10号杆旁挖掘透水砖人行道2*0.7平方米 | 新改扩建 2020年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天