## Sheet1
2023年市政道路占道破路建设计划清单
序号 | 项目名称 | 实施内容 | 长度（米） | 宽度（米） | 阶段（续建/2023年新启动） | 预计动建时间（具体以实际为准） | 业主单位 | 备注
1 | 八一七中路（群众路～台江路） | 对817路(台江段)现状人行道和非机动车道进行改造，设置人非分离同时将人行道改造为石板铺装，非机动车道改造为沥青路面，同时对车行道沥青路面。 | 2500 | 32 | 大修 | 6个月 | 福州市市政工程中心
2 | 三创园福兴投资区配套道路 | 横一路中段与福光路喇叭口施工、纵三北路A段与湖塘路喇叭口施工 | 200 | 20 | 2023年新启动 | 2023-06-01 | 市城乡建总
3 | 后屿片区旧改地块道路 | 后屿支路与前横北路喇叭口施工 | 100 | 20 | 续建 | 2023-04-01 | 市城乡建总
|  | 官前东路与前横北路喇叭口施工 | 100 | 20 |  | 2023-04-01 | 市城乡建总
|  | 兴屿路与前横北路喇叭口施工 | 100 | 20 |  | 2023-04-01 | 市城乡建总
|  | 红光路东段与前横北路喇叭口施工 | 100 | 20 |  | 2023-06-01 | 市城乡建总
|  | 龙安南路与福新东路喇叭口施工 | 100 | 20 |  | 2023-12-01 | 市城乡建总
|  | 后屿街与福新东路喇叭口施工 | 100 | 20 |  | 2023-12-01 | 市城乡建总
4 | 樟林路西段（福光路-纵三南路） | 福光路机动车道19*3平方米 | 19 | 3 | 2023年新启动 | 2023-08-01 | 市城乡建总
5 | 塔头新区七期片区路网工程（一期） | 长乐北路与化工西路交叉口，雨污排管施工、绿化带改造施工、电力通信排管施工、道路改造施工等。 | 182 | 47.5 | 续建 | 2023-04-01 | 市城乡建总
|  | 长乐北路与岳峰北横路交叉口，雨污排管施工、电力通信排管施工、道路改造施工等。 | 37 | 33 |  | 2023-06-01 | 市城乡建总
|  | 岳峰横路与岳峰北路延伸段交叉口，雨污排管施工、电力通信排管施工、桥梁施工、道路改造施工等。 | 57.9 | 15.8 |  | 2023-06-01 | 市城乡建总
|  | 岳前路、岳峰北路与岳峰北路延伸段交叉口，雨污排管施工、电力通信排管施工、桥梁施工、道路改造施工等。 | 70.5 | 36.2 |  | 2023-08-01 | 市城乡建总
6 | 南方建材市场周边旧改B-01地块横一路西段（龙安路—前横路）道路工程 | 道路、交通、给排水、照明 | 307 | 18 | 2023年新启动 | 2023-04-01 | 市城乡建总
7 | 福州市委党校周边道路及河道工程（第1标段） | 道路、交通、给排水、照明、河道 | 500 | 12 | 续建 | 2023-01-01 | 市城乡建总
8 | 三环新苑三期出让地周边配套道路工程 | 占用东三环辅路人行道管线接驳施工。 | 344 | 18 | 2023年新启动 | 2023-03-01 | 市城乡建总
9 | 省拖片区及周边地块旧屋区道路工程 | 山前支路一接入秀峰路喇叭口施工 | 40 | 7 | 续建 | 2023-02-01 | 市城乡建总
10 | 山前路（秀山路至秀峰路段）道路工程 | 接入秀峰路喇叭口施工 | 40 | 40 | 续建 | 2023-04-01 | 市城乡建总
11 | 福州市城区新店外环东段（原城区北向第二通道园中互通-新店外环） | 园中互通南侧G104国道东F匝道非机动车道占道施工 | 200 | 4 | 续建 | 2023-01-01 | 市城乡建总
12 | 登云新村出让地块一（溪口北路、溪口南路、登云支路）周边配套道路工程 | 登云支路改建 | 100 | 20 | 2023年新启动 | 2023-01-01 | 市城乡建总
13 | 樟林路西段道路工程 | 福兴大道机动车道18*3平方米 | 306 | 24 | 2023年新启动 | 2023-08-01 | 市城乡建总
14 | 福州市帝封江片区路网一期工程 | 竹榄南路与南三环辅路衔接路面改造施工 | 158 | 42 | 续建 | 2023-04-01 | 市城乡建总
|  | 竹榄南路与环岛路衔接路面改造施工 | 190 | 26 |  | 2023-04-01 | 市城乡建总
|  | 尚保路与南三环辅路衔接路面改造施工 | 173 | 11 |  | 2023-04-01 | 市城乡建总
15 | 火车南站东侧配套道路及景观绿化工程（一期） | 永南路雨水管道扩容、桥梁围挡、道路拓宽占道施工； 环岛路辅路桥梁围挡、管道、道路拓宽占道施工 | 1000 | 40 | 2023年新启动 | 2023-01-01 | 市城乡建总
16 | 东升旧厂房改造项目配套道路工程 | 规划一路与则徐大道道路接驳喇叭口占道施工 | 150 | 20 | 2023年新启动 | 2023-06-01 | 市城乡建总
17 | 跃进郭宅及周边旧屋改造项目配套道路工程（一期） | 郭宅西路与盖山路接驳喇叭口占道施工 | 100 | 20 | 续建 | 2023-01-01 | 市城乡建总
18 | 仓山区城市更新（一期）配套道路及绿化工程 | 北园路与则徐大道、南台大道接驳喇叭口占道施工；北园南路与则徐大道、南台大道接驳喇叭口占道施工；北园二路与南二环辅路接驳喇叭口占道施工； | 600 | 20 | 2023年新启动 | 2023-01-01 | 市城乡建总
19 | 福三路拓宽改造工程 | 福三路293米拓宽，包含道路以及桥梁 | 293 | 18 | 2023年新启动 | 2023-03-01 | 市城乡建总
20 | 林浦路二期安置房周边道路工程 | 双湖二路与美林西路交叉口，雨污水管道施工 | 50 | 12 | 续建 | 2023-04-01 | 市城乡建总
21 | 三叉街改造项目出让地配套道路工程 | 接入则徐大道喇叭口施工 | 80 | 8 | 续建 | 2023-04-01 | 市城乡建总
22 | 中闻集团福州印务有限公司安置地周边路网工程 | 接入福峡路喇叭口施工 | 80 | 50 | 2023年新启动 | 2023-11-01 | 市城乡建总
23 | 战峰村租赁房地块道路（上柳路、满洋路东段） | 1、上柳路与坂中路交叉口改造需破除北侧人行道（长宽60×3.5，深度1.5米）、中央绿化带（长宽15×5+15×5，深度1.5米）、侧分带（60×1.5，深度1.5米），面积450m²，迁改路灯2根； | 150 | 5 | 续建 | 2023-07-01 | 市城乡建总
|  | 2、上柳路与战坂路交叉口改造需破除机动车道（长宽46×1+46×1，深度1.5米）、北侧人行道（长宽65×1，深度1.5米），面积157m²。 | 157 | 1 | 续建 | 2023-07-01
24 | 福州市站西路延伸段道路工程（一期） | 西园路坑头巷接入西凤路施工 | 60 | 4 | 续建 | 2023-01-01 | 市城乡建总
25 | 鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程 | 高台路与南二环路口喇叭口施工 | 100 | 20 | 2023年新启动 | 2023-01-01 | 市城乡建总
|  | 高南路与南二环路口喇叭口施工 | 100 | 32 | 2023年新启动 | 2023-10-02
|  | 屿宅路屿秀宅路路口喇叭口施工 | 150 | 20 | 2023年新启动 | 2023-10-03
26 | 潭桥小学 | 项目开口（板桥路）；排水排污接驳、永久水电接驳、通信接驳至板桥路 | 20 | 10 | 2023年新启动 | 2023-06-03 | 市城乡建总
27 | 福州市帝封江片区路网二期工程 | 1、规划纵一路与环岛路交叉口占用人行道、非机动车道、侧分带。 2、规划支路六与环岛路交叉口占用人行道、非机动车道、侧分带。 | 100 | 10 | 2023年新启动 | 2023-06-03 | 市城乡建总
28 | 福州市帝封江片区路网三期工程 | 尚保路与环岛路交叉口，占用人行道、非机动车道、侧分带。 | 90 | 14 | 2023年新启动 | 2023-10-03 | 市城乡建总
|  | 规划支路四与环岛路交叉口，占用人行道、非机动车道、侧分带。 | 42 | 10 |  | 2023-10-03 | 市城乡建总
|  | 规划支路五与环岛路交叉口，占用人行道、非机动车道、侧分带。 | 42 | 10 |  | 2023-10-03 | 市城乡建总
|  | 规划纵二路与环岛路交叉口，占用人行道、非机动车道、侧分带。 | 173 | 10 |  | 2023-10-03 | 市城乡建总
|  | 规划纵三路与环岛路交叉口，占用人行道、非机动车道、侧分带。 | 93 | 10 |  | 2023-10-03 | 市城乡建总
|  | 规划纵一路与三环辅路交叉口，占用人行道。 | 49 | 3.5 |  | 2023-10-03 | 市城乡建总
|  | 规划纵二路与三环辅路交叉口，占用人行道。 | 58 | 12 |  | 2023-10-03 | 市城乡建总
|  | 规划纵三路与三环辅路交叉口，占用人行道。 | 66 | 5 |  | 2023-10-03 | 市城乡建总
29 | 福州市经贸路道路工程 | 新建道路雨污水管道接驳东岭路，分两期实施：①一期占用车行道62*12.0平方米、非机动车道道43*5平方米；②二期占用车行道62*12.0平方米、非机动车道道62*3.5平方米、人行道62*4.25平方米；③拆除东岭路44、45、46、47共4盏路灯 | 62 | 42 | 续建 | 2023-03-01 | 市城乡建总
30 | 福州市原闽东电泵厂及民天食品厂出让地块周边配套道路工程 | 雨水、污水、通信、电力、交通管道接驳 | 70 | 50 | 续建 | 2023-02-01 | 市城乡建总
31 | 南公园特色历史文化街区周边市政工程 | 新建水运里、新港道等 | 150 | 18 | 续建 | 2023-04-01 | 市城乡建总
32 | 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程 | 慢行天桥施工占用横江路、浦上大道辅路机动车道、人行道 | 300 | 20 | 续建 | 2023-03-01 | 市城乡建总
33 | 福州市岳峰北路延伸段工程 | 南挡路、塔头路喇叭口施工 | 40 | 4 | 续建 | 2023-05-01 | 市城乡建总
34 | 汤斜物流园周边配套道路工程 | 1.A路接入战坂路与战锋路接口处 | 270 | 34 | 2023年新启动 | 2023-06-01 | 市城乡建总
|  | 2.B路接入新店外环路 | 430 | 24 | 续建 | 2023-06-02 | 市城乡建总
35 | 福州市三环福马路交叉口提升改造工程 | 三环辅路与福马路交叉口：高架桥桥墩位施工、高架桥起桥及落地段施工 | 500 | 9 | 2023年新启动 | 2023-03-02 | 市城乡建总
36 | 省电力培训中心新址周边规划市政道路工程第2标段 | 象峰横二路与秀峰路交叉口扩宽，沥青路面铣刨铺设新沥青路面，其中包括道路、给排水、路灯、交通、绿化工程 | 120 | 35 | 2023年新启动 | 2023-06-02 | 市城乡建总
37 | 福州市站西路延伸段道路工程（一期） | 西园路坑头巷接入西凤路施工 | 60 | 4 | 续建 | 2023-01-01 | 市城乡建总
38 | 福州市前横南路南段道路工程 | 1. 南江滨西大道南侧喇叭口占道施工面积约2230平方米（沥青路面施工） 2. 南江滨西大道北侧（人行道）占道施工面积约90平方米（人行道无障碍通道施工） 3. 与雁山路管道接驳占道施工面积约200平方米 | 115 | 22 | 续建 | 2023-03-01 | 市城乡建总
39 | 禹洲小学周边道路工程 | 与环岛路路喇叭口接驳施工 | 40 | 10 | 续建 | 2023-01-01 | 市城乡建总
40 | 帝封江地块五周边配套道路工程 | 占用南三环辅路机动车道和人行道，进行管线接驳和沥青罩面施工。 | 150 | 30 | 2023年新启动 | 2023-05-01 | 市城乡建总
41 | 美林湾休闲道道路工程 | 占用洪榕路和卢滨路机动车道和人行道，进行管线接驳和沥青罩面施工。 | 50 | 30 | 2023年新启动 | 2023-05-01 | 市城乡建总
42 | 高兴路与高浦路西北侧出让地块周边配套道路工程 | 占用高兴路人行道和机动车道，进行管线接驳和沥青罩面施工。 | 60 | 24 | 2023年新启动 | 2023-08-01 | 市城乡建总
43 | 福州市东部新城商务办公区横一路延伸段道路工程 | 道路喇叭口接驳施工 | 30 | 10 | 续建 | 2023-06-02 | 市城乡建总
44 | 斗顶新苑出让地块周边道路工程（第1标段） | 项目位于福州市晋安区新店镇，是新建道路项目，起于新园路、止于斗顶佳园东侧道路，全长约745米，道路红线宽度16-18米。工程主要建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、通行管道、绿化、交通及安全设施。 | 745 | 18 | 2023年新启动 | 2023年3月-2023年5月 | 市市政建设开发有限公司
45 | 福州市原天宇电气变压器厂厂区出让地配套道路工程（磐石支路、横向路） | 本项目由二条路组成，其中磐石支路全长约395米，规划宽度16米；横向路全长约80米，规划宽度12米；项目主要建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等工程。项目主要建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等工程。 | 475 | 16 | 2023年新启动 | 2023年5月-2023年6月 | 市市政建设开发有限公司
46 | 坂昌路道路工程 | 1、新建坂昌路道路长度为279.6米，红线宽度为16米（起于则徐大道，往东北方向延伸与高坂路相交，终点至融信潮悦台地块东北侧开口），与则徐大道交叉口处路面及管道施工需占用则徐大道。 2、高坂路雨水改造及路面提升改造（起点位于坂昌路交叉口，向北延伸双湖二路交叉口，改造长度约480米）。需占用高坂路、双湖二路和双湖三路交叉口。 | 279.6 | 16 | 2023年新启动 | 2023.04-2023.12 | 市市政建设开发有限公司
47 | 二环路白湖亭立交工程（第5标段） | 1、新建连江南路高架（三高路口至跃进河桥段）； 2、连江南路辅路改造、跃进河桥拼宽及新建人行天桥，需占用连江南路（三高路口至跃进河桥段）。 | 990 | 48 | 续建 | 2023.02-2023.06 | 市市政建设开发有限公司
48 | 林浦路道路工程（连江南路段、林浦路LPK0-LPK0+439.76段） | 1、新建连江南路高架桥（建总大厦-三高路口段）与二环白湖亭立交工程5标高架衔接，需占用连江南路。 2、连江南路及三高路拓宽改造、龙津河辅道桥施工，需占用连江南路（雁头路-三高路）及三高路（麦德龙-连江南路）。 | 700 | 26-50 | 续建 | 2023.01-2023.10 | 市市政建设开发有限公司
49 | 福州市金鸡山养老地跨（登云路南段）配套道路工程 | 位于晋安区，道路北接二环路鹤林高架桥下辅路，南至湖东东路。本项目西侧为金鸡山养老地块，东侧现状为小区及民房。道路等级：城市支路。 | 320 | 24 | 2023年新启动 | 2023年10月-2024年3月 | 市市政建设开发有限公司 | 破路占道用于路口及管线接驳，其中需占用鹤林高架桥下辅路：面积约300平方米；湖东东路：面积约300平方米。
50 | 象山隧道拓宽改造工程 | 梦山路~梅峰支路路面改造及象山隧道（东侧）拓宽改造 | 900 | 25 | 2023年新启动 | 1年 | 市市政建设开发有限公司
51 | 排尾红星周边旧改地块三（长乐支路）道路工程 | 道路建设：路基路面、交通、给排水、绿化 | 390 | 16 | 2023年新启动 | 2023.06 | 市市政建设开发有限公司 | 新建道路接至长乐南路，新旧路面连接处需占道施工
52 | 八一水库雨洪公园安置地西庄地块出让地 | 本项目含2条新建道路，分别为猫岭西路（440x12~24m）、西庄支路西段（140x12m），道路等级均为城市支路。 | 440米、140米 | 12~24米、12米 | 2023年新启动 | 2023.06 | 市市政建设开发有限公司 | 路口处与赤星路连接新旧路面连接处需占道施工
53 | 东西向快速通道（金山大道提升改 造及绿化配套）工程 | 金山大道（西三环-金山大桥）桥梁桩基、 承台施工及地下管线迁改 | 3160 | 25 | 续建 | 24个月 | 市市政建设开发有限公司
54 | 福州市省科学器材城及塑胶厂地块道路 | 北侧路：西起打铁档，东至五一南路 | 198 | 8 | 2023年新启动 | 2023.06 | 市市政建设开发有限公司 | 两个路口处与五一南路连接新旧路面连接处需占道施工
|  | 鲤鱼巷 | 185 | 8
55 | 螺洲支路 | 本项目位于仓山区义序片区南部，道路起点接螺洲路，自西向东约 460.48米后折向南，经螺福路之后终点接环岛路。工程建设内容主要包括道路、桥梁、涵洞、给排水、路灯照明、综合管线、交通标志及绿化工程等。 | 1140 | 24-30 | 2023年新启动 | 12个月 | 市市政建设开发有限公司 | 新建道路路口处与环岛路新旧路面衔接，需占用环岛路人行道240平方米
56 | 福州市下洋北片区道路工程 | 岐阳一路接南江滨开口 | 105 | 10 | 续建 | 2023-11-01 | 福州新区开发投资集团有限公司