## 4月
附件1
2023年4月份占用挖掘实施计划清单（39项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（26项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 融湾·澜玥项目 | 福州融湾置业有限公司 | 福州市市政工程中心 福建鼎骏建设有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 鼓楼区 | 温泉路 | 支路 | 温泉路西侧11#路灯杆附近：①开设小区主出入口宽度8米、转弯半径2米；②开设小区人行出入口宽度4米，将现状沥青通道口恢复成透水砖人行道2.7*4平方米；③燃气接驳挖掘透水砖人行道2*2平方米；④电力接驳挖掘透水砖人行道2.7*2平方米、沥青路面2*0.8平方米；⑤通信弱电接驳挖掘透水砖人行道1.5*2平方米 | 2011-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*2 | 和寓公馆 | 福州中寓投资有限公司 | 福州市市政工程中心福州市城市排水有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 安铺路 | 次干道 | ①开设公交站出入口宽12米、转弯半径2米，迁移76#杆；②安铺路79#杆附近雨污水接驳分别挖掘透水砖人行道3米*1.2米、3米*1米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*3 | 福州本田生产基地 | 本田动力（福州）有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 晋安区 | 后屿路 | 次干道 | 后屿路67号杆旁开设永久开口宽6米；后屿路77号杆旁开设临时通道口宽8米；迁移后屿路77号灯杆 | 新改扩建 2020年1月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*4 | 江悦学筑项目 | 福建榕发置地有限公司 | 福州市市政工程中心 | 临时开口施工 | 仓山区 | 樟岚路 | 支路 | 樟岚路24#杆～在建福泉高速间、樟岚路8#～10#杆间各挖掘透水砖人行道12*4平方米开设施工临时出入口，同时需拆除临时开口处绿化侧分带12*2平方米2处修复为沥青路面 | 新改扩建 2021年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*5 | 望熙雅筑项目 | 福建榕发置地有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环中路 | 主干道 | 挖掘台江区西二环中路17#杆处人行道透水砖4*1平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
6 | 浮村新城一区（原琴湖湾西区）商务办公楼 | 福州市建设发展集团有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 福州市市政工程中心 | 自来水施工 | 晋安区 | 福飞北路 | 主干道 | 自来水管道接驳挖掘福飞北路4#杆旁非机动车道和人行道7*1.5平方米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
7 | 澜域园项目 | 融信（福建）置业有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 赤星路 | 支路 | 赤星路西庄支路路口（赤星路36#杆旁）：燃气管道施工挖掘透水砖人行道3*1平方米；污水管道施工挖掘机动车道水泥路面10*1平方米；雨水管道施工挖掘水泥路面13*1平方米、透水砖人行道5*1平方米 | 2013-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*8 | 福州苍霞天主教堂 | 福建省天主教福州教区 | 福州市城市排水有限公司 福州市水务工程有限责任公司 | 管线接驳施工 | 台江区 | 江滨西大道 | 主干道 | 江滨西大道283号杆附近（解放大桥-三县洲大桥）：雨水管道挖掘非机动车道沥青路面9*2平方米；污水管道挖掘非机动车道沥青路面7*2平方米；自来水管道挖掘人行道透水砖4*1平方米 | 大修 2021年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期雨污水7天、自来水3天
9 | 三江城二期项目 | 福州新海岸旅游开发有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 仓山区 | 下洋路 | 支路 | 下洋路47#杆附近挖掘道路南北两侧透水砖人行道4.5*0.8平方米2处、过街沥青路面22*0.8平方米 | 2015-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
10 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 井大路 | 次干道 | 公交庆城站（西侧）老站台改造占道30*1.5平方米 | 2012-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
11 | 双子星大厦公交站台迁改 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技 有限公司 | 站台迁改 | 鼓楼区 | 福新路 | 次干道 | 双子星大厦北侧站点（独立岛20*1.5平方米）向西迁移约50米至人行道上，占用人行道5*1.5平方米 | 2012年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
*12 | 城区积水点整治工程 | 福州城市排水有限公司 | 福州城市排水有限公司 | 雨水施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路南侧紫阳公交站旁挖掘沥青非机动车道15米*1米，增设雨水平进井2座 | 新改扩建 2019年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
13 | 晋安区金鸡山地块B路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 燃气管道施工长80米（在绿化带内），其中在53#杆附近挖掘人行道透水砖4m*1m两处 | 2014-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△14 | 登云路—三环市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 晋安区 | 北三环路 | 快速路 | 登云路—三环路顶管施工：顶管长度134米，挖掘北三环路254#杆旁交叉口沥青路面7米*0.8米、工作坑4米*2米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期18天
△15 | 晋安区国货公寓配套市政燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 晋安区 | 长乐南路 | 主干道 | 拉管施工：拉管长度82米，挖掘长乐南路80#、86#杆旁机动车道沥青路面两处工作井各4米*2米；管道明挖86#杆旁沥青机动车道10米*0.8米、透水砖人行道5米*0.8米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
*△16 | 新福厦铁路次高压、中压燃气管道迁改工程 | 福州华润燃气有限公司 | 待定 | 燃气施工 | 仓山区 | 永南路 螺城路 | 次干道 主干道 | 永南路（永南路114号杆附近至螺城路）挖掘人行道3*2.1平方米、沥青机动车道450*2.1平方米；螺城路（永南路–福泉高速）全段挖掘沥青机动车道800*2.1平方米 | 大修 2020年11月 新建 2021年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期6个月
17 | 仓山区科技创意产业中心办公楼燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 仓山区 | 后坂路 | 主干道 | 后坂路22号杆附近破挖人行道透水砖1*3平方米 | 2012年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖3天、试压4天
18 | 柏联花园燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 上三路91号灯杆附近开挖人行道透水砖10*0.8平方米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖5天、试压3天
19 | 花溪中路与浦上大道交叉口东北侧DN300管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 浦上大道 | 主干道 | 浦上大道（花溪中路口）透水砖人行道8*1平方米 | 2011-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
20 | 省文化厅宿舍一户一表改造 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 白马北路 | 次干道 | 白马北路171号省文化厅宿舍外围沥青路面1*1平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
21 | 加装阀门 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 北三环路 | 快速路 | 北三环路辅路与涧田路交叉口西北侧人行道透水砖3*3平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
22 | 110KV先洪线、先洋线、建洋线电缆缓冲层烧蚀大修工程缺陷工程 | 福州供电公司 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 建新南路 南二环 | 主干道 快速路 | 建新南路16-14号杆、47-45号杆、95-93号杆、113-111号杆、163-161号杆，南二环2-3号杆、南二环（上湖路07-09号杆）、南二环中航油集团福建石油有限公司旁，每处占用人行道30米*3米，共计8处 | 2015年8月 2015年8月 2020年8月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每处15天
△23 | 原嘉达纺织地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 中建协和建设有限公司 | 新建道路管线接驳施工 | 鼓楼区 | 天泉路 | 支路 | 天泉路44#杆附近给水管道施工过街挖掘沥青路面12米*0.6米、透水砖人行道5米*0.6米；信号灯管道施工过街挖掘沥青路面12米*0.6米、透水砖人行道5*0.6米各两处；通信管道施工过街挖掘沥青路面12*0.75米、人行道5*0.75米 | 2013年12月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期2天
24 | 福州南平东路道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建路港(集团)有限公司 | 管道维护施工 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 原管位交通信号灯管道维护：①南平东路龙头路口挖掘沥青机动车道2米*0.6米；②南平东路磐石路口挖掘西北侧透水砖人行道12米*0.5米、路口南北侧沥青路面两处各2米*0.6米；③南平东路秀峰路口挖掘西北侧透水砖人行道26米*0.5米、东北侧沥青路口9米*0.6米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每个路口2天
25 | 山前路（秀山路至秀峰路段）道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 中翎建业集团有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | ①占用秀峰路北侧人行道70*7平方米；②占用秀峰路车行道70*50平方米、秀峰路南侧人行道70*7平方米 | 2016年12月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期各30天
26 | 塔头新区七期片区路网工程（一期） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 兴丰建设景观有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 塔头路 长乐北路 连江北路 | 主干道 | ①塔头路与岳峰北路延伸段喇叭口改造及管线接驳占用人行道61.82*3.92平方米；②长乐北路与化工西路喇叭口改造及管线接驳占用机非车道42*52平方米；③长乐北路与岳峰北横路喇叭口改造及管线接驳占用机动非车道16.6*52平方米；④东岳路与连江北路喇叭口改造及管线接驳占用机动车道及人行道33.9*4.28平方米。迁移长乐北路77号、75号、69号，岳峰北路25号，连江北路92号路灯杆 | 2015年2月 2018年10月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期塔头路30天，长乐北路60天、30天，连江北路30天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（13项）
1 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 井大路 | 次干道 | ①井大路133号门前人行道透水砖2*3平方米；②井大路10号杆后人行道透水砖2*3平方米 | 2012-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
2 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 永安街 | 支路 | 永安街20号门牌前人行道透水砖砖2*3平方米 | 2011-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
3 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 白马北路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①杨桥东路1号杆旁人行水泥2*3平方米；②白马北路125号门前人行道透水砖2*3平方米；③白马北路131号门前人行道透水砖2*3平方米；④白马北路44号杆人行道透水砖2*3平方米；⑤白马北路253号门前人行道透水砖2*3平方米；⑥白马北路68号杆后人行道透水砖2*3平方米。二、阀门压埋：白马北路11号杆后人行道透水砖2*3平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
4 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①南平东路79号杆旁透水砖路面2*3平方米；②南平东路18号杆东侧5米透水砖路面2*3平方米；③南平东路47号杆后透水砖路面2*3平方米。二、阀门压埋：南平东路112号杆东侧28米透水砖路面2*3平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
5 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | ①福峡路44号杆附近人行道透水砖2*3平方米；②下洋路02号杆与福峡路交叉口附近安全岛内水泥2*3平方米；③福峡路229号杆附近人行道透水砖2*3平方米；④福峡路247号杆附近人行道透水砖2*3平方米；⑤福峡路338号杆附近人行道透水砖2*3平方米；⑥福峡路352号杆公厕附近人行道透水砖2*3平方米 | 2016-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
6 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 后坂路 | 主干道 | ①后坂路70号杆附近人行道透水砖2*3平方米；②后坂路76号杆附近人行道透水砖2×2平方米、沥青2×2平方米 | 2012年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
7 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 上渡路 | 主干道 | ①上渡路三县洲桥南辅道7号杆附近非机动车道沥青2*2平方、透水砖2*2平方米；②上渡路三县洲桥南辅道19号杆附近非机动车道沥青2*2平方米、透水砖2*2平方米 | 2015-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
8 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金榕南路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①金榕南路9#杆旁机动车道沥青2*4平方米；二、阀门压埋：①金榕南路72#杆后透水砖2*2平方米；②金榕南路5#杆旁透水砖2*2平方米 | 2015-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
9 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 浦上大道 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①浦上大道尤溪洲桥下28#杆后人行道透水砖2*4平方米；②浦上大道143#杆后人行道透水砖2*4平方米；③浦上大道55#杆后人行道水泥2*4平方米；④浦上大道10#杆后人行道透水砖2*4平方米；⑤浦上大道尤溪洲桥下20#杆后人行道透水砖2*4平方米。二、阀门压埋：①浦上大道爱琴海前非动车道沥青2*2平方米 | 2011-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
10 | 阀门压埋 消火栓维护改造 排气阀压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①上三路17号杆与岭后路交叉口附近人行道透水砖2*2平方米；②上三路22号杆附近机动车道沥青路面2*2平方米；③上三路43号杆与施埔路交叉口附近人行道透水砖2*2平方米。二、消火栓维护改造：①上三路16号杆附近人行道透水砖2*3平方米；②上三路28号杆附近人行道透水砖2*3平方米；③上三路33号杆附近人行道透水砖2*3平方米。三、排气阀压埋：①上三路2号杆人行天桥下附近人行道透水砖2*2平方米；②上三路18号杆附近人行道透水砖2*2平方米；③上三路46号杆附近非机动车道沥青2*2平方米；④上三路81号杆福建省团校门口附近人行道透水砖2*2平方米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
11 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 鳌峰路 | 主干道 | 一、阀门维护：①鳌峰路94号杆后人行道透水砖2*3平方米；②鳌峰路43号杆后人行道透水砖2*3平方米；③鳌峰路东南水厂围墙边沥青路面2*3平方米；④连江中路与鳌峰路拐口东南侧沥青2*3平方米；⑤连江中路与鳌峰路交叉口西南侧立交桥下沥青路面2*3平方米。二、消火栓维护改造：①鳌峰路公交鳌峰洲站前沥青路面3*3平方米；②鳌峰路处鼓山大桥入口处沥青路面3*3平方米；③鳌峰路131号杆处人行道透水砖3*3平方米；④鳌峰路125号杆旁人行道透水砖3*3平方米；⑤鳌峰路101号杆人行道透水砖3*3平方米；⑥鳌峰路101号杆前人行道透水砖3*3平方米；⑦鳌峰路102号杆前右侧人行道透水砖3*3平方米；⑧鳌峰路与锦江新村交叉口西北侧人行道透水砖3*3平方米 | 2017-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
12 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 六一中路 | 主干道 | 六一中路与南光明港路交叉口南光明港路03号杆旁沥青路面2*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
13 | 井盖整治 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程建设有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 三八路30号透水砖路面2*3平方米 | 2014-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共4项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共7项）