## 6月
附件1
2023年6月份占用挖掘实施计划清单（35项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（24项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（12项）
1 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 华屏路 | 支路 | 华林路口一对、华屏路一对老站台改造占道面积30*1.5米*4座 | 2020年11月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每对7天
2 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 金桔路 | 次干道 | 金桔路一对、金山金桔站一对、中天金海岸一对、金祥路口老站台改造占道30*1.5米*7座 | 2005-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每对7天
3 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 卢滨路 | 次干道 | 彼岸城C区一对、金山公交总站、卢滨路东老站台改造占道30*1.5米*4座 | 2015-11-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每对7天
*4 | 福州市污水管网完善提升一期工程 | 福州市城市排水有限公司 | 福州城建设计研究院有限公司 | 勘探钻孔 | 台江区 仓山区 | 下杭路 城峰路 三江路 首山路 上三路 | 支路 主干道 主干道 次干道 主干道 | ①下杭路（高顶路口）机动车道钻孔1处（直径10cm），占用机动车道3m*8m；②城峰路与城门洲路交叉路口至城峰路81号杆之间，机动车道钻孔2处（直径10cm），每孔占用机动车道尺寸为3m*8m；③三江路（三江路与S1521福州连接线交叉处往西70米至210米范围内）机动车道钻孔3处（直径10cm），每孔占用机动车道尺寸为3m*8m；④首山路(上三路~福州市轻工业学校)段，机动车道钻孔18处（直径10cm），每孔占用机动车道尺寸为3m*8m；⑤首山路与上三路交叉处，上三路机动车道钻孔1处（直径10cm），占用机动车道3m*8m | 大修 2020年11月 2015年1月 2015年12月 2017年9月 2017年7月 | 是 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期18天
5 | 阀门加装 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 次干道 | 秀峰路与杨廷路交叉口东北侧人行道透水砖约2*2米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
6 | 福州晋安区220kV凤坂变10kV东山线芝光环网至福兴1#环网电缆改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 亿力工程公司 | 电力施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 福兴大道2号杆-4号杆挖掘沥青路面48*2平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
*7 | 杨庭路象峰路电力清沟工程 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 亿力工程公司 | 电力施工 | 晋安区 | 新店外环路辅路 象峰路 | 主干道 次干道 | 杨庭路辅路113号杆旁电力清沟挖掘杨庭路沥青路面12*1平方米；象峰路30号杆旁电力清沟挖掘右转车道10*1平方米、人行道12*1平方米 | 新改扩建 2020年7月 新建道路 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
8 | 南平东路电力清沟工程 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 亿力工程公司 | 电力施工 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 南平东路62-64号杆电力清沟挖掘沥青路面51米*1米 | 2013-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
9 | 福州晋安区110kV鼎屿变10kV连江北线改造工程 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 亿力工程公司 | 电力施工 | 晋安区 | 鹤林路 | 主干道 | 鹤林路34号杆附近电力井提升挖掘沥青路面2米*2米 | 2018-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
10 | 茶亭街道路及地下空间工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 水泵接合器安装 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | ①新装水表破路施工：德商楼祥坤眼镜店门口人行道2*2*2平方米。②水泵结合器破路施工：锦商楼前兰州拉面店正前方八一七中路人行道2*2*2平方米；福商楼片仔癀体验馆正前方八一七中路人行道2*2*2平方米，水泵结合器连接地下室环网。③集水坑管道接驳市政井破路施工：茶亭公园西门门口附近（市政过街第一个出入口旁）非机动车道5*2*2平方米，茶亭公园西门门口附近（市政过街第二个出入口旁）非机动车道5*2*2平方米 | 2010-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点3天，总工期10天
11 | 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程第1标段施工 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 恒超建工集团有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南二环路辅路 | 主干道 | 新建高南路与后坂路交叉口（南二环辅路415-417号杆）：①西侧下穿通道施工占用机动车道及人行道30*9.5平方米；②东侧路口改造及管线接驳施工占用人行道55*6.5平方米、机动车道25*5平方米 | 2015年8月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期西侧120天、东侧30天
△12 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程（第2标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 新建高架桥及管线接驳施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | ①一期管线迁改占用闽江大道（金山大桥至友兰路）非机动车道及人行道长820米、宽6-13米（6-9月）；②二期桥梁桩基施工占用闽江大道（金山大桥至友兰路）中间机动车道长500米、宽18.5米（10月开始）；③需永久迁移路灯共54盏（闽江大道165~213号灯杆、闽江大道60~208号灯杆、横江路173~176号灯杆） | 2010年1月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期一期4个月、二期18个月
房建类项目（管线接驳、开口）（12项）
1 | 华林楼出入口迁改 | 福建省机关事务管理局 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 鼓楼区 | 温泉支路 | 支路 | 温泉支路04#杆附近，开设新出入口宽4米，封闭原通道口并铺设透水砖8*3.5平方米 | 2011-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
2 | 望麓公馆 | 福州左晋实业有限公司 | 福州市市政工程中心 | 临时开口 | 晋安区 | 东三环路辅路 | 主干道 | 东三环137#杆旁（原核酸检测点）设置施工临时开口宽5米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*3 | 螺洲温泉水厂（泵站）项目 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 仓山区 | 环岛路 | 主干道 | 环岛路（螺江东路1#杆）北侧人行道（福建省新华技术学校处）开设一处宽度6米，转弯半径2米的永久出入口，需挖掘透水砖人行道约10*4.5平方米 | 新建道路 2020年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
4 | 鼓楼区杨桥中路253号1座一户一表改造 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 杨桥中路 | 主干道 | 自来水接驳挖掘杨桥中路253号星城国际新华图书城旁水泥人行道3*1.5平方米 | 2009-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
*5 | 福建省消防救援总队指挥中心大楼室外附属工程 | 福建省消防救援总队 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 北环西路 | 主干道 | 污水接驳挖掘北环西路76#杆旁沥青路面4*0.8平方米；雨水接驳挖掘沥青路面2*1平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
6 | 通湖路空地消防水自来水接驳工程 | 福州名城保护开发有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 自来水施工挖掘通湖路石板人行道6*0.8平方米 | 2015年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
△7 | 秀峰雅苑配套幼儿园 | 福州市建设发展集团有限公司 | 福州水务工程公司 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 秀峰路133#杆附近自来水管道施工挖掘秀峰路东侧透水砖人行道180米*0.7米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
8 | 2020-48号塔头七期项目出让地块二B地块 | 福建榕发置地有限公司 | 福州华润燃气有限公司 福建威网通信技术有限公司 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 长乐北路 | 主干道 | 长乐北路东侧83号杆附近①燃气接驳挖掘透水砖人行道6*1平方米；②通信接驳挖掘透水砖人行道2.5*1平方米 | 2015-02-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
9 | 教学楼项目建设 | 福州市盘屿中学 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 齐安路 | 主干道 | 齐安路142号杆附近：雨水挖掘水泥通道48*2平方米、埋深2.5米；污水挖掘水泥机动车道49*2平方米、水泥通道51*2平方米，埋深3米 | 2010-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
*10 | 新建艺体馆 | 福建省福州高级中学 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | 仓前路52#杆（亭下路口）附近雨水接驳挖掘沥青通道7*1.5平方米、透水砖人行道3*1.5平方米，管道埋深1.5米；污水接驳挖掘沥青通道1*1.5平方米、透水砖人行道3*1.5平方米，管道埋深1.5米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
*11 | 福建省新华技术学校（螺洲校区）项目 | 福建省新华技术学校 | 福州市水务工程有限责任公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 自来水接驳挖掘学校现状出入口旁环岛路透水砖人行道4*1平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
12 | 蓝谷体育中心 | 福建省蓝谷体育有限公司 | 福建沃都建设有限公司 | 下部空间建设及管线迁改占道 | 台江区 | 望龙路 | 支路 | 祥坂路（工业路口）长度46.7米、宽度19~60米，迁改祥坂路~望龙路口中杆灯两套 | 2020-12-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期1年
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（11项）
1 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 通湖路105号杆旁南侧机动车道沥青路面2*3平方米 | 2015年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
2 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 卢滨路 | 次干道 | 卢滨路126#杆后人行道透水砖2*2平米 | 2015-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
3 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 广达路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①广达路130号杆旁人行道透水砖2*3平方米；②广达路138-1号杆旁人行道透水砖2*3平方米。二：阀门压埋：①广达路与新权南路交叉口沥青路面3*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
4 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金桔路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：金桔路49#杆后人行道透水砖2*4平方米。二、阀门压埋：①金桔路93号杆后人行水泥2*2平方米；②金桔路47号杆后人行道透水砖2*2平方米 | 2005-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
5 | 消火栓维护改造 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 齐安路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①齐安路64#杆旁人行水泥2*4平方米；②齐安路52#杆北侧人行水泥2*4平方米；③齐安路与天水路交叉口天水路1#杆旁人行道透水砖2*4平方米。二、水表压埋：①齐安路66#杆中国海油加油站附近开挖非机动车道水泥路面1*3平方米、沥青路面1*3平方米；②齐安路166-1#杆旁人行水泥2*2平方米 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
6 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 海底路 | 支路 | 海底路14号杆旁人行道透水砖2*3平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
7 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 海底支路 | 支路 | 海底支路8号杆旁人行道透水砖2*3平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
8 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北浪路 | 支路 | ①北浪路48号杆后透水砖2*3平方米；②北浪路23号杆透水砖2*3平方米；③北浪路51号杆后透水砖2*3平方米；④北浪路29号杆后人行水泥2*3平方米；⑤北浪路21号杆后人行水泥2*3平方米；⑥北浪路24号杆对面人行水泥2*3平方米 | 2016-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
9 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金洲南路 | 主干道 | ①金洲南路163号杆人行道透水砖2*4平方米；②金洲南路80号杆前机动车道沥青路面2*2平方米；③金洲南路102号杆人行道透水砖2*2平方米 | 2014年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
10 | 福州市轨道交通2号线水部站周边雨、污水井盖提升破路占道 | 福州地铁集团有限公司 | 中交隧道工程局有限公司 | 井盖提升 | 鼓楼区 | 古田路 | 主干道 | 古田路48、50、56、64、65、66、67号杆处提升井盖共7处，每处1.5米*1.5米 | 2019-05-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
11 | 福州市轨道交通2号线紫阳站周边雨、污水井盖提升破路占道 | 福州地铁集团有限公司 | 中交隧道工程局有限公司 | 井盖提升 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路41、43、44、46、48、52、54、56、58、60、62、71号杆处提升井盖共32处，每处1.5米*1.5米 | 2019-05-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期40天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共6项）

## 3-5年项目
附件2
2023年6月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（6项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市污水管网完善提升一期工程 | 福州市城市排水有限公司 | 福州城建设计研究院有限公司 | 勘探钻孔 | 台江区 | 下杭路 | 支路 | ①下杭路（高顶路口）机动车道钻孔1处（直径10cm），占用机动车道3m*8m；②城峰路与城门洲路交叉路口至城峰路81号杆之间，机动车道钻孔2处（直径10cm），每孔占用机动车道尺寸为3m*8m；③三江路（三江路与S1521福州连接线交叉处往西70米至210米范围内）机动车道钻孔3处（直径10cm），每孔占用机动车道尺寸为3m*8m；④首山路(上三路~福州市轻工业学校)段，机动车道钻孔18处（直径10cm），每孔占用机动车道尺寸为3m*8m；⑤首山路与上三路交叉处，上三路机动车道钻孔1处（直径10cm），占用机动车道3m*8m | 大修 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期18天
2 | 螺洲温泉水厂（泵站）项目 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 仓山区 | 环岛路 | 主干道 | 环岛路（螺江东路1#杆）北侧人行道（福建省新华技术学校处）开设一处宽度6米，转弯半径2米的永久出入口，需挖掘透水砖人行道约10*4.5平方米 | 新建道路 2020年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
3 | 福建省消防救援总队指挥中心大楼室外附属工程 | 福建省消防救援总队 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 北环西路 | 主干道 | 污水接驳挖掘北环西路76#杆旁沥青路面4*0.8平方米；雨水接驳挖掘沥青路面2*1平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
4 | 新建艺体馆 | 福建省福州高级中学 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | 仓前路52#杆（亭下路口）附近雨水接驳挖掘沥青通道7*1.5平方米、透水砖人行道3*1.5平方米，管道埋深1.5米；污水接驳挖掘沥青通道1*1.5平方米、透水砖人行道3*1.5平方米，管道埋深1.5米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
5 | 福建省新华技术学校（螺洲校区）项目 | 福建省新华技术学校 | 福州市水务工程有限责任公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 自来水接驳挖掘学校现状出入口旁环岛路透水砖人行道4*1平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
6 | 杨庭路象峰路电力清沟工程 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 亿力工程公司 | 电力施工 | 晋安区 | 新店外环路辅路 象峰路 | 主干道 次干道 | 杨庭路辅路113号杆旁电力清沟挖掘杨庭路沥青路面12*1平方米；象峰路30号杆旁电力清沟挖掘右转车道10*1平方米、人行道12*1平方米 | 新改扩建 2020年7月 新建道路 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天