## 10月
附件1
2023年10月份占用挖掘实施计划清单（32项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（18项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（13项）
1 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 站台改造 | 晋安区 | 招贤路 | 支路 | 招贤路老站台改造占道面积30*1.5米*1座 | 2015-12-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
2 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 站台改造 | 台江区 | 新玉环路 | 支路 | 新玉环路老站台改造占道面积30*1.5米*1座 | 2016-12-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
△3 | 新玉环路（达江路—五一南路）DN200给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 台江区 | 新玉环路 | 支路 | 新玉环路（达江路—五一南路）北侧原管位改造挖掘人行道透水砖205*1.5平方米、沥青路面20*1.5平方米 | 2016-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期25天
4 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 六一北路 | 主干道 | 六一北路福建海峡银行附近六一北路130号杆人行道彩砖3*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
5 | 流量计更换 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 六一南路 | 主干道 | 六一南路与上藤路交叉口附近非机动车道沥青路面2*2平方米 | 2014-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
6 | 仓山区南台大道市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 南台大道与南三环交叉口西北侧挖掘人行道透水砖4*0.8平方米，辅路拉管施工挖掘沥青路面12*0.8平方米、2*4平方米工作坑4个，其中两个工作坑之间明挖8*0.8平方米，两段拉管长度300米、深度7米 | 2016-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
*7 | 马尾大桥南连接线市政燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 仓山区 | 南江滨东大道 | 主干道 | 南江滨东大道431号杆附近挖掘人行道透水砖2*2平方米工作坑 | 新改扩建 2021年7月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖3天、试压接口5天
8 | 福兴大道电力清沟 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 亿力工程公司 | 电力施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 电力清沟挖掘福兴大道2-4号杆间沥青路面48*2平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
9 | 前屿村及周边地块旧屋区改造项目剩余出让地块 | 福州市土地房屋开发总公司 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 污水施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路134#杆旁DN300污水管道施工，挖掘沥青非机动车道5*2平方米、透水砖人行道5*2平方米 | 2019-05-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
10 | 福州市樟林路西段（福光路—纵三南路）道路工程（施工）项目 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建华航建设集团有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福光路 | 主干道 | 新建樟林路接驳施工占用福光路人行道78*4平方米；2个电力井施工挖掘沥青路面各5.5m*4.5m；通信管线施工过街挖掘沥青路面40m*2m；交通电气管线施工过街挖掘沥青路面40m*1.2m、人行道200m*1.2m | 2018-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期路口对接60天、管线挖掘10天
11 | 洋下旧屋区改造地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 恒超建工集团有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 华林路 | 主干道 | 新建香槟支路接驳占用华林路人行道50*10平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期30天
12 | 福州市北兴路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 占道施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 新建北兴路与工业路接驳，占用工业路116号杆（月星国际家居处）人行道32*7平方米 | 2021-04-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期30天
13 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程（第2标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 管线迁改及桩基施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | ①一期：闽江大道（金山大桥至金岩路）管线迁改及交通导改施工占用东、西两侧非机动车道及人行道843*19平方米；②二期：桥梁桩基施工占用中间机动车道540*18.4平方米；③迁移路灯共48盏：闽江大道215~271号灯杆、闽江大道210~264号灯杆；拆除路灯共53盏：金山大道辅道01-39号灯杆、金山大桥南（左）人行道01-07路灯杆、金山大桥南（右）人行道01-07路灯杆 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期管线迁改15天、桥梁桩基施工18个月
房建类项目（管线接驳、开口）（5项）
14 | 建总雲璟轩 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 晋安区 | 站西路 北三环辅路 | 支路 主干道 | 站西路34#杆旁开设小区主入口宽8米；北三环辅路（华威客运站西侧）桥墩编号C38旁开设小区次入口宽6米 | 2017年 2017年6月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*15 | 螺洲温泉水厂（泵站）项目 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 仓山区 | 环岛路 | 主干道 | 环岛路（螺江东路1#杆）北侧人行道（福建省新华技术学校处）开设一处宽度6米，转弯半径2米的永久出入口，需挖掘透水砖人行道约10*4.5平方米 | 新建道路 2020年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*16 | 工业品物联网项目 | 福建省华侨实业集团有限责任公司 | 福州市市政工程中心 福州建工集团有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 义序路 仁山路 仁山支路 齐安路 | 主干道 支路 支路 | 义序路11号杆处挖掘透水砖10*4.5平方米，开设6米宽的主入口；仁山路8号杆处挖掘透水砖16*3平方米，开设12米宽的车行主入口，同时移除该处路灯杆；仁山支路8号杆处开设4米宽的人行出入口，雨水管线接驳挖掘沥青路面2*2平方米、透水砖1.5*2平方米，污水管线接驳挖掘沥青路面4*2平方米、透水砖1.5*2平方米；齐安路164号杆处开设一处4米宽的人行出入口，雨水管线接驳挖掘透水砖4*2平方米 | 新改扩建 2022年10月 2015年1月 2015年1月 2010年1月 | 是 否 否 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
17 | 联发臻品公馆项目 | 福州榕盛置业有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气接驳施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 五一南路68#杆至70#杆间挖掘大理石路面0.6*1平方米、钉石路面16*1平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
18 | 提升改造自来水施工 | 福建奋安实业集团有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 建新北路 | 主干道 | 施工用水接驳挖掘建新北路142号路旁人行水泥3*0.7平方米 | 2003-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（14项）
19 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 仙塔街 | 支路 | ①仙塔街13号杆前沥青花岗岩2*3平方米；②仙塔街29号杆非机动车道沥青2*3平方米；③仙塔街05号杆后前非机动沥青2*3平方米 | 2011-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
20 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 屏西路 | 支路 | 崎下路前半段06号杆边机动水泥2*3平方米 | 2014年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
21 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | ①宁化支路40号杆旁沥青路面3*3平方米；②宁化支路41号杆旁人行道透水砖3*3平方米；③宁化支路47号杆旁沥青路面3*3平方米 | 2005年2月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
22 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 长寿路 | 次干道 | 长寿路23号邮政银行附近人行道透水砖3*3平方米 | 2002年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
23 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | 金山大道100-42#门牌前人行道透水砖2*4平方米 | 2011年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
24 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 乌山西路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①乌山西路38号杆人行道透水砖2*3平方米；②乌山西路34号杆旁人行道透水砖2*3平方米；③乌山西路146号店面前天桥下人行道透水砖2*3平方米；④乌山西路79号杆沥青路面2*3平方米。二、消火栓维护改造：①乌山西路96号杆后人行道透水砖3*3平方米；②乌山西路170号门牌门口人行道透水砖3*3平方米；③乌山西路84号杆旁透水砖路面3*3平方米；④乌山西路38号杆旁透水砖路面3*3平方米；⑤乌山西路与白马北路交叉口西南侧人行道透水砖3*3平方米 | 2008-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
25 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 六一北路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①六一北路26号人行道花岗岩2*3平方米；②六一北路24号杆后人行道花岗岩2*3平方米；③六一中路80-22号门前人行道花岗岩 。二、阀门压埋：六一北路553号门牌前人行道上透水砖路面2*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
26 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 远洋路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①远洋路32号杆西边透水砖路面2*3平方米；②远洋路116号杆边透水砖路面2*3平方米；③远洋路与连福支巷交叉口透水砖路面2*3平方米；④远洋路凤坂桥边东侧透水砖路面2*3平方米；⑤远洋路20号杆南侧10米透水砖路面2*3平方米；⑥远洋路2号前绿化带透水砖路面2*3平方米。二、阀门压埋：①远洋路108号杆西侧10米透水砖路面2*3平方米；②远洋路106号杆东侧透水砖路面2*3平方米；③远洋路29号杆透水砖路面2*3平方米；④远洋路89号杆西侧5米透水砖路面2*3平方米；⑤远洋路99号杆透水砖路面2*3平方米；⑥远洋路107号杆西侧12米透水砖路面2*3平方米 | 2017-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
27 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 长汀街 | 次干道 | 一、阀门压埋：①长汀街滨江市民公交站东侧人行道透水砖2*3平方米；②长汀街裕轩苑小区对面街人行道透水砖2*3平方米。二、消火栓维护：①长汀街与祥坂街交叉口东北侧人行道透水砖3*3平方米；②长汀街与祥坂街交叉口西北侧人行道透水砖3*3平方米 | 2017-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
28 | 阀门压埋 消火栓维护改造 排气阀压埋 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 潘墩路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①潘墩路11号杆附近透水砖2*2平方米；②潘墩路67号杆附近透水砖2*2平方米。二、消火栓维护改造：①潘墩路1号杆附近非机动车道沥青/透水砖2*3平方米；②潘墩路21号杆附近透水砖2*3平方米；③潘墩路36号杆附近透水砖2*3平方米；④潘墩路39号杆附近透水砖2*3平方米；⑤潘墩路41号杆附近透水砖2*3平方米；⑥潘墩路47号杆附近透水砖2*3平方米；⑦潘墩路71号杆附近透水砖2*3平方米；⑧潘墩路83号杆附近透水砖2*3平方米；⑨潘墩路110号杆附近透水砖2*3平方米；⑩潘墩路115号杆附近透水砖2*3平方米。三、排气阀压埋：潘墩路36号杆附近透水砖2*2平方米。四、水表压埋：潘墩路89号杆附近透水砖3*4平方米2处 | 2017-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
29 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 六一南路 | 主干道 | 六一南路7号杆附近人行道透水砖2*2平方米 | 2014-09-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
30 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 盘屿路 | 主干道 | 盘屿路82号杆旁人行道透水砖2*2平方米、沥青路面1*2平方米 | 2015-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
31 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 振武路 | 次干道 | 振武路16号杆透水砖路面2*3平方米 | 2017-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
32 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 尚文路 | 次干道 | 尚文路8号杆旁人行道透水砖2*3平方米 | 2017-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共3项）