## 11月
附件1
2023年11月份占用挖掘实施计划清单（25项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（20项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（12项）
1 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 挖掘五一南路26号杆丁石人行道3*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
2 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 建新南路 | 主干道 | 建新南路北侧57#杆非机动车道沥青路面2*2平米、水泥路面2*3平米 | 2015-08-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
3 | 桔园一路与三环路交叉口给水管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 桔园一路 | 支路 | 桔园一路与三环路交叉口（桔园一路51-53号杆）挖掘人行道透水砖20*1.5平方米 | 2014-07-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期9天
4 | 三环辅道（北三环路与沁园支路交叉口）DN600给水管道工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 北三环路辅路 | 快速路 | 北三环275#杆旁高架桥下非机动车道6*2平方米，271#杆旁桥下掉头车道16*2平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
5 | 连江中路（光明港—国货路）DN1000给水管道内衬修复改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福建省国辉建设工程有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江中路 | 主干道 | 连江中路65#杆人行彩砖工作井7*3平方米、77#杆沥青非机动车道工作井7*3平方米 | 2013-02-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期60天
△6 | 六一北路（东大路-温泉支路口）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福建省国辉建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 六一北路 温泉支路 | 主干道 支路 | 六一北路（东大路-温泉支路口）70#-76#杆、78#-80#杆人行彩砖335*1.2平方米，温泉支路和六一北路交叉口处六一北路76#-78#杆沥青车道20*1.2平方米 | 2017年5月 2011年1月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期40天
7 | 山前路—秀峰路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 山前路与秀峰路交叉口西南侧，横穿挖掘沥青路面13*0.8平方米 | 2016年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖5天、试压接口6天
8 | 福州市晋安区塔头新区七期片区东岳路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 晋安区 | 连江北路 | 主干道 | 晋安区东岳路与连江北路交叉口附近人行道5.6*3平方米、沥青非机动车道3*2平方米工作坑 | 2013-02-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖6天、试压接口4天
△9 | GC2023000 | 福建省专用通信局 | 省邮电工程公司 | 通信管道施工 | 晋安区 | 拥上路 | 支路 | 拥上路（玉井路口）过街挖掘沥青路面8*0.8平方米、深度1.1米；挖掘拥上路10#杆-化工路160#杆透水砖人行道156*0.8平方米，桥梁挂管14米 | 2016-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
10 | 儿童公园站涉新店古城遗址范围先行考古工程一期 | 福州地铁集团有限公司 | 福州地铁维保有限公司 | 考古 | 晋安区 | 新园路 | 主干道 | 挖掘新园路24#杆前后沥青机动车道两处各13*5平方米，深1.5米，围挡占道77*6.8平方米 | 2008-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期150天
*11 | 市社会福利院周边地块项目配套道路工程 | 福州仓山城市建设投资集团有限公司 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 新建道路开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 北园路 | 次干道 | ①北园路（027#-029#杆）附近占用人行道、非机动车道64.6*4.5平方米、非机动车道14*3.5平方米；②通信管道过街挖掘沥青机动车道31*1平方米 | 新改扩建 2020年8月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期通信管道3天、占道45天
*12 | 螺洲支路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 新建道路开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 新建道路与环岛路开口对接占用环岛路人行道4×60平方米，新旧雨污水管道接驳挖掘环岛辅路沥青路面10×2.5平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期占道1个月、雨污水管道接驳3天
房建类项目（管线接驳、开口）（8项）
13 | 海峡出版业务大楼 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 中交建宏峰集团有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 得贵路 | 支路 | 得贵路25#杆附近搭设双层防护棚占用人行道43*3.6+35*3.6平方米 | 2009-02-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期180天
14 | 福建省老年体育活动中心 | 福建省老年人体育工作中心 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 晋安区 | 龙头路 | 次干道 | 龙头路4#杆旁开设消防应急口宽4米（即硬化4*2平方米绿地） | 2015-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*15 | 泉州银行福州大楼项目 | 泉州银行股份有限公司 | 福州城市客运场站运营有限公司 福建省国电调试院有限公司 福州华润燃气有限公司 福州戴林智能技术有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 台江区 | 鳌头路 鳌峰支路 | 支路 | ①鳌头路82#杆旁开设人行出入口需迁移公交站台，挖掘透水砖人行道17*2平方米、12*2平方米各一处；②电力管道施工需占用鳌峰支路8#杆旁透水砖人行道3*2平方米；③燃气施工需挖掘鳌头路88#杆附近透水砖人行道35*1.5平方米；④通讯需挖掘鳌头路88#杆附近透水砖人行道25*1.5平方米 | 新改扩建 2019年8月 2010年6月 | 是 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
16 | 晋樾郡 | 福州海融置业有限公司 | 福州华润燃气有限公司 福州万升电器有限公司 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 连江北路 | 主干道 | 连江北路9号杆附近：燃气管道接驳挖掘透水砖人行道1.2*1平方米；电力管道接驳挖掘人行道4.4*2.8+2*1.2平方米 | 2013-02-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期8天
17 | 三木家园南侧地块（D地块） | 福建冠隆房地产开发有限公司 | 未知 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 涧田路 山北路 | 主干道 次干道 | 电力接驳挖掘涧田路30#杆旁沥青非机动车道1.5*1.2、透水砖人行道4.5*1.2平方米；燃气接驳挖掘涧田路30#杆旁人行道3*1.2平方米；通信及广电接驳挖掘山北路66#杆旁人行道4*1.2平方米；自来水接驳挖掘涧田路30号杆旁人行道3*1.2平方米 | 2017-04-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期8天
18 | 新建艺体馆 | 福建省福州高级中学 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 仓前路 | 次干道 | 仓前路52#杆（亭下路口）附近雨水接驳挖掘沥青通道7*1.5平方米、透水砖人行道3*1.5平方米，管道埋深1.5米；污水接驳挖掘沥青通道1*1.5平方米、透水砖人行道3*1.5平方米，管道埋深1.5米 | 2020-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
19 | 怡丰小区燃气管道接驳工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气接驳施工 | 台江区 | 学军路 | 支路 | 学军路28号杆附近挖掘人行道透水砖15*0.8平方米 | 2017-03-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
20 | 福州市建工集团有限公司六楼食堂燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 台江区 | 群众东路 | 支路 | 台江区群众东路40号杆附近人行道透水砖1*2平方米 | 2016-09-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖3天、试压接口4天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（5项）
21 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 建新南路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①建新南路103#杆后透水砖2*4平方米；②建新南路91#杆后透水砖2*4平方米；③建新南路73#杆后透水砖2*4平方米；④建新南路17#杆后透水砖2*4平方米；⑤建新南路54#杆旁透水砖2*4平方米；⑥建新南路106#杆旁透水砖2*4平方米；⑦建新南路3#杆后透水砖2*4平方米；⑧建新南路129#杆后透水砖2*4平方米；⑨建新南路145#杆后透水砖2*4平方米；⑩建新南路49#杆后透水砖2*4平方米；⑪建新南路94#杆旁透水砖2*4平方米。二、阀门压埋：①建新南路144#杆后透水砖2*2平方米；②建新南路112#杆旁透水砖2*2平方米：③建新南路27#杆后透水砖2*2平方米2处 | 2015-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
22 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 东岭路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①东岭路26#杆旁人行道透水砖2*4平方米；②东岭路36#杆旁人行道透水砖2*4平方米；③东岭路44#杆旁机动车道沥青2*4平方米；④东岭路56#杆旁人行道透水砖2*4平方米。二、阀门压埋：①东岭路4#杆人行道透水砖2*2平方米；②东岭路147#杆旁人行道透水砖2*2平方米；③东岭路178#杆旁人行道透水砖2*2平方米 | 2015-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
23 | 消火栓维护改造 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 凤岗路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：凤岗路7号杆旁机动车道沥青路面2*4平方米。二、水表压埋：凤岗路6号杆透水砖2*2平方米；②凤岗路8号杆透水砖2*2平方；③凤岗路16号杆透水砖2*2平方；④凤岗路22号杆透水砖2*2平方；⑤凤岗路28号杆透水砖2*2平方；⑥凤岗路38号杆透水砖2*2平方；⑦凤岗路52号杆透水砖2*2平方；⑧凤岗路58号杆透水砖2*2平方 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
24 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①城峰路10号杆附近透水砖2*2平方米；②城峰路65号杆附近透水砖2*2平方米；③城峰路102号杆附近透水砖2*2平方米；④城峰路116号杆附近透水砖2*2平方米；⑤城峰路129号杆附近非机动车道沥青2*2平方米；⑥城峰路与螺洲街交叉口对面非机动车道沥青2*2平方米。二、消火栓维护改造：①城峰路02号杆与福峡路交叉口附近透水砖2*3平方米；②城峰路04号杆附近透水砖2*3平方米；③城峰路12号杆附近透水砖2*3平方米；④城峰路16号杆附近透水砖2*3平方米；⑤城峰路22号杆附近透水砖2*3平方米；⑥城峰路30号杆附近透水砖2*3平方米；⑦城峰路36号杆附近透水砖2*3平方米；⑧城峰路42号杆附近透水砖2*3平方米；⑨城峰路46号杆附近透水砖2*3平方米；⑩城峰路54号杆附近透水砖2*3平方米；⑪城峰路62号杆附近透水砖2*3平方米；⑫城峰路74号杆附近透水砖2*3平方米；⑬城峰路80号杆附近透水砖2*3平方米；⑭城峰路92号杆附近透水砖2*3平方米；⑮城峰路96号杆附近透水砖2*3平方米；⑯城峰路102号杆附近透水砖2*3平方米；⑰城峰路106号杆附近透水砖2*3平方米；⑱城峰路114号杆附近透水砖2*3平方米；⑲城峰路120号杆附近透水砖2*3平方米；⑳城峰路126号杆附近透水砖2*3平方米；㉑城峰路130号杆附近透水砖2*3平方米；㉒城峰路132号杆附近透水砖2*3平方米；㉓城峰路144号杆附近透水砖2*3平方米；㉔城峰路148号杆附近透水砖2*3平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
25 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 南江滨西大道 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①南江滨西大道38号杆附近透水砖2*3平方米；②南江滨西大道57号杆附近透水砖2*3平方米；③南江滨西大道91号杆附近透水砖2*3平方米；④南江滨西大道211号杆附近透水砖2*3平方米；⑤南江滨西大道221号杆附近透水砖2*3平方米；⑥南江滨西大道211号杆附近透水砖2*3平方米；⑦南江滨西大道221号杆附近透水砖2*3平方米；⑧南江滨西大道225号杆附近透水砖2*3平方米；⑨南江滨西大道235号杆附近透水砖2*3平方米；⑩南社二路2号杆与南江滨西大道交叉口附近透水砖2*3平方米；⑪南江滨西大道243号杆附近透水砖2*3平方米；⑫南江滨西大道249号杆附近透水砖2*3平方米；⑬南江滨西大道255号杆附近透水砖2*3平方米；⑭南江滨西大道263号杆附近透水砖2*3平方米；⑮南江滨西大道279号杆浦下车站附近透水砖2*3平方米；⑯南江滨西大道287号杆附近透水砖2*3平方米；⑰南江滨西大道297号杆观景台前透水砖2*3平方米；⑱南江滨西大道307号杆附近透水砖2*3平方米；⑲南江滨西大道315号杆附近透水砖2*3平方米；⑳南江滨西大道323号杆附近透水砖2*3平方米；㉑ 南江滨西大道367号杆附近透水砖2*3平方米；㉒ 南江滨西大道391号杆附近透水砖2*3平方米；㉓ 南江滨西大道409号杆附近透水砖2*3平方米；㉔ 南江滨西大道419号杆附近透水砖2*3平方米；25.南江滨西大道南江滨东大道09号杆附近透水砖2*3平方米；26.南江滨西大道南江滨东大道17号杆附近透水砖2*3平方米；27.南江滨西大道喜来登对面透水砖2*3平方米；28.南江滨西大道南江滨东大道27号杆附近人行道透水砖2*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共3项）