## 9月
附件
2024年9月份占用挖掘实施计划清单（21项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（20项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（10项）
1 | 公交站台旧站改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 公交站台旧站改造 | 晋安区 | 前屿东路 | 次干道 | 公交站台旧站改造30*1.5米*8座 | 2003-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每座7天
2 | 福州市晋安区泉头旧改地块配套道路工程 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 地质钻探 | 晋安区 | 西园路 涧山巷 | 次干道 支路 | 西园路钻探5个点，涧山巷钻探3个点，每点挖掘直径0.15米，占道3.5*9平方米 | 2019-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期西园路7天、涧山巷5天
△3 | 光明港公园北岸配套温泉设施项目配套市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气接驳施工 | 晋安区 | 远洋路 | 主干道 | 远洋路89#-97#杆挖掘人行道透水砖76*0.8平方米、沥青非机动车道100*0.8平方米 | 2017-10-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
4 | 山北路电缆改造 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 福州亿力电力工程有限公司 | 电力施工 | 晋安区 | 山北路 | 次干道 | 原管位挖掘山北路（玄南岭路17号路灯杆旁）透水砖人行道30米*1.2米 | 2017-04-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期6天
5 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 建新北路 | 主干道 | 建新北路103号杆人行道透水砖2*4平方米、非机动车道沥青路面2*3平方米 | 2003-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
△6 | 连江中路（国货路—北光明港路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福建国辉建设工程有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江中路 | 主干道 | 连江中路（国货路-光明港天桥），老旧管道改造，原管位挖掘非机动车道沥青路面130*1.5平方米、人行道透水砖230*1.5平方米 | 2013-02-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、分段施工，许可施工期35天
7 | 洪湾中路与金祥路交叉口给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金祥路 | 次干道 | 金祥路95号杆附近原管位开挖沥青路面6*2平方米、深1.5米、围挡7*3平方米 | 2004-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
8 | 福州市秀峰雅苑周边道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建省承乾建筑工程有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 井店一路 | 支路 | 自来水管道接驳过街挖掘井店一路11#杆旁沥青路面35*0.8平方米，过街挖掘象峰路02#杆旁沥青路面35*0.8平方米、透水砖人行道5*0.8平方米 | 2018年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
9 | 南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福新东路 | 次干道 | 新建道路接驳路口改造占用挖掘福新东路人行道透水砖72*5平方米；新建电力管线接驳挖掘沥青路面5*5平方米、深2.7米；新建给水管道接驳挖掘沥青路面1.5*2.5平方米、深1.5米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期45天
10 | 前横路快速化改造工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 路灯临时迁改 | 晋安区 | 鹤林路 横屿路 化工路 前横路 前屿东路 前屿西路 | 主干道 主干道 主干道 主干道 次干道 次干道 | 临时迁改鹤林路路灯14杆、横屿路路灯2杆、化工路路灯59杆、前横路及沿线路口路灯125杆、前屿东路61盏、前屿西路31盏 | 2018年1月 2020年10月 2016年 2017年12月 2003年1月 2019年12月 | 否 | 1、拟同意路灯拆除申请 2、许可施工期30天
房建类项目（管线接驳、开口）（10项）
11 | 2023-12号地块 | 福州左樟房地产开发有限公司 | 福州市市政工程中心 福州市水务工程有限责任公司 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 东三环辅路 | 主干道 | 东三环33#杆旁新设临时开口宽6米；东三环39#杆旁给水管道接驳挖掘水泥人行道3*1平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期10天、开口占用一年
12 | 华艺楼项目 | 福建省世纪华艺企业管理有限公司 | 福州市市政工程中心 福州市水务工程有限责任公司 | 开口及管线接驳施工 | 台江区 | 台江路 | 主干道 | ①消防口：拆除台江路26号杆附近绿化1.3*4.2平方米修复成透水砖，拆除侧分带4*2平方米修复成水泥机动车道；②车辆出入口：拆除侧分带14.5*2.7平方米修复成水泥机动车道、拆除透水砖9.5*2.5平方米修复成沥青通道，迁移台江路26号路灯杆；③自来水管线接驳挖掘透水砖3*1平方米、非机动车道水泥路面2*1平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*13 | 义序工业园区一期A地块工程 | 福州市园开新筑开发建设有限公司 | 福州市市政工程中心 福州市水务工程有限责任公司 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 南台大道辅道59#杆处开设一处宽度12米主入口，55#杆处开设一处宽度4米次入口，同步拆除这两处机非侧分带；自来水接驳挖掘55#杆附近透水砖人行道3*1平方米 | 新改扩建 2020年5月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
14 | 建华商务中心 | 福州仓建建筑工程有限公司 | 福州市市政工程中心 福州市水务工程有限责任公司 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 金榕南路 建新南路 | 次干道 主干道 | 金榕南路11号杆处占用挖掘透水砖人行道12*3.5平方米，开设一处宽度8米的主入口；金榕南路7号杆附近开设一处宽度4米的人行出入口（消防出入口）；自来水接驳挖掘建新南路133号杆北侧透水砖人行道3*1平方米 | 2016年5月 2015年8月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开口7天、自来水3天
*15 | 江悦学筑项目 | 福建榕发置地有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 仓山区 | 樟岚路 | 次干道 | 樟岚路16号杆附近占用挖掘透水砖人行道12*4平方米开设一处8米宽的永久主入口 | 新改扩建 2021年1月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*16 | 三江口加油站项目 | 福州市仓山区国有投资发展集团有限公司 | 福州市城市排水有限公司 | 排水接驳施工 | 仓山区 | 樟岚路 | 次干道 | 樟岚路（南江滨东大道路口）：雨水管道接驳挖掘透水砖人行道5*2平方米、沥青非机动车道2*2平方米；污水管道接驳挖掘透水砖人行道8*2平方米、沥青非机动车道6*2平方米 | 新改扩建 2021年1月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
17 | 福州日春茶空间酒店管理有限公司厨房燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气接驳施工 | 晋安区 | 北环东路 | 主干道 | 北环东路13#-17#杆挖掘非机动车道沥青路面50*0.8平方米、人行道透水砖4*0.8平方米 | 2017-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
*18 | 福州市仓山区华威西营里农场品交易中心1#楼燃气预留工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气接驳施工 | 仓山区 | 盘屿路 | 主干道 | 盘屿路63号杆附近挖掘沥青路面2.5*0.8平方米、2*2平方米，人行道透水砖3*0.8平方米 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖5天、试压接口5天
*19 | 飞凤消防站项目 | 福州市消防救援支队 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水接驳施工 | 仓山区 | 金康支路 | 支路 | 自来水顶管施工占用挖掘金康支路（07号杆）透水砖人行道3*8平方米 | 新改扩建 2023年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
20 | 福建新福达汽车工业有限公司办公楼 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福建七都建设工程有限公司 | 污水接驳施工 | 晋安区 | 福新东路 | 次干道 | DN300污水管道接驳，挖掘福新东路060#杆旁沥青路面10*1平方米、透水砖人行道6*1平方米，施工临时占道18*4平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（1项）
21 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 天泉路 | 支路 | 天泉路与崎下路交叉口挖掘机动车道沥青路面2*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共5项）

## 3-5年项目
附件2
2024年9月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（5项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 义序工业园区一期A地块工程 | 福州市园开新筑开发建设有限公司 | 福州市市政工程中心 福州市水务工程有限责任公司 | 陈森13655048119 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 南台大道辅道59#杆处开设一处宽度12米主入口，55#杆处开设一处宽度4米次入口，同步拆除这两处机非侧分带；自来水接驳挖掘55#杆附近透水砖人行道3*1平方米 | 新改扩建 2020年5月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
2 | 江悦学筑项目 | 福建榕发置地有限公司 | 福州市市政工程中心 | 王建林18760176997 | 开口施工 | 仓山区 | 樟岚路 | 次干道 | 樟岚路16号杆附近占用挖掘透水砖人行道12*4平方米开设一处8米宽的永久主入口 | 新改扩建 2021年1月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
3 | 三江口加油站项目 | 福州市仓山区国有投资发展集团有限公司 | 福州市城市排水有限公司 | 王丹琳18860161313 | 排水接驳施工 | 仓山区 | 樟岚路 | 次干道 | 樟岚路（南江滨东大道路口）：雨水管道接驳挖掘透水砖人行道5*2平方米、沥青非机动车道2*2平方米；污水管道接驳挖掘透水砖人行道8*2平方米、沥青非机动车道6*2平方米 | 新改扩建 2021年1月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
4 | 福州市仓山区华威西营里农场品交易中心1#楼燃气预留工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳施工 | 仓山区 | 盘屿路 | 主干道 | 盘屿路63号杆附近挖掘沥青路面2.5*0.8平方米、2*2平方米，人行道透水砖3*0.8平方米 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖5天、试压接口5天
5 | 飞凤消防站项目 | 福州市消防救援支队 | 福州市水务工程有限责任公司 | 李津一18659115773 | 自来水接驳施工 | 仓山区 | 金康支路 | 支路 | 自来水顶管施工占用挖掘金康支路（07号杆）透水砖人行道3*8平方米 | 新改扩建 2023年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天