## 汇总表
附件1
道路建设项目占用挖掘需求汇总表
月份 | 建设项目量
1月 | 2
3月 | 3
4月 | 2
6月 | 4
8月 | 7
9月 | 6
10月 | 2
11月 | 1
12月 | 9
合计 | 36

## 一月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
一月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 前期 | G-12地块市政配套工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚13763833736 | 路灯迁改施工 | 仓山区 | 金塘路 | 次干道 | ①因G-12地块新建主出入口需迁改金塘路19#路灯1盏；②因G-12地块新建次出入口需迁改金塘路29#路灯1盏；③因迁改公交车站需迁改金塘路7#路灯、9#路灯2盏 | 2018年 | 7天
2 | 在建 | 后屿片区旧改地块路网工程第2标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 新建后浦支路接驳福马路口，路口改造占用福马路人行道位置20*5+30*5平方米；DN1200雨水管道及雨水井改造施工，挖掘福马路83#杆旁非机动车道沥青路面6*4平方米，深3米 | 2019年5月 | 20天

## 三月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
三月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 在建 | 福州市二环路白湖亭立交工程第四标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 路灯迁改施工 | 仓山区 | 南二环路 连江南路 福峡路 则徐大道 | 快速路 主干道 主干道 主干道 | ①申请永久拆除路灯合计101盏；②申请临时迁改及永久拆除路灯合计31盏；③微控箱迁移及永久拆除3台 | 2015年8月 2014年7月 2016年12月 2016年12月 | 30天
2 | 在建 | 樟林西段道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张发祁15985716532 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 樟林西路接福兴大道，管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面47*30.9平方米、人行道21*7.52平方米 | 2013年1月 | 30天
3 | 在建 | 仓山区城市更新项目（一期）配套道路及绿化工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林宇翔18065072829 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 新建北园南路路口改造：分别占用人行道25*3平方米、非机动车道30*3平方米，拆除路灯1座 | 2016年8月 | 15天

## 四月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
四月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 在建 | 福州市螺福路道路工程第2标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 许余海15705903290 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 敖里路 | 支路 | 新建螺福路与敖里路交叉口道路接驳、管线接驳占用115*7.7~30米 | 2011年6月 | 9个月
2 | 前期 | 华塑小区危旧房改造项目出让地块周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉18850119610 | 新建道路接驳施工 | 晋安区 | 六一北路 | 主干道 | 湖腾巷与六一北路交叉口改造占用面积20*8平方米 | 2017年5月 | 30天

## 六月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
六月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 在建 | 福州市同晖1.26灾场及周边地块配套道路 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 五一南路 达江路 达道路 | 主干道 次干道 次干道 | ①新建大同路与五一南路接驳占用37*16平方米；②新建大同路与达江路接驳占用25*5平方米；③新建大同东路与达道路接驳占用30*10平方米；④新建迎晖横里与达江路占用28*5平方米 | 2020年12月 2017年9月 2016年 | 7个月
2 | 在建 | 东升地铁停车场上盖及周边地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭孔毅18859101112 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 北园路 | 主干道 次干道 | ①新建牛眠东路与北园路道路开口及管线接驳占用70*15平方米；②新建正祥北侧道路与南台大道开口及管线接驳占用50*20平方米 | 2016年8月 新改扩建 2020年8月 | 7个月
3 | 在建 | 前横路快速化改造工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 路灯迁移施工 | 晋安区 | 化工路 前横路 前屿东路 前屿西路 | 主干道 主干道 次干道 次干道 | 就近迁移化工路路灯59杆、前横路及沿线路口路灯125杆、前屿东路61盏、前屿西路31盏，占用面积3000平方 | 2016年 2017年12月 2003年1月 2019年12月 | 50天
4 | 在建 | 南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 龙安路 | 次干道 | 一、新建湖塘路延伸段接驳龙安路，路口改造及各类管线过街开挖施工占用龙安路人行道围挡3.5*25平方，沥青路面围挡50*3.5平方；通信管道接驳挖掘沥青路面6*1.5平方米、深度1.4米；通信井改造3*1.5平方米、深度2米；交安路灯综合管线过街挖掘沥青路面69*1平方米、深度1.3米；交安路灯综合管线过街挖掘人行道92*1平方米、深度1.1米；给水管道挖掘沥青路面7.3*1平方米、深度1.5米；接驳口工作坑3*2平方米、深1.8米；占用侧分带改建沥青路面75*2平方米、深度0.8米。二、新建纵一支路接驳龙安路，路口改造及各类管道过街开挖施工占用龙安路人行道围挡20*2平方，沥青路面围挡58*3+7*2平方,占用侧分带改建沥青路面25*2平方；通信管道接驳挖掘沥青路面3*1.5平方米、深度1.4米；通信井改造3*1.5平方米、深度2米；电力管道接驳挖掘沥青路面3*1.5平方米、深度1.4米；电力井改造4*1.5平方米、深度2米；污水管道接驳挖掘沥青路面1.5*2平方米、深度2.5米；给水管道接驳工作坑挖掘3*1.8平方米、深度1.8米 | 2020年 | 40天

## 八月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
八月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 在建 | 福州市太平一路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 工业路 白马南路 浦东路 | 主干道 次干道 次干道 | ①新建太平一路与工业路接驳占用46*20平方米；②新建太平一路与白马南路接驳占用100*30平方米；③新建太平一路与浦东路接驳占用60*10平方米 | 2009年3月 2015年12月 2020年5月 | 5个月
2 | 前期 | 原嘉达纺织厂地块北侧规划路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 吴吉良13559144297 | 新建道路及管线接驳施工 | 鼓楼区 | 江厝路 | 次干道 | 新建永恒巷与江厝路开口及管道接驳 | 2015年5月 | 30天
3 | 前期 | 福州市三远片区项目出让地周边配套道路工 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 远洋路 上洋路 福光路 | 主干道 次干道 次干道 | ①新建福兴大道南段与远洋路道路开口、管线接驳；②现状上洋路拓宽改造及福马路路口改造、管线接驳；③新建连洋路、连福路与福光路道路开口、管线接驳 | 2017年10月 2005年12月 2018年1月 | 5个月
4 | 前期 | 坂昌路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 新建道路接驳施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 新建坂昌路与则徐大道顺接占用50*20平方米 | 2017年3月 | 30天
5 | 在建 | 福州市螺福路道路工程第四标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 许余海15705903290 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | ①新建螺福路与福峡路开口接驳占用212*10米；②新建螺福路与福峡路接驳，福峡路中央绿化带改造机动车道占用91*4米 | 2016年12月 | 5个月
6 | 前期 | 福州市新店东片区改造项目周边配套道路 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 路口改造施工 | 晋安区 | 涧田路 | 主干道 | ①桂山路北段占用涧田路面积40*100平方；②玄南岭东段占用涧田路面积40*40平方；③楼铺路占用涧田路面积30*40平方 | 2017年4月 | 50天
7 | 在建 | 福州市帝封江片区路网三期工程1标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈翔峰13489160358 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | 新建纵二路与南三环辅道接驳，路口改造及各类管道接驳施工占用挖掘南三环辅道人行道70*4.2平方米；新建交安管道挖掘人行道4.2*1平方米、深度1.2米；通信井接驳挖掘人行道10*2平方米、深度2米；电力井管道接驳挖掘人行道3*2平方米、深度1.5米；电力井改造挖掘人行道10*2平方米、深度2.45米；新建路灯挖掘人行道5*1平方米、深度1.5米；给水管道接驳挖掘人行道4*1.5平方米、深度1.5米；拆除南三环辅道299号路灯杆 | 2017年6月 | 60天

## 九月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
九月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 前期 | 上海西新村出让地周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 吴吉良13559144297 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 西二环路 斗池路 白马南路 | 主干道 次干道 次干道 | ①新建凤乐路与二环路开口及管道接驳；②新建怡园路与斗池路开口及管道接驳；③新建凤乐路与白马路开口及管道接驳 | 2020年11月2014年5月 2015年12月 | 4个月
2 | 在建 | 三创园福兴投资区配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 胡成浩15280010798 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道 福光路 福新东路 化工路 | 主干道 支路 次干道 主干道 | ①横二路与福兴大道交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面280*40平方米、人行道100*4平方米；②横二路与福光路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米、人行道100*4平方米；③纵三北路B段与福新东路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米、人行道100*4平方米；④横一路东段与福兴大道交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米、人行道100*4平方米；⑤埠兴路与湖塘路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米、人行道100*4平方米；⑥埠兴路与化工路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米、人行道100*4平方米 | 2013年1月 2018年1月 2013年12月 2016年 | 60天
3 | 前期 | 三远家园安置房配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林伟宏13959103439 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 远洋路 福马路 | 主干道 主干道 | ①新建埠兴路与远洋路接驳，路口改造及各类管线接驳过街开挖施工占用远洋路人行道65*3.7*0.63米；通信管道管道接驳（占用沥青路面）：3.5米*10米*1.5米；交安管线过街（占用沥青路面）：长80米，宽1米，深度1米。②新建埠兴路与福马路接驳，路口改造及各类管道接驳开挖施工占用环岛路人行道65*3平方米。污水管道接驳5*2*2米 | 2017年10月 2019年5月 | 50天
4 | 前期 | 福州市福马路北侧出让地块周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉18850119610 | 新建道路接驳施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | ①松山路与福马路交叉口改造占用面积80*9平方米；②松山路与寿面巷交叉口改造接驳占用面积30*5平方米 | 2019年5月 | 30天
5 | 前期 | 中闻集团福州印务有限公司安置地周边路网工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅18606068857 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 规划一路与福峡路路口改造及管线接驳施工占用80*160平方米 | 2016-12-01 | 30天
6 | 前期 | 福州市火车南站东侧配套道路工程 (二期) | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈汉伦13255910309 | 路口改造施工 | 仓山区 | 环岛路 永南路 | 次干道 次干道 | ①环岛路辅路开口占用面积20*100平方米；②永南路与站后路交叉口接驳占用共计2000平方 | 新改扩建 2020年12月 2020年11月 | 30天

## 十月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
十月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 前期 | 檀府北侧道路跨台屿河桥梁工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 翁辉辉13675082109 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福湾路 | 主干道 | 新建檀府北侧路与福湾路辅路开口及管道接驳60*5平方米 | 2015年12月 | 30天
2 | 前期 | 樟林路西段道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张发祁15985716532 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 樟林西路与福兴大道交叉口，管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面、人行道 | 2013年1月 | 30天

## 十一月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
十一月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 前期 | 福州市城锦路道路工程 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 李强15985705437 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | 城峰路（在建三江尚隽西侧）-非机动车道、机动车道宽度约8米*长度50米 | 2015年1月 | 5个月

## 十二月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第一部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
十二月份
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 与旧路接驳范围 | 新、改扩建、大修年份 | 施工工期
1 | 前期 | 东三环沿山四片福州储运公司周边地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 东三环辅路 | 主干道 | 新建春兰里路与三环辅路道路开口、管线接驳 | 2017年6月 | 30天
2 | 前期 | 福州市省科学器材城及塑胶厂地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | ①五一南路（现状鲤鱼巷东侧与五一南路交接处）道路开口：南北向约30米、东西向接驳北侧路约10米；管道接驳：南北向约3米，东西向接驳五一南路道路中央雨水管约14米；②五一南路（中房大厦处）道路开口：南北向约30米、东西向接驳北侧路约10米。管道接驳：南北向约3米，东西向接驳五一南路道路中央雨水管约14米 | 2020年12月 | 5个月
3 | 前期 | 福州市浦西路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 白马南路 | 次干道 | 新建浦西路与白马南路接驳占用36*7平方米 | 2015年12月 | 30天
4 | 前期 | 福州市群众西路（八一七路口至幼儿园段）道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 新建群众西路（八一七路口至幼儿园段）与八一七路接驳占用40*10平方米 | 2010年8月 | 30天
5 | 前期 | 排尾红星周边旧改地块三（长乐支路）道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 长乐南路 | 主干道 | 新建长乐支路与长乐南路接驳占用24*10平方米 | 2013年8月 | 30天
6 | 前期 | 祖庙后地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 群众路 广达路 仁德路 | 支路 次干道 支路 | ①新建帮边巷南与群众路接驳占用32*8米；②新建祖庙路与广达路接驳占用32*8米；③新建帮边横巷与广达路接驳占用32*8米；④新建帮边巷北与广达路接驳占用26*8米；⑤新建帮边巷北与仁德路接驳占用33*8米 | 2017年9月 2016年 2021年6月 | 4个月
7 | 前期 | 浚边村春晖地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林苏1506009812 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 新建浚边路与福峡路开口及管道接驳需占用10*16平方米 | 2016年12月 | 30天
8 | 前期 | 福峡路沿线出让地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林苏1506009812 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 城峰路 | 主干道 主干道 | ①新建城门洲路与福峡路开口及管道接驳占用20*30米；②新建方岐洲路与城峰路开口及管道接驳占用30*18米 | 2016年12月 2015年1月 | 2个月
9 | 前期 | 福州市仓山区黄山片区城中村改造项目配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅18606068857 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 城峰路 | 主干道 主干道 | 前锦路与福峡路及城峰路、敖里路与福峡路及城峰路路口改造及管线接驳施工占用580*135平方米 | 2016年12月 2015年1月 | 30天