## 1-2月
附件3
2025年1-2月份占用挖掘计划清单（共18项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
第一部分：市政类项目（道路、管线工程等）（共15项）
一月份
1 | G-12地块市政配套工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚13763833736 | 路灯迁改施工 | 仓山区 | 金塘路 | 次干道 | ①因G-12地块新建主出入口需迁改金塘路19#路灯1盏；②因G-12地块新建次出入口需迁改金塘路29#路灯1盏；③因迁改公交车站需迁改金塘路7#路灯、9#路灯2盏 | 2018年 | 否 | 7天
2 | 后屿片区旧改地块路网工程第2标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 新建后浦支路接驳福马路口，路口改造占用福马路人行道位置20*5+30*5平方米；DN1200雨水管道及雨水井改造施工，挖掘福马路83#杆旁非机动车道沥青路面6*4平方米，深3米 | 2019年5月 | 否 | 20天
3 | 雨水管道修复工程 | 福州市城市排水有限公司 | 徐明城15060676908 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 挖掘上下店路16号杆附近东西两侧机动车道沥青路面42*1.5平方米*2处、深度2.3米 | 2022-01-01 | 否 | 15天
4 | 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 上下店路48号杆前机动车道沥青2*2平方米 | 2022-01-01 | 否 | 2天
*5 | 福州第十八中学高中部电力迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭13559114683 | 电力管线迁改施工 | 晋安区 | 后浦路 | 次干道 | 新建电力井挖掘后浦路29#杆附近透水砖人行道4.5*4.5平方米、深2米 | 新改扩建 2021年8月 | 是 | 7天
*6 | 永延大厦北侧出让 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖13805099637 | 管线迁改施工 | 晋安区 | 福兴大道 福马路 | 主干道 主干道 | ①福兴大道108#杆旁新建电力井，挖掘人行道沥青路面4*3平方米；②福兴大道110#杆旁新建给水检查井，挖掘透水砖人行道4*3平方米；③福兴大道埠兴支路口供水管道施工，挖掘沥青机动车道7*2平方米；④福马路221#杆旁新建电力井，挖掘人行道水泥路面4*3平方米；⑤福马路223#杆旁新建给水检查井，挖掘人行道沥青路面2.5*2平方米 | 正在改造 2019年 | 是 否 | 5天
7 | 福州公司台江中心台江路电力电缆管沟大修 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈银辉13665048766 | 电力管沟维护 | 台江区 | 台江路 | 主干道 | 台江路南侧（江二路~五一路）电缆沟清沟，挖掘人行道70*1.5平方米、沥青路面23*1.5平方米 | 2013-12-01 | 否 | 20天
*8 | 闽江北岸中央商务区市图书馆北侧福州荣誉国际大酒店基建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 台江区 | 长汀街 | 次干道 | 长汀街（望龙一路与望龙二路间）人行道透水砖80*0.8平方米、沥青路面6*0.8平方米 | 2020-12-01 | 是 | 15天
二月份
9 | 国网福建福州公司220kV凤公线#6中间接头至#9中间接头段电缆缓冲阻水层烧蚀缺陷改造 | 福州供电公司 | 林智鹏15959137726 | 电缆敷设及旧电缆拆除 | 晋安区 | 板桥路 | 次干道 | ①板桥路2号杆（板桥路与鹤林路交叉口）敷设电缆占用沥青非机动车道30*3.5平方米、透水砖30*3.5平方米；②板桥路2号杆（板桥路与鹤林路交叉口）拆旧电缆占用透水砖40*3.5平方米；③板桥路与化工路交叉口（榕博小学）敷设电缆占用透水砖30*3.5平方米、非机动车沥青路面30*1.5平方米；④板桥路与化工路交叉口（榕博小学）敷设电缆时需占道透水砖30*3.5平方米、非机动车沥青路面30*1.5平方米；⑤板桥路与安铺西路交叉口（板桥路40号杆）拆旧电缆占用沥青路面40*3平方米 | 2019-09-01 | 否 | 47天
10 | 国网福建福州公司220kV榕南Ⅱ路Ⅰ段#1中间接头至#3中间接头段电缆缓冲阻水层烧蚀缺陷改造 | 福州供电公司 | 林智鹏15959137726 | 电缆敷设及旧电缆拆除 | 晋安区 | 板桥路 | 次干道 | ①板桥路2号杆（板桥路与鹤林路交叉口）电缆敷设时占用沥青非机动车道30*3.5平方米、透水砖30*3.5平方米；②拆旧电缆占用透水砖40*3.5平方米 | 2019-09-01 | 否 | 16天
*11 | 汤泉新居基建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 晋安区 | 新店外环路 | 主干道 | 新店外环路25号杆附近人行道透水砖3*1平方米 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 3天
12 | 聚龙路2#环网老旧设备改造 | 仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电网结构调整 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道往爱琴海方向（闽江大道34号杆附近）原设备位置离此处约120米，新设备尺寸4.2*1.2，挖掘花岗岩人行道4.5*2平方米、2*1平方米 | 2010-01-01 | 否 | 5天
*13 | 110KV妙峰变10KV配套送出管廊土建工程 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 苏炎18567909637 | 电力施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道与洪阵河路口电缆沟挖掘沥青路面40*1平方米、工井3.5*2平方米两处 | 新改扩建 2022年8月 | 是 | 30天
Δ14 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程第1标段工程 | 福州市城市排水有限公司 | 徐明城15060676908 | 雨水管道施工 | 仓山区 | 西三环辅道 | 主干道 | 西三环辅道人行道宽度为3.5米： ①（淮安大桥辅道13号杆）附近明挖管道段（吊车施工需要占用人行道混凝土硬化）90*5.3平方米；②（淮安大桥辅道9号杆）沉井施工（吊车施工、施工场地入出口需要占用人行道混凝土硬化）40*5.3平方米；③（淮安大桥辅道1号杆）明挖管道段（吊车施工需要占用人行道混凝土硬化）40*5.3平方米 | 2019-08-01 | 否 | 90天
*15 | 福州市江南片区综合管廊工程（先农-盖山）项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 杨斌13905905544 | 管线迁改施工 | 仓山区 | 北园路 | 次干道 | ①1#顶管井雨污水管线迁改挖掘北园路067号杆附近透水砖10*2.5平方米、沥青非机动车道4*2.5平方米；②3#顶管井污水管线迁改挖掘北园路091号杆附近透水砖8*2平方米、沥青路面2*2平方米；③4#接收井雨污水、电力管线迁改挖掘北园路103号杆附近透水砖30*1平方米、沥青路面57*1平方米，北园路10号杆处透水砖20*1平方米、沥青路面35*1平方米，北园路104号杆处透水砖20*1平方米；④5#顶管井电力管线迁改挖掘北园路119号杆附近沥青路面30*1平方米；⑤6#接收井电力管线迁改挖掘北园路135号杆附近沥青路面5*1平方米；⑥7#顶管井电力管线迁改挖掘北园路147号杆附近沥青路面30*1平方米；⑦8#接收井电力管线迁改挖掘北园路153号杆附近沥青路面40*1平方米、透水砖10*1平方米；⑧9#顶管井电力管线迁改挖掘北园路163号杆处沥青路面40*1平方米；⑨10#接收井电力管线迁改挖掘北园路170号杆附近透水砖15*1平方米 | 新改扩建 2020年8月 | 是 | 2个月
第二部分：房建类项目（管线接驳、开口）（共3项）
一月份
*16 | 福州华侨中学体艺综合楼项目 | 福州华侨中学 | 林荣进15375830280 | 开口及管线接驳施工 | 台江区 | 宁化支路 宁化南路 | 支路 | ①宁化支路口开设10米永久车行入口；②宁化南路口开设4米永久人形入口；③宁化南路口开设5.2米临时施工车行入口；④挖掘宁化支路31号杆附近人行道透水砖路面10*2.5平方米*1处、深度2.3米；⑤挖掘宁化南路07号杆附近人行道透水砖路面及沥青路面13*2.5平方米*1处、深度2.5米（其中人行道3.6米、沥青路面9.4米） | 2005年2月 2022年 | 否 是 | 7天
*17 | 福州教育研究院新址建设工程 | 福州教育研究院 | 江建吉13635264030 | 自来水接驳施工 | 仓山区 | 南江滨东大道 | 主干道 | 南江滨东大道（樟岚路口）挖掘人行道透水砖2*0.8平方米 | 新改扩建 2021年7月 | 是 | 2天
二月份
*18 | 汤泉新居 | 福州市安居工程建设有限公司 | 郑文鼎15606071639 | 开口施工 | 晋安区 | 新店外环路 | 主干道 | 新店外环路（汤斜溪西侧）25号杆旁开设8米宽小区主入口，23号杆旁开设4米宽应急消防口 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 7天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共9项）