## 汇总表
月份占用挖掘需求汇总表
月份 | 项目量 | 涉及道路量 | 大型项目量 | 新改扩5年、大修3年项目量
1月 | 26 | 37 | 7 | 3
2月 | 4 | 4 | 1 | 0
3月 | 18 | 11 | 3 | 0
4月 | 27 | 17 | 6 | 2
5月 | 19 | 17 | 6 | 1
6月 | 17 | 14 | 2 | 1
7月 | 34 | 25 | 5 | 2
8月 | 24 | 20 | 2 | 0
9月 | 7 | 4 | 1 | 0
10月 | 11 | 5 | 5 | 0
11月 | 10 | 5 | 2 | 0
12月 | 19 | 18 | 2 | 4
合计 | 216 | 177 | 42 | 13

## 1月
2026年度占用挖掘计划
一月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及福马路、三环路东北段A1标、龙头路、北环中路、北环西路、梅峰路、梅峰支路、福飞南路、国货东路、远洋路、国货西路、工业路、南二环、永南路、仓前路、南三环、南江滨西大道、江滨中大道、鳌江路、铜盘路、坂中路、、环岛路(螺洲大桥下-吴屿路)、齐安路、金鸡山路、福光南路、福泉A段2标段（辅道B）、洪湾北路、三八路、夏莲路、新港路、高宅路、北环东路、上渡路、闽江大道、华林路、茶香路、李厝山路
1 | 福州市连潘凤坂片区路网工程（横一路、横一支路、纵一路、纵二路） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰 | 13599099315 | 新建道路接驳施工 | 晋安区 | 福马路(六一路-牛田溪桥) | 主干道 | 新建纵一路接驳福马路，路口改造及各类管线接驳，占用挖掘福马路84#杆旁部分沥青非机动车道及透水砖人行道共55*6平方米，拆除福马路84#路灯杆。拆除该路口公交站20米，并向东平移15米 | 2019-01 |  | 否 | 否
2 | 硫酸厂旧改地块东侧路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳 | 13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 三环路东北段A1标 | 快速路 | 占用挖掘东三环辅路进行管线接驳施工 |  | 2017-06 | 否 | 否
3 | 2026年增设路面快排系统 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 龙头路(审知路-南平东路) | 次干道 | 龙头路后塘公交车站占用、挖掘20平方米 | 2015-01 |  | 否 | 否
△4 | 福州市污水管网完善提升一期工程第10标段-龙头路污水管道工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 工井及顶管施工 | 晋安区 | 龙头路(秀峰路-南平东路) | 支路 | 沉井2座，起点为战坂路与龙头路交叉口，终点坂中路与龙头路交叉口，2座沉井占用沥青路面约40m*10m，挖掘面积约100m² | 2012-11 |  | 否 | 否
5 | 江北片区综合管廊建设及智能化提升改造工程（鼓楼北郊～屏西双回线路开断接入保福变110kV线路工程） | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 鼓楼区 | 北环中路 北环西路 梅峰路 梅峰支路 福飞南路(北环中路-华林路) | 主干道 主干道 支路 支路 主干道 | 该项目根据设计要求需占用现状道路北二环西路、北二环路、福飞南路、梅峰路、及梅峰支路，范围为现状北二环西路、北二环路、梅峰路、及梅峰支路机动车道、非机动车道及人行道，共布置96个钻孔。每孔间距30~150米不等，其中福飞南路3个，梅峰路10个，梅峰支路22个，均为机动车道及非机动车道沥青路面。北二环西路46个，其中人行道铺砖钻孔18个，机动车道及非机动车道28个。北二环路15个，其中人行道铺砖钻孔7个，机动车道及非机动车道8个。占道面积3*9*96，挖掘面积0.3*0.3*96。现阶段钻孔周边有桥梁及涵洞，无地铁，正在与各单位进行沟通并。每孔深度约20-40m，白天每孔施工时间1-2天，夜间每孔施工时间4天。共4台钻机，施工时间30天 | 2012-09 2012-09 2012-01 | 2013-11 2013-11 | 否 | 否
6 | 闽台经贸可持续发展产业园及配套基础设施项目(工业路-国货路提升改造工程) | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 晋安区 | 国货东路 远洋路(连江中路-前横南路) | 主干道 主干道 | 该项目根据设计要求需占用现状道路国货东路及远洋路，范围为现状国货东路及远洋路机动车道、非机动车道及人行道，共布置46个钻孔。每孔间30~150米不等，其中国货东路36个，远洋路9个，均为沥青路面。占道面积3*9*46，挖掘面积0.3*0.3*46。现阶段钻孔周边有桥梁、涵洞及地铁，都与各单位沟通并出件。每孔深度约80-100m，白天每孔施工时间3-7天，夜间施工时间4-12天，因生态环境局要求每周夜间施工时间不能超过4天因此每孔施工时间约为2-3周。共4台钻机，施工时间90天 | 2010-03 2017-01 |  | 否 | 否
7 | 闽台经贸可持续发展产业园及配套基础设施项目（工业路-国货路提升改造工程） | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 台江区 | 国货西路 工业路(西环南路-八一七中路) | 主干道 主干道 | 该项目根据设计要求需占用现状道路国货西路及工业路，范围为现状国货西路及工业路机动车道、非机动车道及人行道，共布置16个钻孔。每孔间距30~150米不等，其中国货西路13个，工业路3个，1个钻孔为铺砖路面，15孔为沥青路面。占道面积3*9*32，挖掘面积0.3*0.3*32。现阶段钻孔周边有桥梁、涵洞及地铁，，都与各单位沟通并出件。每孔深度约40-70m，白天每孔施工时间4天，夜间施工时间8天，因生态环境局要求每周夜间施工时间不能超过4天因此每孔施工时间约为2周。共3台钻机，施工时间60天 | 2010-03 2009-03 |  | 否 | 否
8 | 闽台经贸可持续发展产业园及配套基础设施项目（南二环提升改造工程） | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 仓山区 | 南二环（闽江大道-齐安路） 南二环（齐安路-则徐大道） | 快速路 快速路 | 该项目根据设计要求需占用现状道路南二环辅道，范围为现状南二环辅道非机动车道及人行道，共布置125个钻孔。每孔间距30~50米不等，其中116个钻孔为铺砖路面，9个孔为沥青路面，每孔深度约15-20m，白天每孔施工时间1天，共6台钻机，施工时间30天 | 2015-08 2015-08 |  | 否 | 否
9 | 闽台经贸可持续发展产业园及配套基础设施项目（南湖南片区产业园生活配套设施工程、南三环快速路融信白宫段出入口改造工程、仓山功能区南台岛生活配套基础设施提升项目） | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 仓山区 | 永南路 仓前路 南三环 | 次干道 次干道 快速路 | 该项目根据设计要求需占用现状道路永南路，仓前路，南三环，范围为现状永南路，仓前路，南三环人行道，共布置22个钻孔。每孔间距30~50米不等，其中永南路2个钻孔，仓前路9个钻孔，南三环11个钻孔，均为沥青路面。占道面积3*9*32，挖掘面积0.3*0.3*32。现阶段钻孔周边无桥梁、涵洞及地铁。每孔深度约20-50m，每孔施工时间1-3天，共3台钻机，施工时间30天 | 2014-05 2013-02 | 2017-06 | 否 | 否
10 | 前横闽江大桥及其接线工程 | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 仓山区 | 南江滨西大道(上江城-浦下河桥) | 次干道 | 该项目根据设计要求需占用现状道路南江滨西大道，范围为现状南江滨西大道机动车道、非机动车道及人行道，共布置34个钻孔。每孔间距30~150米不等，其中人行道铺砖14个，机动车道及非机动车道沥青路面20个。占道面积3*9*34，挖掘面积0.3*0.3*34。现阶段钻孔周边无桥梁、涵洞及地铁。每孔深度约60-80m，白天每孔施工时间3-7天，夜间施工时间4-12天,根据生态环境局要求一周施工时间不超过4天，因此夜间施工时间约1-3周。共6台钻机，施工时间90天 | 2010-01 |  | 否 | 否
11 | 前横闽江大桥及其接线工程 | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 台江区 | 江滨中大道 鳌江路 | 主干道 次干道 | 该项目根据设计要求需占用现状道路江滨中大道及鳌江路，范围为现状江滨中大道及鳌江路机动车道、非机动车道及人行道，共布置50个钻孔。每孔间30~150米不等，其中江滨中大道30个，人行道铺砖14个，非机动车道及机动车道沥青路面16个;鳌江路20个，人行道铺砖4个，非机动车道及机动车道沥青路面16个。占道面积3*9*50，挖掘面积0.3*0.3*50。现阶段钻孔周边无桥梁及涵洞，有地铁，正在与地保办联系。每孔深度约80-100m，白天每孔施工时间3-7天，夜间施工时间4-12天,根据生态环境局要求一周施工时间不超过4天，因此夜间施工时间约1-3周。共6台钻机，施工时间90天 | 2017-05 | 2011-07 | 否 | 否
△12 | 福州市污水管网完善提升一期工程第11标段-北二环路污水管道工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 工井及顶管施工 | 鼓楼区 | 铜盘路(二环路-省军区) | 主干道 | W11沉井（北二环路与铜盘路交叉口）挖掘沥青路面积3.14*4.5*4.5㎡，挖除绿化带约1.5*50㎡便道硬化；W2沉井（北二环路与铜盘路交叉口附近）挖掘沥青路面积3.14*3.75*3.75㎡；合计占用沥青路面积11*100㎡ | 2015-10 |  | 否 | 否
△13 | 福州市污水管网完善提升一期工程-坂中路污水管道工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 工井及顶管施工 | 晋安区 | 坂中路(秀峰路-站东路) | 主干道 | 沉井14座，起点为福飞北路与坂中路交叉口，终点坂中路与秀峰路交叉口，其中7座沉井占用沥青路面约40m*10m，挖掘面积约100m²，7座沉井占用沥青路面约30m*8m，挖掘面积约90m² | 2019-07 |  | 否 | 否
△14 | 福州市污水管网完善提升一期工程第9标段-环岛路污水管道工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 工井及顶管施工 | 仓山区 | 环岛路(螺洲大桥下-吴屿路) | 主干道 | 环岛路（火车南站-吴屿路）共计45座沉井；其中11个井位（工作井4座，接收井7座）位于于机动车道沥青路面，每处工作井需挖掘机动车道沥青路面长11米*宽8.5米*深10米=93.5m²，占道机动车道沥青路面40米*9.5米；接收井需挖掘机动车道沥青路面长9米*宽8米*深10米=72m²，占道机动车道沥青路面30米*9.5米；4个井位需挖掘人行道进行交通导改，共挖掘人行道路面482平方米，占道人行道520平方米；30个井位位于绿化带内需进行开口，每处开口宽度8-10米，共挖掘人行道1036平方米，占道人行道1315平方米，占道非机动车道沥青路面112平方米。一月先交通导改，顶管3月实施 | 2020-01 |  | 否 | 否
*△15 | 福州市污水管网完善提升一期工程-齐安路污水管道工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 工井及顶管施工 | 仓山区 | 齐安路(服装商贸城北-三环路) | 主干道 | W1沉井（长埕路与齐安路交叉口）占用机动车道50*6㎡，挖掘沥青路面积3.14*3.75*3.75㎡；W6沉井（盘屿路与照屿路交叉口附近）占人行道15*23㎡，挖掘透水砖面积7.5*10.5㎡；W10沉井（阳岐支路与齐安路交叉口）占用沥青路10*40㎡，挖掘沥青路面积3.14*6.4*6.4㎡；W11沉井（仁山支路与齐安路交叉口北侧）占用沥青路30*9.5㎡，挖掘沥青路面积7.5*8㎡；W12沉井（天水路与齐安路交叉口北侧）占用沥青路40*9.5㎡，挖掘沥青路面积7.5*10.5㎡；W15沉井（马洲路与齐安路交叉口南侧）占用沥青路30*9.5㎡，挖掘沥青路面积7.5*8㎡；W16沉井（南三环辅路与齐安路交叉口北侧）占用沥青路30*9.5㎡，挖掘沥青路面积7.5*10.5㎡。一月先交通导改，顶管3月实施 | 2023-12 |  | 是 | 否
*16 | 景森大厦 | 福建景森投资有限公司 | 黄栩 | 13215007357 | 开口施工 | 晋安区 | 金鸡山路 | 支路 | 因项目建设需要，晋安区金鸡山路(夏莲路与金鸡山路交叉口西北侧，溪口隧道南14#杆旁)开设宽8米、转弯半径2米的临时出入口 | 2022-08 |  | 是 | 否
17 | 福州格致中学鼓山校区教学综合楼项目 | 福州格致中学鼓山校区 | 黄廷 | 18606936098 | 开口施工 | 晋安区 | 福光南路(福马路-鳌峰路) | 主干道 | 福州格致中学鼓山校区教学楼项目位于福州市晋安区鼓山镇连洋路230号福州格致中学鼓山校区内，现因施工大门及附属临时设施（原因）需要临时占用城市道路（福光南路）人行道位置长8米范围作为项目临时通道 | 2017-07 |  | 否 | 否
*18 | 福州市火车南站东片区排水防涝能力提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林宇翔 | 18065072829 | 开口施工 | 仓山区 | 福泉A段2标段（辅道B） | 次干道 | 项目部临时开口，占用人行道4.5*8平方米、非机动车道3*8平方米、侧分带2.5*12平方米 | 2024-01 |  | 是 | 否
19 | 左海控股大楼 | 福州左海集团有限公司 | 李锋 | 15960197711 | 开口施工 | 仓山区 | 洪湾北路 | 次干道 | 本项目大门开口施工，开口内侧宽度8米，外侧宽度21米，长度7米，转弯半径6米，大门开口处需移植3棵胸径约为35-40cm的市政行道树 | 2004-06 |  | 否 | 否
20 | 凤鸣大厦 | 福州新广投资有限公司 | 欧照颖 | 13599395195 | 开口施工 | 晋安区 | 三八路 夏莲路 | 主干道 主干道 | 三八路福州路灯湖东隧道（三八路）19号灯杆处开口8米，夏莲路溪口隧道南05号路灯处开口4米，三八路与夏莲路交接处雨污临排接驳5米 | 2014-01 2020-01 |  | 否 | 否
21 | 台江区人民检察院技侦用房项目 | 福州市台江区人民检察院 | 邱正煦 | 13609599368 | 开口及管线接驳施工 | 台江区 | 新港路(K0+420-六一路) | 次干道 | 该项目位于台江区六一中路以西、新港街道以南、新港河北侧（原金属砂布厂地块）。现申请在项目地块北临新港街处道路开口2处，主入口8米，次入口6米 | 2016-01 |  | 否 | 否
22 | 宗地2024-12号高宅村旧改出让地块二（高宅花园）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭 | 13559114683 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 高宅路(浦上大道-宝山路) | 支路 | 高宅路破沥青路面长44米，宽1.8，深2米 | 2004-08 |  | 否 | 否
△23 | 福州鼓楼鹤贵线脱开T接点改接入鹤林变110千伏线路工程 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈贤达 | 13023837276 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 北环东路 | 主干道 | 新建电缆通道穿过北二东路接入已建电缆隧道进入顶管沉井（新建电缆通道长 0.059km），届时占道围挡施工（需导改，分次夜间施工） | 2013-11 |  | 否 | 否
△24 | 宗地2022-43号横江路与东尤溪洲交叉口西南侧出让地块(烟山江翠)电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭 | 13559114683 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 上渡路 闽江大道(浦上大道-上渡路) 李厝山路 | 主干道 主干道 支路 | 1、上渡路北侧原有工井YG04至工井YG69处需破铺砖人行道路面，面积为1.5米*336米。 2、上渡路北侧原有工井YG04至工井YG06处需破沥青道路30米及铺砖人行道7米，面积为2.1米*37米。 3、李厝山路过街区域原有工井YG04至原有工井YG03破铺砖人行道27米+14米混凝土道路+44米沥青道路，面积为2米*85米。 4、上渡路北侧至闽江大道西侧YG04至YG29需破铺砖人行道777米+沥青道路40米，面积为2米*817米 | 2015-04 2004-03 2019-11 |  | 否 | 否
25 | 万福楼 | 福建万斛源实业投资有限公司 | 陈居杰 | 18559116723 | 占道施工 | 晋安区 | 华林路（二环路-六一北路） | 主干道 | 1.因地下室开挖围护桩及放坡边界不足。2.需在夏莲路Z005杆旁开设车行出入口宽6米 | 2011-01 |  | 否 | 否
26 | 太阳电缆总部大厦 | 太阳铜业（福州）有限公司 | 林艺昀 | 15880043089 | 燃气接驳 | 晋安区 | 茶香路 | 次干道 | 茶香路管线接驳5*0.8*1.2米，工作坑1.5米*2米 | 2019-01 |  | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共7项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共3项）

## 2月
2026年度占用挖掘计划
二月份
| 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及南台路、杨桥西路、三江路、环岛路(螺洲互通-三江口大桥南桥头)
1 | 闽台经贸可持续发展产业园及配套基础设施项目（螺洲互通提升改造工程） | 福州市勘测院有限公司 | 连礼茂 | 13509356339 | 钻探施工 | 仓山区 | 南台路(环岛路-南三环) | 次干道 | 该项目根据设计要求需占用现状道路南台路，范围为现状南台路机动车道、非机动车道及人行道，共布置60个钻孔。每孔间距30~150米不等，其中机动车道及非机动车道沥青路面44孔，人行道铺砖钻孔16个，占道面积3*9*60，挖掘面积0.3*0.3*60。现阶段钻孔周边有桥梁及涵洞，无地铁，正在与各单位进行沟通并。每孔深度约50-70m，白天每孔施工时间1-3天。共3台钻机，施工时间60天 | 2017-12 | 否 | 否
2 | 物构所站南侧站点改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 唐建新 | 13559932078 | 占道施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 在原公交站台位置，改造施工 | 2009-11 | 否 | 否
△3 | 宗地2021-43号三江口出让地块十三（金樾三江）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 电力施工 | 仓山区 | 三江路 | 支路 | 三江路原有电力管道修复，挖掘三江路（映菊路20号杆以西）透水砖人行道160*1.5平方米 | 2015-12 | 否 | 否
4 | 螺洲历史风貌区市政基础设施补短板工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈翔峰 | 13489160358 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 环岛路(螺洲互通-三江口大桥南桥头) | 快速路 | 雨污水接驳占用环岛路辅路机动车道15*5米 | 2020-12 | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项）

## 3月
2026年度占用挖掘计划
三月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及六一北路、龙安路、六一中路、远洋路、福湾路、福光路、站西路、长乐北路、华屏路、满洋路、三高路
1 | 福州市华塑小区危旧房改造项目出让地块周边道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉 | 18850119610 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 六一北路(华林路-湖东路) | 主干道 | 湖腾巷与六一北路交叉口改造占用面积20*8平方米 | 2014-09 |  | 否 | 否
2 | 南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰 | 13599099315 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 龙安路 | 次干道 | 新建湖塘路延伸段接驳龙安路，路口改造及各类管线过街开挖施工占用龙安路人行道围挡3.5*25平方，沥青路面围挡50*3.5平方；通信管道接驳挖掘沥青路面6*1.5平方米、深度1.4米；通信井改造3*1.5平方米、深度2米；交安路灯综合管线过街挖掘沥青路面69*1平方米、深度1.3米；交安路灯综合管线过街挖掘人行道92*1平方米、深度1.1米；给水管道挖掘沥青路面7.3*1平方米、深度1.5米；接驳口工作坑3*2平方米、深1.8米；占用侧分带改建沥青路面75*2平方米、深度0.8米 | 2020年 |  | 否 | 否
3 | 闽台经贸可持续发展产业园区周边河道附属安全设施提升改造工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈汉伦 | 13255910309 | 占道施工 | 晋安区 | 六一中路(古田路-群众东路) | 主干道 | 天桥施工占用人行道5m*5m共4处 | 2014-09 |  | 否 | 否
4 | 工业—国货路提升改造 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉 | 18850119610 | 占道施工 | 晋安区 | 远洋路(连江中路-前横南路) | 主干道 | 1.远洋路两侧人行道改造辅路，占用人行道约2*500*5平方米， 2.迁改远洋路桩基施工影响范围内雨、污水管线，占用车行道2*500*3平方米 | 2017-01 |  | 否 | 否
5 | 福州市三远片区项目出让地周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳 | 13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 远洋路(前横南路-福光南路) | 主干道 | 新建福兴大道南段与远洋路道路开口、管线接驳； | 2017-01 |  | 否 | 否
6 | 檀府北侧道路跨台屿河桥梁工程(施工) | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭飞 | 18950388278 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福湾路(神学院-盘屿路) | 主干道 | 新建道路路口接驳、管道接驳 | 2013-11 |  | 否 | 否
7 | 污水大中修 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 福湾路(神学院-盘屿路) | 主干道 | 福湾路与盘屿路交叉口占道：3*3*10平米 | 2013-11 |  | 否 | 否
8 | 三创园E1地块项目 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 邱志翔 | 17679980560 | 开口施工 | 晋安区 | 福光路(福马路-福新路) | 主干道 | ①本路口为主消防口，已完成规划审批；②本路口为次消防口，已完成规划审批；③本路口为次消防口，已完成规划审批；④本路口为公共通道出入口，已完成规划审批 | 2018-01 |  | 否 | 否
9 | 三创园A地块地块三 | 福州市左创置业有限公司 | 杨翔 | 13705076748 | 开口施工 | 晋安区 | 福光路(福马路-福新路) | 主干道 | 根据项目报规划审批通过总平面图，需在福光路一侧建设消防应急出入口，该出入口目前为人行道路 | 2018-01 |  | 否 | 否
10 | 福光路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 福光路(福马路-福新路) | 主干道 | 1、福光路6号灯杆北侧机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 2、福光路55号房门口-1机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 3、福光路16号灯杆南7米机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2018-01 |  | 否 | 否
11 | 港务局宿舍燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 六一中路(群众东路-江滨中大道) | 主干道 | 挂桥敷设30米 |  | 2014-09 | 否 | 否
△12 | 福州市四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 远洋路(前横南路-福光南路) | 主干道 | 远洋路非机动车道2m*1000m | 2017-01 |  | 否 | 否
13 | 云璟汇 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 冯君亮 | 18950454988 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 站西路 | 次干道 | 开口及管线接驳施工 | 2016-06 |  | 否 | 否
14 | 站西路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 站西路 | 次干道 | 人行道透水砖34米*0.8米，沥青非机动车道49米*0.8米 | 2016-06 |  | 否 | 否
△15 | 长福鑫苑联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 长乐北路 | 主干道 | 挖掘人行道透水砖150米*0.8米 | 2015-02 |  | 否 | 否
16 | 福建福州鼓楼10kV华林御景高层小区双电源工程 | 国网福州供电公司鼓楼供电分部 | 郑凯 | 18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 华屏路 | 支路 | 华屏路东侧人行道华屏路5#路灯杆至华屏路7#路灯杆之间约62m*2m原电力管沟清沟开挖透水砖路面 | 2008-05 |  | 否 | 否
17 | 2026年雨水收水口扩大改造 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 满洋路(九牧巷-下柳路) | 次干道 | 满洋路雨水收水口旁占用、挖掘40平方米 | 2020-01 |  | 否 | 否
△18 | 福州市江南片区配套电力基础设施工程（一期））——仓山盖山~观海110kV线路送出工程 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 苏炎 | 18567909637 | 电力施工 | 仓山区 | 三高路 | 次干道 | 三高路占地破路面积为机动沥青混凝土车道96m*5.5m*3m和113m*4.0m*3m。人行道透水砖并修复28m*3m*3m,围挡占地面积为237m*7m | 1998-01 |  | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共3项）

## 4月
2026年度占用挖掘计划
四月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及福马路、山北路、埔党路、横厝路、秀峰路、永南路、百花洲路、洪湾中路、南台大道、潘墩路、福峡路、达道路、南江滨东大道、仁山路、上三路、先农路、新店外环
1 | 福州市福马路北侧出让地块周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉 | 18850119610 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福马路(六一路-牛田溪桥) | 主干道 | 松山路与福马路交叉口改造占用面积80*9平方米 | 2019-01 | 否 | 否
2 | 福马路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 福马路(牛田溪桥-地铁洋里站) 福马路(六一路-牛田溪桥) | 主干道 主干道 | 1、福马路49号灯杆机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 2、福马路46号灯杆机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 3、福马路238号灯杆前8米机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2020-11 2019-01 | 否 | 否
3 | 福州晋安区220kV杨亭变11kV安妮线配套送出工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 山北路 | 次干道 | 杨庭路15号路灯杆人行道至杨坂境巷人行道原有电力管已被用完，需清淤修复管道15米 | 2017-04 | 否 | 否
4 | 福州晋安区220kV杨亭变10kV杨庭线配套送出工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 山北路 埔党路(杨廷路-路灯杆25号) | 次干道 支路 | 1、山北路150号路灯杆人行道花砖，需清淤修复电力管道20米；2、杨庭路辅路05号路灯杆人行道花砖路面，提升工井一口；3、杨庭路辅路11号路灯杆至杨庭路辅路15号路灯杆，管沟受堵无法通过，需清淤修复管道40米；4、埔党路02号路灯杆人行道、绿化带埋管12米至新立杆位置 | 2017-04 2020-11 | 否 | 否
△5 | 福州晋安区220kV杨亭变10kV世茂线配套工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 秀峰路 山北路 | 主干道 次干道 | 夏坊路80号路灯杆附近，横穿夏坊路清淤修复电力管道需要破除沥青路面，人行道花砖路面，埋管长度约80米，围挡面积82M*1.5M。秀峰路85号路灯杆附近，横穿秀峰路需要清淤修复电力管道破除沥青路面，人行道花砖路面埋管，长度约50米（位于地铁1号线正上方，需要协调地铁）,围挡面积52M*1.5M。山北路71号路灯杆附近，需要破除人行道花砖路面，清淤修复电力管道约270米，围挡面积272M*1.5M | 2017-05 2017-04 | 否 | 否
*6 | 福建福州晋安110kV秀山变10kV红旗线（鹅峰路1#环网915大分支）网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 横厝路 埔党路(路灯杆45号-建发领墅) | 支路 支路 | 沿横厝路崇福路028路灯杆向崇福寺方向开挖水泥路面1.5米宽，预埋电力保护管至象峰崇福寺门口（华11甲）电杆处，新建工井。 埔党路与鹅峰路交叉口向西侧清淤修复电力管沟破沥青路约40米（人行道）宽1.5米 从埔党路77号路灯杆沿村规划地破土路约50米至新立1#杆宽1.5米，新建工井 | 2021-07 2020-11 | 是 | 否
7 | 福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程（一期） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈汉伦 | 13255910309 | 自来水施工 | 仓山区 | 永南路 | 次干道 | 占用永南路人行道共2*50m，用于给水管道接驳 | 2014-05 | 否 | 否
8 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 永南路 | 次干道 | 破路约8米*0.8米，共2处，约12.8平方米 | 2014-05 | 否 | 否
9 | 福州市火车南站东片区排水防涝能力提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林瑞盛 | 13635277227 | 其他 | 仓山区 | 永南路 | 次干道 | 箱涵施工挖掘占用30*20平方米 | 2014-05 | 否 | 否
△10 | 百花洲路市政燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 百花洲路(金榕南路-金洲南路) | 支路 | 挖掘沥青路面1100米*0.8米 | 2015-05 | 否 | 否
11 | 2025-44号地块 | 福建榕发置地有限公司 | 曾兆民 | 13609518683 | 开口施工 | 仓山区 | 百花洲路(金榕南路-鹭岭路) | 支路 | 因新建住宅项目需要，”百花洲路二标007“灯杆旁占挖需求：①申请开设宽10米的永久车行出入口；②挖掘人行道透水砖路面10*4平方米1处、深度0.2米；③行道树2棵 | 2018-08 | 否 | 否
△12 | 洪湾路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 洪湾中路 | 次干道 | 挖掘沥青路面610米*0.8米，人行道30米*0.8米 | 2004-06 | 否 | 否
13 | 福建福州仓山220kV建新变新展城I线网架及二次标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电分部 | 罗云 | 13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 洪湾中路 | 次干道 | 1、需埋管破人行道水泥路面面积26米*1.5米，路灯杆号：洪湾中路38号 | 2004-06 | 否 | 否
14 | 污水大中修 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 占道：7*7*2平米；开挖4*4*2平米（含绿化） | 2015-07 | 否 | 否
15 | 污水大中修 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 占道：8*8平米；开挖6*6平米 | 2015-07 | 否 | 否
16 | 福州市仓山区南台大道K0+780-K1+080市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 开挖南台大道沥青路面44米*0.8米，4米*2米工作坑两个 | 2015-07 | 否 | 否
17 | 仓山区南台大道南段K1+220-K1+480市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 开挖南台大道沥青路面73米*0.8米，4米*2米工作坑两个 | 2015-07 | 否 | 否
18 | 义序工业园区一期 A 地块 | 福州市园开新筑开发建设有限公司 | 余千宝 | 13305002305 | 开口施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 南台大道辅道59#杆处开设一处宽度12米主入口 | 2015-07 | 否 | 否
19 | 仓山区潘墩路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 潘墩路(林浦路中线往南与水泥交接处-福峡路) | 主干道 | 潘墩路61号灯杆附近人行道透水砖路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2010-03 | 否 | 否
△20 | 福州市江南片区配套电力基础设施工程（一期）-仓山南高、先会等110kV线路改接盖山220kV变电站工程 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 苏炎 | 18567909637 | 电力施工 | 仓山区 | 福峡路 潘墩路(林浦路中线往南与水泥交接处-福峡路) | 主干道 主干道 | 福峡路：占地破路面积为机动混凝土车道20m*5m*3m+243m*4m*3m,沥青车道240m*4m*3m,人行道透水砖53m*4m*3m。非开挖拉管316m。围挡占地面积为30m*5m+20m*6m+538m*7m。 潘墩路：占地破路面积为人行道透水砖5m*2m*3m，沥青车道80m*8m*3m,非开挖拉管120m。 围挡占地面积为85m*7m | 2016-12 2010-03 | 否 | 否
21 | 仓山区福峡路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 1.福峡路30号灯杆附近非机动车道沥青路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米;2.福峡路84号灯杆附近非机动车道水泥路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2016-12 | 否 | 否
△22 | 广达大厦联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 达道路 | 次干道 | 挖掘透水砖人行道150米*0.8米 | 2017-01 | 否 | 否
23 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 南江滨东大道 | 主干道 | 破路约8米*0.8米，共2处，约12.8平方米 | 2018-11 | 否 | 否
24 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 仁山路 | 支路 | 占道：35*2平米；开挖30*1平米 | 2015-01 | 否 | 否
25 | 仓山区南台大道—上三路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 破挖上三路与南台大道交叉口沥青路面86米*0.8米 | 1999-01 | 否 | 否
26 | 福建福州仓山220kV先农变10kV东升线网架及二次标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电分部 | 罗云 | 13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 先农路 | 支路 | 破先农路过街水泥路面40*1米(先农路27号路灯杆） | 2017-12 | 否 | 否
*△27 | 泉头片区临时污水管道接驳工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 新店外环 | 主干道 | 新店外环占用、挖掘400平方米 | 2021-07 | 是 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共2项）

## 5月
2026年度占用挖掘计划
五月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及坂中路西段、秀山路、温泉公园路、满洋路、篁村路、坂中路、福兴大道、南平东路、龙头路、王厝路、前屿东路、沁园路、工农路、后坂路、金洲南路、太平二路、天演路
1 | 山前支路道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊 | 15960156605 | 新建道路接驳施工 | 晋安区 | 坂中路西段 | 主干道 | 占用并挖掘山前支路二与坂中路交叉口10*80米 | 2020-01 | 否 | 否
△2 | 秀山路（龙头路-厦坊路）给水管道工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 秀山路(福飞路-厦坊路) | 主干道 | 秀山路（龙头路-厦坊路）北侧：人行道透水砖520米*2、机动车沥青路面320米*2 | 2011-07 | 否 | 否
△3 | 索高广场联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 秀山路(福飞路-厦坊路) | 主干道 | 挖掘非机动车道沥青路150米*0.8米 | 2011-07 | 否 | 否
4 | 时代创意园联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 秀山路(福飞路-厦坊路) | 主干道 | 挖掘机动车道沥青路面50米*0.8米 | 2011-07 | 否 | 否
*5 | 福建福州仓山220kV建新变10kV金洲线网架及二次标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电分部 | 罗云 | 13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 金洲南路(金山大道-浦上大道) 卢滨路 金康支路 | 主干道 次干道 支路 | 1、金洲南路东065工井至金洲南路东036工井，过街，沥青路面，横跨机动车道，需破路60米，宽1.2米，埋管4根。卢滨路91路灯杆；2、金洲南路东036工井至新建工井#01，人行道，透水砖路面，需破路23米，宽1.2米，埋管8根；3、金洲南路原有工井#03至#04，需破路24米，宽1.2米；卢滨路91路灯杆。4、市政人行道，透水砖路面 8米，宽1.2米，金康支路08路灯杆。5、卢滨路南012+01至金康路原有工井#23，过街，沥青路面，开挖43米，宽1.2米，埋管4根，卢滨路80路灯杆；金康路原有工井#23-#28，无空管，需开挖透水砖路面172米，宽1.2米，埋管4根，原有工井#28-#29，跨越河道，沿桥梁架设铁管4根，金康路10路灯杆至金康路17路灯杆 | 2017-05 2015-11 2023-01 | 是 | 否
6 | 福建福州仓山110kV东岭变10kV浦上线网架及二次标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电分部 | 罗云 | 13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 金洲南路(建新南路-浦上大道) | 主干道 | 社区路面与金洲南路非机动车道之间需开挖19米*1.2米，沥青路面，路灯杆号：金洲南路25号 | 2014-01 | 否 | 否
7 | 温泉酒家市政配套燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 鼓楼区 | 温泉公园路 | 支路 | 挖掘人行道透水砖30米*0.8米 | 2012-06 | 否 | 否
△8 | 福建福州晋安秀山变10kV象峰Ⅰ线（坂中大支路)网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 满洋路(规划上柳路-秀峰路) 篁村路(坂中路-篁村路10号灯杆) 坂中路(秀峰路-坂中路22号灯杆) | 支路 支路 主干道 | 坂中路：坂中路109号路灯附近，人行道，沥青路面4*1M，围挡面积5*1.2M。篁村路：篁村路10号路灯杆附近人行道花砖路面，朝北至满洋路09号路灯杆附近，横穿满洋路后朝西，终点位于满洋路04号路灯杆对侧人行道，破路约396*1M，清淤修复电力管沟，围挡面积400*1.5M | 2010-01 2012-12 2012-12 | 否 | 否
9 | 晋安湖三创园B地块地块一 | 福州市左创置业有限公司 | 杨翔 | 13705076748 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道(福马路-福州茶厂k1+330) | 主干道 | 1、本开口为次出入口兼消防出入口，已完成规划审批，目前为人行道 2、本项目东北角需进行燃气接驳，涉及人行道破路施工 | 2012-06 | 否 | 否
△10 | 福州晋安区110kV福飞变10kV磐石线配套送出工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 南平东路 龙头路(秀峰路-南平东路) | 次干道 支路 | 南平东路北047~038工井之间电力管沟堵塞约270米，龙头路西005~006工井之间电力管沟堵塞不通约54米，秀峰路南020~018工井之间电力管沟堵塞不通约45米，南平东路北054~南平支路北001工井之间电力管沟堵塞约17米。以上堵塞管沟路段需破路开挖市政道路进行清淤修复管沟 | 2013-01 2012-11 | 否 | 否
11 | 2026年增设路面快排系统 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 南平东路老年人体育中心门口占用、挖掘10平方米 | 2013-01 | 否 | 否
12 | 南平东路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 1、南平东路6号灯杆机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2013-01 | 否 | 否
△13 | 福州晋安区110kV秀山变10kV建发线配套送出工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 秀峰路 王厝路 南平东路 | 主干道 次干道 次干道 | 山前路与秀峰路交叉口过街电力管沟堵塞不通，需清淤修复电力管沟破市政沥青20*1.5平方。秀峰路48#至56#路灯之间需提升市政人行道工井4个，各占用1*2平方。南平东路114#至116#路灯之间需破市政人行道10*1.5平方。南平东路110#至112#路灯之间需破市政沥青路面10*1.5平方。磐石新城配电室至王厝路需破市政人行道1.5*300平方 | 2017-05 2015-03 2013-01 | 否 | 否
△14 | 金辉东景联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 前屿东路 | 次干道 | 破挖人行道透水砖400米*0.8米 | 2003-01 | 否 | 否
15 | 福州市四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 沁园路 | 次干道 | 沁园路路占用、挖掘30平方米 | 2017-01 | 否 | 否
16 | 城南锦绣联排底商市政预留燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 工农路(下藤路-朝阳路) | 支路 | 挖掘人行道60米*0.8米 | 2021-04 | 否 | 否
17 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 后坂路 | 主干道 | 破路约8米*0.8米，共2处，约12.8平方米 | 2012-01 | 否 | 否
18 | 2025年下半年至2026年上半年福州公司台江中心配合市政管沟大修 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 吴志峰 | 13706984219 | 电力施工 | 台江区 | 太平二路 | 支路 | 人行道破路38米 | 2020-05 | 否 | 否
19 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 天演路（福湾路） | 主干道 | 占道：20*2平米；开挖15*1平米 | 2014-12 | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共1项）

## 6月
2026年度占用挖掘计划
六月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及玄南岭路、涧田路、长乐南路、五一南路、连江南路、城峰路、铜盘路、广达路、崇安路、福飞北路、桂溪路、西庄路、洪湾南路、濂水路
1 | 福州市新店片区改造项目周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊 | 15960156605 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 玄南岭路 涧田路 | 主干道 主干道 | 楼铺路东段与涧田路交叉口：40*5米、玄南岭路东段与涧田路交叉口50*5米；后山路与玄南岭路交叉口40*5米 | 2015-06 2017-04 |  | 否 | 否
2 | 排尾红星周边旧改地块三（长乐支路）道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚 | 13763833736 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 长乐南路(长乐路（光明港桥）-排尾路) | 主干道 | 新建长乐支路与长乐南路接驳占用24*10平方米 | 2011-04 |  | 否 | 否
3 | 福州市省科学器材城及塑胶厂地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材 | 13763863123 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | ①五一南路（现状鲤鱼巷东侧与五一南路交接处）道路开口：南北向约30米、东西向接驳北侧路约10米；管道接驳：南北向约3米，东西向接驳五一南路道路中央雨水管约14米； ②五一南路（中房大厦处）道路开口：南北向约30米、东西向接驳北侧路约10米。管道接驳：南北向约3米，东西向接驳五一南路道路中央雨水管约14米 |  | 2013-12 | 否 | 否
4 | 龙福机电市场南侧出让地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 葛文伟 | 13705085153 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 接驳连江南路 | 2014-07 |  | 否 | 否
5 | 闽台包-园区周边道路及交叉口交通安全设施改造工程（螺城路照明工程） | 福州市市政建设开发有限公司 | 阮孝明 | 13763810233 | 占道施工 | 仓山区 | 城峰路(螺城路） | 主干道 | 路灯提升改造占用人行道及部分过街路段开挖 | 2015-01 |  | 否 | 否
6 | 鼓楼区北环西路消防栓维护工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 铜盘路(北环西路-福飞南路) | 次干道 | ①西二环北路53号灯杆机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米②西二环北路75号灯杆机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米③北二环西路56号门前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米④北环西路32号灯杆机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2010-04 |  | 否 | 否
7 | 鼓楼区北环西路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 铜盘路(北环西路-福飞南路) | 次干道 | ①北环西路39号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米②北环西路21号灯杆前沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2010-04 |  | 否 | 否
△8 | 五一南路（东西河—达道河）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 五一南路（东西河—达道河）东侧：沥青250*2米、人行道1450*2米 |  | 2013-12 | 否 | 否
△9 | 五一南路（新玉环路—台江路）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 五一南路（新玉环路—台江路）西侧：沥青路面280*1.2米 |  | 2013-12 | 否 | 否
10 | 广达路103号联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 广达路(高桥路-国货西路) | 次干道 | 人行道透水砖80米*0.8米 | 2013-12 |  | 否 | 否
11 | 福建福州台江110kV仁德变10kV仁群线水淞配电站10kV双电源改造工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 吴志峰 | 13706984219 | 电力施工 | 台江区 | 广达路(高桥路-国货西路) | 次干道 | 广达路（国货路-高桥路）东侧人行道破路105米，广达路（国货路-达道路）西侧人行道破路75米 | 2013-12 |  | 否 | 否
12 | 崇安路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 崇安路(西庄路-南平西路) | 支路 | 1、崇安路与南平西路交叉口机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 2、崇安路与南平西路交叉口（崇安路186号房）机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2011-03 |  | 否 | 否
13 | 福飞北路阀门开挖工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 福飞北路(新园路-东浦路) | 主干道 | 1、福飞北路与新园路交叉口东侧机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 2、福飞路91号灯杆西侧5米机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2012-05 |  | 否 | 否
14 | 桂溪路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 桂溪路 | 支路 | 1、竹屿路房号293号北25米-1机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2021-01 |  | 否 | 否
15 | 西庄路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 西庄路(崇安路-锦绣文华小区口) | 主干道 | 1、西庄路与崇安路交叉口机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 2、西庄路与北三环路交叉口（北三环439号灯杆）机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2008-03 |  | 否 | 否
16 | 洪湾南路阀门压埋修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 黄礼强 | 13101419185 | 自来水施工 | 仓山区 | 洪湾南路 | 次干道 | ①洪湾南路1号灯杆旁机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米; ②洪湾南路147号灯杆旁机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2008-01 |  | 否 | 否
*17 | 污水大中修 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 濂水路(137灯杆号-147灯杆号) | 次干道 | 占用道路约长50m宽10米，共2处，约1000平方米 破路约10米*10米，共2处，约200平方米 | 2024-03 |  | 是 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共1项）

## 7月
2026年度占用挖掘计划
七月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及福光南路、江滨中大道、鳌峰路、斗池路、工业路、国货东路、北环中路、福飞南路、华林路、北园路、东岭路、福湾路、则徐大道、大坪路、法海路、观海路、湖滨路、湖东路、井大路、盘屿路、三环一期、上下店路、五四路、五一中路、站前路
1 | 福州市三远片区项目出让地周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳 | 13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福光南路(福马路-鳌峰路) 上洋路 | 主干道 次干道 | ①现状上洋路拓宽改造及福马路路口改造、管线接驳； ②新建连洋路与福光路道路开口、管线接驳 | 2017-07 2005-12 |  | 否 | 否
2 | 前横闽江大桥及其接线工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 黄美锋 | 15606921605 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 江滨中大道 鳌峰路 | 主干道 主干道 | 新建道路与现有道路开口及管线接驳、电力迁改 | 2017-05 | 2017-07 | 否 | 否
3 | 凤凰新村周边出让地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 李律锌 | 15806031728 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 斗池路 工业路(上浦路-西环南路) | 次干道 主干道 | 因斗池路（工业路-西二环）拓宽改造施工需要，申请占道斗池路及工业路 | 2014-05 2009-03 |  | 否 | 否
4 | 工业—国货路提升改造 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉 | 18850119610 | 占道施工 | 台江区 | 国货东路 | 主干道 | 1.国货东路两侧人行道改造辅路，占用人行道约2*2000*5平方米 2.迁改国货东路桩基施工影响范围内雨、污水管线，占用车行道2*2000*3平方米 3.国货东路桩基围挡施工，占用主车道10*2000平方米 | 2010-03 |  | 否 | 否
△5 | 北区水厂DN800北侧出厂管不锈钢内衬修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北环中路 | 主干道 | 北二环中路（福飞南路-五四路）北侧：沥青路面1200米*2米 | 2013-11 |  | 否 | 否
△6 | 北区水厂DN800南侧出厂管不锈钢内衬修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北环中路 | 主干道 | 北二环中路（福飞南-公益路）南侧：沥青780米*2米、人行道透水砖320米*2米 | 2013-11 |  | 否 | 否
7 | 鼓励区北二环中路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福飞南路(北环中路-华林路) | 主干道 | 北二环中路2号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2012-01 |  | 否 | 否
8 | 鼓楼区福飞南路消防栓改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福飞南路(东浦路-北环中路) | 主干道 | ①福飞南路72号灯杆南侧路中机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米②福飞下穿涵洞12号灯杆北侧机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2012-05 |  | 否 | 否
9 | 鼓楼区华林路消防栓维护工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 华林路（五四路-鼓屏路） | 主干道 | 华林路40灯杆后路中机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2017-04 |  | 否 | 否
10 | 鼓楼区华林路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 华林路（五四路-鼓屏路） | 主干道 | 华林路54号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2017-04 |  | 否 | 否
11 | 华林路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 华林路（二环路-站前路） | 主干道 | 1、华林路373－4号－1机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2018-01 |  | 否 | 否
12 | 丰颂广场（暂定） | 福州丰颂商贸有限公司 | 唐敏静 | 15980677699 | 开口施工 | 仓山区 | 北园路 | 主干道 | 该项目位于仓山区则徐大道西侧，地铁1号线白湖亭站西侧地块。因项目开发建设需要拟在以下路段进行喇叭口破路施工。1、地块南侧的北园路拟施工一处机动车进出口通道，开挖占用人行道8*7.5平方米；2、地块东侧则徐大道拟施工一处机动车进出口通道，开挖占用人行道6*7.5平方米。两处共合计开挖105平方米 | 2019-01 |  | 否 | 否
13 | 220千伏先农-盖山线路工程 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢枝根 | 13959136921 | 占道施工 | 仓山区 | 北园路 | 主干道 | 本工程电缆穿管敷设，起点由北园路至三环路（其中途径北园路、南台大道、三环路），电缆敷设施工时需临时围挡占道，具体占道面积情况分别为：（1）北园路，长20m*5m*3处；（2）南台大道，长20m*5m*3处；（3）三环路，长20m*5m*3处 | 2019-01 |  | 否 | 否
*14 | 污水大中修 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 东岭路(福湾路-齐安路) | 主干道 | 福湾路与东岭路交叉口占道：7*7*2平米；开挖4*4*2平米 | 2023-07 |  | 是 | 否
*△15 | 福建福州仓山110kV东岭变融信Ⅱ线10k网架标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电分部 | 罗云 | 13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 东岭路(花溪南路-洪湾南路) 福湾路(神学院-盘屿路) 福湾路(南二环路-神学院) 东岭路(福湾路-齐安路) 东岭路(福湾路-三环路) | 主干道 主干道 主干道 主干道 主干道 | 1、路灯杆：迎宾路7号人形道的工井至市政路上工井中间堵塞10米（含侧封带绿化1.5米），清淤；2、路灯杆：迎宾路7号旁市政路上工井至对面过街工井，有淤泥堵塞约44米，清淤；3、路灯杆：东岭路61号至71号，非机动车道上三口工井不通有淤泥堵塞约160米，清淤；4、路灯杆：东岭路116号至120号（东岭地铁站B出口）人行道上工井无管约71米（其中沥青约18米，人形道53米）；5、路灯杆：东岭路120号至128号人行道透水砖约144米*1米；6、路灯杆：洪湾南路147号，人行道上工井至非机动车道工井约18米未连通，需新建排管，做喇叭口，需破沥青路3米+透水砖15米 | 2012-03 2013-11 2015-03 2023-07 2015-10 |  | 是 | 否
△16 | 国货东路（六一路—晋安河）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 国货东路 | 主干道 | 国货东路（六一路—晋安河）北侧：人行道透水砖230*1.2米、沥青机动车道20*1.2米 | 2010-03 |  | 否 | 否
17 | 福建福州台江110kV仁德变10kV仁群线御园小区2#楼配电站高层小区10kV双电源改造工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 吴志峰 | 13706984219 | 电力施工 | 台江区 | 国货东路 工业路(西环南路-八一七中路) | 主干道 主干道 | 国货路南侧兴业银行前人行道清沟20米、工业路北侧王府城前清沟50米 | 2010-03 2009-03 |  | 否 | 否
△18 | 国货东路（长乐中路-连江中路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 台江区 | 国货东路 | 主干道 | 国货东路（长乐中路-连江中路）南侧：人行道235*1.2米，非机动车道沥青365*1.2 | 2010-03 |  | 否 | 否
19 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 占道：16*2平米；开挖15*1平米 | 2016-09 |  | 否 | 否
20 | 污水大中修 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 占道：90*2平米；开挖90*1平米 | 2016-09 |  | 否 | 否
21 | 仓山区则徐大道加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 则徐大道(南二环路-潘墩路) | 主干道 | 则徐大道葫芦阵站1号灯杆附近人行道透水砖路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2010-08 |  | 否 | 否
22 | 斗池路消火栓维护改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 陈毅煌 | 15559502007 | 自来水施工 | 台江区 | 斗池路 | 次干道 | ①：斗池路58-3号门牌旁49号灯杆机动车道沥青3*3=9平方米，深1米，占道4*4=16平方米；②斗池路55号灯杆旁机动车道沥青路面3*3=9平方米，深1米，占道4*4=16平方米；③斗池路65号灯杆旁机动车道沥青路面3*3=9平方米，深1米，占道4*4=16平方米；④斗池路73号灯杆旁机动车道沥青路面3*3=9平方米，深1米，占道4*4=16平方米 | 2014-05 |  | 否 | 否
23 | 仓山区大坪路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 大坪路 | 次干道 | 大坪路2号灯杆附近人行道透水砖路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2006-06 |  | 否 | 否
24 | 鼓楼区法海路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 法海路 | 支路 | 法海路28号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2012-01 |  | 否 | 否
25 | 仓山区观海路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 观海路 | 支路 | 观海路3号灯杆与六一南路交叉口附近机动车道沥青路面，挖掘3*3=9平方米,深1米，占道4*4=16平方米 | 2014-01 |  | 否 | 否
26 | 鼓楼区湖滨路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖滨路 | 次干道 | ①湖滨路14号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米②湖滨路35号前路中沥青挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2010-06 |  | 否 | 否
27 | 鼓楼区湖东路消防栓改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖东路(鼓屏路-五四路) | 次干道 | 湖东路94号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2013-01 |  | 否 | 否
28 | 鼓楼区井大路消防栓改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 井大路 | 次干道 | 井大路40号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2012-01 |  | 否 | 否
29 | 盘屿路阀门压埋修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 黄礼强 | 13101419185 | 自来水施工 | 仓山区 | 盘屿路(横龙三路-福湾路) | 主干道 | ①盘屿路103号灯杆前机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米；②盘屿路145号灯杆旁机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2014-11 |  | 否 | 否
30 | 西三环辅道消火栓维护改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 黄礼强 | 13101419185 | 自来水施工 | 仓山区 | 三环一期 | 快速路 | 西三环辅道82号灯杆旁机动车道沥青路面，挖掘2*3=6平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2017-06 |  | 否 | 否
31 | 上下店路阀门压埋修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 黄礼强 | 13101419185 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路(经济管理学院-洪山桥) | 主干道 | 上下店路46号灯杆前机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2008-05 |  | 否 | 否
32 | 鼓楼区五四北路消防栓改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 五四路(东浦路-北环中路) | 主干道 | 五四北路63号灯杆边机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2013-01 |  | 否 | 否
33 | 文艺大厦联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 五一中路 | 主干道 | 挖掘人行道透水砖60米*0.8米 |  | 2013-12 | 否 | 否
34 | 站前路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 站前路 | 次干道 | 1、茶园横路与站西路交叉口机动车道（斑马线）沥青，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2019-01 |  | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共5项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共2项）

## 8月
2026年度占用挖掘计划
八月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及江厝路、北环西路、屏西路、乌山西路、斗池路、西环中路、白马中路、群众西路、广达路、环岛路、得贵路、秀峰路、永南路、国货西路、杨廷路、齐安路、美墩路、南社二路、西园路、仁德路
1 | 福州市屏西小区周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 吴吉良 | 13559144297 | 新建道路及管线接驳施工 | 鼓楼区 | 江厝路(天泉路-五凤山名居) 北环西路 屏西路 | 次干道 主干道 支路 | 新建屏西路延伸段，接入江厝路；并对屏西路进行改造并接入二环路 | 2015-05 2014-01 | 2013-11 | 否 | 否
2 | 福州市黎明永辉西侧道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 李律锌 | 15806031728 | 新建道路及管线接驳施工 | 鼓楼区 | 乌山西路(江滨西大道-西环中路) | 主干道 | 因新建道路接驳施工需要，申请占用乌山西路长度约10米，宽度约5米 | 2008-08 |  | 否 | 否
3 | 福州市上海西新村出让地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 吴吉良 | 13559144297 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 斗池路 西环中路 白马中路 | 次干道 主干道 次干道 | 新建怡园路道路及管线接入斗池路，对斗池路（二环至白马中路）进行旧路 改造，新建桥梁接入白马中路 | 2014-05 2015-01 | 2013-11 | 否 | 否
4 | 祖庙后地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚 | 13763833736 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 群众西路 广达路(高桥路-国货西路) 仁德路 | 次干道 次干道 支路 | ①新建帮边巷南与群众路接驳占用32*8米； ②新建祖庙路与广达路接驳占用32*8米； ③新建帮边横巷与广达路接驳占用32*8米； ④新建帮边巷北与广达路接驳占用26*8米； ⑤新建帮边巷北与仁德路接驳占用33*8米 | 2017-09 2013-12 2007-12 |  | 否 | 否
5 | 福州市螺洲路道路工程（环岛路至螺福路） | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚 | 13763833736 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 环岛路(螺洲大桥下-吴屿路) | 主干道 | 新建螺洲路（环岛路至螺福路）接驳环岛路占用挖掘110*10平方米 | 2020-01 |  | 否 | 否
6 | 得贵路跨晋安河桥 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉 | 18850119610 | 新建道路及管线接驳施工 | 鼓楼区 | 得贵路 | 支路 | 1.六一路与得贵路路口及管线接驳施工占用160*28平方米 2.晋安中路与浦下路路口及管线接驳施工占用130*20平方米 | 2009-02 |  | 否 | 否
7 | 福州市山前路（秀山路至秀峰路段）道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊 | 15960156605 | 路口改造施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 占用开挖秀峰路中分带2*500米 | 2017-05 |  | 否 | 否
8 | 福州市火车南站东侧配套道路工程（二期） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林瑞盛 | 13635277227 | 新建道路接驳施工 | 仓山区 | 永南路 环岛路(燕山三路-马尾大桥连接线) | 次干道 支路 | 站后路与永南路路口及管线接驳施工占用70*20米，站后路与环岛路路口及管线接驳施工占用80*20米，环岛路主线侧分带开口占用200*5米 | 2014-05 2021-06 |  | 否 | 否
9 | 福州市南湖南片区配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈翔峰 | 13489160358 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 环岛路(螺洲互通-三江口大桥南桥头) 永南路 | 快速路 次干道 | 南湖一路、南湖二路、南湖三路和永南路道路顺接和管线接驳，各占用40*20米机动车道施工；南湖六路和南湖七路与环岛路道路顺接和管线接驳，各占用50*15米机动车道施工 | 2020-12 2014-05 |  | 否 | 否
10 | 工业—国货路提升改造 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉 | 18850119610 | 占道施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 1.国货西路两侧人行道改造辅路，占用人行道约2*2000*5平方米 2.迁改国货西路桩基施工影响范围内雨、污水管线，占用车行道2*2000*3平方米 3.国货西路桩基围挡施工，占用主车道10*2000平方米 | 2010-03 |  | 否 | 否
11 | 福州市原天宇开关厂地块区间道路工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | ①新建道路接驳秀峰路，北半幅路口改造挖掘秀峰路54#杆旁人行道45*8平方米；②南半幅路口改造挖掘秀峰路52#杆旁人行道30*6平方米；③d1200雨水管接驳，挖掘沥青非机动车道5*2平方米；④d400污水管道接驳，挖掘沥青非机动车道4*2平方米；⑤拆除秀峰路054、052路灯杆 | 2017-05 |  | 否 | 否
12 | 2026年增设路面快排系统 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 北三环秀峰路路口处占用、挖掘10平方米 | 2017-05 |  | 否 | 否
13 | 秀峰路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 1、秀峰路与战坂路交叉口机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2017-05 |  | 否 | 否
14 | 福建福州晋安110kV秀山变省直Ⅰ线10kV配套送出工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 秀峰路 杨廷路 | 主干道 主干道 | 秀峰路与杨廷路十字路由南向北过街需破路开挖清淤修复电力管沟、秀峰路向杨廷路东侧过街需破路开挖清淤修复电力管沟，秀峰路与战坂路十字路口过街需破路开挖清淤修复电力管沟、象峰学校公交车站牌向秀峰路中心过街需破路开挖清淤修复电力管沟，秀峰路与坂中路过街需破路开挖清淤修复电力管沟，山前路向秀峰路北侧至秀山村公交车站需破路开挖清淤修复电力管沟 | 2017-05 2014-12 |  | 否 | 否
15 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 齐安路(南二环-财贸服装城) | 主干道 | 占道：25*2平米；开挖20*1平米 | 2017-08 |  | 否 | 否
16 | 齐安小学 | 福州市建设发展集团有限公司 | 林坦 | 15060085862 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 齐安路(南二环-财贸服装城) | 主干道 | 齐安路雨水接驳管线12*2.5米，污水接驳管线6*2.5米，通信接驳管线20*2米，电力接驳管线15*1.1米 | 2017-08 |  | 否 | 否
17 | 鼓楼区江厝路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 江厝路(天泉路-五凤山名居) | 次干道 | 江厝路16号三牧中学对街机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2015-05 |  | 否 | 否
18 | 鼓楼区屏西路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 屏西路 | 支路 | ①屏西路13号灯杆前沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米②屏西路15号灯杆前沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2014-01 |  | 否 | 否
△19 | 国货西路（八一七路—五一路）DN1000内衬修复改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路（八一七路—五一路）北侧：沥青650米*2、150*2米 | 2010-03 |  | 否 | 否
△20 | 群众路162号联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 群众西路 | 次干道 | 挖掘人行道透水砖150米*0.8米 | 2017-09 |  | 否 | 否
21 | 仓山区美墩路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 美墩路 | 次干道 | 美墩路2号灯杆附近人行道透水砖路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2013-01 |  | 否 | 否
22 | 仓山区南社二路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 南社二路 | 次干道 | 南社二路与南江滨西大道交叉口附近人行道透水砖路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2014-01 |  | 否 | 否
23 | 西园路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 西园路(三环辅道-玄南岭路) | 主干道 | 1、西园路13号灯杆南侧10米机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2019-06 |  | 否 | 否
24 | 双福花园联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 仁德路 | 支路 | 挖掘人行道透水砖50米*0.8米 | 2007-12 |  | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项）

## 9月
2026年度占用挖掘计划
九月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及白马南路、八一七中路、厦坊路、首山路
1 | 福州市浦西路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚 | 13763833736 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 白马南路 | 次干道 | 新建浦西路与白马南路接驳占用挖掘36*7平方米 | 2015-12 | 否 | 否
2 | 福州市群众西路（八一七路口至幼儿园段）道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚 | 13763833736 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 八一七中路(仁德路-工业路) | 主干道 | 新建群众西路（八一七路口至幼儿园段）与八一七路接驳占用40*10平方米 | 2010-08 | 否 | 否
3 | 横街80号新村燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 八一七中路(工业路-达道路) | 主干道 | 挖掘人行道透水砖30米*0.8米 | 2005-01 | 否 | 否
4 | 福建福州台江110kV台中变10kV洋中Ⅱ线秋龙路环网904至文景苑小区配电站911之间电缆老旧线路改造工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 吴志峰 | 13706984219 | 电力施工 | 台江区 | 八一七中路(工业路-达道路) | 主干道 | 秋龙路口西北侧往北人行道加9根1.5*30米 | 2005-01 | 否 | 否
5 | 福建福州台江110kV白马变宝龙线10kV电缆配套土建工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 吴志峰 | 13706984219 | 电力施工 | 台江区 | 白马南路 | 次干道 | 工业路（水口大厦附近）南北走向原管位清沟过街主路41米；白马南路东侧过工业路清沟45米，浦东路口清沟10米 | 2015-12 | 否 | 否
△6 | 厦坊路（秀山路-秀峰路）给水管道工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 厦坊路(秀山路-秀峰路) | 主干道 | 厦坊路（秀山路-秀峰路）西侧：人行道透水砖460*1.5米、机动车沥青路面100*1.5米 | 2011-07 | 否 | 否
7 | 仓山区首山路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 首山路(上三路-万安路) | 次干道 | 首山路122号灯杆附近人行道透水砖路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2005-01 | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项）

## 10月
2026年度占用挖掘计划
十月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及福新东路、南三环、排尾路、双湖二路、杨周路
1 | 福新东路地块一东侧路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳 | 13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福新东路 | 主干道 | 新建道路与福新东路接驳占用200*10平方米 | 2013-12 |  | 否 | 否
△2 | 福新东路（连江北路----福兴大道）DN600给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 福新东路 | 主干道 | 国货东路（六一路—晋安河）北侧：非机动车沥青路面2200*2米、人行道透水砖600米*2米 | 2013-12 |  | 否 | 否
3 | 福新东路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 福新东路 | 主干道 | 1、福新东路78灯杆东侧15米机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 2、福新东路70号灯杆旁机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米； 3、福新东路24号灯杆西侧15米机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2013-12 |  | 否 | 否
△4 | 福州市四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 晋安区 | 福新东路 | 主干道 | 福新东路占用、挖掘300平方米 | 2013-12 |  | 否 | 否
△5 | 环保局宿舍燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 福新东路 | 主干道 | 挖掘人行道200米*0.8米 | 2013-12 |  | 否 | 否
△6 | 南三环路（福湾路—义序泵站）DN600给水管道工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | 南三环路（福湾路—义序泵站）南侧：人行道透水砖2200*2米、非机动车道沥青路面400*2米 |  | 2017-06 | 否 | 否
7 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | 南三环路（浦口新城）占道：17*2平米；开挖15*1平米 |  | 2017-06 | 否 | 否
8 | 污水大中修 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | 南三环路（浦口新城）对面，占道：7*7*2平米；开挖4*4*2平米 |  | 2017-06 | 否 | 否
9 | 2025年下半年至2026年上半年福州公司台江中心配合市政管沟大修 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 吴志峰 | 13706984219 | 电力施工 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | 排尾路（万科金域到君临闽江）机动车道沥青路面1.5*26米 | 2017-07 |  | 否 | 否
10 | 仓山区双湖二路加装流量计工程 | 福州市自来水有限公司 | 林康 | 18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 双湖二路 | 次干道 | 双湖二路与则徐大道交叉口东南侧附近人行道透水砖路面，挖掘3*3=9平方米,深2米，占道4*4=16平方米 | 2019-11 |  | 否 | 否
△11 | 杨周路市政燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 杨周路 | 支路 | 挖掘沥青路面520米*0.8米 | 2005-01 |  | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共5项）

## 11月
2026年度占用挖掘计划
十一月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及西环南路、敖里路、城峰路、东浦路、义序路
1 | 福州电子管厂宿舍南侧路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 李律锌 | 15806031728 | 新建道路接驳施工 | 台江区 | 西环南路 | 主干道 | 因新建道路接驳需要，需占用西二环南路长度约10米，宽度约5米 | 2013-11 | 否 | 否
2 | 福州市前锦新苑南路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 许余海 | 15705903290 | 新建道路接驳施工 | 仓山区 | 敖里路(环岛路-螺福路) | 支路 | 根据项目建设需要，本项目新建道路与敖里路相交，修建边界内路灯、电力、通信、交通、给水等管线接驳施工，占用人行道和非机动车道进行合槽开挖，共计占道面积约600平方米 | 2018-09 | 否 | 否
3 | 福州市螺洲支路北段与东段道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 许余海 | 15705903290 | 新建道路接驳施工 | 仓山区 | 城峰路(螺城路） | 主干道 | 根据项目建设需要，本项目新建道路与城峰路相交，修建边界内路灯、电力、通信、交通、给水等管线接驳施工，占用人行道和非机动车道进行合槽开挖，共计占道面积1000平方米 | 2015-01 | 否 | 否
4 | 福州市城锦路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 许余海 | 15705903290 | 新建道路接驳施工 | 仓山区 | 城峰路(螺城路） | 主干道 | 根据项目建设需求，本项目新建道路与城峰路相交，修建边界内路灯、电力、通信、交通、给水等管线接驳施工，占用人行道和非机动车道进行合槽开挖，共计占道面积约800平方米 | 2015-01 | 否 | 否
5 | 福州市仓山区黄山片区城中村改造项目配套河道工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅 | 18606068857 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 城峰路(螺城路） | 主干道 | 截污管道接驳施工占用50*4平方米 | 2015-01 | 否 | 否
6 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 城峰路(螺城路） | 主干道 | 占道：17*2平米；开挖15*1平米 | 2015-01 | 否 | 否
△7 | 福州市仓山区黄山片区城中村改造项目配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅 | 18606068857 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 城峰路(螺城路） | 主干道 主干道 | 前锦路与福峡路及城峰路、敖里路与福峡路及城峰路路口改造及管线接驳施工占用面积580*135 | 2016-12 2015-01 | 否 | 否
8 | 东浦路公益路口DN600给水管道工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 东浦路(琴亭桥下-祥意佳园) | 支路 | 东浦路公益路口北侧：人行道透水砖100*2米、机动车道沥青30*2米 | 2014-05 | 否 | 否
9 | 东浦路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 郑鼎 | 13799971280 | 自来水施工 | 晋安区 | 东浦路(祥亭佳园-南北通道出口) | 次干道 | 1、东浦路68号灯杆南侧10米机动车道沥青路面，挖掘2*2=4平方米，深1米，占道3*3=9平方米 | 2016-06 | 否 | 否
△10 | 万福产业园燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 义序路(齐安路-天水路) | 主干道 | 挖掘沥青路面1500米*0.8米 | 2020-01 | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项）

## 12月
2026年度占用挖掘计划
十二月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内
项目涉及红光路、福兴大道、西园路、涧山巷、三环路东北段A2标、樟林路、永南路、福泉A段2标段（辅道A）、群众东路、三环路东北段A1标、河下路、工业路、白马南路、螺福路、福峡路、福马路、胪雷路、阳歧路
*1 | 福州茶厂及周边出让地块配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张发祁 | 15985716532 | 路口改造施工 | 晋安区 | 红光路 福兴大道(福州茶厂k1+330-化工路) | 次干道 主干道 | 横一路与福兴大道交叉口改造40米*20米，污水接驳40米*2米，雨水接驳20米*3米 纵一路与红光路交叉口改造40米*20米，污水接驳20米*2米，雨水接驳15米*3米 | 2024-05 2013-01 |  | 是 | 否
2 | 福州市泉头片区市政基础设施建设项目 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林瑞盛 | 13635277227 | 新建道路接驳施工 | 晋安区 | 西园路(玄南岭路-涧田路) 涧山巷 | 主干道 次干道 | 西园路道路改造占用40*300米、涧山巷改造占用24*300米 | 2019-06 |  | 否 | 否
3 | 福州市站西路延伸段道路工程二期 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林尔奋 | 18750780987 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 三环路东北段A2标 | 主干道 | 站西路与三环辅路路口改造及管线接驳施工占用60*10平方米 | 2017-06 |  | 否 | 否
*4 | 福州市晋安区纵三南路道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张发祁 | 15985716532 | 路口改造施工 | 晋安区 | 樟林路 | 支路 | 纵三南路与樟林路交叉口改造60米*20米 | 2024-01 |  | 是 | 否
*5 | 福州市火车南站东侧配套道路工程（三期） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈汉伦 | 13635277227 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 永南路 福泉A段2标段（辅道A） | 次干道 次干道 | 站后路与永南路路口及管线接驳施工占用70*20米，站后路与福泉快速辅路路口及管线接驳施工占用80*20米 | 2014-05 2024-01 |  | 是 | 否
6 | 原省机械研究院地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材 | 13763863123 | 新建道路及管线接驳施工 | 鼓楼区 | 群众东路(五一路-六一路) | 次干道 | 新建道路接驳及管线接驳占用挖掘群众东路20*8=160平方米 |  | 2019-09 | 否 | 否
7 | 东三环沿山四片福州储运公司地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳 | 13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 三环路东北段A1标 | 快速路 | 新建春兰里路与三环辅路道路开口、管线接驳 | 2017-06 |  | 否 | 否
8 | 福州市台六小东南侧配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材 | 13763863123 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 河下路 | 支路 | 新建道路接驳及管线接驳河下路需占用28*8=224平方米 | 1984-01 |  | 否 | 否
9 | 福州市太平一路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材 | 13763863123 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 工业路(西环南路-八一七中路) 白马南路 | 主干道 次干道 | ①新建太平一路与工业路接驳占用46*20平方米； ②新建太平一路与白马南路接驳占用100*30平方米； ③新建太平一路与浦东路接驳占用60*10平方米 | 2009-03 2015-12 |  | 否 | 否
*10 | 福州市螺洲支路道路工程（K0+060-K0+900） | 福州市市政建设开发有限公司 | 林瀚 | 13763833736 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 螺福路 | 次干道 | 新建螺洲支路接驳螺福路占用挖掘30*50米，其中螺福路预计将于2025年12月底前完工通车 | 2025-12 |  | 是 | 否
11 | 福峡路沿线出让地块周边配套道路 | 福州市市政建设开发有限公司 | 张炎锟 | 15606921605 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 新建道路与福峡路开口及管线接驳 | 2016-12 |  | 否 | 否
12 | 地铁排下站出入口收储地块北侧道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 张炎锟 | 15606921605 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 新建道路与福峡路开口及管线接驳 | 2016-12 |  | 否 | 否
13 | 浚边村春晖地块周边配套道路 | 福州市市政建设开发有限公司 | 张炎锟 | 15606921605 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 新建道路与福峡路接驳 | 2016-12 |  | 否 | 否
14 | 福州市污水管网完善提升一期工程-福峡路污水管道工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 工井及顶管施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | W19旧井开盖，位于福峡路与永南路交叉口处，施工占用沥青路面约23m*7m,挖掘面积约50m² | 2016-12 |  | 否 | 否
15 | 福州市四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 福兴大道(福州茶厂k1+330-化工路) | 主干道 | 福兴大道机动车道2m*50m | 2013-01 |  | 否 | 否
△16 | 福兴大道（福新东路----福马路）DN400给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌 | 15205006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 福兴大道(福马路-福州茶厂k1+330) | 主干道 | 福兴大道（福新东路----福马路）东侧：机动车道沥青路面1700*1.5、人行道透水砖150*1.5。 | 2012-06 |  | 否 | 否
17 | 云玺公馆 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 庄忠秋 | 13459201995 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道(福马路-福州茶厂k1+330) 福马路(六一路-牛田溪桥) | 主干道 主干道 | 一、福兴大道：1、本项目车行出入口开口，完成规划审批，目前为人行道。占挖面积12m*3m；2、雨水接驳管线（30+30）m*2.5m，污水接驳管线（17+20）m*2.5m，通信接驳管线8m*2m，广电接驳管线3m*2m，电力接驳管线3m*2m，燃气接驳管10m*2m。 二、福马路：电力接驳管线30m*2m | 2012-06 2019-01 |  | 否 | 否
18 | 路面快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 积水改造 | 仓山区 | 胪雷路(永南路-环岛路) | 主干道 | 破路约8米*0.8米，共2处，约12.8平方米 | 2013-01 |  | 否 | 否
△19 | 中资天天海峡数智文化产业园联排底商燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 阳歧路 | 支路 | 挖掘沥青路面220米*0.8米 | 2015-11 |  | 否 | 否
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共4项）