## 汇总表
附件2
管线单位月份占用挖掘需求汇总表
月份 | 项目量 | 涉及道路量 | 大型项目量
1月 | 8 | 8 | 0
2月 | 8 | 5 | 1
3月 | 30 | 22 | 10
4月 | 26 | 23 | 6
5月 | 41 | 26 | 10
6月 | 32 | 18 | 7
7月 | 22 | 15 | 8
8月 | 15 | 10 | 7
9月 | 18 | 12 | 8
10月 | 6 | 6 | 5
11月 | 1 | 2 | 0
12月 | 5 | 4 | 1
合计 | 212 | 151 | 63

## 一月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
一月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及上下店路、后浦路、福兴大道、台江路、长汀街、南江滨东大道、宁化支路、宁化南路
1 | 雨水管道修复工程 | 福州市城市排水有限公司 | 徐明城15060676908 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 挖掘上下店路16号杆附近东西两侧机动车道沥青路面42*1.5平方米*2处、深度2.3米 | 2022-01-01 | 否 | 15天
2 | 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 上下店路48号杆前机动车道沥青2*2平方米 | 2022-01-01 | 否 | 2天
3 | 福州第十八中学高中部电力迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭13559114683 | 电力管线迁改施工 | 晋安区 | 后浦路 | 次干道 | 新建电力井挖掘后浦路29#杆附近透水砖人行道4.5*4.5平方米、深2米 | 新改扩建 2021年8月 | 是 | 7天
4 | 永延大厦北侧出让 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖13805099637 | 管线迁改施工 | 晋安区 | 福兴大道 福马路 | 主干道 主干道 | ①福兴大道108#杆旁新建电力井，挖掘人行道沥青路面4*3平方米；②福兴大道110#杆旁新建给水检查井，挖掘透水砖人行道4*3平方米；③福兴大道埠兴支路口供水管道施工，挖掘沥青机动车道7*2平方米；④福马路221#杆旁新建电力井，挖掘人行道水泥路面4*3平方米；⑤福马路223#杆旁新建给水检查井，挖掘人行道沥青路面2.5*2平方米 | 正在改造 2019年 | 否 | 5天
5 | 福州公司台江中心台江路电力电缆管沟大修 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈银辉13665048766 | 电力管沟维护 | 台江区 | 台江路 | 主干道 | 台江路南侧（江二路~五一路）电缆沟清沟，挖掘人行道70*1.5平方米、沥青路面23*1.5平方米 | 2013-12-01 | 否 | 20天
6 | 闽江北岸中央商务区市图书馆北侧福州荣誉国际大酒店基建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 台江区 | 长汀街 | 次干道 | 长汀街（望龙一路与望龙二路间）人行道透水砖80*0.8平方米、沥青路面6*0.8平方米 | 2020-12-01 | 是 | 15天
7 | 福州华侨中学体艺综合楼项目 | 福州华侨中学 | 林荣进15375830280 | 开口及管线接驳施工 | 台江区 | 宁化支路 宁化南路 | 支路 | ①宁化支路口开设10米永久车行入口；②宁化南路口开设4米永久人形入口；③宁化南路口开设5.2米临时施工车行入口；④挖掘宁化支路31号杆附近人行道透水砖路面10*2.5平方米*1处、深度2.3米；⑤挖掘宁化南路07号杆附近人行道透水砖路面及沥青路面13*2.5平方米*1处、深度2.5米（其中人行道3.6米、沥青路面9.4米） | 2005年2月 2022年 | 否 是 | 7天
8 | 福州教育研究院新址建设工程 | 福州教育研究院 | 江建吉13635264030 | 自来水接驳施工 | 仓山区 | 南江滨东大道 | 主干道 | 南江滨东大道（樟岚路口）挖掘人行道透水砖2*0.8平方米 | 新改扩建 2021年7月 | 是 | 2天

## 二月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
二月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及板桥路、新店外环路、闽江大道、西三环辅道、北园路
1 | 国网福建福州公司220kV凤公线#6中间接头至#9中间接头段电缆缓冲阻水层烧蚀缺陷改造 | 福州供电公司 | 林智鹏15959137726 | 电缆敷设及旧电缆拆除 | 晋安区 | 板桥路 | 次干道 | ①板桥路2号杆（板桥路与鹤林路交叉口）敷设电缆占用沥青非机动车道30*3.5平方米、透水砖30*3.5平方米；②板桥路2号杆（板桥路与鹤林路交叉口）拆旧电缆占用透水砖40*3.5平方米；③板桥路与化工路交叉口（榕博小学）敷设电缆占用透水砖30*3.5平方米、非机动车沥青路面30*1.5平方米；④板桥路与化工路交叉口（榕博小学）敷设电缆时需占道透水砖30*3.5平方米、非机动车沥青路面30*1.5平方米；⑤板桥路与安铺西路交叉口（板桥路40号杆）拆旧电缆占用沥青路面40*3平方米 | 2019-09-01 | 否 | 47天
2 | 国网福建福州公司220kV榕南Ⅱ路Ⅰ段#1中间接头至#3中间接头段电缆缓冲阻水层烧蚀缺陷改造 | 福州供电公司 | 林智鹏15959137726 | 电缆敷设及旧电缆拆除 | 晋安区 | 板桥路 | 次干道 | ①板桥路2号杆（板桥路与鹤林路交叉口）电缆敷设时占用沥青非机动车道30*3.5平方米、透水砖30*3.5平方米；②拆旧电缆占用透水砖40*3.5平方米 | 2019-09-01 | 否 | 16天
3 | 汤泉新居基建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 晋安区 | 新店外环路 | 主干道 | 新店外环路25号杆附近人行道透水砖3*1平方米 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 3天
4 | 汤泉新居 | 福州市安居工程建设有限公司 | 郑文鼎15606071639 | 开口施工 | 晋安区 | 新店外环路 | 主干道 | 新店外环路（汤斜溪西侧）25号杆旁开设8米宽小区主入口，23号杆旁开设4米宽应急消防口 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 7天
5 | 聚龙路2#环网老旧设备改造 | 仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电网结构调整 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道往爱琴海方向（闽江大道34号杆附近）原设备位置离此处约120米，新设备尺寸4.2*1.2，挖掘花岗岩人行道4.5*2平方米、2*1平方米 | 2010-01-01 | 否 | 5天
6 | 110KV妙峰变10KV配套送出管廊土建工程 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 苏炎18567909637 | 电力施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道与洪阵河路口电缆沟挖掘沥青路面40*1平方米、工井3.5*2平方米两处 | 新改扩建 2022年8月 | 是 | 30天
7 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程第1标段工程 | 福州市城市排水有限公司 | 徐明城15060676908 | 雨水管道施工 | 仓山区 | 西三环辅道 | 主干道 | 西三环辅道人行道宽度为3.5米： ①（淮安大桥辅道13号杆）附近明挖管道段（吊车施工需要占用人行道混凝土硬化）90*5.3平方米；②（淮安大桥辅道9号杆）沉井施工（吊车施工、施工场地入出口需要占用人行道混凝土硬化）40*5.3平方米；③（淮安大桥辅道1号杆）明挖管道段（吊车施工需要占用人行道混凝土硬化）40*5.3平方米 | 2019-08-01 | 否 | 90天
8 | 福州市江南片区综合管廊工程（先农-盖山）项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 杨斌13905905544 | 管线迁改施工 | 仓山区 | 北园路 | 次干道 | ①1#顶管井雨污水管线迁改挖掘北园路067号杆附近透水砖10*2.5平方米、沥青非机动车道4*2.5平方米；②3#顶管井污水管线迁改挖掘北园路091号杆附近透水砖8*2平方米、沥青路面2*2平方米；③4#接收井雨污水、电力管线迁改挖掘北园路103号杆附近透水砖30*1平方米、沥青路面57*1平方米，北园路10号杆处透水砖20*1平方米、沥青路面35*1平方米，北园路104号杆处透水砖20*1平方米；④5#顶管井电力管线迁改挖掘北园路119号杆附近沥青路面30*1平方米；⑤6#接收井电力管线迁改挖掘北园路135号杆附近沥青路面5*1平方米；⑥7#顶管井电力管线迁改挖掘北园路147号杆附近沥青路面30*1平方米；⑦8#接收井电力管线迁改挖掘北园路153号杆附近沥青路面40*1平方米、透水砖10*1平方米；⑧9#顶管井电力管线迁改挖掘北园路163号杆处沥青路面40*1平方米；⑨10#接收井电力管线迁改挖掘北园路170号杆附近透水砖15*1平方米 | 新改扩建 2020年8月 | 是 | 2个月

## 三月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
三月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及福飞南路、群众西路、排尾路、国货西路、连江中路、广达路、金山大道、花溪北路、福峡路、潘墩路、北园路、南台大道、南三环辅道、福湾路、梁厝路、福新西路、湖滨支路、井大路、埠兴路、西二环中路、斗池路、樟岚路
1 | 阀门压埋 消防栓维护 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福飞南路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①福飞南路61号杆机动沥青2*3平方米；②福飞下穿涵洞5号杆沥青2*3平方米。二、消防栓维护：①福飞南路72号杆南侧路中机动沥青2*3平方米；②福飞下穿涵洞12号杆北侧机动沥青2*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 每点2天
2 | 福州市江北片区综合管廊建设及智能化提升改造项目一期 | 福州市江北智慧城市建设运营有限公司 | 王成灵15205068765 | 电力施工 | 鼓楼区 | 福飞南路 | 主干道 | 福飞南路西侧机动车道（铜盘路至北二环路段）810*4.2平方米 | 2020-11-01 | 否 | 3个月
3 | 电子设备研究院宿舍低压市政配套 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳施工 | 鼓楼区 | 福飞南路 | 主干道 | 挖掘福飞南路53#杆-37#杆前非机动车道沥青路面310*0.8平方米 | 2020年 | 否 | 40天，分段施工，移交修复完成后再进行下段施工
4 | 福州黎明-南门220千伏线路工程（电力土建部分） | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢枝根13959136921 | 9#电力工井及顶管施工 | 台江区 | 群众西路 | 支路 | ①交通导改施工挖掘群众西路北侧（永辉花园附近）人行道53*1.5平方米；②管线迁改挖掘群众西路南侧（茶亭国际附近）沥青路面46*3.5平方米、人行道透水砖17*0.8平方米；③工井施工挖掘群众西路南侧（茶亭国际附近）沥青路面11*11平方米，电缆沟施工挖掘28*4平方米 | 2017-09-01 | 否 | 交通导改10天、管线迁改50天、工井施工160天
5 | 福州黎明-南门220千伏线路工程（电力土建部分） | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 谢枝根13959136921 | 10#电力工井及顶管施工 | 台江区 | 群众西路 | 支路 | ①交通导改施工挖掘群众西路北侧（日月星花园附近）人行道透水砖55*3平方米；②污水管迁改挖掘群众西路南侧沥青路面65*1平方米；③通信线迁改挖掘群众西路南侧沥青路面60*1.6平方米；④雨水管迁改挖掘群众西路北侧沥青路面45*1平方米；⑤工井施工挖掘群众西路沥青路面12*12平方米 | 2017-09-01 | 否 | 交通导改30天、管线迁改59天、工井施工175天
6 | 雨水收水口扩大改造 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 群众西路 | 支路 | 广达路口增设进水井2处，明挖2米，埋深0.7米，挖掘沥青路面2*1米 | 2017-09-01 | 否 | 2天
7 | 排尾路（六一中路-长乐南路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | 福马路三环路辅路西北侧非机动车道沥青路面25*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 60天
8 | 2024年下半年至2025年上半年福州公司台江中心配合市政管沟大修 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | 排尾路（万科金域到君临闽江）电缆管沟清沟挖掘机动车道沥青路面1.5*26米 | 2017-05-01 | 否 | 5天
9 | 国货西路（八一七路—五一路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路（广达路—打铁垱巷）南侧人行道透水砖1020*2.5平方米，水泥路面30*2.5平方米 | 2010-03-01 | 否 | 60天
10 | 国货西路（八一七路—五一路）DN1000内衬修复改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路（广达路—打铁垱巷）南侧人行道透水砖1020*2.5平方米，水泥路面30*2.5平方米 | 2010-03-01 | 否 | 60天
11 | 2024年下半年至2025年上半年福州公司台江中心配合市政管沟大修 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路（英惠大厦-柔远雅苑）电缆管沟清沟挖掘人行道1*18米+1*14米、沥青路面5米 | 2010-03-01 | 否 | 3天
12 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 连江中路 | 次干道 | ①连江中路32号杆前机动车道沥青2*3平方米；②连江中路与鳌峰路拐口东南侧斑马线旁沥青2*3平方米；③连江中路21号杆处西北侧机动车道上沥青2*3平方米；④鳌峰路与连江中路交叉口连江中路21号杆西南侧机动车道上沥青2*3平方米 | 2015-03-01 | 否 | 每点2天
13 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江中路 | 次干道 | 连江中路国货路与远洋路交叉口挖掘机动车道沥青2*3平方米 | 2015-03-01 | 否 | 2天
14 | 2025年增设路面快排系统 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 广达路 | 次干道 | ①国土大厦前增设雨水支管，明挖25米，埋深0.7米，挖掘沥青路面25*1米，围挡尺寸30*2平方米；②金源大厦前增设雨水支管，明挖25米，埋深0.7米，挖掘沥青路面25*1米，围挡尺寸30*2平方米；③广播电视大学前增设雨水支管，明挖25米，埋深0.7米，挖掘沥青路面25*1米，围挡尺寸30*2平方米；④群众新村前增设雨水支管，明挖25米，埋深0.7米，挖掘沥青路面25*1米，围挡尺寸30*2平方米 | 2016年 | 否 | 15天
15 | 雨水收水口扩大改造 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 广达路 | 次干道 | 世茂洲际酒店附近增设进水井3处，明挖3米，埋深0.7米，挖掘沥青路面3*1米 | 2016年 | 否 | 2天
16 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | 金山大道梅花楼路对面街机动车道沥青2*2平方米 | 2019-08-01 | 否 | 2天
17 | 福建福州仓山区110kV岩洲变10kV展览城线融信第一城2#配电室高层小区双电源工程 | 仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 金山大道 花溪北路 | 主干道 | ①金山大道32号杆（建设银行旁）人行道花砖1.2*16米；②金山大道与花溪北路交叉口（金山大道22号杆）沥青路面10米；③花溪北路01至02号杆人行道花砖路面2*40米，绿化带占用安装1台4*1.2环网柜 | 2019-08-01 | 否 | 10天
18 | 油品汇福峡站 | 福建旺景加油站有限公司 | 俞彩娟15980257928 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 在福峡路西侧地铁三角埕站旁开设1处10米宽项目入口、1处8米宽项目出口；雨水挖掘人行道6.1*1平方米 | 2016-12-01 | 否 | 10天
19 | 福州市江南片区配套电力基础设施工程（一期）项目第三标段（仓山南高、先会等110KV线路改接盖山220KV变电站工程） | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 李强15985705437 | 电力管道施工 | 仓山区 | 福峡路 潘墩路 | 主干道 主干道 | ①福峡路（刀石山路路口至潘墩路路口）挖掘非机动车道、机动车道300*5平方米；沉井2座，每座开挖约100平方米；②潘墩路（福峡路至林浦路）挖掘非机动车道、机动车道1300*5平方米 | 2016年12月 2017年1月 | 否 | 15个月
20 | 福州市江南片区综合管廊工程（先农-盖山）项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 杨斌13905905544 | 电力管廊施工 | 仓山区 | 北园路 南台大道 南三环辅道 | 次干道 主干道 主干道 | ①北园路（先农变电站至南台大道段）挖掘非机动车道、机动车道（9座沉井），每座沉井约100m2；②南台大道（北园路至南三环辅道）-挖掘机动车、非机动车、人行道宽度平均9米*长度700米；③南三环辅道（南台大道至康年佳园南侧）-挖掘非机动车道、机动车道（5座沉井），每座沉井约100m2 | 新改扩建 2020年8月 2016年8月 2017年6月 | 是 否 否 | 12个月
21 | 三环二期（吴山河段）市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | ①占用南三环路辅路慢车道230米*3.5米，开挖沥青路面工作坑5米*2米；②开挖南三环辅道沥青车行道路面165米*1.5米 | 2017-06-01 | 否 | 每点2个月
22 | 福州市齐安南路道路工程第1标段 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 李垣13600853050 | 路灯管线施工 | 仓山区 | 福湾路 | 主干道 | 福湾路人行道区域灯杆管线安装施工从消防综合训练基地至神学院，约300m | 2015-12-01 | 否 | 7天
23 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 福湾路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①福湾路72号杆旁机动车道沥青2*2平方米；②福湾路109号杆前机动车道沥青2*2平方米；③福湾路21号杆旁机动车道沥青2*2平方米。二、消火栓维护改造：福湾路与盘屿路交叉口东南侧向南机动车道沥青2*3平方米 | 2015-12-01 | 否 | 每点2天
24 | 福建福州鼓楼110kV梅亭变国光线10kV配套送出工程 | 国网福州供电公司鼓楼供电服务中心 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 梁厝路 | 次干道 | ①梁厝路2至18号杆人行道透水砖清沟约260m*1.5m；②厝路34至42号杆人行道透水砖清沟约110m*1.5m | 2013-03-01 | 否 | 30天
25 | 福州市蓓蕾幼儿园阳光分园（暂名）工程 | 福州市蓓蕾幼儿园 | 林坦15060085862 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 福新西路 | 次干道 | 福新西路南侧①给水管线接驳挖掘人行道透水砖3*0.8平方米；②雨污水管线接驳挖掘人行道透水砖（含非机动沥青）39*3平方米；③通信管线接驳挖掘人行道透水砖4*1平方米 | 2012年 | 否 | 10天
26 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖滨支路 | 支路 | 湖滨支路17号灯杆机动沥青2*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 2天
27 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 井大路 | 次干道 | ①井大路43号杆对面路中2*3平方米；②井大路50号杆对面机动沥青2*3平方米 | 2012-01-01 | 否 | 每点2天
28 | 晋安区清淤清障及水系联通项目 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张良18106060046 | 管线接驳及挡墙施工 | 晋安区 | 埠兴路 | 支路 | 即有管线拆除接驳及新建河道驳岸占用埠兴路非机动车道800*3平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 80天
29 | 凰锦公馆 | 福州新众旭置业有限公司 | 陈明18860109240 | 开口及管线接驳施工 | 台江区 | 西二环中路 斗池路 | 主干道 次干道 | 斗池路雨污管接驳挖掘沥青路面及人行道1.5*25平方米、西二环中路永久出入口开口宽10米喇叭口位置14米（人行道透水砖10*5平方米）地下管线迁改，地面行道树及绿化带迁移 | 2020年11月 2014年5月 | 否 | 10天
30 | 福州教育研究院新址建设工程 | 福州教育研究院 | 江建吉13635264030 | 开口施工 | 仓山区 | 樟岚路 | 次干道 | 项目建设施工出入口需要 | 新改扩建 2021年1月 | 是 | 7天

## 四月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
四月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及鼓屏路、八一七中路、达道路、五一南路、鳌峰路、西环南路、凤岗路、金榕南路、金康支路、高宅路、百花洲路、建新南路、上三路、三高路、软件大道、招贤路、白马中路、仁德路、学军路、洪塘路、洪湾北路、园亭路、阳岐路
1 | 福建福州鼓楼10kV通湖变通屏线（宿舍环903支线）网架结构优化工程 | 国网福州供电公司鼓楼供电服务中心 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 鼓屏路 | 主干道 | ①鼓屏路西侧（外九彩巷路口往南）市政人行铺砖路面破路清沟约47m*1.5m；②鼓屏路西侧（华林直巷路口往南）市政人行铺砖路面破路清沟约40m | 2017-01-01 | 否 | 20天
2 | 省委组织部省委宣传部省经贸委危房改建项目 | 福州市鼓楼区华大街道九彩社区委员会 | 池振宇13705937397 | 开口施工 | 鼓楼区 | 鼓屏路 | 人行道 | 鼓屏路74号杆处开设一个9.5米宽的出入口，拆除鼓屏路74号路灯杆 | 2017-01-01 | 否 | 10天
3 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 八一七中路 | 主干道 | 八一七中路152号杆对面机动沥青2*3平方米 | 2010-08-01 | 否 | 2天
4 | 横街80号新村燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 人行道30米*0.8米 | 2010-08-01 | 否 | 开挖10天，试压接口5天
5 | 福圆楼燃气项目 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 人行道10米*0.8米 车行道30米*0.8米 | 2010-08-01 | 否 | 开挖10天，试压接口5天
6 | 福建福州台江10kV香榭怡景配电站老旧配电室改造工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 八一七路达道路交叉口东北侧八一七路过街沥青路面原电缆管沟清沟1.5*38米；八一七路学军路口：西南侧往南非机道车道原管沟清沟1.5*90米，西北侧往北人行道清沟1.5*30米 | 2010-08-01 | 否 | 21天
7 | 福州公司台江中心达道路电力电缆管沟大修 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈银辉13665048766 | 电力管沟维护 | 台江区 | 达道路 | 次干道 | 达道路15#-39#杆南侧清沟电缆管沟清沟，挖掘人行道透水砖路面435*1.5平方米，沥青路面20*1.5平方米 | 2016年 | 否 | 45天
8 | 福建福州台江2023年受灾应急抢修项目-福建福州台江110kV新港变10kV下杭线新港变647至君临天华C组团开关站921之间电缆老旧小区供电改造工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 五一南路 达道路 | 主干道 次干道 | 五一路华清楼前原过街管沟清沟1.5*60米，达道路五一路口原管位过街电缆管沟清沟1.5*20米 | 2020年12月 2016年 | 否 | 10天
9 | 五一南路（新玉环路—台江路）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 五一南路（新玉环路—台江路）西侧人行道透水砖181*2平方米，沥青路面125*2.5平方米 | 2020-12-01 | 否 | 30天
10 | 五一南路（东西河—达道河）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 五一南路（东西河—达道路）东侧沥青路面1735*2.5平方米，东侧人行道透水砖395*2.5平方米 | 2020-12-01 | 否 | 60天
11 | 2025年快排通道建设 | 福州市城市排水有限公司 | 王锋锋13774594569 | 雨水支管改造 | 台江区 | 鳌峰路 | 主干道 | 鳌峰路（连江中路～鳌港路）快排建设：鳌峰路中国银行12米，鳌峰路83号灯杆23米，鳌头西路19号灯杆3米，鳌峰路93号灯杆14米，鳌峰路129号灯杆21米。深度0.9米，宽度0.7米 | 2017-07-01 | 否 | 10天
12 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 鳌峰路 | 主干道 | 鳌峰路与鼓山大桥下交叉口西南侧机动车道上沥青2*3平方米 | 2017-07-01 | 否 | 2天
13 | 2025年增设路面快排系统 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 西环南路 | 主干道 | 万宝商圈交通西路口增设雨水支管，明挖25米，埋深0.7米，挖掘沥青路面25*1米 | 2020-11-01 | 否 | 7天
14 | 雨水收水口扩大改造 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 西环南路 | 主干道 | ①电视中心附近增设进水井2处，明挖2米，埋深0.7米，挖掘沥青路面2*1米，围挡尺寸3*2平方米；②万宝商圈附近增设进水井2处，明挖2米，埋深0.7米，挖掘沥青路面2*1米，围挡尺寸3*2平方米 | 2020-11-01 | 否 | 2天
15 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 西环南路 | 主干道 | ①西二环中路17号杆荷泽天桥旁机动车道上沥青2*3平方米；②西二环南路9号杆旁尤溪洲公交总站出口机动车道沥青2*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 每点2天
16 | 福州仓山区110kV浦上变10kV燎原线闽江大道南2#环网902支路改造工程 | 仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 凤岗路 | 次干道 | ①凤岗路27#路灯附近破人行道花砖8米、沥青路面18米，改造工井2口；②亭头路55#路灯杆处，破人行道花砖8米、沥青路面12米；③在凤岗路11#路灯杆处，凤岗路与亭头路交叉口，破人行道花砖18米、沥青路面28米、改造工井2口 | 2019-03-01 | 否 | 10天
17 | 福州市仓山区110KV浦上变10KV浦房线馈线配套送出工程 | 仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 金榕南路 金康支路 凤岗路 高宅路 百花洲路 建新南路 | 次干道 支路 次干道 支路 支路 主干道 | ①金榕南路与新颐路交叉口（金榕南路50、55号杆）过街加管挖掘透水砖3*1米、沥青路面25*1米；②金康支路与凤岗路交叉口（金康支路02号杆、凤岗路044号杆）过街加管挖掘沥青路面45*1米、透水砖4*1米；③高宅路浦上加油站进口（高宅路#5杆、#7杆、百花洲路#89杆）加管透水砖50*1米、沥青路面8*1米、水泥路面2*1米；④杨周路52号杆附近加管挖掘沥青路面62*1米、透水砖6*1米；⑤杨周路61号杆挖掘沥青路面18*1米、水泥路面4*1米、透水砖3*1米 | 2016年5月 新改扩建 2023年10月 2019年3月 2015年11月 2015年5月 2015年8月 | 否 是 否 否 否 否 | 10天
18 | 上三路DN300管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 上三路（则徐大道-南台大道）南侧人行道透水砖、非机动车道沥青路面160米*2.5米 | 2017-07-01 | 否 | 30天
19 | 福州市江南片区配套电力基础设施工程（一期）项目第三标段（仓山盖山-观海110KV线路送出工程） | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 李强15985705437 | 电力管道施工 | 仓山区 | 上三路 三高路 | 主干道 次干道 | ①上三路（浦南路至六一南路与上三路十字口）挖掘非机动车道、机动车道150*5平方米；②三高路（上三路至明台南珠北侧）挖掘机动车道、人行道180*4.5平方米 | 2017年7月 2014年9月 | 否 | 2个月
20 | 软件大道给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 软件大道 | 支路 | 南侧人行道透水砖90米*1.5米 | 2020年 | 否 | 25天
21 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 招贤路 | 支路 | 招贤路11号杆南侧7米机动车道沥青2*3平方米 | 2015-12-01 | 否 | 2天
22 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 白马中路 | 次干道 | 白马中路40号杆旁沥青路面沥青2*3平方米 | 2015-01-01 | 否 | 2天
23 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 仁德路 | 支路 | 仁德路与荷塘路交叉口（汉庭酒店）门口沥青2*3平方米 | 2021-06-01 | 否 | 2天
24 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 学军路 | 支路 | 学军路（台江区文化活动中心门口）9号杆旁沥青2*3平方米 | 2017-03-01 | 否 | 2天
25 | 妙峰变城市1线、城市2线、疾控线 | 仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 洪塘路 洪湾北路 园亭路 | 支路 次干道 支路 | ①洪塘路26至28号杆人行道花砖路面53*0.8米；②洪塘路24号杆人行道花砖路面0.8*40米；③洪塘路6至20号杆人行道花砖路面0.8*210米；④洪塘路5至园亭路02号杆加管挖掘人行道0.8*45米；⑤建新派出所对面园亭路人行道花砖路面2*5米提升工井；⑥洪湾北路142至144号杆人行道井盖2.5*2米三处 | 2017年6月 2004年6月 2010年9月 | 否 | 20天
26 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 阳岐路 | 支路 | 阳岐路112号杆旁机动车道沥青2*2平方米 | 2015-11-01 | 否 | 2天

## 五月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
五月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及杨桥西路、杨桥中路、新权南路、东北三环、东三环路、远洋路、华林路、秀峰路、王厝路、崇安路、江滨西大道、六一南路、法海路、公益路、屏西路、江厝路、古田路、湖滨路、八一七北路、红光路、福光路、西园支路、桂山路、站东路、尚文路、半洲路
1 | 杨桥西路（晨光江景-坡下新村）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 杨桥西路（晨光江景-坡下新村）南侧人行道透水砖520米*2米 | 2009-11-01 | 否 | 40天
2 | 杨桥西路（部队驻地-西厂对面）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 杨桥西路（部队驻地-西厂对面）北侧人行道透水砖1100米*2米 | 2009-11-01 | 否 | 60天
3 | 杨桥西路（省地质-西洪路口）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 杨桥西路（省地质-西洪路口）南侧人行道透水砖1000米*2米 | 2009-11-01 | 否 | 60天
4 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | ①杨桥西路与西河路交叉口西南侧沥青2*3平方米；②杨桥西路38号杆前机动车道沥青2*3平方米；③西二环北路334号店面门口沥青2*3平方米 | 2009-11-01 | 否 | 每点2天
5 | 污水管网清疏修复工程 | 福州市城市排水有限公司 | 吴国辉18659121276 | 污水管道施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 管道清疏修复，围挡尺寸4*4平方米 | 2009-11-01 | 否 | 30天
6 | 杨桥中路（西二环-白马路）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥中路 | 主干道 | 杨桥中路（西二环-白马路）南侧人行道透水砖1000米*3米 | 2009-11-01 | 否 | 60天
7 | 增设路面快排通道 | 福州市城市排水有限公司 | 郑杉13950284364 | 雨水管施工 | 鼓楼区 | 杨桥中路 | 主干道 | 杨桥中路学院前巷路口破路约20米*1米 | 2009-11-01 | 否 | 5天
8 | 雨水管网清疏修复工程 | 福州市城市排水有限公司 | 吴国辉18659121276 | 雨水管网清疏施工 | 鼓楼区 | 杨桥中路 | 主干道 | 管道清疏修复，围挡尺寸4*5平方米 | 2009-11-01 | 否 | 31天
9 | 鑫涛苑排口新权南路污水顶管工程 | 福州市城市排水有限公司 | 郑杉13950284364 | 污水管施工 | 鼓楼区 | 新权南路 | 支路 | ①新权南路广达路路口占道约7*7米；②新权南路斗东路路口占道约4*4米 | 2013-01-01 | 否 | 30天
10 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 新权南路 | 支路 | 新权南路26号杆旁斑马线沥青2*3平方米 | 2013-01-01 | 否 | 2天
11 | 东北三环（湖前河-西岭互通）给水管道改造项目 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 东北三环 | 快速路 | 东北三环（湖前河-西岭互通）南侧人行道透水砖1500米*1.5米、机动车道沥青250*2米 | 2017-06-01 | 否 | 60天
12 | 东三环（埠兴支路—埠兴南路）市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 东三环 | 快速路 | 人行道100米*0.8米 车行道100米*0.8米 | 2017-06-01 | 否 | 开挖20天，试压接口5天
13 | 福建福州晋安110kV远洋变10k福马东线（盛丰大支路)网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 东三环 远洋路 | 快速路 主干道 | 东三环路与远洋路交叉路口附近，北侧东西向过街清沟破路1*30m；东三环路东侧与国货互通交叉路口旁破路清沟0.8*35m | 2017年6月 2017年10月 | 否 | 7天
14 | 福建福州晋安福兴变10kV远东线（福马大支路）网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 东三环路 | 快速路 | 东三环路与福马路交叉路口附近，东西侧过街清沟破路1*30m；东三环路东侧与春里兰路交叉路口至鼓山中学公交站旁破人行道水泥路面清沟0.8*45m | 2017-06-01 | 否 | 7天
15 | 华林四桥强排措施项目 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 刘威15960008539 | 调蓄池开挖 | 晋安区 | 华林路 | 主干道 | 调蓄池施工开挖分别占用机动车道和非行动车道40*50平方米、10*50平方米 | 2017-06-01 | 否 | 90天
16 | 福州市晋安老城区地下管网改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 王锋13599068108 | 雨污水管道改造施工 | 晋安区 | 华林路 | 主干道 | 雨污水管道改造及接驳施工占用华林路机动车道50*6平方米 | 2017-06-01 | 否 | 60天
17 | 阀门压埋 消防栓维护 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 华林路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①华林西路42号杆后与华林直巷巷交叉口2*3平方米；②华林路54号杆前机动沥青2*3平方米；③八一七北路70号门前机动沥青2*3平方米。二消防栓维护：①华林路40号杆后路中机动沥青2*3平方米 | 2020-12-01 | 否 | 每点2天
18 | 秀峰路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 破挖秀峰路沥青路面31米*1米，人行道两侧3米*1米、3米*2米 | 2016年 | 否 | 开挖8天，试压接口5天
19 | 秀峰路（王厝路-玄南岭路）雨水管道修复工程 | 福州市城市排水有限公司 | 郑承浩15980536323 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 秀峰路（王厝路-玄南岭路）雨水管雨水管道修复，明挖管道30米，埋深1.5-2米，挖掘沥青路面30*1.5米 | 2016年 | 否 | 15天
20 | 福建福州晋安110kV涧田变10kV西园Ⅱ线网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 秀峰路南侧（蓝山四季门口至秀峰支路）清沟破人行道透水砖路面0.8*145m | 2016年 | 否 | 8天
21 | 福建福州市晋安110kV秀山变建发线10kV配套送出工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 秀峰路 王厝路 | 主干道 次干道 | 沿秀峰路西侧市政人行铺砖路面破路清沟0.8*49m、沿秀峰路南侧市政人行铺砖路面和王厝路交叉路口附近破路清沟0.8*10m、王厝路西侧市政人行铺砖路面0.8*34m | 2016年 2015年3月 | 否 | 7天
22 | 福建福州晋安110kV福飞变10kV南平路中天翡翠城高层小区双电源改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 王厝路 | 次干道 | 沿王厝路东侧（中天翡翠城小区旁）人行铺砖路面破路0.8*44m，沿王厝路西侧（中天翡翠城小区旁）人行铺砖路面破路0.8*12m | 2015-03-01 | 否 | 7天
23 | 福建福州晋安110kV新店变10kV马鞍山线整体性改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 崇安路 | 支路 | 崇安路（崇安佳园附近）破人行道水泥路面清沟约1.5m*18m | 2013-03-01 | 否 | 5天
24 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 崇安路 | 支路 | ①崇安路健康佳园7号楼北侧机动车道沥青2*3平方米；②崇安路健康佳园5号楼北侧15米机动车道沥青2*3平方米；③崇安路242房号南侧5米机动车道沥青2*3平方米 | 2013-03-01 | 否 | 每点2天
25 | 尤溪洲北桥头西侧公交首末站 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 郑清桓15080007709 | 污水管线接驳施工 | 台江区 | 江滨西大道 | 主干道 | 江滨西大道江滨下穿03号杆旁挖掘人行道透水砖8*2平方米、沥青路面9*2平方米 | 2017-06-01 | 否 | 14天
26 | 福建福州台江110kV台中变10kV中亭Ⅱ线10kV电缆配套土建工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 江滨西大道 | 主干道 | 江滨西大道（中平路至于八一七南路）原管位清沟约170米 | 2017-06-01 | 否 | 20天
27 | 六一路朝阳路口共和路旧改地块地下连接通道工程 | 福州市土地发展中心 | 张仕建15960002374 | 地下通道施工 | 仓山区 | 六一南路 | 主干道 | 六一南路与朝阳路交叉口南侧(市二医院门诊大楼负一层连接对面信平智慧广场负一层地下通道):地下通道下穿六一南路，采用明挖法分四幅三期施工;施工期间需对六一南路进行交通导改、地下管线迁移、地面行道树移植 | 2014-09-01 | 否 | 一年
28 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 六一南路 | 主干道 | 南江滨西大道-南台路人行道1*150米 | 2014-09-01 | 否 | 15天
29 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 法海路 | 支路 | 法海路28号杆前机动沥青2*3平方米 | 2012年 | 否 | 2天
30 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 公益路 | 支路 | 公益路29号杆前路口2*3平方米 | 2020-12-01 | 否 | 2天
31 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 屏西路 | 支路 | 屏西路13号杆前沥青2*3平方米 | 2014年 | 否 | 2天
32 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 江厝路 | 次干道 | 江厝路16号三牧中学对街机动车道2*3平方米 | 2015-05-01 | 否 | 2天
33 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 古田路 | 主干道 | ①古田路78号杆前机动沥青2*3平方米；②古田路51号杆前沥青2*3平方米 | 2019-05-01 | 否 | 每点2天
34 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖滨路 | 次干道 | ①湖滨路35号前路中2*3平方米；②湖滨路14号杆前机动沥青2*3平方米 | 2010-06-01 | 否 | 每点2天
35 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 八一七北路 | 主干道 | ①八一七北路68号杆前沥青2*3平方米；②八一七北路12号杆前沥青2*3平方米；③八一七北路70号门前机动沥青2*3平方米；④八一七北路78号杆前沥青2*3平方米 | 2016-01-01 | 否 | 每点2天
36 | 福建福州市晋安220kV凤坂变10kV福光路线福光大分支网架结构优化工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 红光路 福光路 | 次干道 | 红光路南侧消防支队门前清沟破人行道透水砖路面0.8*120m；红光路与福光路交叉路口西南侧清沟破人行道透水砖路面1*6m；福光路东侧（樟林路汽配城至福马路交叉路口）清沟破人行道透水砖路面0.8*160m | 新改扩建 2024年5月 2018年11月 | 是 否 | 12天
37 | 福州晋安区110kV涧田变10kV雅居线西园温福新苑第二路电源新建工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 西园支路 | 支路 | 西园支路北侧中段与庵民头巷交叉路口清沟破路0.8*54m | 2019-06-01 | 否 | 7天
38 | 福建福州晋安110kV涧田变10kV西园线整体性改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 桂山路 | 主干道 | 桂山路西侧（与崎峰路南侧交叉路口）清沟破人行道透水砖路面0.8*47m | 2016-07-01 | 否 | 7天
39 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 站东路 | 主干道 | ①站东路34号杆北侧50米－3机动车道沥青2*3平方米；②站东路34号杆北侧50米－2机动车道沥青2*3平方米,；③站东路34号杆北侧50米－1机动车道沥青2*3平方米；④北环中路92号前机动车道沥青2*3平方米 | 2017-04-01 | 否 | 每点2天
40 | 2025年增设路面快排系统 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 尚文路 | 次干道 | 尚文路与祥坂街交叉口增设雨水支管，明挖25米，埋深0.7米，挖掘沥青路面25*1米 | 2020-12-01 | 否 | 5天
41 | 洪塘公交综合车场及后勤保障配套服务设施 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 陈韦捷15959199899 | 排水管线接驳施工 | 仓山区 | 半洲路 | 支路 | 挖掘横四路11号杆斜对面半洲路上人行道透水砖及沥青路面30*6平方米 | 2018-10-01 | 否 | 14天

## 六月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
六月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及梅峰支路、西二环北路、铜盘路、梅峰路、北三环路、福马路、站西路、东街、五四路、观凤亭街、白马北路、东城边街、上浦路、南平东路、东浦路、太平二路、浦上大道、桔园二路
1 | 梅峰支路给水管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 梅峰支路 | 支路 | 梅峰支路与二环路交叉口沥青路机动车道25*2平方米 | 2012-09-01 | 否 | 10天
2 | 福州市江北片区综合管廊建设及智能化提升改造项目一期 | 福州市江北智慧城市建设运营有限公司 | 王成灵15205068765 | 电力施工 | 鼓楼区 | 梅峰支路 西二环北路 铜盘路 | 支路 主干道 次干道 | ①梅峰支路南侧机动车道（马坑支路至西二环路段）1000*4.2平方米；②西二环路东侧人行道外侧左海公园绿地段（梅峰支路至铜盘路）280*4.2平方米；③铜盘路北侧机动车道（西二环路至屏西路段）320*4.2平方米；④铜盘路南侧非机动车道（屏西路至福飞南路段）140*4.2平方米 | 2012年9月 2020年11月 2020年7月 | 否 | 一年
3 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 | 次干道 | ①铜盘路355号门牌前机动沥青2*3平方米；②铜盘路与西二环北路交叉口机动沥青2*3平方米 | 2020-07-01 | 否 | 每点2天
4 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | 西二环北路13号杆前快车道沥青2*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 2天
5 | 西二环北路与铜盘路交叉口给水管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | 西二环北路（北环西路47号杆）前人行道透水砖100*1.5平方米 | 2020-11-01 | 否 | 20天
6 | 福州市自来水有限公司梅峰仓库 | 福州市自来水有限公司 | 曾文龙13706997480 | 电力施工 | 鼓楼区 | 梅峰路 | 支路 | 沥青路面15*0.5平方米 | 2012-09-02 | 否 | 15天
7 | 消防栓维护 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 梅峰路 | 支路 | ①梅峰路61号杆机动沥青2*3平方米；②梅峰路23号杆旁机动沥青2*3平方米；③梅峰路10号杆机动沥青2*3平方米；④梅峰路36号杆东侧机动沥青2*3平方米 | 2012-09-01 | 否 | 每点2天
8 | 中化地质勘测院燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 北三环路 | 快速路 | 人行道500米*0.8米 | 2017-06-01 | 否 | 开挖25天，试压接口5天
9 | 福建福州晋安福兴变10kV水厂线（三环路大支路)网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 北三环路 | 快速路 | 北三环与园中路交叉路口处东侧水泥道路往南侧清沟破路0.8*52m | 2017-06-01 | 否 | 7天
10 | 东山中学过街天桥及道路改造和两侧绿化提升工程 | 福州市坤鸿建设发展有限公司 | 翁智康13799348518 | 过街人行天桥建设 | 晋安区 | 北三环路 | 快速路 | 天桥建设围挡占用挖掘北三环81#杆旁水泥人行道5*5平方米、高架桥下水泥人行道两处各5*3平方米、北三环82#杆旁水泥人行道28*5平方米；迁移北三环82#路灯杆 | 2017-06-01 | 否 | 60天
11 | 三环福马路口加装调流阀旁通管工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路三环路辅路西北侧非机动车道沥青路面25*3平方米 | 2019-05-01 | 否 | 8天
12 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | ①福马路49号杆西侧20米机动车道沥青2*3平方米；②福马路238号杆前8米机动车道沥青2*3平方米；③福马路国际家具城北侧人行道2*3平方米；④福马路70号杆西侧19米机动车道沥青2*3平方米；⑤福马路45号杆西侧12米机动车道沥青2*3平方米；⑥福马路241号杆北侧7米机动车道沥青2*3平方米；⑦福马路94号杆北侧10米机动车道沥青2*3平方米 | 2019-05-01 | 否 | 每点2天
13 | 福马路（晋安河-紫阳）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路（晋安河-紫阳）人行道250*2.5平方米、沥青车道150*2.5平方米 | 2019-05-01 | 否 | 40天
14 | 福马路（六一路-长乐北路）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路（六一路-长乐北路）沥青车道600*2.5平方米 | 2019-05-01 | 否 | 50天
15 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 宜家家具商业1#环网车库口工井-对侧绿化带上的工井破水泥路面23.7米，清理并修复旧沟 | 2019-05-01 | 否 | 7天
16 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 清淤，肿瘤医院2#环网-对接的旧工井（福马路103号杆旁）破人行道透水砖3米，福马路103号杆-福马路101号杆的两口工井之间破沥青路面32.9米，福马路101号杆-福马路99号杆的两口工井之间破透水砖路面58.1米，福马路99号杆-福马路97号杆的两口工井之间破透水砖路面7.2米 | 2019-05-01 | 否 | 8天
17 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路164号杆旁工井经福马路166号杆-福马路168号杆旁工井破人行道透水砖56.4米，清理缆沟并修复 | 2019-05-01 | 否 | 7天
18 | 鼓山镇前屿安置商住楼燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 人行道22米*0.8米 | 2019-05-01 | 否 | 开挖8天，试压接口5天
19 | 福州市晋安老城区地下管网改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 王锋13599068108 | 雨污水管道改造施工 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 雨污水管道改造及接驳施工占用福马路机动车道50*6平方米 | 2019-05-01 | 否 | 60天
20 | 建总雲璟轩 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 朱智坚13906048693 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 站西路 | 支路 | 项目管线接驳施工 | 2017年 | 否 | 10天
21 | 福建福州晋安110kV涧田变10kV三环路线（北三环大支路)网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 站西路 | 支路 | 站西路辅路（西凤路附近）清沟破人行道透水砖路面0.8*20m | 2017年 | 否 | 5天
22 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 东街 | 主干道 | 东街83号门牌前机动道2*3平方米 | 2010年 | 否 | 2天
23 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 五四路 | 主干道 | 五四北路29号杆后奥体都市花园停车场前机动道2*3平方米 | 2020-12-01 | 否 | 2天
24 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 观凤亭街 | 支路 | 观凤亭街10号灯杆机动沥青2*3平方米 | 2015-08-01 | 否 | 2天
25 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 白马北路 | 次干道 | 白马北路77号灯杆前路中2*3平方米 | 2010-06-01 | 否 | 2天
26 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 东城边街 | 支路 | 东城边街1－1门牌前沥青2*3平方米 | 2019-10-01 | 否 | 2天
27 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 上浦路 | 主干道 | 上浦路与江滨西大道交叉口东北侧机动车道上沥青2*3平方米 | 2016年 | 否 | 2天
28 | 福建福州晋安110kV秀山变金域线10kV配套送出工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 南平东路北侧，从秀山支路与南平东路东侧人行道交叉东北角到龙头路与南平东路西侧人行道交叉西北角，清沟破人行道透水砖路面1*207m | 2013-01-01 | 否 | 10天
29 | 福建福州晋安110kV福飞变10kV电一建怡馨苑高层小区双电源改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 东浦路 | 支路 | 东浦路南侧人行道（怡馨苑小区东北门门口段）破路0.8*123m | 2014-05-01 | 否 | 9天
30 | 2024年下半年至2025年上半年福州公司台江中心配合市政管沟大修 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 太平二路 | 次干道 | 太平二路到金祥花园电缆管沟清沟，非机动车道沥青路面1*1米、人行道透水砖1*22米 | 2020-05-01 | 否 | 3天
31 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 浦上大道 | 主干道 | 西三环辅道与浦上大道交叉口西北侧机动车道沥青（浦上大桥匝道27号杆）2*2平方米*2处 | 2011-03-01 | 否 | 2天
32 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 桔园二路 | 支路 | 桔园二路4号杆人行道透水砖路面3*5平方米 | 2009-06-01 | 否 | 3天

## 七月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
七月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及乌山西路、长乐中路、连福路、福光南路、前屿东路、涧田路、新港街、六一中路、大坪路、通湖路、后屿路、塔头路、宁化支路、东园路、三江路
1 | 雨水收水口扩大改造 | 福州市城市排水有限公司 | 吴国辉18659121276 | 排水施工 | 鼓楼区 | 乌山西路 | 主干道 | 增设雨水箅子2处 | 2008-08-01 | 否 | 2天
2 | 增设路面快排通道 | 福州市城市排水有限公司 | 吴国辉18659121276 | 排水施工 | 鼓楼区 | 乌山西路 | 主干道 | 增设路面快排通道4处 | 2008-08-01 | 否 | 6天
3 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 长乐中路 | 主干道 | 长乐中路与福马路交叉口北侧机动车道沥青2*3平方米 | 2016-06-01 | 否 | 2天
4 | 福州市晋安老城区地下管网改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 王锋13599068108 | 雨污水管道改造施工 | 晋安区 | 长乐中路 | 主干道 | 雨污水管道改造及接驳施工占用长乐中路机动车道50*6平方米 | 2016-06-01 | 否 | 60天
5 | 福建福州晋安110kV远洋变10kV东方Ⅱ线世纪金辉高层小区双电源改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 连福路 福光南路 | 支路 主干道 | 福光南路东侧（世纪金晖斜对面）破人行道透水砖路面0.8*2m；连福路北侧（往世纪金辉小区大门西侧内部围墙边）清沟破人行道0.8*13m | 2015年12月 2017年7月 | 否 | 5天
6 | 福建福州晋安110kV远洋变10kV三木线实华小区高层小区双电源改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 连福路 | 支路 | 连福路（实华公寓大门口）市政车行沥青路面过街0.8*18米 | 2015-12-01 | 否 | 5天
7 | 福建福州晋安220kV凤坂变10kV远中线金辉东景高层小区双电源改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 前屿东路 | 次干道 | 前屿东路北侧（金辉东景门口至福光南路交叉口）清沟破人行道透水砖0.8*126m | 2003-01-01 | 否 | 7天
8 | 福建福州晋安110kV远洋变10kV东方Ⅱ线（古山大支路)网架优化加强工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 前屿东路 | 次干道 | 前屿东路南北向过街（鼓山沃尔玛门口）清沟破沥青车行道路面0.8*30m；前屿东路北侧（鼓山沃尔玛门口）清沟破人行道透水砖0.8*22m；前屿东路北侧（鼓山沃尔玛对面）清沟破人行道透水砖0.8*35m | 2003-01-01 | 否 | 8天
9 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 涧田路 | 主干道 | ①涧田路与玄南岭路交叉口北侧的机动车道沥青2*3平方米；②涧田路桂山路172号大门口附近机动车道沥青2*3平方米 | 2017-04-01 | 否 | 每点2天
10 | 福建福州晋安110kV秀山变10kV安置房西园雅居高层小区双电源改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 涧田路 | 主干道 | 涧田路东侧（西园雅居小区旁至三环快速交叉路口东侧）人行道上清沟破路0.8*321m | 2017-04-01 | 否 | 14天
11 | 港务局宿舍燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 台江区 | 新港街 | 支路 | 沿河道100米*0.8米 | 2020-01-01 | 否 | 开挖10天，试压接口5天
12 | 福建福州台江110kV新港变10kV特艺城线安福红星配电站911至特艺城环网902之间电缆老旧小区供电改造工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 新港街 六一中路 | 支路 主干道 | 新港街人行道（特艺城~六一中路）电缆管沟清沟：北侧1.2*23米，南侧1.2*80米，特艺城门口南北沥青路面过街1.2*23米。六一中路（新港路~老药洲）人行道原管沟清沟西侧1.2*180米，沥青路面过街1.2*46米，东侧1.2*200米 | 2020年1月 2017年5月 | 否 | 45天
13 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 大坪路 | 次干道 | 展进路-展进巷破人行道1*250米 | 2015-06-01 | 否 | 20天
14 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 大坪路 | 次干道 | 六一南路-拓福市场人行道非机动车及过街1*240米 | 2015-06-01 | 否 | 20天
15 | 福州市江南片区配套电力基础设施工程（一期）项目第三标段（仓山盖山-观海110KV线路送出工程） | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 李强15985705437 | 电力管道施工 | 仓山区 | 大坪路 | 次干道 | 大坪路（大坪路与下腾路十字口）挖掘机动车道40*5平方米 | 2015-06-01 | 否 | 1个月
16 | 流量计开挖 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 大坪路 | 次干道 | 大坪路32号杆附近机动车道上沥青3*4平方米 | 2015-06-01 | 否 | 3天
17 | 通湖路（鼓西路-杨桥东路）给水管道工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 通湖路（鼓西路-杨桥东路）西侧沥青车道335*1.5平方米 | 2015年 | 否 | 50天
18 | 福建福州晋安220kV凤坂变10kV前横路线(横屿21-105-18支线)网架优化加强工程（福州晋安区220kV凤坂变10kV前横路横屿大支路改造工程） | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 吴宏瑜13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 后屿路 | 次干道 | 后屿路北侧非机动车道（大坤彩色印刷有限公司门口）破后屿路0.8*12m（其中铺砖路面9米，沥青路面3米） | 2020-01-01 | 否 | 5天
19 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | 清淤，塔头路82号杆旁工井-塔头路86号杆旁工井经塔头路84号杆破瓷砖路面24.5米、破沥青路面5.5米、破透水砖路面33.3米 | 2014-01-01 | 否 | 7天
20 | 雨水收水口扩大改造 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | 宁化小学附近增设进水井8处，明挖8米，埋深0.7米，挖掘沥青路面8*1米 | 2005-02-01 | 否 | 2天
21 | 东园路（东园二路--南台大道东侧）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 仓山区 | 东园路 | 支路 | 东园路（东园二路--南台大道东侧）北侧沥青车道320*2.5平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 30天
22 | 三江路DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 仓山区 | 三江路 | 主干道 | 三江路（清凉山隧道-福泉高速）北侧机动车道沥青900米*1.5米 | 2015-12-01 | 否 | 50天

## 八月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
八月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及新店外环路、福新东路、鳌港路、则徐大道、盖山路、三八路、西庄路、盘屿路、李厝山路、杨周东路
1 | 新店镇某军用光缆迁改工程项目 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭13559114683 | 军用管线迁改 | 晋安区 | 新店外环路 | 主干道 | 沥青路面1.3*380平方米；水泥路面1.3*60平方米 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 20天
2 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 新店外环路 | 主干道 | 清淤，新店外环65号路灯杆旁工井-新店外环64号路灯杆旁工井需破过街沥青路面32米 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 7天
3 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 福新东路 | 次干道 | ①福新东路70号杆旁机动车道沥青2*3平方米；②福新东路24号杆西侧15米机动车道沥青2*3平方米 | 2013-12-01 | 否 | 每点2天
4 | 环保局宿舍燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 福新东路 | 次干道 | 人行道200米*0.8米 | 2013-12-01 | 否 | 开挖18天，试压接口5天
5 | 2025年收水口扩大建设 | 福州市城市排水有限公司 | 王锋锋13774594569 | 雨水收水口改造 | 台江区 | 鳌港路 | 主干道 | 鳌港路（福光南路～江滨路）收水口扩大：49-80号新增进水井19座，长1m宽0.8m，深0.9m | 2018年 | 否 | 5天
6 | 福建福州台江110kV亚峰变10kV下岐线配套送出工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 鳌港路 | 主干道 | 鳌港路人行道（江滨路～鳌头路）电缆管沟清沟西侧1.2*270米 | 2018年 | 否 | 15天
7 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 连江南路-潘墩路人行道及过街1*600米 | 2016-12-01 | 否 | 30天
8 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 三叉街地铁站-白湖亭地铁站人行道及过街1*150米 | 2016-12-01 | 否 | 15天
9 | 盖山路（南二环-南台大道）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 仓山区 | 盖山路 | 次干道 | 盖山路（南二环-南台大道）东侧非机动车道沥青路面600*3米、西侧非机动车道水泥路面400*2.5米 | 2011-04-01 | 否 | 60天
10 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 盖山路 | 次干道 | 则徐大道-义序机场口沥青路面及非机动车道1*1550米 | 2011-04-01 | 否 | 60天
11 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 塔头路32号杆旁旧工井-三八路74号杆旁旧工井破人行道透水砖49.3米，清理并修复旧沟 | 2014-01-01 | 否 | 7天
12 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 西庄路 | 主干道 | 金城小区门口-西庄路和健康路交叉口处工井，需破人行道透水砖26.6米，破沥青路面23.5米，清理并修复原有管沟 | 2011-11-01 | 否 | 7天
13 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 盘屿路 | 主干道 | ①盘屿路33号杆旁机动车道沥青2*3平方米；②盘屿路55号杆旁机动车道沥青2*3平方米 | 2015-08-01 | 否 | 每点2天
14 | 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 仓山区 | 李厝山路 | 支路 | ①李厝山世茂国风长安11号楼小区外市政机动车道沥青2*2平方米；②李厝山世茂国风长安机2号楼小区外市政动车道沥青2*2平方米 | 2019-10-01 | 否 | 每点2天
15 | 福晟钱隆尚品花园项目 | 福建省万福晟房地产有限公司 | 林伟18506008997 | 污水接驳施工 | 仓山区 | 杨周东路 | 次干道 | 杨周东路6号杆处横穿过街挖掘沥青路面33*1.2平方米、深3.5米 | 2017-03-01 | 否 | 15天

## 九月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
九月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及北二环中路、西园路、工业路、北二环西路、六一北路、井店一路、白马南路、八一七南路、吴屿路、连江南路、上渡路、首山路
1 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北二环中路 | 主干道 | 北二环中路2号灯杆前机动沥青2*3平方米 | 2013-11-01 | 否 | 2天
2 | 北区水厂DN800北侧出厂管不锈钢内衬修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北二环中路 | 主干道 | 北二环中路（福飞路—五四路）北侧工作坑4*7平方米4处 | 2013-11-01 | 否 | 60天
3 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 西园路 | 支路 | 西园4#环网-晋安公安分局环网，西园路32#路灯杆旁工井经36号杆、38号杆、40号杆、42号杆、46号杆到50号杆旁工井需破沥青路面51米，破人行道288.4米 | 2019-01-01 | 否 | 15天
4 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 西园路 | 支路 | 西园4#环网-西园7#环网需先通管西园路391.1米，破西园路与北三环路交叉口沥青路面21米，破立交桥下路面78米 | 2019-01-01 | 否 | 18天
5 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 工业路358号门牌全季酒店门口机动车道上沥青2*3平方米 | 2009-03-01 | 否 | 2天
6 | 工业路DN600给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 工业路东辉花园门口人行道透水砖750*2.5平方米 | 2009-03-01 | 否 | 60天
7 | 2025年增设路面快排系统 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | ①时代名城前公交车站前增设雨水支管，明挖15米，埋深0.7米，挖掘沥青路面15*1米，围挡尺寸17*2平方米；②苏宁广场附近前增设雨水支管，明挖25米，埋深0.7米，挖掘沥青路面25*1米，围挡尺寸30*2平方米；③双浦支巷路口附近增设雨水支管，明挖50米，埋深0.7米，挖掘沥青路面50*1米，围挡尺寸55*2平方米 | 2009-03-01 | 否 | 15天
8 | 雨水收水口扩大改造 | 福州市城市排水有限公司 | 陈锹13600825976 | 积水改造 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 宝龙广场附近增设进水井2处，明挖2米，埋深0.7米，挖掘沥青路面2*1米 | 2009-03-01 | 否 | 2天
9 | 福建福州台江110kV白马变宝龙线10kV电缆配套土建工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 工业路（水口大厦附近）南北走向原管位清沟过街主路41米 | 2009-03-01 | 否 | 7天
10 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 北二环西路 | 主干道 | ①北环西路21号杆前沥青2*3平方米；②北环西路39号杆前机动沥青2*3平方米 | 2013-11-01 | 否 | 每点2天
11 | 配合配网光缆修复破路工程 | 国网福州供电公司晋安供电服务中心 | 陈强13509365519 | 电力施工 | 晋安区 | 六一北路 | 主干道 | 清淤，工井晋安六一北路西010+5-工井晋安三圣路南003-2破机动车道沥青路面38.2米 | 2017-05-01 | 否 | 7天
12 | 象峰路与井店一路交界DN300断头管连接 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 井店一路 | 支路 | 象峰路与井店一路交叉口沥青车道25*2.5平方米 | 2018-04-01 | 否 | 20天
13 | 福建福州台江110kV白马变宝龙线10kV电缆配套土建工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 白马南路 | 次干道 | 东西走向新修拉管白马南路及白马河135米至浦西路 | 2015-12-01 | 否 | 15天
14 | 福建福州台江110kV新港变10kV中亭Ⅰ线10kV电缆配套土建工程 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 八一七南路 | 主干道 | 八一七路（下杭路路口）过街至透龙路原管位清沟140米 | 2017-11-01 | 否 | 3天
15 | 福州市仓山区吴屿路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 吴屿路 | 支路 | 沿吴屿路敷设300米 | 2011-03-01 | 否 | 开挖20天，试压接口5天
16 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 鳌峰大桥 （南桥头）-则徐大道人行道及非机动车道1*500米 | 1994 其中部分路段2024年7月 | 否 | 30天
17 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 上渡路 | 主干道 | 闽江大道-仓前路人行道1*150米 | 2015-04-01 | 否 | 15天
18 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 首山路 | 次干道 | 万安路-二环路下穿通道人行道1*300米 | 2017-09-01 | 否 | 20天

## 十月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
十月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及沁河南路、洪湾中路、洪湾北路、洪湾南路延伸段、观海路、上藤路
1 | 沁河南路DN600管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 台江区 | 沁河南路 | 次干道 | 六一北路（沁河南路-前岐路）东侧机动车道沥青路面400米*3米、前岐西路（晋安北路-六一北了）机动车道沥青路面150米*3米 | 2020-09-01 | 否 | 60天
2 | 凤岗路与洪湾中路交叉口DN300给四管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 仓山区 | 洪湾中路 | 次干道 | 洪湾路机动车道沥青路面60*1.5米 | 2004-06-01 | 否 | 20天
3 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 洪湾北路 | 次干道 | 西三环路-金山大道人行道及过街1*300米 | 2004-06-01 | 否 | 30天
4 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 洪湾南路延伸段 | 次干道 | 凤山-玉兰路人行道、非机动车道及过街1*400米 | 2019-11-01 | 否 | 30天
5 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 观海路 | 支路 | 上藤路-六一南路人行道及过街1*350米 | 2014-10-01 | 否 | 20天
6 | 江南片区2025年通信缆化项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 梁敬行13489923440 | 通信管道施工 | 仓山区 | 上藤路 | 支路 | 观海路-太平巷沥青路面1*350米 | 新改扩建 2022年3月 | 是 | 20天

## 十一月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
十一月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及北二环辅路、晋连路
1 | 福州市晋安老城区地下管网改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 王锋13599068108 | 雨污水管道改造施工 | 晋安区 | 北二环辅路 晋连路 | 主干道 支路 | 雨污水管道改造及接驳施工分别占用北二环辅路、晋连路机动车道50*6平方米 | 2013年2月 2018年12月 | 否 | 60天

## 十二月
2025年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：管线单位月份占用、挖掘需求计划
十二月份
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 施工工期
一、正常审批项目涉及国货东路、城峰路、龙头路、仁山路
1 | 国货东路（长乐中路-连江中路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 何增斌1505006322 | 自来水施工 | 晋安区 | 国货东路 | 主干道 | 国货东路（长乐中路-连江中路）沥青车道630*2平方米 | 2010-03-01 | 否 | 60天
2 | 福州市晋安老城区地下管网改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 王锋13599068108 | 雨污水管道改造施工 | 晋安区 | 国货东路 | 主干道 | 雨污水管道改造及接驳施工占用国货东路机动车道50*6平方米 | 2010-03-01 | 否 | 60天
3 | 福州市仓山区黄山片区城中村改造项目配套河道工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅18606068857 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | 截污管道接驳施工占用50*4平方米 | 2015年1月 | 否 | 60天
4 | 战坂公交综合车场及后勤保障配套服务设施 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 林淼琛15392010876 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 龙头路 | 次干道 | 龙头路，挖掘人行道透水砖长约6米、宽约16米施工公交车入口及出口、雨污及市政管网接驳（人行道透水砖长约4米、宽约2米） | 2015-01-01 | 否 | 14天
5 | 阳岐公交首末站 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 庄云辉18050277552 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 仁山路 | 支路 | 仁山路，挖掘人行道透水砖长20米、宽3米施工公交车入口及出口、雨污及市政管网接驳 | 2015-01-01 | 否 | 14天