## 5月
附件
2026年5月份新增占用挖掘项目实施计划清单（17项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（9项）
1 | 晋安区樟林路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 晋安区 | 福兴大道(福州茶厂k1+330-化工路) | 主干道 | 挖掘福兴大道Z045号灯杆附近沥青路面5*1平方米 | 2013-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*2 | 仓山区盖山镇后坂新城一区南门后坂社会停车场市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道 | 13859022063 | 自来水施工 | 仓山区 | 高仕路 | 次干道 | 挖掘高仕路后坂社会停车场附近人行道透水砖2*2平方米 | 2025-08 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
3 | 鼓励区北二环中路阀门压埋工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福飞南路(北环中路-华林路) | 主干道 | 北二环中路2号灯杆前机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，占道3*3=9平方米 | 2012-01 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
4 | 鼓楼区福飞南路消防栓改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬 | 15959133774 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福飞南路(东浦路-北环中路) | 主干道 | ①福飞南路72号灯杆南侧路中机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，占道3*3=9平方米②福飞下穿涵洞12号灯杆北侧机动沥青路面，挖掘2*2=4平方米，占道3*3=9平方米 | 2012-05 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
△5 | 京台高速公路支线福州闽侯至福清阳下段A1合同段 | 福州双福高速公路有限责任公司 | 陈云曦 | 15659020517 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | 一、南三环交通导改：①占用挖掘南三环南侧辅路（三环主线螺江西路出口）80m*3.5m；②占用挖掘南三环南侧辅路（三环快速入口魁岐方向）80m*3.5m；③占用挖掘南三环主线（南北两侧各一个道）250m*3.5m*2；④拆除南三环主线双臂路灯35号杆、南三环辅路单臂路灯35号杆。二、主体施工：占用南三环南侧主线22269m2、南侧辅路及吴屿路口17103m2 | / | 2017-06 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期交通导改各10天、主体施工10个月
△6 | 福州市晋安区排水防涝及城市地下管网改造更新项目（一期） | 福州市晋安区市政维护管理站 | 方秋红 | 13599075694 | 雨水管道修复施工 | 晋安区 | 岳峰北路(福新中路-岳前路) | 次干道 | 雨污管网新建及道路修复需申请占道破路，开挖道路性质有人行道透水砖路面，机动车道沥青路面，透水砖开挖长度约473米，宽度2.5米。沥青道路开挖长度约95米，宽度3米 | 2018-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2个月
7 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程（第2标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 杨成林 | 18649717079 | 道路拓宽改造施工 | 仓山区 | 金山大道 建新北路 金洲南路 金榕南路 金榕北路 | 主干道 主干道 主干道 次干道 次干道 | 一、沿线既有路灯（含基础）进行迁移、拆除：金山大道（金洲路-闽江大道）共60盏、建新北路（金山大道-金达路）共14盏、金洲南路（金河路-金山大道路）共6盏、金榕路（金山大道-金环路）共2盏。二、非机动车道与人行道拓宽改造：金洲南路（金河路-金山大道）长度172m、平均宽度22.4m；金榕南路（金山大道-金环路）长度127m、平均宽度14m。三、金榕北路14#～20#杆东侧人行道电力管沟上方新增2根电力管，深度0.7m、长度121m、宽度1.25m | 2011-01 2003-12 2014-01 2015-06 2008-05 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期60天
8 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程1标 | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭孔毅 | 18859101112 | 道路拓宽改造施工 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | ①新建金山大道北侧非机动车道、人行道（东起橘园洲大桥西至金洲路），需占用金山大道非机动车道2000*3.5㎡、人行道900*2㎡、侧分带390*1.5㎡；②新建金山大道南侧非机动车道、人行道（东起橘园洲大桥西至金洲路），需占用金山大道非机动车道2000*3.5㎡、人行道510*2㎡、侧分带400*1.5㎡；③拆除金山大道7、9~18、23~40、44~45、48~79、84~105等共计85盏路灯 | 2011-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期45天
△9 | 福州公司台江中心达道路电力电缆管沟大修 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 吴志峰 | 13706984219 | 电力施工 | 台江区 | 达道路 | 次干道 | 达道路15#-39#杆南侧清沟电缆管沟清沟，挖掘人行道透水砖路面435*1.5平方米，沥青路面20*1.5平方米 | 2017-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
房建类项目（管线接驳、开口）（8项）
△10 | 宗地2023-29号东大新村旧屋区改造地块（东大雅苑）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 罗凯 | 18046066002 | 电力施工 | 鼓楼区 | 东大路 | 主干道 | 东大路南侧人行道（温泉路-东水路段）： ①挖掘修复现状电缆沟，出入口沥青路面22*1.2平方米+人行道透水砖180*1.2；②新建电力接驳井2处，人行道透水砖2*2+2*2平方米 | 2010-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
11 | 宗地2023-42号屏西小区旧改出让地块四（屏悦公馆）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 罗凯 | 18046066002 | 电力施工 | 鼓楼区 | 北环中路 福飞南路(北环中路-华林路) | 主干道 主干道 | 1、北环中路：①改造提升现有电力工井4处，破挖人行道尺寸1.5m*1.5m+1m*1m*3；②清理现有电缆沟一处，破挖人行道尺寸为24m*1.2m；③现有电力排管上方加管一处，破挖沥青路面尺寸为31m*1.2m，破挖人行道尺寸为2m*1.2m；2、福飞南路(北环中路—华林路)：①现有电力排管上方加管一处，破挖沥青路面34m*1.2m；②改造提升现有电力工井1处，破挖沥青路面1m*1m | 2012-01 | 2013-11 | 否 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
12 | 宗地2024-06号高宅村旧改出让地块三[流花溪畔（二期）]电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭 | 13559114683 | 电力施工 | 仓山区 | 浦上大道 金榕南路 | 主干道 次干道 | ①金榕南路62号杆挖掘沥青路面14m*1*1.7；②金榕南路64号杆挖掘沥青路面18*1.2*1.5；③金榕南路66号杆挖掘沥青路面11*1.2*1.5；④金榕南路78号杆挖掘非机动车道沥青路面11*1.5*1.3、机动车道沥青路面16*1.5*1.5；⑤浦上大道124号杆挖掘混凝土路面2*1.3*1.5、人行道2*1.3*1.5；⑥浦上大道93号杆挖掘混凝土路面2*1.3*1.5、人行道2*1.3*1.5 | 2010-11 2016-05 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期21天
*13 | 福州市气象防灾中心 | 福建省福州市气象局 | 陈言照 | 13705981097 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 松山路 | 次干道 | ①松山路（龙安路南段）开设8米宽，转弯半径2米的主出入口，硬化侧分带12×1.5平方米；②污水接驳挖掘沥青非机动车道1米、透水砖人行道3米，宽1米 | 2024-05 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
14 | 福建省糖酒仓储产业园 | 福建省糖酒副食品有限公司 | 黄锟 | 17606072988 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道(福州茶厂k1+330-化工路) | 主干道 | D700雨水接驳挖掘福兴大道24#杆旁水泥人行道、沥青非机动车道、沥青机动车道10*3平方米，施工临时占道12*6平方米 | 2013-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期6天
15 | 茶元公馆 | 福州浙贸置业有限公司 | 杨伟 | 15860606352 | 燃气接驳施工 | 台江区 | 儿童公园路 | 支路 | 儿童公园路8号杆附近挖掘透水砖人行道5*0.8平方米、花岗岩人行道8*0.8平方米、过街沥青路面12*0.8平方米 | 2013-07 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
16 | 福州第十八中学西门校区双电源改造工程 | 福建省福州第十八中学 | 李桢 | 13275908030 | 电力接驳施工 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 通湖路与鼓西路交叉路口机动车道50*0.6平方米、人行横道靠十八中学校侧8*0.6平方米 | 2015-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
17 | 福州市第一总医院电增容项目 | 福州市第一总医院 | 潘锦宇 | 15559181229 | 电力接驳施工 | 台江区 | 学军路 延平路 秋龙路 八一七中路 达道路 | 次干道 次干道 支路 主干道 次干道 | ①学军路过街：学军路01号杆至延平路23号杆间挖掘机动车道沥青路面40*0.8平方米；②延平路17至19号杆间挖掘人行道透水砖10*0.8平方米；③秋龙路01至03号杆间挖掘人行道透水砖15*0.8平方米；④八一七中路92号杆附近挖掘人行条石5*0.8平方米；⑤达道路08、12、20、24号杆附近挖掘人行道透水砖1*2平方米（共4处） | 2017-03 2016-11 2008-01 2005-01 2017-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期18天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共4项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共2项）