## Sheet1
破路修复工程考核表
| 项目名称（按任务单项目名称）： | 施工单位： | 开、竣工时间：
序号 | 考核内容 | 考核标准 | 处罚标准 | 处罚情况
一 | 项目部人员到岗情况 | 合同约定 | 施工员等其他项目管理人员未在现场，中标人按每人每次5000元支付违约金。项目部人员伪造签字的，每发现一处支付违约金2000元。
二 | 施工质量的检查与验收 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T 13-162-2023）等。 | 1、涉及隐蔽工程的应当及时通知业主和监理单位现场报验。回填砂夯实后，应及时通知监理、业主验砂，否则不得擅自进行下一道工序施工。2、不符合考核标准要求的施工工序，要求整改或返工，达到合格标准。破路修复工程的内业及外业必须达到考核标准的要求，方可验收通过，否则不予验收通过。3、工程完工后必须在90个日历日内完成竣工验收，未在90个日历日内完成竣工验收的，每个项目处罚5000元。
三 | 安全文明施工 | 《城市道路施工作业交通组织规范》、《城市道路破路作业安全设施设置技术规程》及合同约定 | 1、施工报备：进行夜间施工应未提前报备，在未得到明确指令前自行施工，发现一次扣款1000元；若因擅自施工被交警或城管部门处罚的，约谈施工单位负责人。因擅自施工造成的一切责任，由承包人全权承担，并视情予以解除合同，清退施工单位。 2、现场防护、告示：.应在工程起止点处和每间隔30米的围挡上设置工程概况牌，内容包括工程名称、建设、施工、监理等单位及项目负责人、联系电话、施工工期、起止时间等，要求字迹清晰显眼（采用红底白字）；施工过程、工序结束后应检查围挡、钢板等现场防护设施是否正确设置，现场应安排人员值守或及时巡视，发现围挡、钢板位移应及时处置。未按要求设置的，发现一处扣款200元；拒不整改的，约谈施工单位负责人。 3、个人防护：1.作业人员（包括驾驶员、设施巡视人员）必须正确穿戴好统一配置的安全服或反光衣、安全帽与其他必需的劳动防护用品；2.各级管理人员进入施工现场必须穿戴好统一配置的反光背心和安全帽。3.所有作业人员在工地操作时不得打赤膊、穿“三鞋”（硬底鞋、高跟鞋、拖鞋）。未按要求穿戴个人防护用品的，发现一人扣款100元；拒不整改的，约谈施工单位负责人。 4、渣土垃圾处置：1.市区敏感路段、重点路段、桥梁、高架桥、隧道、地下通道，及市区其他道路作业破路宽度小于等于50 CM（长度小于5M）或单处渣土量小于1M³的，施工时必须采用垃圾袋装或即产即清；2.其他情形的，当次施工作业停止后，当天无法清运的渣土必须用帆布遮盖，四周用围挡牌围挡；3.袋装的渣土必须放置在不影响交通和行人通行的位置（如树池之间绿化带），周围用挡牌围挡，堆放高度不超过围挡高度,不得将渣土倾倒在雨、污水管、沟或内河河道范围内。未按要求设置的，发现一处扣款500元。若被交警或城管部门处罚、发生舆情造成较大影响或拒不整改的，约谈施工单位负责人。 5、环境卫生：不能直接利用路面或人行道搅拌砂浆或砼。应采取切实可行的临时排水方案，配备足够的排水设施，使工地现场及周边保持良好的排水状况。施工过程中未经许可不得将泥浆、污水、施工废水等向路面直接排放或排入雨、污水管、沟及临近的河道、绿地等影响现状设施使用和周边环境。未按要求设置的，发现一处扣款500元。若被环保或城管部门处罚、发生舆情造成较大影响或拒不整改的，约谈施工单位负责人。 6、防尘降尘：施工现场对部分易扬尘的施工工序应当采取洒水等有效的降尘措施防止扬尘污染，对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施防止扬尘污染。不得在作业现场设置帐篷、床铺等设施以及晾晒衣物等。未按要求设置的，发现一处扣款200元。若被环保或城管部门处罚、发生舆情造成较大影响或拒不整改的，约谈施工单位负责人。 7、临时用电：施工用电应按照部颁标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024的要求、采用“三级配电、两级保护”，应做到“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱生产企业，必须严格按照国家技术标准GB7251.4-98组织生产，各类配电箱、开关箱及其配电材料、电器元件、架空电线、电缆、照明器等低压电器产品应当具备中国强制认证标志（即“CCC”认证），禁止不合格产品在施工现场使用。未按要求设置的，发现一处扣款200元。若被安全监督部门处罚、发生舆情造成较大影响或拒不整改的，约谈施工单位负责人；造成的一切责任，由承包人全权承担，并视情予以解除合同，清退施工单位。 8、移交探勘：施工单位应配合查看地下管线情况，及时提出建议；破路开口项目，施工单位应主动要求破路单位提供燃气咨询等文件。未探明地下管线情况、地下管线埋深及保护措施不满足要求不得移交。每发现一处不满足要求的，扣款500元。
四 | 施工进度 | 招标文件及合同约定 | 1、现场移交：市政中心通知破路工程现场移交，施工单位应及时响应；如无法安排人员前往现场，应提前沟通更改时间。无故缺席现场移交的，每件扣款500元。 2、进场时效：破路修复工程应在24小时内进场，并更换黄色市政施工围挡、张贴工程告示牌。每发现一处不满足要求的，扣款200元。 3、工期要求：施工任务应在派工单、移交单要求的完工日期前完成。如施工过程中发现阻碍施工进度的因素，应及时沟通。确因客观因素无法完成的应及时提交延期报告。无正当理由未及时完成的，按照合同约定扣除逾期竣工违约金。 4、工序完成报告：因破路修复工程存在借用破路单位钢板等安全设施、后续恢复交安设施等情况，在破路工程最后一道工序开始前及整体修复完成后应及时报告市政工程中心项目负责人。每发现一处不满足要求的，扣款500元。如因未及时报告导致发生事故或被交警、城管部门处罚的，由施工单位承担所有后果。
五 | 签证、进度申报及时性 |  | 1、签证：应在完工(以派工单完成时间为准)后25个日历日内完成，以签证送达监理单位日期为准。 2、进度：前一季度内的破路项目在下一季度第三个月24日前合并送一次进度款申请，要求每季度合并报送一次，送审截止时间为次季度最后一个月的24日(任务单与移交单不在同一月份，以时间较后为准)。 3.上述逾期按1000元/日历日进行扣款，扣款上限不超过工程造价5%
汇总