## 11月
附件
2026年11月新增占用挖掘项目实施计划清单（16项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（5项）
1 | 福州鼓楼鹤贵线脱开T接点改接入鹤林变110千伏线路工程 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈贤达 | 13023837276 | 占道施工 | 晋安区 | 北环东路 | 主干道 | 电缆敷设施工临时占用北环东路（沁园路口）辅路80*4平方米 | 2013-11 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期14天
2 | 山前支路道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊 | 15960156605 | 新建道路接驳施工 | 晋安区 | 坂中路西段 | 主干道 | 路口改造占用挖掘山前支路与坂中路交叉口人行道4.5*45平方米；硬化机非分隔带40*1.5平方米；拆除坂中路102号路灯杆 | 2020-01 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期30天
3 | 福州市新店片区改造项目周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊 | 15960156605 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 涧田路 | 主干道 | ①桂山路北段接驳，占用挖掘涧田路人行道5*80平方米；移除涧田路96#、98#路灯杆。②楼铺路东段接驳及人行天桥改造，占用挖掘涧田路人行道4.7*（15+35）平方米；管道接驳挖掘路口沥青路面3*9平方米；移除涧田路101#、103#路灯杆 | 2017-04 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期60天
4 | 福州至长乐机场城际铁路F1线闽都站D出入口雨水管道改造工程 | 福州地铁建设有限公司 | 王中华 | 13338255787 | 雨水管道修复施工 | 鼓楼区 | 六一中路 | 主干道 | 福州至长乐机场城际铁路1线闽都站D号出入口雨水管道开挖施工，非机动车道内管道约3m，破除非机动车道沥青3*1平方米，开挖深度约1米 | 2014-09 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
△5 | 福建福州仓山110kV浦上变10kV金祥线夏沁苑配电室高层小区10kV双电源改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电分部 | 刘凌卿 | 15985701257 | 电力施工 | 仓山区 | 上雁路 | 支路 | 电力原管位加管挖掘上雁路东侧24至36号杆间人行道透水砖265*1.2平方米 | 2015-11 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
房建类项目（管线接驳、开口）（11项）
*6 | 高湖花园燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 挖掘连江南路辅路53号杆附近沥青通道口2*1平方米 | 2023-12 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*7 | 高湖小区燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 挖掘连江南路辅路45号杆附近沥青通道4*0.8平方米 | 2024-10 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*8 | 森悦广场燃气预留工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 挖掘连江南路59号杆附近人行道透水砖12*0.8平方米 | 2023-12 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
9 | 可雅酒店商务中心 | 福建可雅酒店有限公司 | 黄建兴 | 18350180455 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 金榕南路 | 次干道 | 金榕南路57#杆(金祥路~凤岗路)附近挖掘透水砖人行道12*4平方米开设一处宽度8米，转弯半径2米的出入口，同时拆除该处对应机非隔离带。在金榕南路57#杆、59#杆附近进行雨污水接驳挖掘透水砖人行道4*2、4*2平方米，沥青非机动车道1*2、2*2平方米，沥青机动车道8*2平方米 | 2015-06 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期各10天
10 | 福州市鼓楼区东大新村安置房项目（东大雅苑）小区燃气工程 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 林建洲 | 18597771013 | 燃气接驳 | 鼓楼区 | 东大路 | 主干道 | 小区燃气接驳，挖掘现状沥青路非机动车道约2.5m，沥青路机动车道约3.5m，人行道约7m。开挖尺寸13*0.8平方米，深1.4米。围挡占道面积13*3平方米。 | 2010-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
11 | 宗地2022-30号白湖北园片区出让地块五(福州SM项目)电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 电力施工 | 仓山区 | 南二环（齐安路-则徐大道） | 快速路 | 挖掘南二环路辅道右转弯机动车道沥青路面20*2平方米，透水砖人行道3*2平方米 | 2015-08 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
△12 | 某单位配电工程 | 中国人民解放军73630部队 | 王帅兵 | 18687575638 | 电力施工 | 鼓楼区 | 鼓屏路 | 主干道 | 鼓屏路65号灯杆附近原管位改造挖掘透水砖人行道140*1.5平方米 | 2011-08 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△13 | 宗地2023-45号南湖旧改出让地块一(榕发锦熙公馆)电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖 | 13805099637 | 电力施工 | 晋安区 | 晋连路 长福路 | 支路 | 新建电力排管挖掘晋连路1#杆-4#杆石板人行道100*1平方米；长福路大坂二路口沥青路面11*2平方米 | 2002-01 2008-03 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△14 | 宗地2023-18号东大路与五一北路交叉口东侧出让地块（福建建投产业大厦) 电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭 | 13559114683 | 电力施工 | 鼓楼区 | 得贵路 | 支路 | 新增电缆管道挖掘得贵路16-36号杆间机动车道沥青路面183*1.2平方米 | 2009-02 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
△15 | 梁厝收储地（三江口E-13地块）电力迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 邓文强 | 13860614249 | 电力施工 | 仓山区 | 南江滨东大道及绿化等配套工程2标段 | 主干道 | 南江滨东大道（燕山三路路口）409-415号杆间挖掘非机动车道沥青路面71*1.5平方米、机动车道沥青路面60*1.5平方米 | 2017-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
△16 | 晋安区环南新村及周边出让地块四110kV电力迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖 | 13805099637 | 电力施工 | 晋安区 | 北环中路 | 主干道 | 新建电力工井及排管需破挖①北二环中路辅路（北二环中路辅路56号-北二环中路辅路66号灯杆）挖掘机动车道沥青路面电力排管138×2.75平方米，工井8×4.4平方米×5座；②北二环中路辅路（北二环中路辅路82号-北二环中路辅路84号灯杆）：挖掘机动车道沥青路面电力排管长8×2.75平方米。 | 2013-11 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期25天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共3项）