## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 共享单车专用停车区建设及施划经费
主管部门 |  |  | 福州市城市管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 福州市城市管理委员会
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 12.00 |  | 10.85 | 10 | 90.42 |  | 9.04
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 12.00 |  | 10.85 | — | 90.42
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在11月前完成在地铁、公交站台周边施划30组共享单车停放区 |  |  |  |  | 在地铁、公交站台周边施划30组共享单车停放区，并于11月30日完成验收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设停放区数量 |  | ≥30组 |  | 30 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  | ≤3个月 |  | 3 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出预算控制率 |  | ≤100% |  | 90.42 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤0件 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对施工方满意度 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 99.04