## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 破路修复费
主管部门 |  |  | 福州市城市管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 福州市市政工程中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 3500.00 | 3500.00 |  | 3000.00 | 10 | 85.71 |  | 8.57
| 其中：当年财政拨款 |  | 3500.00 | 3500.00 |  | 3000.00 | — | 85.71
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复，保持城市道路功能和市政设施完好，确保市民出行安全。 |  |  |  |  | 对被挖掘道路的进行保质保量及时的修复，保持城市道路功能和市政设施完好，确保市民出行安全。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 车行路面修复平米数 |  | ≥8000㎡ |  | 10591 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道路面修复平米数 |  | ≥4000㎡ |  | 4498 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 破路修复任务完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 破路修复项目完成及时率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 破路修复成本控制率 |  | ≤99% |  | 99 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤1例 |  | 0 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 破路修复项目数 |  | ≥100个 |  | 1003 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求回复满意度 |  | ≥98% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 98.57