## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 市本级生活垃圾分类宣传及其他管理经费
主管部门 |  |  | 福州市城市管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 福州市环境卫生中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 280.00 | 280.00 |  | 221.01 | 10 | 78.93 |  | 7.89
| 其中：当年财政拨款 |  | 280.00 | 280.00 |  | 221.01 | — | 78.93
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主动适应新形势，深化拓展“三端四定”模式，坚持“补短板、强弱项、固底板、扬优势”，加强全过程精细化管理，以提升源头分类质量为重点，持续提升生活垃圾分类管理水平，全面深化宣传引导和志愿服务，不断推动市民垃圾分类习惯养成，让垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。 |  |  |  |  | 实行小区垃圾分类“精品级、普通级、帮扶级”三级动态管理，打造260个精品级小区；依托广播电视、报纸网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体平台，构建全方位、多层次的宣传格局，实现宣传广泛覆盖；制作垃圾分类动画片，推出双语广播微情景剧、抖音短视频、闽剧宣传垃圾分类，打造分类主题公园、主题公交、主题地铁、分类科普宣教基地等；开展宣传周系列活动，组织设施体验开放日，邀请3100余人次现场观摩；联合《党风政风热线》栏目策划专题访谈直播，实时回应群众关切13件次；宣传周系列活动在中央及省级媒体刊发报道52篇；持续擦亮垃圾分类志愿服务品牌，深入开展“千名城管志愿者进小区”等特色志愿服务行动，志愿者常态化开展垃圾分类入户宣传、精准宣导，今年已累计开展5000余场，推动垃圾分类低碳生活新时尚理念深入人心。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市级以上媒体宣传次数 |  | ≥100篇 |  | 118 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类公众号推文数 |  | ≥240篇 |  | 240 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 住建部考核档次 |  | ≤1档 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 垃圾分类宣传志愿活动按时完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 |  | ≤280万元 |  | 221.01 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾分类知晓率 |  | ≥90% |  | 91.2 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意率 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 97.89