## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 垃圾焚烧、炉渣、飞灰等BOT项目处置费用
主管部门 |  |  | 福州市城市管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 7000.00 | 7489.57 |  | 7125.59 | 10 | 95.14 |  | 9.51
| 其中：当年财政拨款 |  | 7000.00 | 7489.57 |  | 7125.59 | — | 95.14
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照《BOT特许经营协议》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用BOT项目》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理BOT项目特许经营协议》等，预计2025年完成炉渣年处理量20万吨，飞灰年处理量13000吨，焚烧一二三期处理垃圾量93万吨，做好各个项目运营，保证安全生产，环保运行，完成目标。 |  |  |  |  | 已完成预期目标，飞灰实际处理量为17960.44吨，炉渣实际处理量为235198.56吨，焚烧厂一二三期垃圾处理量104.830万吨
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 飞灰项目年处理飞灰量 |  | ≥13000吨 |  | 17960.44 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 炉渣处理量 |  | ≥20万吨 |  | 23.52 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 焚烧厂一二三期日垃圾处理量 |  | ≥93万吨 |  | 104.83 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 飞灰固化物检测达标率 |  | =100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 炉渣处置质量 |  | =100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 焚烧厂一二三期炉膛烟温异常情况 |  | =0% |  | 0 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 焚烧厂一二三期焚烧线异常标记总时长 |  | ≤60小时 |  | 48 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 焚烧厂一二三期炉渣热灼减率 |  | ≤3% |  | 3 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 焚烧厂一二三期烟气处理辅料耗量 |  | =100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 飞灰项目设备完好时间 |  | >336天 |  | 351 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 炉渣项目设备完好时间 |  | >336天 |  | 356 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 焚烧厂一二三期运行小时数 |  | ≥8000小时 |  | 7648 | 3 | 2.87 | 因垃圾量下滑（尚未跌破保底量），企业自主经营决策一期两条生产线一运一备，致平均运行小时数不足8000小时
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 焚烧厂一二三期保底补贴触发情况 |  | ≥92.8万吨 |  | 104.83 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 环境污染数 |  | =0起 |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目安全生产事故件数 |  | =0起 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目结算对象满意率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 99.38