## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 红庙岭园区项目建设费用
主管部门 |  |  | 福州市城市管理委员会 |  |  | 实施单位 |  | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 6000.00 | 1831.24 |  | 1675.77 | 10 | 91.51 |  | 9.15
| 其中：当年财政拨款 |  | 6000.00 | 1831.24 |  | 1675.77 | — | 91.51
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完善园区项目建设，及时支付工程费用，保障项目进度，预防讨薪等问题发生 |  |  |  |  | 完成红庙岭园区地质灾害隐患点整治工程验收，开展二期填埋场筛分治理项目环评编制，完成园区零碳创建方案编制。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成竣工财务决算项目数量 |  | ≥1个 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 消除地灾隐患数 |  | ≥20个 |  | 21 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量问题投诉数量 |  | =0件 |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数 |  | =0次 |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续使用时间 |  | ≥2年 |  | 3 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 99.15