## 市政维护设施大修和整治项目绩效评价表
市政维护设施大修和整治项目支出绩效评价表
项目单位：福州市市政工程中心
一级指标 （目标分类） | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） | 评分标准 | 分值 | 得分
决策(15%) | 项目立项（5%） | 立项依据充分性（2.5%） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。一项不符合扣 0.5 分。 | 2.5 | 2.5
|  | 立项程序规范性（2.5%） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣 0.5 分。 | 2.5 | 2.5
| 绩效指标（5%） | 绩效指标合理性（2.5%） | 项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣 1 分。 | 2.5 | 1.5
|  | 绩效指标明确性（2.5%） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2.5 | 1.5
| 资金投入（5%） | 预算编制科学性（2.5%） | ①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣 0.5 分。 | 2.5 | 0.5
|  | 资金分配合理性（2.5%） | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 2.5 | 2.5
过程(15%) | 资金管理（9%） | 资金到位率（3%） | 资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低10%扣0.3分，扣完为止。 | 3 | 3
|  | 预算执行率（3%） | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，绩效目标值等于95%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低10%扣0.3分，扣完为止。 | 3 | 3
|  | 资金使用合规性（3%） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3
| 组织实施（6%） | 管理制度健全性（3%） | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 2
|  | 制度执行有效性（3%） | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续是否完备。一项不符合扣1分。 | 3 | 3
产出(30%) | 数量指标（10%） | 编制项目设计方案数（2%） | 编制项目设计方案次数达到1次得满分，未编制得0分。 | 2 | 2
|  | 组织招标次数（2%） | 组织招标次数达到1次得满分，未编制得0分。 | 2 | 2
|  | 建设项目数量（2%） | 建设项目数量达到1个得满分，未编制得0分。 | 2 | 2
|  | 工程尾款结算单位数（2%） | 工程尾款结算单位数达到1个得满分，未编制得0分。 | 2 | 2
|  | 提交评审的工程标段数（2%） | 提交评审的工程标段数达到1个得满分，未编制得0分。 | 2 | 2
| 质量指标 （5%） | 项目验收合格率（5%） | 项目验收合格率=合格项目数量/当年验收项目数量*100%，绩效目标值等于100%，实际完成值等于绩效目标值不扣分，每降低10个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 5 | 5
| 时效指标（5%） | 项目完成及时性（5%） | 项目实际完成时间与计划完成时间相比较，在计划完成时间内完成得满分，否则不得分。 | 5 | 3
| 成本指标（10%） | 项目招标节约率（10%） | 项目招标节约率=1-（项目中标价/招标控制价）*100%，在8-15范围内得满分，每偏离1%扣1分，扣完为止。 | 10 | 10
效益(40%) | 社会效益目标 (15%) | 市政设施维护项目吸引就业人数（15%） | 市政设施维护工程项目可以提供就业岗位，带来社会效益。 市政维护项目提供就业岗位≥50人得满分，每减少5人扣2分，扣完为止。 | 15 | 15
| 可持续影响目标 (15%) | 市政维修后道路路面完好率 （15%） | 现存建成区内主、次道路完好率反映了当前市政可正常使用道路的比例。完好率≥95%得满分，完好率每降低2%扣1分，扣完为止。 | 15 | 15
| 服务对象满意度 (10%) | 12345诉求件回复满意度（10%） | 12345诉求件回复满意度=12345诉求件回复满意度件/12345诉求件总数*100%，回复满意率≥98%得满分，回复满意率每降低10%扣1分，扣完为止。 | 10 | 10
总分值、评价总分 （S） |  |  |  | 100 | 93

## 市政维护设施大修和整治项目绩效评价表 (2)
市政维护设施大修和整治项目支出绩效评价表
项目单位：福州市市政工程中心
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | 目标完成值
产出(30%) | 数量指标（10%） | 编制项目设计方案数（2%） | 本年度编制项目设计方案的次数 | >=1次 | 19次
|  | 组织招标次数（2%） | 本年度组织招标的次数 | >=1次 | 19次
|  | 建设项目数量（2%） | 本年度建设项目数量 | >=1个 | 19个
|  | 工程尾款结算单位数（2%） | 本年度工程尾款结算单位数量 | >=1个 | 7个
|  | 提交评审的工程标段数（2%） | 本年度提交评审的工程标段数 | >=1个 | 3个
| 质量指标 （5%） | 项目验收合格率（5%） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 100% | 100%
| 时效指标（5%） | 项目完成及时性（5%） | 项目实际完成时间与计划完成时间相比较 | 2020-12-31 | 2020-12-31
| 成本指标（10%） | 项目招标节约率（10%） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 7.1 | >8
效益(40%) | 社会效益目标 (15%) | 市政设施维护项目吸引就业人数（15%） | 市政设施维护工程项目可以提供的就业岗位人数 | 50 | 136
| 可持续影响目标 (15%) | 市政维修后道路路面完好率 （15%） | 市政维修后现存建成区内主、次干道路面完好的道路里程占主、次道路总里程数的比率 | 95% | 97.9%
| 服务对象满意度 (10%) | 12345诉求件回复满意度（10%） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 98% | 99.34%

## 市政维护设施大修和整治项目绩效评价表 (3)
市政维护设施大修和整治项目支出绩效评价表
项目单位：福州市市政工程中心
一级指标 （目标分类） | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） | 评分标准
决策(15%) | 项目立项（5%） | 立项依据充分性（2.5%） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。一项不符合扣 0.5 分。
|  | 立项程序规范性（2.5%） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣 0.5 分。
| 绩效指标（5%） | 绩效指标合理性（2.5%） | 项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣 0.5 分。
|  | 绩效指标明确性（2.5%） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。
| 资金投入（5%） | 预算编制科学性（2.5%） | ①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣 0.5 分。
|  | 资金分配合理性（2.5%） | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。
过程(15%) | 资金管理（9%） | 资金到位率（3%） | 资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低10%扣0.3分，扣完为止。
|  | 预算执行率（3%） | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，绩效目标值等于95%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低10%扣0.3分，扣完为止。
|  | 资金使用合规性（3%） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。
| 组织实施（6%） | 管理制度健全性（3%） | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。
|  | 制度执行有效性（3%） | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续是否完备。一项不符合扣1分。
产出(30%) | 数量指标（10%） | 编制项目设计方案数（2%） | 编制项目设计方案次数达到1次得满分，未编制得0分。
|  | 组织招标次数（2%） | 组织招标次数达到1次得满分，未编制得0分。
|  | 建设项目数量（2%） | 建设项目数量达到1个得满分，未编制得0分。
|  | 工程尾款结算单位数（2%） | 工程尾款结算单位数达到1个得满分，未编制得0分。
|  | 提交评审的工程标段数（2%） | 提交评审的工程标段数达到1个得满分，未编制得0分。
| 质量指标 （5%） | 项目验收合格率（5%） | 项目验收合格率=合格项目数量/当年验收项目数量*100%，绩效目标值等于100%，实际完成值等于绩效目标值不扣分，每降低10个百分点扣0.3分，扣完为止。
| 时效指标（5%） | 项目完成及时性（5%） | 项目实际完成时间与计划完成时间相比较，在计划完成时间内完成得满分，否则不得分。
| 成本指标（10%） | 项目招标节约率（10%） | 项目招标节约率=1-（项目中标价/招标控制价）*100%，在8-10范围内得满分，每偏离1%扣1分，扣完为止。
效益(40%) | 社会效益目标 (15%) | 市政设施维护项目吸引就业人数（15%） | 市政设施维护工程项目可以提供就业岗位，带来社会效益。 市政维护项目提供就业岗位≥50人得满分，每减少5人扣2分，扣完为止。
| 可持续影响目标 (15%) | 市政维修后道路路面完好率 （15%） | 现存建成区内主、次道路完好率反映了当前市政可正常使用道路的比例。完好率≥95%得满分，完好率每降低2%扣1分，扣完为止。
| 服务对象满意度 (10%) | 12345诉求件回复满意度（10%） | 12345诉求件回复满意度=12345诉求件回复满意度件/12345诉求件总数*100%，回复满意率≥98%得满分，回复满意率每降低10%扣1分，扣完为止。

## Sheet1 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | 目标完成值
产出指标 | 数量指标 | 支付中期票据利息次数 | 2016年发行中期票据5亿元，每年支付利息次数 | >=1次 | 1次
|  | 支付2016年公司债券利息次数 | 2016年发行公司债券5亿元，每年付息次数 | >=1次 | 1次
| 质量指标 | 承销协议中约定事件发生率 | 根据《承销协议》履行义务，发生违约责任及违约事件发生率 | 0% | 0%
|  | 按照重大事项信息披露法人变更情况完成率 | 按照存续期重大事项信息完全披露半年度报告 | 100% | 100%
| 时效指标 | 2019年2月支付中期票据利息时间 | 按期还本付息时间 | 2019-02-26 | 2019年2月19日
|  | 2019年9月支付2016年公司债券利息时间 | 按期还本付息时间 | 2019-09-14 | 2019年9月10日
| 成本指标 | 支付中期票据利息金额 | 2016年发行中期票据5亿元，年利率3.88%，每年付息金额 | 1940万元 | 1940万元
|  | 支付2016年公司债券利息金额 | 2016年发行公司债券5亿元，年利率3.59%，每年付息金额 | 749.98万元 | 749.98万元
效益指标 | 经济效益指标 | 2019年净资产收益率 | 反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率；体现了自有资本获得净收益的能力 | ≥3% | 5.05%
|  | 偿债能力的提升 | 利息保障倍数反映了企业获利能力的大小，而且反映了获利能力对偿还到期债务的保证程度，它既是企业举债经营的前提依据，也是衡量企业长期偿债能力大小的重要标志。要维持正常偿债能力，利息保障倍数至少应大于1 | ＞1 | 1.97
| 社会效益指标 | 社会贡献率 | 社会贡献率是衡量企业运用全部资产为国家或社会创造或支付价值的能力。 | ≥5% | 6.05%
| 可持续影响指标 | 企业发展能力 | 资本积累率是指企业本年所有者权益增长额同年初所有者权益的比率；资本积累率表示企业当年资本的积累能力。比较2019年资本累计率是否大于2018年资本累计率 | ＞0 | 0.09
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 公开市场及债权人对本公司工作的满意情况 | 90% | 99%
|  | 政府出资人满意度 | 向资本持有人履行报送及汇报工作，政府出资人对本公司工作的满意程度 | 90% | 93.53%

## 国有企业资本金注入绩效评价表2 (hidden)
2019年企业资本金注入绩效评价表
项目单位：宁德市国有资产投资经营有限公司
一级指标 （目标分类） | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） | 评分标准 | 目标值 | 目标完成值 | 分值 | 得分
决策(15%) | 项目立项（5%） | 立项程序规范性（2.5%） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣 0.5 分。 | 较规范 | ①项目立项依据《宁德市财政局关于批复2019年市本级国有资本经营预算的通知》（宁财预[2019]6号） ②项目立项依据《宁德市财政局关于批复2019年市本级国有资本经营预算调整预算的通知》（宁财预[2019]40号）； 但绩效目标的设立未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；扣0.5分。 | 2.5 | 2 |  | 符合关财政部《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》的通知 财预[2017]32号的支出范围“国有企业资本金注入”
|  | 立项依据充分性（2.5%） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。一项不符合扣 0.5 分。 | 充分 | 项目立项依据《福建省财政厅关于印发福建省国有资本经营预算试行办法的通知》（闽财企[2012]6号）及《宁德市财政局关于编制2019年国资委监管企业国有资本经营预算的通知》（宁财预[2018]52号） | 2.5 | 2.5
| 资金投入（5%） | 预算编制科学性（2.5%） | ①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣 0.5 分。 | 较科学 | ①预算编制缺乏相关科学论证。扣0.5分 ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据基本充分，按照标准编制； | 2.5 | 2
|  | 资金分配合理性（2.5%） | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 合理 | ①预算资金分配依据基本充分； ②资金分配额度合理。 | 2.5 | 2.5
| 绩效目标（5%） | 绩效目标合理性（2.5%） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣 0.5 分。 | 合理 | ①能按省财政厅相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效目标； ②项目绩效目标与总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。 ③项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平； ④绩效目标与项目资金量、使用方向等相匹配 | 2.5 | 2.5
|  | 绩效指标明确性（2.5%） | ①是否将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 明确 | ①绩效目标明确、清晰，基本能够反映项目主要情况，基本上对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 ②能通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③指标与项目目标任务数或计划数基本相对应。 | 2.5 | 2.5
过程(15%) | 资金管理（9%） | 资金使用合规性（3%） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3
|  | 资金到位率（3%） | 资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于100%，实际完成值等于绩效目标值不扣分，每降低10个百分点扣0.3分，扣完为止 | 100% | 2019年“国有企业资本金注入”专项债券资金预算资金总量1148.13万元，年中调整增加1541.85万元，实际到位资金2689.98万元，实际资金到位率100%。 | 3 | 3
|  | 资金支出率（3%） | 资金支出率=项目单位支出的项目资金/财政实际下达的项目资金*100%，绩效目标值为100%，实际完成值为100%不扣分，每降低10个百分点扣0.3分，扣完为止 | 100% | 16宁德国投MTN001付息1940万元（2019年2月26日前支付，实际支付时间2019年2月19日）；16宁资01付息1795万元（2019年9月11日前支付，实际支付时间2019年9月10日）资金支出率100%。 | 3 | 3
| 组织实施（6%） | 制度执行有效性（3%） | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续完备。一项不符合扣一分。 | 基本有效 | ①未专门针对该项目制定专项资金管理制度，扣1分； ②相关资料齐全并及时归档； ③项目手续完备。 | 3 | 2
|  | 管理制度健全性（3%） | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。 | 不健全 | 未专门针对该项目制定专项资金管理制度；不得分。 | 3 | 0
产出(30%) | 时效目标 （5%） | 2019年2月支付中期票据利息时间（2.5%） | 在2019年2月26日之前完成支付中票利息得满分，未在规定时间内拨付扣2.5分，扣完为止。 | 2019年2月19日 | 在2019年2月19日已完成支付中票利息 | 2.5 | 2.5
|  | 2019年9月支付2016年公司债券利息时间（2.5%） | 在2019年9月14日之前完成支付公司债券利息得满分，未在规定时间内拨付扣2.5分，扣完为止。 | 2019年9月10日 | 在2019年9月10日完成支付公司债券利息 | 2.5 | 2.5
| 成本目标（10%） | 支付中期票据利息金额（5%） | 支付中期票据利息金额达到1940万元得满分，少100万元扣0.5分，扣完为止。 | 1940万元 | 2019年2月19日支付中期票据利息1940万元 | 5 | 5
|  | 支付公司债券利息金额（5%） | 支付公司债券利息金额达到1795万元得满分，少100万元扣0.5分，扣完为止。 | 749.98万元 | 2019年9月10日支付2016年公司债券利息1795万元（其中：财政资金749.98万元） | 5 | 5
| 数量目标（10%） | 支付中期票据利息次数（5%） | 支付中期票据利息次数达到1次得满分，未支付得0分。 | 1次 | 支付中期票据利息次数1次 | 5 | 5
|  | 支付2016年公司债券利息次数（5%） | 支付公司债券利息次数达到1次得满分，未支付得0分。 | 1次 | 支付2016年公司债券利息次数1次 | 5 | 5
| 质量目标 （5%） | 承销协议中约定事件发生率（2.5%） | 承销协议中约定事件发生率未发生得满分，发生一次扣2.5分，扣完为止。 | 0% | 未发生承销协议中约定事件 | 2.5 | 2.5
|  | 按照重大事项信息披露法人变更情况完成率（2.5%） | 完成重大事项信息披露法人变更情况得2.5分，少完成1次扣2.5分，扣完为止。 | 100% | 已完成重大事项信息披露法人变更情况 | 2.5 | 2.5
效益(40%) | 经济效益目标 (10%) | 2019年实现利润总额（10%） | 实现2019年利润总额达到25480？得满分，每少100万元扣1分，扣完为止。 | 33477.76万元 | 2019年实际利润总额达到33477.76万元，完成绩效目标值 | 5 | 5 | 万元 | 净资产收益率、总资产报酬
|  | 减轻企业资金负担 (10%) | 财政资金支付债券利息金额/全年支付债券利息金额*100%；绩效目标值等于30%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低5个百分点扣2分，扣完为止 | 41.16% | 2019年财政资金支付债券利息金额/全年支付债券利息金额*100%2689.98万元/6535万元*100%=41.16%；达到目标值。 | 5 | 5 |  | 偿债能力的提升
| 社会效益目标 (10%) | 2019年提供就业岗位数量（10%） | 2019年提供就业岗位数量达到2个人得满分，少1人扣10分，扣完为止。 | 2人 | 2019年公开招聘提供就业岗位2人 | 10 | 10 |  | 企业经营发展策略和长期发展能力预测 资产负债率 利息保障倍数==息税前利润/利息费用,大于1，且比值适应，偿债的安全性与稳定性风险较小
| 可持续影响目标 (10%) | 召开国资委及财政局融资工作培训场次（10%） | 参加国资委及财政局融资工作培训场次达到2次得满分，少1次扣3分扣完为止。 | 2场次 | 参加国资委及财政局融资工作培训场次达到2次 | 10 | 10 |  | 发展能力指标
| 服务对象满意度 (10%) | 债券人满意度（5%） | 债券人对本公司工作满意度达到90%得满分，低于90%扣1分，扣完为止。 | 99分 | 华福证券有限责任公司-服务满意度调查表：综合得分99分 | 5 | 5
|  | 政府出资人满意度（5%） | 国资委对本公司工作满意程度达到90分得满分，每少1分扣0.5分，扣完为止。 | 93.53分 | 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会关于宁德国有资产投资经营有限公司2019年度企业负责人经营业绩考核结果的通知（宁国资委[2020]65号）：考核得分93.53分 | 5 | 5
总分值、评价总分 （S） | [5 empty] | 100 | 95