## 5月份实施计划
2019年5月份挖掘占道实施计划清单（40项）
第一部分：正常审批项目挖掘占道实施计划清单（34项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市自来水有限公司 | 安装流量计 | 江钦铭15959194622 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥东路 铜盘路 五四路 江厝路 | 主干道 次干道 主干道 次干道 | 通湖路与杨桥路交界处开挖2*2平方米*2处；铜盘路与福飞南路交界处南侧开挖2*2平方米2处；华林路与五四路交界处开挖透水砖人行道2*2米，共两处；江厝路与湖前河交界处破挖2*2平方米*2处 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期杨桥东路、铜盘路、江厝路2天，五四路3天 3、杨桥东路要求夜间开挖
2 | 福州市自来水有限公司 | 安装流量计 | 马建森13705911771 | 自来水施工 | 晋安区 | 前屿东路 | 次干道 | 前屿东路与浦东河交界处开挖2.0*1.0平方米*4处 | 2003-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为4天
3 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 陈锦泓13860640721 | 自来水施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道与横江路交叉口东侧广场砖开挖3.0*3平方米；闽江大道与金山大道交叉口东南侧透水砖3*3平方米；闽江大道与金山大道交叉口东南侧沥青路面2*2平方米；闽江大道与上渡路交叉口西北侧人行水泥2*2平方米；闽江大道与浦上大道交叉口东北侧透水砖2*2平方米 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点3天
4 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 林康18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 南二环 | 快速路 | 开挖南二环与霞湖路交叉口透水砖2*6平方米 | 2015-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为3天
5 | 福州市自来水有限公司 | 一户一表改造 | 张志强13906931760 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 | 次干道 | 铜盘路21号左海名苑开挖10*1平方米 | 2010-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为2天
6 | 福州市自来水有限公司 | 用户报装 | 陈曦13696825806 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 | 次干道 | 屏西路25号门牌附近人行道彩砖3*0.8平方米 | 2010-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为2天
7 | 福州市自来水有限公司 | 用户报装 | 江晨雁13906900015 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环路 | 主干道 | 西二环路105号人行道开挖3*0.8平方米，西二环路301号人行道开挖3*0.8平方米 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为2天
8 | 福州市自来水有限公司 | 用户报装 | 王晓翔15377932135 | 自来水施工 | 台江区 | 鳌港路 | 主干道 | 鳌港路鳌峰洲公交首末站出口位置占道挖掘人行道透水砖3米*1米 | 2011-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为2天
9 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 尚13600880575 | 自来水施工 | 仓山区 | 新颐路(洪榕路) | 支路 | 破挖洪榕路与洪湾路交叉口沥青路面0.8*50平方米，横穿洪湾路 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
10 | 福州市自来水有限公司 | 管网改造 | 林密 13625083232 | 自来水施工 | 晋安区 | 前屿东路 | 次干道 | 前屿东路上洋路交叉口DN300断头管连接工程开挖人行道1*308平方米 | 2003-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为10天
11 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 梅峰路 | 支路 | 福建省闽榕泰后勤服务有限公司梅峰路25#灯杆附近开挖过街沥青路面38米*宽0.8米及2米*2米、人行道透水砖2米*0.8米 | 2012-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖4天，后期试压及二次点火6天
12 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 占道施工 | 鼓楼区 | 吉庇路 | 支路 | 安泰商住楼吉庇路55#灯杆附近占用人行道路长30米*2米 | 2013-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期为20天
13 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 福兴大道（红光路北侧路口）破挖4米人行道、10米沥青路面；福兴大道（后屿路南侧路口）破挖4米人行道、10米沥青路面；福兴大道湖塘路路口横穿过街破挖沥青路面50米*0.8米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖红光路口、后屿路口3天、湖塘路口4天，后期试压及二次点火红光路口、后屿路口4天、湖塘路口8天
14 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 福建警察学院公寓破挖透水砖20米*0.8米 | 2014-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖3天，后期试压及二次点火4天
15 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气工程 | 王倩玥13859019838 | 燃气施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 金牛山花园门口挖掘人行道透水砖长5米*宽0.8米；山水丽城门口挖掘过街透水砖人行道10米*0.8米，水泥路面40米*宽0.8米 | 2009-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期金牛山花园门口1天、山水丽城门口过街3天，后期试压及二次点火6天 3、过街部分要求夜间施工
16 | 福州供电公司 | 2019年鼓楼、台江驻点配合市政道路改造电缆走廊专项大修 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 鼓楼区 | 五四路 | 主干道 | 五四路东侧人行道（省电力公司门口）需清淤约100m，预估开口6处，每处6m*2m； 五四路西侧人行道（省亿力集团门口）需清淤约100m，预估开口6处，每处6m*2m | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为10天
17 | 福州供电公司 | 2019年鼓楼、台江驻点配合市政道路改造电缆走廊专项大修 | 许文宣18259010809 | 电力施工 | 鼓楼区 | 乌山路 | 主干道 | 乌山路（乌山社区居委会附近）过街管沟清淤，占道挖掘约10m*1.5m（市政府电源走廊） | 2009年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为4天 3、要求夜间施工
18 | 福州供电公司 | 福州市鼓楼区新建屏西附近电力排管 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 屏西路 | 次干道 支路 | 屏西路上与北二环路交叉口往北的人行道提升一个工井；屏西路与北二环路上交叉口两侧人行道新旧工井对接埋管各约15米并提升2个工井；屏西路上省司法厅旁的人行道上破路约30米；屏西路上省税务局宿舍附近机动车道上接入旧管沟破路约15米；铜盘路与崎上路新旧工井对接破路约10米 | 2010年4月 2014年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为10天
19 | 福州供电公司 | 福州仓山区110KV岩洲变10KV金山Ⅱ线改造工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 蓝水湾小区门口（闽江大道366号杆）破人行道10*1.2加管；闽江大道348号杆破人行道15*1.2加管6根 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为3天
20 | 福州供电公司 | 110KV洪湾变10KV配套送出管廊土建工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 仓山区 | 浦上大道 | 主干道 | ①洪湾中路与浦上大道拐弯处（浦上大道16至17号杆）原电力管沟清淤需破人行水泥路面约60米*1.2米；②浦上大道南侧靠近洪湾南路路口（浦上大道9至11号杆之间）原电力管沟清淤需破人行道水泥路面60米*1.2米；③浦上大道与建新南路交叉口过街（穿越建新南路）45米拉管，并制作2口拉管井5*5m；④浦上大道南侧（建新南路至南国金辉小区之间）（浦上大道67至93号杆）需新建电力排管破人行道水泥路面约1.2*300米；⑤浦上大道北侧（建新中路至刘宅路之间）（浦上大道72至98号杆）需新建电力排管破人行道水泥路面约1.2*400米；⑥浦上大道南侧（格林豪泰至洪湾南路之间路段）（浦上大道19至63号杆）需新建电力排管破人行道水泥路面约1.2*800m | 2011-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为20天
21 | 福州供电公司 | 220kV福州黎明-南门线路工程（电力隧道土建部分） | 杨彬18106919192 | 电力施工 | 台江区 | 西二环交通西路口 | 主干道 | 顶管5#工作井施工（内直径8.5米）；破沥青路面13米*12米，占人行道37米*13米 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期为1年
22 | 福州中悦房地产开发有限公司 | 保利天悦花园（地块二） | 伊书辰15394409230 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 屏西路 | 次干道 支路 | 铜盘路崎上路路口：雨水管道挖掘透水砖人行道7m*1m；污水管道挖掘透水砖人行道7m*1m；屏西路铜盘河公交站位置占道挖掘：电力管道挖掘透水砖人行道2m*1m；燃气管道透水砖挖掘人行道10m*1m | 2010年4月 2014年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期雨污水7天、电力2天、燃气3天
23 | 福州泽翔房地产开发有限公司 | 禹洲金辉中央花园地块三 | 李丽13950205323 | 燃气接驳 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道10号杆过街破人行水泥9*0.8平方米、沥青25*0.8平方米 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为7天
24 | 福晟东升房地产开发有限公司 | 福晟榕华里中心 | 陈瑞霞15806027682 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 上三路99号杆附近自来水挖掘透水砖人行道5.5*1、4.5*1平方米；雨水挖掘沥青通道1*2、4.5*2平方米，透水砖6.5*2、5*2平方米；污水挖掘沥青通道2*2、3.5*2平方米，透水砖6*2、5*2平方米 | 2014-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期自来水3天、雨污水7天
25 | 福州海坤房地产开发有限公司 | 阳光环站新城4#地块项目 | 罗建忠13799952313 | 开口施工 | 仓山区 | 胪雷路 | 主干道 | 胪雷路北侧人行道开设（5.7+8.75）*2的通道 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
26 | 福州市仓山区教育局 | 金城湾小学 | 丁敏杰13763865868 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 花溪中路 | 支路 | 自来水挖掘花溪中路9号杆处水泥人行道8*1.5、9*1.5平方米，沥青路面16*1.5平方米（过街）；机动车道开口挖掘花溪中路17号及5号杆处水泥人行道8*8平方米2处，开设4米宽的机动车道出入口2个 | 2008-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期自来水7天、开口7天
27 | 福州新榕城市建设发展有限公司 | 金城湾商业项目 （金城湾翠微大厦） | 蒋潇宇13489967251 | 开口施工 | 仓山区 | 花溪中路 | 支路 | 主次出入口各破挖人行道11米*8.5米 | 2008-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为7天
28 | 福州仓山区建设开发有限公司 | 福州市洋洽河旧改出让地周边配套道路 | 卢洪洲13075861342 | 新建道路及自来水管埋管及接驳 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 上渡派出所左侧过街破闽江大道26*0.6平方米 | 2010-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期为2天
29 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 江厝路银联地块安置房 | 李波13705972797 | 管道接驳施工 | 鼓楼区 | 江厝路 | 次干道 | 自来水破沥青路面30*0.7、人行道3*0.7；电力破人行道5*0.8；有线破人行道13*1；电信破人行道12*1；污水破人行道路面65.2*2平方米、雨水破人行道路面5*2平方米；开口破挖透水砖人行道8*13、6*11平方 | 2005-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期总共15天
30 | 福州市市政建设开发有限公司 | 海底东路项目 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 五一中路 | 主干道 | 雨污水管道开口接驳五一中路（海底东路路口）需占用25*6平方米 | 2013-12-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期为1个月
31 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 福州市光明港安置房一期南地块配套雨水管道接驳工程 | 蔡元瑞 13788878603 | 排水施工 | 台江区 | 鳌港路 | 主干道 | 排水拉管施工接收井破挖鳌港路沥青路面5*5平方米、占道11*8平方米，开挖埋管15*3平方米，占道12*6平方米 | 2011-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
32 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 金鸡山东大门至鹤林路连接栈桥工程 | 林伟宏 13959103439 | 桩基占道施工 | 晋安区 | 鹤林路 连江北路 | 主干道 | 连江北路东侧辅道鹤林路口至登云路人行道占道挖掘：鹤林路口占道5*10+5*10+6*8、连江北路占道1.5*100 | 新改扩建 2018年5月 2013年2月 | 是 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期为6个月
33 | 福州市仓山区城市管理局 | 公厕项目 | 18350060835 | 自来水施工 | 仓山区 | 齐安路 杨周路 | 主干道 次干道 | 齐安路4号杆处开挖透水砖2*1；杨周路88号杆附近开挖透水砖2*1 | 新改扩建 2017年8月 2012年4月 | 是 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为2天
34 | 中国人民解放军联勤保障部队第九00医院 | 梅亭经济适用住房项目 | 张同明13850189959 | 电力施工 | 鼓楼区 | 梅峰路 | 支路 | 第二住院部东方梅亭酒店前开挖梅峰路沥青路面38*1.5平方米 | 2012-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为7天
第二部分：简化审批项目挖掘占道实施计划清单（6项）
一、城区管网项目（3项）
1 | 福州市水务投资发展有限公司 | 福州市城区排水管网改扩建工程（洋里片区）项目 | 唐佳围13055277300 | 排水施工 | 晋安区 |  |  | 晋连路、国货东路、长乐南路、福光南路、华林路、东浦路、塔头路、福新中路、福兴大道、八一七南路、儿童公园路、得贵路、琴湖路等13处开挖，占用、挖掘道路面积未确定 |  |  | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每处各15天
2 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市城区排水管网改扩建工程（祥坂片区） | 杨振宇13905025810 | 源头纳污、管道开挖修复 | 鼓楼区 |  |  | 铜盘路、屏西路、北环西路、梅峰支路、梅峰路等5处雨水管道开挖换管修复，占道破路200平方米 |  |  | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每处各15天
3 | 福州市水务投资发展有限公司 | 福州市城区排水管网改扩建工程（连坂片区）项目 | 肖振威13799912146 梁伟伟18450051302 | 排水施工 | 仓山区 |  |  | 首山路、则徐大道、南二环路、连江南路、齐安路、六一南路、后坂路、南三环、吴屿路、盘屿路、阳岐路、东岭路、三高路、大坪路、福峡路等15处开挖，占用、挖掘道路面积未确定 |  |  | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每处各1个月
二、水环境项目（3项）
1 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-城中村污水围截项目（江北片区） | 刘光耀13859086613 | 污水管道建设 | 台江区 | 延平学军路（河下街—八一七路） | 支路 | 沉井4座，需要围挡，占道破路约7*20 | 2007-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期为6个月
2 | 福州市水环境建设有限公司 | 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程城中村污水围截项目（江南片区） | 沈恒13635277661 | 污水、雨水管道建设 | 仓山区 | 南三环辅路 | 主干道 | 南三环路辅路魁浦大桥至福州连坂污水处理厂方西南侧道路，沥青路面，沉井2座，占道面积10米*20米*2处、破路面积10米*12*2处 | 2011-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期为6个月
3 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第3标段 | 沈恒13635277661 | 污水管道建设 | 仓山区 | 上渡路 | 主干道 | 上渡路闽江大道交叉口管道施工，长度约15米，需要占道破路约15米*12米，人行道路面100㎡ | 2015-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期为2个月