## 10月份实施计划
附件1
2019年10月份挖掘占道实施计划清单（24项）
第一部分：正常审批项目挖掘占道实施计划清单（21项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
*1 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 林康18659171949 陈锦泓13860640721 | 自来水施工 | 仓山区 | 南二环 | 主干道 | ①南二环路与盖山路交叉口东北侧破挖透水砖2*4平方米；②南二环路与齐安路交叉口破挖透水砖2*8平方米；③南二环路往闽江大道方向辅道前过街管线（联建新苑1区北侧）开挖人行透水砖3.0*6.0平方米；④南二环路双湖高架桥南侧（北往南向道路管线开挖大理石非机动车道3.0*4.5平方米；⑤南二环路双湖高架桥西南侧开挖沥青机动车道3.0*6.0平方米；⑥南二环路鹭岭路交叉口东南侧安全岛（西往东）水泥路面3*3平方米 | 2015-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点为3天
2 | 福州市自来水有限公司 | 安装流量计 | 李斌13763804089 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | ①西二环路与新西河交叉口开挖人行地砖3*3平方米3处；②西二环路（乌山西路南侧）开挖人行地砖3*3平方米2处，快车道1处 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点为3天
*3 | 福州市自来水有限公司 | 管网维护 | 林康18659171949 | 自来水施工 | 仓山区 | 天水支路 | 支路 | 开挖天水支路路口木材厂附近人行地砖3*6平方米 | 2010-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为3天
*4 | 福州市自来水有限公司 | 一户一表改造 | 张志强13906931760 | 自来水施工 | 仓山区 | 上渡路 | 主干道 | 仓山区上渡路235号南台新苑梅花园1-8号楼外围，开挖人行透水砖20*0.7米 | 2015-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
*5 | 福州市自来水有限公司 | 用户安装 | 张炜亮17720781339 | 自来水施工 | 仓山区 | 西三环辅路 | 主干道 | 三环路辅路金辉淮安泊宫门口路灯编号19，破人行地砖3×1平方米 | 2011-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为2天
*6 | 福州市自来水有限公司 | 用户安装 | 高靖丰15659145677 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥中路 | 主干道 | 破挖杨桥中路161号附近人行彩砖8*0.7平方米 | 2009-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
*7 | 福州市自来水有限公司 | 用户安装 | 高靖丰15659145677 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福新西路 | 次干道 | 破挖福新西路福新新村23#楼外围大理石人行道2*0.5平方米 | 2012年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为2天
*8 | 福州市自来水有限公司 | 加装取水栓 | 吴鼎雄 13509397953 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖滨路 | 次干道 | ①湖滨路17杆-湖滨路26号附近人行道，开挖3.0*3.0平方米；②湖滨路53杆人行道，开挖3.0*3.0平方米；③湖滨路60号人行道，开挖3.0*3.0平方米 | 2010-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
*Δ9 | 国网福州供电公司配电运检室 | 2019年至2020年上半年配电室晋安、马尾驻点配合市政管沟大修 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 晋安区 | 东三环辅道 | 快速路 | 东三环辅道192#—214#人行道位置原电力走廊破水泥路面约367m*1.5m | 2011-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为20天 3、要求分段施工
*Δ10 | 国网福州供电公司配电运检室 | 2019年至2020年上半年配电室晋安、马尾驻点配合市政管沟大修 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 晋安区 | 长福路 | 支路 | 国货东路与长福路交叉口，国货东路74#—长福路23#杆破透水砖约400m*1.5m、沥青路面约24m*1.5m | 2008-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为30天 3、要求分段施工
*11 | 国网福州供电公司配电运检室 | 2019年至2020年上半年配电室鼓楼、台江驻点配合市政管沟大修 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 湖滨路 | 次干道 | 湖滨路11#路灯杆，非机动车道位置破透水砖约11m*1.5m | 2010-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
*12 | 国网福州供电公司配电运检室 | 福州台江区110kV商务变10kV荷泽线配套送出工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 西二环路人行道（工业路-荷泽小区之间）4处原电力管沟清沟，开挖人行道透水砖路面25m*1.2m、28m*1.2m、19m*1.2m、32m*1.2m | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为15天
*Δ13 | 国网福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区110kV茶园变10kV老干局II线配套送出工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | ①湖东路北侧与玉泉支巷交叉口清沟挖掘车行道沥青路面12m*1.5m；②湖东路北侧（省图书馆公交站-树汤路之间）清沟，挖掘人行道透水砖长100m*2m；③湖东路北侧紫荆花园车辆出入喇叭口管沟清沟挖掘长10m*1.5m | 2012年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为10天
*Δ14 | 国网福州供电公司配电运检室 | 福州市仓山区110kV浦上变10kV霞镜线改造工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 仓山区 | 刘宅路 | 支路 | 刘宅路9#～25#号杆间需新修电力管沟约长400*0.8平方米，工井约20口，环网基础2座，箱变基础2座，分接箱基础1座。路面基本为水泥路面 | 2011-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为25天 3、结合道路大修
*15 | 福州杨振华851生物工程技术研究开发有限公司 | 振华大厦项目 | 胡娜13400503939 | 排水接驳施工 | 鼓楼区 | 金泉路 | 支路 | 金泉路3号杆边雨水破挖沥青6*1.5平方米、透水砖3*1.5平方米；金泉路5-6号杆处过街破挖沥青12*1.5平方米、石板3*1.5平方米 | 2011-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
*16 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 唐城宋街遗址博物馆 | 林彦青15859076479 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 通湖路36号路灯杆位置敷设污水管道，挖掘条石人行道8*2平方米、沥青车行道13*2平方米（过街）；通湖路40号路灯杆位置敷设自来水管，挖掘条石人行道7*1.5平方米、沥青车行道6*1.5平方米（过街） | 2015年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
17 | 福州市建设发展集团有限公司 | 华屏苑项目 | 蒋红亮18950406223 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 华林路 鼓屏路 | 主干道 | 鼓屏路与华林路交叉口东南角，华林路开设8m宽机动车通道，挖掘人行道长8m、宽6m；鼓屏路开设4m宽消防通道，挖掘人行道长6m、宽6m；自来水管接驳挖掘人行道车行道长8m、宽1.5m；电信、广电管道接驳挖掘人行道长3.5m、宽2m；燃气管道接驳挖掘人行道长3m、宽1m；电力管道接驳挖掘人行道长3m、宽2m | 2009年 2011年8月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可总施工期为10天
*18 | 福州中悦房地产开发有限公司 | 保利天悦花园（地块二）项目 | 陈康18059230755 | 污水接驳施工 | 鼓楼区 | 屏西路 | 支路 | 屏西路（铜盘路交叉口）过街破挖沥青12*2平方米 | 2014年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为5天
*19 | 福州市鼓楼区建设局 | 中山路试点“多杆合一”项目 | 黄18905907696 | 电力施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | 湖东路与中山路交叉口往五四路方向左侧破挖透水砖人行道60*0.5平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为3天
20 | 土地房屋开发有限公司 | 福州市台屿旧改地块区间道路新建工程 | 张营15880028681 | 旧改道路及管道接驳 | 仓山区 | 东岭路 | 主干道 | ①燃气管道施工在奥体路与东岭路交叉口，横穿开挖东岭路沥青路面40米*0.8米、透水砖10米*0.8米；②占道东岭路行人渠化岛破除面积约30平方米；③电力管道挖掘东岭路透水砖人行道60*1.2平方米；④通信管道破挖透水砖人行道15*1平方米 | 2015-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期为燃气开挖过街需10天，接管点需再留5天、电力15天、通信5天，占道2天
21 | 福州市市政建设开发有限公司 | 上渡路农贸市场天桥工程 | 林增辉15806090535 | 天桥架设占道施工 | 仓山区 | 上渡路 | 主干道 | 需占用上渡路农贸市场两侧人行道50*8平方米2处 | 2015-04-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期为5个月
第二部分：简化审批项目挖掘占道实施计划清单（3项）
一、城区管网项目（2项）
*1 | 福州市城乡建设发展有限公司 | 福州市城区排水管网改扩建工程（浮村片区）项目 | 王智彬15959107880 | 污水管施工 | 晋安区 |  |  | 福飞北路、篁村路、坂中路、王厝路等5处占用、挖掘道路面积未确定 |  |  | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期各10天
*2 | 福州市水务投资发展有限公司 | 福州市城区排水管网改扩建工程（洋里片区）项目 | 唐佳围13055277300 | 污水管施工 | 台江区 鼓楼区 晋安区 |  |  | 亚兴路、长乐南路、六一北路、东浦路、长乐北路、长乐中路、前屿东路、福新西路、温泉公园路、华林路（五四路至晋安河）等10处占用、挖掘道路面积未确定 |  |  | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期各10天
二、水系项目（1项）
*1 | 福州市水务投资发展有限公司 | 鼓台中心区水系综合治理PPP项目包2 | 金业15005997395 | 污水管施工 | 鼓楼区 |  |  | 湖东路、铜盘路、五四路、福飞南路、西二环中路等5处占用、挖掘道路面积未确定 |  |  | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期各10天
备注：1.带Δ项目为涉及大型挖掘占道的项目（共4项） 2.带*项目为新增项目（共20项）

## 大型项目
附件2
10月份实施计划涉及大型挖掘占道的项目清单（4项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 国网福州供电公司配电运检室 | 2019年至2020年上半年配电室晋安、马尾驻点配合市政管沟大修 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 晋安区 | 东三环辅道 | 快速路 | 东三环辅道192#—214#人行道位置原电力走廊破水泥路面约367m*1.5m | 2011-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为20天 3、要求分段施工
2 | 国网福州供电公司配电运检室 | 2019年至2020年上半年配电室晋安、马尾驻点配合市政管沟大修 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 晋安区 | 长福路 | 支路 | 国货东路与长福路交叉口，国货东路74#—长福路23#杆破透水砖约400m*1.5m、沥青路面约24m*1.5m | 2008-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为30天 3、要求分段施工
3 | 国网福州供电公司配电运检室 | 福州鼓楼区110kV茶园变10kV老干局II线配套送出工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | ①湖东路北侧与玉泉支巷交叉口清沟挖掘车行道沥青路面12m*1.5m，占道宽2m；②湖东路北侧（省图书馆公交站-树汤路之间）清沟，挖掘人行道透水砖长100m*2m，占道宽度1.5米；③湖东路北侧紫荆花园车辆出入喇叭口管沟清沟挖掘长10m*1.5m，占道宽度2m | 2012年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为10天
4 | 国网福州供电公司配电运检室 | 福州市仓山区110kV浦上变10kV霞镜线改造工程 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 仓山区 | 刘宅路 | 支路 | 刘宅路9#～25#号杆间需新修电力管沟约长400*0.8平方米，工井约20口，环网基础2座，箱变基础2座，分接箱基础1座。路面基本为水泥路面 | 2011-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期为25天 3、结合道路大修