## 新建道路接驳项目
附件2
2023年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
序号 | 建设阶段 | 申报单位 | 项目名称 | 业主代表 及联系方式 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 新、改扩建、大修年份 | 与旧路接驳范围 | 预定月份 | 其它单位需求
一、福州市市政工程中心负责建设项目
1 | 前期准备 | 福州市市政工程中心 | 八一七中路（群众路～台江路）道路大修 | 陈鸿群13705934278 | 占道施工 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 2010年8月 | 对817路(台江段)现状人行道和非机动车道进行改造，设置人非分离同时将人行道改造为石板铺装，非机动车道改造为沥青路面，同时对车行道沥青路面，占道施工2500*32平方米 | 1-3月 | 国网电力公司黎明～南门变（杨彬18106919192）：八一七中路（交通路口至群众路口）施工需要占用八一七中路沥青路面300*6平方米，破除沥青路面300*4平方米；占用人行道30*5平方米，破除人行道26*5平方米。城市排水公司洋里12标段（郑用润15985767986）：①八一七南路与学军路交叉口机动车道：位于八一七中路15#路灯杆，开挖面积20米*2.5米；②八一七南路与安南路交叉口机动车道：位于八一七中路34#路灯杆，开挖面积30米*2.5米；③八一七南路机动车道：位于八一七南路68#路灯杆，开挖面积10米*2.5米。城乡建总集团茶亭街地下空间项目（胡传翔18094173593）：①水泵结合器破路施工：锦商楼前兰州拉面店正前方八一七中路人行道2*2*2米；福商楼片仔癀体验馆正前方八一七中路人行道2*2*2米坑，水泵结合器连接地下室环网；②积水坑管道接驳市政井破路施工：福圆楼同边洋头口公交站旁一米人行道5*2*2，福圆楼旁斜车道处人行道5*2*2，茶亭公园同边地下通道出口处3*2*2，八一七中路和交通路交界处人行道3*2*2平方米。自来水公司（林开阳15080026966）：阀门压埋及消火栓维护改造
2 | 前期准备 | 福州市市政工程中心 | 福州市齐安路（服装商贸城北~三环）道路白改黑工程 | 赵晓冰15959080807 | 占道施工 | 仓山区 | 齐安路 | 主干道 | 2010年1月 | 对齐安路（服装商贸城北~三环）现状人行道和非机动车道进行改造，设置人非分离同时将人行道改造为透水砖铺装，机动车道改造为沥青路面，同时设置机非隔离带和路中绿化带，占道面积2800*42平方米 | 2~6月
二、福州市市政建设开发有限公司负责建设项目
1 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 象山隧道拓宽改造工程(第1标段) | 陈立明18950777889 | 占道施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | 大修 2020年11月 | 象山隧道拓宽改造工程需占用西二环北路象山隧道段（北梦山路~梅峰支路）800*30平方米 | 1-12月
2 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道（金山大道提升改 造及绿化配套）工程 | 杨成林18649717079 | 占道施工 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | 2011年 | 第一期1-12月：①金山大道（花溪路到洪湾路段不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道370*（7+10.5）平方米（1-3月份），占用挖掘中间机动车道320*20平方米（4-12月份）；②金山大道（洪湾路到建新路段不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道760*（8.25+8.25）平方米（1-3月份），占用挖掘中间机动车道760*20平方米（4-12月份）。第二期3-12月：①金山大道（橘园洲大桥到花溪路段不含路口）占用挖掘北侧非机动车道及人行道560*9平方米，占用挖掘南侧非机动车道及人行道470*9平方米（3-4月份），占用挖掘中间机动车道600*20平方米（5-12月份）；②金山大道（建新路到金洲路段不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道460*（3.75+3.75）平方米（3-4月份），占用挖掘中间机动车道440*17平方米（5-12月份）；③金山大道（金洲路到金山大桥不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道320*（3.75+3.75）平方米（3-4月份），占用挖掘中间机动车道300*20平方米（5-12月份） | 1-12月
3 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 螺洲支路道路工程 | 林苏15060009812 | 占道施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 新改扩建 2020年12月 | 新建道路与环岛路衔接占用环岛路人行道240平方米 | 1-12月
4 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 斗顶新苑出让地块周边道路工程（第1标段） | 林昊13805005067 | 占道施工 | 晋安区 | 新园路 | 主干道 | 2008年12月 | 新建道路接至新园路，新旧路面连接处需占用16*20平方米 | 3-5月
5 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 坂昌路道路工程 | 赖晓鹏15080452687 | 占道施工 | 仓山区 | 则徐大道 双湖二路 | 主干道 | 2017年3月 新改扩建 2019年11月 | ①新建坂昌路与则徐大道接驳占用则徐大道（中海油天然气西南门处）50*15平方米；②高坂路雨水改造及路面提升改造占用高坂路（双湖二路-闽运机动车检测中心）480*16平方米；占用双湖二路（高坂路交叉口）55*20平方米；占用双湖三路（高坂路交叉口）80*30平方米 | 4-12月
6 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市原天宇电气变压器厂厂区出让地配套道路工程（磐石支路、横向路） | 郑穆然13067290786 | 占道施工 | 晋安区 | 秀山路 南平东路 | 主干道 次干道 | 2011年7月 2013年1月 | 路口及管线接驳占用秀山路16*10平方米、 占用南平东路16*10平方米 | 5-6月
7 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 排尾红星周边旧改地块三（长乐支路）道路工程 | 林昊13805005067 | 占道施工 | 晋安区 | 长乐南路 | 主干道 | 2013年12月 | 新建道路接至长乐南路，新旧路面连接处需占道施工80*11平方米 | 6月
8 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 八一水库雨洪公园安置地西庄地块出让地 | 林昊13805005067 | 占道施工 | 晋安区 | 赤星路 | 支路 | 2013年3月 | 与赤星路连接新旧路面连接处需占道施工70*24平方米、60*24平方米，共两处路口 | 6月
9 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市省科学器材城及塑胶厂地块道路 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 2013年12月 | 鲤鱼巷与五一南路开口对接占用8*8平方米、北侧路与五一南路开口对接占用8*8平方米 | 6月
10 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市金鸡山养老地跨（登云路南段）配套道路工程 | 郑文鼎15606071639 | 占道施工 | 晋安区 | 鹤林高架桥 湖东东路 | 次干道 | 新改扩建 2020年3月 | 路口及管线接驳占用鹤林高架桥下辅路30*15平方米、湖东东路30*15平方米 | 10月
11 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 硫酸厂旧改地块（北地块） | 邹少阳13696848530 | 占道施工 | 晋安区 | 三环辅路 | 主干道 | 2017年6月 | 占用挖掘三环辅路长30米，宽20米 | 10月
12 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 塔头七期项目出让地块二 | 邹少阳13696848530 | 占道施工 | 晋安区 | 长乐北路 | 主干道 | 2015年2月 | 占用长乐北路人行道30*3.5米 | 10月
13 | 前期准备 | 福州市市政建设开发有限公司 | 北兴路道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 2009年3月 | 占用工业路人行道7米*7米 | 10月
14 | 在建 | 福州市市政建设开发有限公司 | 二环路白湖亭立交工程（第5标段） | 赖晓鹏15080452687 | 占道施工 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 1994年 | 新建连江南路高架（三高路口至跃进河桥段）、连江南路辅路改造、跃进河桥拼宽及新建人行天桥，需占用连江南路（三高路口至跃进河桥段）950*40平方米 | 1-6月
15 | 在建 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林浦路道路工程（连江南路段、林浦路LPK0-LPK0+439.76段） | 赖晓鹏15080452687 | 占道施工 | 仓山区 | 连江南路 三高路 | 主干道 次干道 | 1994年 2014年9月 | 新建连江南路高架桥（建总大厦-三高路口段）与二环白湖亭立交工程(第5标段)高架衔接，连江南路及三高路拓宽改造、龙津河辅道桥施工等，占用连江南路（雁头路-三高路段）400*40平方米、占用三高路（麦德龙-连江南路段）200*25平方米 | 1-10月
16 | 在建 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市双浦巷和双浦支巷道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 2009-03-01 | 修建范围内雨污接驳及路口对接占用工业路306号（市冶金工业局南侧）机动车道沥青路面及透水砖人行道38×7平方米 | 1-2月
17 | 在建 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市龙成丽景道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 长乐南路 | 主干道 | 2017-06-01 | 占用长乐南路42#杆西侧机动车道水泥路面及透水砖人行道38×9.5平方米（涉及灯杆迁移1处） | 1-2月
18 | 在建 | 福州市市政建设开发有限公司 | 原嘉达纺织地块周边配套道路工程 | 吴吉良13559144297 | 新建道路及管线接驳 | 鼓楼区 | 天泉路 | 支路 | 2013年12月 | 给水管道施工挖掘天泉路沥青路面14.3米*0.5米；信号灯管道施工挖掘天泉路沥青路面2*9米*0.5米、人行道60米*0.3米。共计挖掘天泉路沥青路面16.15平方米，人行道18平方米 | 4月
三、福州市城乡建总集团有限公司负责建设项目
1 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 火车南站东侧配套道路及景观绿化工程（一期） | 陈汉伦13255910309 | 占道施工 | 仓山区 | 永南路 环岛路 | 次干道 | 大修 2020年11月 新改扩建 2020年12月 | ①永南路雨水管道扩容、桥梁围挡、道路拓宽占道施工600*40平方米；②环岛路辅路桥梁围挡、管道、道路拓宽占道施工800*30平方米 | 3月
2 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程 | 林尔奋18750780987 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 南三环辅路 | 主干道 | 2017年6月 | 管线接驳和沥青罩面施工占用南三环辅路机动车道150*25平方米、人行道150*3平方米 | 3月
3 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 三环新苑三期出让地周边配套道路工程 | 陈健彬15359726829 | 占道施工 | 晋安区 | 北三环辅道 | 主干道 | 2017年6月 | 寿山石路路口改造及管线接驳三环辅路需占用三环辅路人行道40*3平方米 | 4月
4 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 三环福马路交叉口改造提升工程 | 魏潇峰13599099315 | 交叉口改造（高架桥） | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 新改扩建 2019年5月 | 占用福马路中央分隔带及两车道250*25平方米 | 5月
5 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市美林湾休闲道道路工程 | 林尔奋18750780987 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 卢滨路 新颐路 | 次干道 支路 | 2015年11月 2013年11月 | 管线接驳和沥青罩面施工占用新颐路机动车道70*15平方米、人行道70*10平方米；占用卢滨路机动车道70*15平方米、人行道70*16.5平方米 | 5月
6 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 三创园福兴投资区配套道路（横一路中段、纵三北路A段） | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 2013年1月 | 横一路中段与福兴大道喇叭口接驳两侧改造280*40平方米，管线接驳共计100*6平方米 | 6月
7 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 樟林路西段（福光路-纵三南路） | 张发祁15985716532 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福光路 | 次干道 | 2018年1月 | 管线接驳施工占用福光路机动车道19*3米 | 6月
8 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市汤斜物流园周边配套道路 | 王智彬15959107880 | 新建道路占道及管线接驳 | 晋安区 | 战坂路 新店外环路 | 次干道 | 新改扩建 2020年7月 | ①战坂路与新建A路交接段占道：人行道20米*4米、机动车道40*4米；②新店外环路与新建B路交接段占道：人行道24*4米、机动车道24米*4米 | 6月
9 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 东升旧厂房改造项目配套道路工程 | 陈汉伦13255910309 | 占道施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 2017年3月 | 规划一路与则徐大道道路接驳占道施工150*20平方米 | 6月
10 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 樟林路西段道路工程 | 张发祁15985716532 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 2013年1月 | 管线接驳施工占用福兴大道机动车道18*3米 | 7月
11 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市帝封江片区路网二期工程 | 陈翔峰13489160358 | 占道施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 新改扩建 2020年12月 | ①规划纵一路与环岛路交叉口路口改造及管线接驳需分别占用环岛路人行道100*3.5平方米、非机动车道100*3.5平方米；②规划支路六与环岛路交叉口路口改造及管线接驳需分别占用环岛路人行道100*3.5平方米、非机动车道100*3.5平方米 | 8月
12 |  | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福峰路南段 | 陈宏洺15880064719 | 新建道路占道及管线接驳 | 晋安区 | 山北路 | 次干道 | 2017年4月 | ①山北路与福峰路南段交接段占道：人行道30*4米、机动车道30*4米；②东浦园路与福峰路南段交接段占道：人行道30*4米、机动车道30*4米 | 9月
13 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程 | 林宇翔18065072829 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 后坂路 | 主干道 | 2012年 | ①高台路与后坂路交叉口顺接路口及管道施工占用后坂路机动车道15*70平方米；②高南路与后坂路交叉口顺接路口及地道施工占用后坂路15*73平方米；③高仕路与后坂路交叉口顺接路口占用后坂路机动车道15*70平方米 | 9月
14 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 南方建材市场周边旧改B-01地块横一路西段（龙安路—前横路）道路工程 | 张岩15980282326 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 龙安路 | 次干道 | 新改扩建 2020年 | 占用龙安路进行路口改造施工占用20*2平方米 | 10月
15 | 前期准备 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市帝封江片区路网三期工程 | 陈翔峰13489160358 | 占道施工 | 仓山区 | 南三环辅路 环岛路 | 主干道 次干道 | 2017年6月 新改扩建 2020年12月 | ①规划支路四与环岛路交叉口路口改造及管线接驳施工占用环岛路人行道42*3平方米、非机动车道42*3.5平方米；②规划支路五与环岛路交叉口路口改造及管线接驳施工占用环岛路人行道42*3平方米、非机动车道42*3.5平方米；③规划纵二路与环岛路交叉口路口改造及管线接驳施工占用环岛路人行道173*3平方米、非机动车道173*3.5平方米；④规划纵三路与环岛路交叉口路口改造及管线接驳施工占用环岛路人行道90*3平方米、非机动车道90*3.5平方米；⑤规划纵一路与南三环辅路交叉口路口改造及管线接驳施工占用南三环辅路人行道49*3平方米、非机动车道49*3.5平方米；⑥规划纵二路与南三环辅路交叉口路口改造及管线接驳施工占用南三环辅路人行道60*3平方米、非机动车道60*3.5平方米 | 12月
16 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市城区新店外环东段（原城区北向第二通道园中互通-新店外环） | 陈亚钊15960156605 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 园中互通三环辅路 | 主干道 | 2017年6月 | 园中互通南侧G104国道东F匝道非机动车道占用200*4平方米 | 3月
17 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程（第3标段） | 林澄盛13706991917 | 占道施工 | 仓山区 | 尤溪洲南立交桥下东侧辅路尤溪洲大桥南引桥东侧人行道 | 次干道 | 2015年5月 | ①管线施工占用尤溪洲南立交桥下东侧辅路西侧人行道约400*2平方米；②路面改造占用尤溪洲南立交桥下东侧辅路东侧人行道约540*6平方米；③天桥桩基和路面改造占用尤溪洲南立交桥下东侧辅路东侧人行道约160*6平方米；④路面改造占用尤溪洲大桥南引桥东侧人行道约330*3.5平方米 | 3月
18 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 仓山区城市更新（一期）配套道路及绿化工程 | 陈汉伦13255910309 | 占道施工 | 仓山区 | 南二环辅路 则徐大道 南台大道 | 快速路 主干道 主干道 | 2015年8月 2017年3月 2016年8月 | 接驳喇叭口占道施工：北园路与则徐大道150*20平方米、北园路与南台大道150*20平方米、北园南路与则徐大道150*20平方米、北园南路与南台大道150*20平方米、北园二路与南二环辅路150*15平方米 | 3月
19 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 禹洲小学周边道路工程 | 陈圣佳15959059935 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 新改扩建 2020年12月 | 与环岛路辅路道路接驳40*10平方米 | 3月
20 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 省拖片区及周边地块旧屋区道路工程 | 陈亚钊15960156605 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 2011年7月 | 山前支路接入秀峰路路口处进行人行道改造，占用人行道40*7平方米 | 3月
21 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市站西路延伸段道路工程（一期） | 魏谋宝13255992555 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 西园路 坂中路 | 支路 主干道 | 新改扩建 2019年6月 2012年12月 | 管线接驳施工占用西园路机动车道30*4平方米；占用坂中路机动车道100*1平方米 | 3月
22 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 跃进郭宅及周边旧屋改造项目配套道路工程（一期） | 陈汉伦13255910309 | 占道施工 | 仓山区 | 盖山路 | 次干道 | 2011年4月 | 郭宅西路与盖山路接驳占道施工100*20平方米 | 3月
23 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市原闽东电泵厂及民天食品厂出让地块周边配套道路工程 | 陈翔峰13489160358 | 新建道路及管道接驳施工 | 仓山区 | 鹭岭路 上渡路 闽江大道 | 主干道 | 2014年7月 2015年4月 2004年3月 | 鹭岭路喇叭口改造及管道接驳89*40平方米，上渡路与闽江大道、鹭岭路三岔路口改造及管道接驳144*40平方米 | 3月
24 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市前横南路南段道路工程 | 陈圣佳15959059935 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南江滨西大道雁山路 | 主干道 | 大修 2020年11月 | ①南江滨西大道南侧喇叭口占道施工面积约2230平方米（沥青路面施工）；②南江滨西大道北侧（人行道）占道施工面积约90平方米（人行道无障碍通道施工）；③与雁山路管道接驳占道施工面积约200平方米 | 3月
25 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 塔头新区七期片区路网工程（一期） | 胡成浩15280010798 | 新建道路及管道接驳施工 | 晋安区 | 长乐北路 二环路 岳峰北路 | 主干道 | 2015年2月 新改扩建 2018年10月 | 长乐北路与化工西路喇叭口改造182*47.5平方米，长乐北路与岳峰北横路喇叭口改造及管线接驳37*33平方米，岳峰横路与岳峰北路延伸段喇叭口改造及管线接驳57.9*15.8平方米，岳前路、岳峰北路与岳峰北路延伸段喇叭口改造及管线接驳70.5*36.2平方米，东岳路与二环路喇叭口喇叭口改造40*20平方米 | 4月
26 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 山前路（秀山路至秀峰路段）道路工程 | 陈亚钊15960156605 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 2011年7月 | 山前路接入秀峰路十字路口改造，占用秀峰路100*50平方米 | 4月
27 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 南公园特色历史文化街区周边市政工程 | 苑晓明13960881167 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 五一南路 国货西路 六一中路 新港路 | 主干道 主干道 主干道 支路 | 2013年12月2010年3月 2017年5月 新改扩建 2020年1月 | ①新港道接五一南路占道：人行道6*4.5平方米、非机动车道6*1.5平方米；②湾里桥接六一中路占道：人行道8*4.5平方米、非机动车道8*1.5平方米；③水运路接新港街占道及破路：人行道8*4.5平方米，机动车道30*1*0.5平方米；④国货西路燃气迁改破路：人行道20*2*1平方米 | 4月
28 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林浦路二期安置房周边道路工程 | 唐棋15980282705 | 新建道路及管道接驳施工 | 仓山区 | 双湖二路 | 主干道 | 新改扩建 2019年11月 | 美林西路雨污水管道接驳分别占用双湖二路机动车道12*50平方米、人行道10*3平方米 | 4月
29 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市帝封江片区路网一期工程 | 陈翔峰13489160358 | 占道施工 | 仓山区 | 南三环辅路 环岛路 | 主干道 次干道 | 2017年6月 新改扩建 2020年12月 | 竹榄南路与南三环辅路衔接路面改造施工，需占用机动车道158*42平方米；竹榄南路与环岛路衔接路面改造施工，需占用机动车道190*26平方米；尚保路与南三环辅路衔接路面改造施工，需占用机动车道173*11平方米 | 5月
30 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 后屿片区旧改地块道路 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 前横北路 福新东路 | 主干道 次干道 | 2017年12月 2013年12月 | ①后屿支路与前横北路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工改造55*30平方米；②官前东路与前横北路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工改造260*40平方米；③兴屿路与前横北路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工改造70*40平方米；④红光路东段与前横北路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工改造100*40平方米；⑤龙安南路与福新东路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工改造100*40平方米；⑥后屿街与福新东路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工改造75*25平方米 | 5-12月
31 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 连辉后巷西段（长乐路至连辉路）道路工程 | 林伟宏13959103439 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 长乐南路 | 主干道 | 2013年12月 | 长乐南路与连辉后巷路喇叭口改造20*15平方米 | 6月
32 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市岳峰北路延伸段 | 余文生18559981005 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | 2014年1月 | 岳峰北路延伸段与塔头路喇叭口改造及管线接驳长40米宽5米、岳峰北路延伸段与南挡路喇叭口改造及管线接驳长40米宽5米，岳峰北路路灯、通信、电力管线过街施工占用挖掘塔头路长60米宽2米三处 | 6月
33 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 战峰村租赁房地块道路（上柳路、满洋路东段） | 刘威15960008539 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 坂中路 战坂路 | 主干道 次干道 | 2012年12月 新改扩建 2020年7月 | ①上柳路与坂中路交叉口改造需挖掘北侧人行道60×3.5平方米、中央绿化带15×5+15×5平方米，迁改路灯2根；②上柳路与战坂路交叉口改造需挖掘机动车道46×1+46×1平方米、北侧人行道65×1平方米 | 7月
34 | 在建 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 省电力培训中心新址周边规划市政道路工程 | 陈亚钊 15960156605 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 2011年7月 | 项目开口、管线接驳现状道路需占用秀峰路与该项目象峰横二路丁字路口，长约30米，宽约34米 | 10月
四、福州新区开发投资集团有限公司负责建设项目
1 | 在建 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州市下洋北片区道路工程项目（施工） | 高雪松18350017573 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 南江滨东大道 | 主干道 | 新改扩建 2021年7月 | 新建岐阳一路接南江滨东大道占道：人行道43*3平方米、非机动车道520平方米 | 11月
五、福州市台江区市政管理所负责建设项目
1 | 在建 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市双浦巷和双浦支巷道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 2009-03-01 | 修建范围内雨污接驳及路口对接占用工业路306号（市冶金工业局南侧）机动车道沥青路面及透水砖人行道38×7平方米 | 1-2月
2 | 在建 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市龙成丽景道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 长乐南路 | 主干道 | 2017-06-01 | 占用长乐南路42#杆西侧机动车道水泥路面及透水砖人行道38×9.5平方米（涉及灯杆迁移1处） | 1-2月