## 1-2月
附件3
2023年1-2月份占用挖掘实施计划清单（42项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（29项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州左晋实业有限公司 | 望麓公馆 | 陈永明18750175040 | 临时开口 | 晋安区 | 东三环路辅路 | 快速路 | 东三环141#杆旁设置施工临时开口宽6米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
2 | 福州市左创置业有限公司 | 晋安湖三创园B地块 | 许涵18695727618 | 临时开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | ①福兴大道66#杆附近，临时开口6*5平方米；②自来水施工一处挖掘福兴大道67号杆附近沥青路面7*1m、人行道透水砖5*1m，另一处挖掘福兴大道72#杆至红光路口沥青路面25*1m、人行道透水砖70*1m；③雨、污水管接驳分别挖掘福兴大道70#杆沥青路面1*1平方米、1.5*1平方米 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
3 | 福州荣恒昇置业有限公司 | 恒荣星光荟 | 林晓琼13459103176 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 杨周路 西三环辅路 | 次干道 主干道 | 杨周路：07#杆附近开设一处宽度8米的永久开口，挖掘透水砖人行道及沥青非机动车道各8*4.5平方米，污水接驳挖掘透水砖人行道3.5*2.5平方米；西三环辅路：开设宽度4米消防应急口，拆除4*1.5平方米绿化带修复为透水砖人行道 | 2012年4月 2017年6月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期排水4天、开口7天
4 | 福建榕发置地有限公司 | 榕发揽湖郡 | 李彬13950300826 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 前横路 | 主干道 | 前横北路西侧91号杆旁：①雨水接驳挖掘沥青路面6*3平方米、人行道透水砖5*3平方米；②污水接驳挖掘沥青路面8*3平方米、人行道透水砖5*3平方米 | 2017-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
5 | 中国石化销售股份有限公司福建福州石油分公司 | 中国石化义序加油站 | 陈开永13405923165 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | 雨水接驳需挖掘南三环路（南三环辅道308#杆）处透水砖人行道3*1.5平方米、沥青非机动车道3*1.5平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
6 | 福州城市排水有限公司 | 城区积水点整治工程 | 吕仕杰15980610390 | 排水施工 | 晋安区 | 北三环路辅路 | 快速路 | 北三环212号杆旁，DN500雨水管道修复，挖掘非机动车道沥青路面45*1.8平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
7 | 福州华润燃气有限公司 | 晋安区龙头路市政中压燃气工程 | 王倩玥15059182323 | 燃气施工 | 晋安区 | 龙头路 | 次干道 | 开挖龙头路坂中路口东南侧人行道透水砖3*2平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期4天
△8 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福州黎明～南门220千伏线路工程（电力土建部分） | 杨彬18106919192 | 电力施工 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 八一七中路（交通路口至群众路口）过街开挖25米，占用八一七中路沥青路面300*6平方米，破除沥青路面300*4平方米；占用人行道30*5平方米，破除人行道26*5平方米 | 2010-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期120天
*9 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州市仓山区110KV义序变10KV中亭线扩建工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 仓山区 | 义序路（南台大道南段辅道） | 主干道 | 南台大道（南段辅道）34号杆西北200米处朝西清沟约60米*1.5米 | 新改扩建 2020年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
10 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 八一七北路 | 主干道 | 八一七北路18#杆非机动车道沥青3*3平方米 | 2016-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
11 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 晋安区 | 前横路 | 主干道 | ①前横路福马路口西北侧，地铁B口机动车道沥青路面3*3平方米；②前横路福马路口中间隔离护栏处沥青路面3*3平方米 | 2017-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
12 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | ①塔头路北侧东城公寓门口，塔头路44号灯杆附近人行道透水砖3*3平方米；②塔头路南侧世欧澜山门口，塔头路51号附近人行道透水砖3*3平方米 | 2014-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
13 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 福马路与福兴大道交口东北侧的福兴大道127号灯杆附近机动车道沥青路面3*3平方米 | 2017年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
14 | 福州市自来水有限公司 | 加装流量计 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 八一七南路 | 主干道 | 八一七南路中亭街1号杆旁人行道花岗岩3*3平方米 | 2017-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
△15 | 福州市自来水有限公司 | 北三环路（登云路-鹤林商服）给水管道工程 | 陈科锦18817771421 | 自来水施工 | 晋安区 | 北三环路辅路 | 快速路 | 北三环路（登云路-鹤林商服）北侧辅路，北三环233#-251#杆，挖掘水泥人行道150*1平方米，管道挂桥100米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
16 | 福州市自来水有限公司 | 三环辅道（北三环路与沁园支路交叉口）DN600给水管道工程 | 李哲宇13489029557 | 自来水施工 | 晋安区 | 北三环路辅路 | 快速路 | 北三环275#杆旁高架桥下非机动车道6*2平方米，271#杆旁桥下掉头车道16*2平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△17 | 福州市自来水有限公司 | 连江中路DN300给水管道改造工程（高品质饮用水鳌峰试点片区自来水管网改造） | 邱浩13559131421 | 自来水施工 | 台江区 | 连江中路 | 主干道 | 连江中路（南光明港路—排尾路）西侧人行道透水砖540*1平方米，其中过南光明港路与鳌峰路沥青路面40*1平方米 | 2015-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
18 | 福州市自来水有限公司 | 胪雷路与东塔路交叉口给水管道改造工程 | 黄英贵13950284730 | 自来水施工 | 仓山区 | 胪雷路 | 主干道 | 胪雷路和东塔路交叉口（胪雷路2#杆）东西两侧人行透水砖35*1.5平方米2处 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
19 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 中途站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 晋安区 | 龙头路 | 次干道 | 5座老旧公交站台改造（龙头后塘公交站台一对、龙头审知路口公交站台一对、后塘公交站东侧一座）各占道30*1.5平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期25天
20 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 中途站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 仓山区 | 杨周路 | 次干道 | 洪湾江边老站台改造占道面积30*1.5米*1座 | 2015-11-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
21 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 中途站台改造 | 严昇平13559122015 | 占道施工 | 仓山区 | 美墩路 | 次干道 | 美墩桥一对老站台改造占道面积30*1.5米*2座 | 2013-01-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
22 | 福州交建高速公路养护有限公司 | 湾边大桥、湾边互通及橘园洲大桥病害处治工程 | 郑宇涵15059174545 | 占道施工 | 仓山区 | 湾边互通B匝道 | 主干道 | 临时占道施工围挡三处：①B1#墩北侧围挡占道面积210m²，其中机动车道42m²，人行道21*8m2；②B1#墩南侧围挡占道面积48.4m²，其中机动车道40m²；人行道7*1.2m2；③B12#墩围挡占道面积25m²，均为人行道10*5/2m2 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期6个月
23 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 茶亭街道路及地下空间工程 | 胡传翔18094173593 | 水泵接合器安装 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | ①水泵结合器破路施工：锦商楼前兰州拉面店正前方八一七中路人行道2*2*2米；福商楼片仔癀体验馆正前方八一七中路人行道2*2*2米坑，水泵结合器连接地下室环网；②积水坑管道接驳市政井破路施工：福圆楼同边洋头口公交站旁一米人行道5*2*2，福圆楼旁斜车道处人行道5*2*2，茶亭公园同边地下通道出口处3*2*2，八一七中路和交通路交界处人行道3*2*2平方米 | 2010-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可总施工期10天
*24 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程 | 林宇翔18065072829 | 占道施工 | 仓山区 | 后坂路 | 主干道 | 高台路永久开口施工：后坂路（南二环路403号杆）附近占用人行道33*5平方米 | 大修 2020年6月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期10天
△25 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程（第3标段） | 林澄盛13706991917 | 占道施工 | 仓山区 | 浦上大道 | 主干道 | 浦上大道南侧辅路占道施工钢构桥桩基和吊装：尤溪洲桥下53号~65号杆之间需占用机动车道共一块155*4.5平方米 | 2015年5月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期150天
26 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市双浦巷和双浦支巷道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 修建范围内雨污接驳及路口对接占用工业路306号（市冶金工业局南侧）机动车道沥青路面及透水砖人行道38×7平方米 | 2009-03-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期20天
27 | 福州市台江区市政管理所 | 福州市龙成丽景道路工程 | 施清材13763863123 | 占道施工 | 台江区 | 长乐南路 | 主干道 | 占用长乐南路42#杆西侧机动车道水泥路面及透水砖人行道38×9.5平方米（涉及灯杆迁移1处） | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期20天
△28 | 福州市市政建设开发有限公司 | 东西向快速通道（金山大道提升改 造及绿化配套）工程 | 杨成林18649717079 | 占道施工 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | 第一期1-12月：①金山大道（花溪路到洪湾路段不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道370*（7+10.5）平方米（1-3月份），占用挖掘中间机动车道320*20平方米（4-12月份）；②金山大道（洪湾路到建新路段不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道760*（8.25+8.25）平方米（1-3月份），占用挖掘中间机动车道760*20平方米（4-12月份）。第二期3-12月：①金山大道（橘园洲大桥到花溪路段不含路口）占用挖掘北侧非机动车道及人行道560*9平方米，占用挖掘南侧非机动车道及人行道470*9平方米（3-4月份），占用挖掘中间机动车道600*20平方米（5-12月份）；②金山大道（建新路到金洲路段不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道460*（3.75+3.75）平方米（3-4月份），占用挖掘中间机动车道440*17平方米（5-12月份）；③金山大道（金洲路到金山大桥不含路口）占用挖掘两侧非机动车道及人行道320*（3.75+3.75）平方米（3-4月份），占用挖掘中间机动车道300*20平方米（5-12月份） | 2011年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期一年
*29 | 福州市市政建设开发有限公司 | 螺洲支路道路工程 | 林苏15060009812 | 占道施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 新建道路与环岛路开口对接占用环岛路人行道4×60平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期1个月
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（11项）
1 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 八一七北路 | 主干道 | ①八一七北路249号门牌前人行道石板3*3平方米；②八一七北路209-2号门牌前人行道石板3*3平方米；③八一七北路清真寺28号杆旁人行道石板3*3平方米④八一七北路织缎巷口47号杆旁人行道石板3*3平方米；⑤八一七北路锦巷口61号杆旁人行道石板3*3平方米 | 2016-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
2 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 晋安区 | 龙头路 | 次干道 | ①龙头路23号杆北20米透水砖路面2*3平方米；②龙头路43号杆旁透水砖路面2*3平方米；③龙头路49号杆旁透水砖路面2*3平方米；④龙头路57号杆北15米透水砖路面2*3平方米；⑤龙头路39号房门口透水砖路面2*3平方米；⑥龙头路79号杆北7米透水砖路面2*3平方米；⑦龙头路5号杆旁透水砖路面2*3平方米；⑧龙头路13号杆东侧10米透水砖路面2*3平方米；⑨龙头路19号杆南侧5米透水砖路面2*3平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
3 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①塔头路8#杆旁人行道透水砖2*3平方米；②塔头路372号门牌前人行道透水砖2*3平方米；③塔头路57-4号门牌前人行道透水砖2*3平方米；④塔头路60#杆旁人行道透水砖2*3平方米；⑤塔头路78#杆旁人行道透水砖2*3平方米；⑥塔头路96#杆旁人行道透水砖2*3平方米；⑦塔头路99#杆东8米人行道透水砖2*3平方米；⑧塔头路67#杆旁人行道透水砖2*3平方米；⑨塔头路51#杆旁人行道透水砖2*3平方米。二、阀门压埋：塔头路2#杆前机动车道沥青路面5*5平方米 | 2014-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
4 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | 一、阀门压埋：①茶中路与八一七中路交叉口西北侧人行道透水砖2*3平方米；②八一七中路67号杆旁沥青路面2*3平方米；③八一七中路92号杆人行道透水砖2*3平方米。二、消火栓维护改造：①八一七中路与国货西路交叉口东北侧沥青路面3*3平方米；②八一七中路726号门牌门口人行道透水砖3*3平方米；③达道路与八一七中路交叉口7号门牌对面人行道透水砖3*3平方米 | 2010-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
5 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 台江区 | 江滨中大道 | 主干道 | 一、阀门压埋：①江滨中大道与鳌港路交叉口东北侧人行道透水砖2*3平方米；②江滨中大道150号杆人行道透水砖2*3平方米；③江滨中大道100号杆旁人行道透水砖2*3平方米；④江滨中大道208号杆人行道透水砖2*3平方米。二、消火栓维护改造：①江滨中大道40号杆对面人行道透水砖3*3平方米；②江滨中大道62号灯杆对面人行道透水砖路面3*3平方米；③江滨中大道298号门牌人行道透水砖3*3平方米；④江滨中大道228号杆旁沥青路面3*3平方米；⑤江滨中大道176号杆旁人行道透水砖3*3平方米；⑥江滨中大道与鳌江路交叉口西南侧人行道透水砖3*3平方米；⑦江滨中大道128号杆旁人行道透水砖3*3平方米；⑧江滨中大道148号杆斜对面人行道透水砖3*3平方米；⑨江滨中大道158号杆旁人行道透水砖路面3*3平方米；⑩江滨中大道与曙光路交叉口人行道中间沥青路面3*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
6 | 福州市自来水有限公司 | 阀门压埋 消火栓维护改造 排气阀压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 胪雷路 | 主干道 | 一、阀门压埋：胪雷路25号杆附近人行道透水砖2*2平方米。二、消火栓维护改造：胪雷路68号杆附近人行道透水砖2*3平方米。三、排气阀压埋：①胪雷路8号杆附近人行道透水砖2*2平方米；②胪雷路35号杆附近非机动车道透水砖2*2平方米；③胪雷路36号杆附近人行道透水砖2*2平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
7 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 天水支路 | 支路 | 天水支路奥蓝公司对面人行道透水砖2*3平方米 | 2010-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
8 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 天水路 | 次干道 | ①天水路12#杆旁人行道透水砖2*4平方米；②天水路4#杆旁人行道透水砖2*4平方米 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
9 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 吴屿路 | 支路 | 吴屿路万福企业有限公司门口正对面人行道透水砖2*3平方米 | 2011-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
10 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 杨周路 | 次干道 | ①杨周路89#杆旁人行道透水砖2*4平方米；②杨周路83#杆旁人行道透水砖2*4平方米；③杨周路79#杆旁人行道透水砖2*4平方米；④杨周路58#杆对面街路口机动车道沥青2*4平方米；⑤杨周路23#杆后人行道透水砖2*4平方米 | 2012-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
11 | 福州市自来水有限公司 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 林开阳15080026966 | 自来水施工 | 仓山区 | 洪塘路 | 支路 | 一、消火栓维护改造：①洪塘路484号门牌前人行道水泥2*4平方米；②洪塘路20#杆旁人行道透水砖2*4平方米；③洪塘路24#杆旁人行道透水砖2*4平方米；④洪塘路42#门牌对面街机动车道沥青2*4平方米；⑤洪塘路10#杆旁人行道透水砖2*4平方米；⑥洪塘路40#杆旁人行道透水砖2*4平方米。二、阀门压埋：①洪塘路35#杆人行道透水砖2*2平方米；②洪塘路与绿映路交叉口机动车道沥青2*2平方米；③洪塘路38#杆人行道透水砖2*2平方米；④洪塘路4#灯杆后人行道透水砖4*4平方米2处 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
第三部分：简化审批项目占用挖掘实施计划清单（2项）
1 | 福州市城市排水有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程第12标段 | 郑用润15985767986 | 新建支管 | 台江区 | 八一七中路 | 主干道 | ①八一七南路与学军路交叉口机动车道：位于八一七中路15#杆挖掘沥青路面20米*2.5米；②八一七南路与安南路交叉口机动车道：位于八一七中路34#杆挖掘沥青路面30米*2.5米；③八一七南路机动车道：位于八一七南路68#杆挖掘沥青路面10米*2.5米 | 2010-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期45天
2 | 福州市水环境建设开发有限公司 | 福州市洋里污水处理厂厂外管网三期工程-第14标段 | 江盛烜15060069377 | 新建污水管网 | 晋安区 | 塔头路 | 主干道 | ①A-1#接收井，塔头路101号杆旁，挖掘机动车道8.5m*8.5m、围挡占道11.5m*30m；②A-2#工作井，塔头路85号杆旁，挖掘机动车道10.5m*10.5m、围挡占道13.0m*35m；③A-3#接收井，塔头路78号杆旁，挖掘机动车道8.5m*8.5m、围挡占道11.5m*30m；④A-4#工作井，塔头路65号杆旁，挖掘机动车道10.5m*10.5m、围挡占道13.0m*35m；⑤A-5#接收井，塔头路52号杆旁，挖掘机动车道8.5m*8.5m、围挡占道11.5m*30m；⑥A-6#工作井，塔头路42号杆旁，挖掘机动车道10.5m*10.5m、围挡占道13.0m*35m；⑦A-8#工作井，塔头路10号杆旁，挖掘机动车道11.5m*8.5m、围挡占道13.0m*35m；⑧A-9#接收井，连江北路98号杆旁，挖掘机动车道8.5m*8.5m、围挡占道11.5m*30m | 2014-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期180天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共5项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共3项）

## 3-5年项目
附件2
2023年1-2月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（3项）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程 | 林宇翔18065072829 | 占道施工 | 仓山区 | 后坂路 | 主干道 | 高台路永久开口施工：后坂路（南二环路403号杆）附近占用人行道33*5平方米 | 大修 2020年6月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期10天
2 | 福州市市政建设开发有限公司 | 螺洲支路道路工程 | 林苏15060009812 | 占道施工 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 新建道路与环岛路开口对接占用环岛路人行道4×60平方米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期1个月
3 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州市仓山区110KV义序变10KV中亭线扩建工程 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 仓山区 | 义序路（南台大道南段辅道） | 主干道 | 南台大道（南段辅道）34号杆西北200米处朝西清沟约60米*1.5米 | 新改扩建 2020年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天