## 5月
附件4
2023年5月份占用挖掘实施计划清单（47项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（34项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（23项）
1 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | 公交省图书馆站（北侧）改造占道30*1.5米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
2 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 公交天骏小区站改造占用杨桥西路南北两侧人行道各30*1.5平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期14天
3 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 金塘路 | 次干道 | 上塘路一对、金塘路老站台改造占道30*1.5米*3座 | 2018年 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期每对7天
4 | 中途站台改造 | 福州城市客运场站运营有限公司 | 扬州超宇节能科技有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 桔园二路 | 支路 | 桔园二路一对老站台改造占道30*1.5米*2座 | 2009-06-01 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期7天
5 | 福州晋安区110kv远洋变10kv魁歧线改造工程 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州亿力电力工程有限公司 | 电力施工 | 晋安区 | 远洋路 福光南路 | 主干道 主干道 | 远洋路12号杆旁电力工井改造，挖掘水泥人行道2*3平方米；远洋路16#杆旁电力工井新建，挖掘水泥人行道2*3平方米；远洋路18号杆至24号杆电力管道清疏，挖掘水泥人行道110*1平方米；远洋路114号杆旁电力工井新建，挖掘透水砖人行道2*3平方米。福光南路84杆旁电力工井改造，挖掘透水砖人行道3*4平方米 | 2017-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
6 | 福州晋安区220kv凤坂变10kv横屿线改造工程 | 国网福州供电公司配电运检中心 | 福州亿力电力工程有限公司 | 电力施工 | 晋安区 | 前横北路 | 主干道 | 前横北路60号杆至福新东路92号杆电力管道清疏，挖掘透水砖人行道6*1平方米 | 2017-10-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
7 | 220千伏鹤凤线电缆缺陷更换 | 国网福州供电公司电缆运检中心 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 鹤林路 | 主干道 | 电缆穿线施工，临时占用鹤林路85#杆旁人行道30*3平方米 | 2018-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期25天
△8 | 新福厦铁路次高压、中压燃气管道迁改工程 | 福州华润燃气有限公司 | 待定 | 燃气施工 | 仓山区 | 南三环路辅路 | 快速路 | 南三环路辅路（福峡路–秀宅互通）开挖机动车道沥青路面2350*0.8平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3个月
9 | 消防水自来水接驳 | 福州名城保护开发有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥东路 | 主干道 | 杨桥东路林觉民故居前石板人行道4*0.8平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
10 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥东路 | 主干道 | 杨桥东路43#杆人行道透水砖3*3平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
11 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福飞南路 | 主干道 | 福飞南路66#杆非机动车道水泥路面3*3平方米 | 2012-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
12 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | ①湖东路五四路交叉口机动车道沥青3*3平方米；②湖东路井大路交叉口机动车道沥青3*3平方米；③湖东路鼓屏路交叉口机动车道沥青3*3平方米；④湖东路北大路交叉口机动车道沥青3*3平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点3天
13 | 桔园二路与三环路交叉口给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 西三环路 桔园二路 | 快速路 支路 | 西三环路与桔园二路交叉口（桔园二路2号杆）机动车道往人行道方向沥青路面8*1平方米 | 2017年6月 2009年6月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
14 | 敖里路与城峰路交叉口DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 敖里路 | 支路 | 城峰路与敖里路交叉口东侧原管位改造挖掘人行道透水砖60*1平方米 | 2018-09-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期12天
15 | 象山隧道改造工程第一标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福州市市政工程中心 | 路灯迁改 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | 将象山隧道西侧洞内路灯线路迁改至山海观花园一侧，敷设钢管49米、电力电缆管349米、电缆420米、安装电缆井5座 | 正在改造 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意路灯迁改申请 2、许可施工期7天
16 | 牛眠山周边路网工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 广东恒正建设集团有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 北园路 南台大道 | 次干道 主干道 | 一、新建牛眠山路与北园路路口接驳：占用北园路143#杆附近①侧分带修复成机动车道4处，15*5平方米；②交通信号管、通信线缆及路灯管线敷设占用沥青路面44*3平方米2处、80*3平方米；③需拆除迁移北园路143#灯杆1盏。二、新建利民路与南台大道路口接驳：交通信号灯施工占用南台大道71#杆沥青路面13*2平方米2处 | 2020年8月 2016年8月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期北园路口10天、南台大道口5天
17 | 纵一路、纵二路道路工程 | 福州仓山城市建设发展集团有限公司 | 福建省国恒建设工程有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 永南路 | 次干道 | 占用永南路141#杆附近透水砖人行道45*3.6平方米，永南路127#杆附近透水砖人行道55*4.7平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期每点占用20天
18 | 福州市省拖片区及周边地块旧屋区道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建径坊建造工程有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 战坂路 | 支路 | 郭前北路与战坂路交叉口：占用战坂路南侧人行道透水砖5*65平方米、车行道沥青路面26*60平方米，移除战坂路27、28号路灯及两根未命名路灯杆件（交叉口西南、西北侧） | 2018-03-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、分幅施工，许可施工期60天
19 | 福州市原闽东电泵厂及民天食品厂出让地块周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 赣阳建工集团有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 鹭岭路 上渡路 | 主干道 | 新建南台新苑紫竹园南侧道路路口对接：①污水管施工占用鹭岭路19号杆机动车道40*11平方米；②电力、通信、路灯及交通电气施工占用机动车道40*12平方米，迁改鹭岭路19号杆。新建迎安路路口对接：①路口对接雨水管施工占用上渡路（闽江大道交叉口）机动车道56*15平方米；②电力、路灯及交通电气施工占用上渡路（闽江大道交叉口）机动车道38*16m平方米，迁改上渡路1号杆、鹭岭路35号杆 | 2014年7月 2015年4月 2004年3月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期南台新苑紫竹园路口对接15天、迎安路路口对接40天
20 | 仓山区城市更新（一期）配套道路及绿化工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 榕圣市政工程股份有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 则徐大道 南台大道 | 主干道 | 盖山路与则徐大道交接处：①雨水管线接驳施工占用机动车道54*7平方米，电力管道施工占用人行道91*5平方米；②新建渠化岛施工占用机动车道58*20m；③迁改则徐大道89、87号杆。北园路与南台大道路交接处：雨水管线接驳施工占用机动车道5*40平方米、电力管道施工占用人行道153*3平方米 | 2017年3月 2016年8月 | 否 | 1、拟同意占道申请 2、许可施工期则徐大道口40天、南台大道口20天
21 | 福州市美林湾休闲道道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建天蒙建设有限公司 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 卢滨路 新颐路 | 次干道 支路 | 卢滨路交叉口：①管线接驳施工占用人行道70*8.5平方米；②广电网络通讯箱迁移挖掘卢滨路3#杆附近人行道花岗岩2*0.5平方米；③迁移9#、11#路灯；④交通电气管道过街施工占用机动车道20*4平方米；⑤交通电气管道施工挖掘人行道花岗岩55*1平方米。新颐路交叉口：①管线接驳施工占用机动车道23*5平方米、人行道50*5平方米，路灯管道过街施工占用机动车道18*3平方米；②路灯管道施工挖掘人行道透水砖177*1平方米；③迁移10#、12#路灯 | 2015年11月 2013年11月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期45天
*22 | 福州市三环福马路交叉口改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市勘测院 | 勘察钻孔 | 晋安区 | 三环辅路 福马路 | 主干道 主干道 | 福马路与三环辅路交叉口，勘察钻孔6处，每处0.2*0.2平方米，每处施工占道3*8平方米 | 2017年6月 新改扩建 2019年5月 | 否 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每点3天
23 | 福州晋安区110kv福飞变10kv南平 线南平东11环网新建工程 | 国网福州供电公司 | 福州亿力电力工程有限公司 | 电力施工 | 晋安区 | 南平东路 | 次干道 | 南平东路南侧17号杆至浮村路口破挖人行道40米*1米 | 2013-01-01 | 否 | 1、开挖位置边有桥梁，需提前征询桥梁所意见 2、拟同意挖掘申请 3、许可施工期8天
房建类项目（管线接驳、开口）（11项）
1 | 海峡出版业务大楼 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 鼓楼区 | 得贵路 | 支路 | 得贵路25#杆附近开设车行口两个，宽度各4米 | 2009-02-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*2 | 潭桥小学 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 晋安区 | 板桥路 | 次干道 | 板桥路48#杆旁开设出入口宽12米，转弯半径2米（开口前的无名公交站需拆除或迁移） | 新改扩建 2019年9月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*3 | 誉湖郡 | 福建榕发置地有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 晋安区 | 安铺西路 板桥路 | 次干道 次干道 | ①安铺西路04#杆旁开设6米宽机动车出入口，迁移04#杆；②板桥路44#杆旁开设6米宽机动车出入口，迁移44#杆 | 新改扩建 2020年12月 新改扩建 2019年9月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*4 | 福州眼科医院 | 福州眼科医院有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 晋安区 | 安铺路 东峰路 | 支路 次干道 | ①安铺路49#杆旁开设车行出入口宽6米；②东峰路21#杆旁开设车行出入口宽6米，并将机非分隔绿化带改建为沥青路面10*4平方米 | 新改扩建 2020年 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*5 | 上海西新村地块迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 福州市水务工程有限责任公司 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 中移建设有限公司福建分公司 | 管线迁改施工 | 台江区 | 西二环中路 | 主干道 | 西环中路15号杆附近：电力施工挖掘透水砖8*1.5平方米、通讯管线施工挖掘透水砖10*1平方米；西环中路21号杆附近：电力管线施工挖掘透水砖8*1.5+2*2平方米、沥青通道16*1.5平方米；北环中路27号杆附近：自来水管线挖掘沥青非机动车道1*1+2*1平方米，电力井施工挖掘透水砖2*3平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期自来水3天、通讯及电力10天
6 | 云洲郡 | 福州首融房地产开发有限公司 | 福建宏盛恒华建设有限公司（通讯） 福州华润燃气有限公司 福建榕普电力工程有限公司 福建融众生态工程有限公司（雨水） | 管线接驳施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | B区：城峰路72#杆附近燃气、电力、通信广电接驳挖掘透水砖人行道3*1、2*2、3*2平方米。C区：城峰路84~86#杆雨水接驳挖掘沥青路面3*2平方米、人行道4.5*2平方米；92#杆附近电力、通信接驳挖掘现状水泥通道3*2平方米、3*2平方米，同时将拆除施工通道16*5平方米修复为透水砖人行道 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
7 | 福气雅居（万顺•水岸滨江）项目 | 福州逸顺置业有限公司 | 里程建设工程有限公司 福州安然居管道燃气有限公司 福建华通电讯工程有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | ①雨污水接驳检查井施工需占用上下店路14#杆附近水泥通道4*2平方米，其余挖掘部分位于道路红线范围外；②燃气接驳需挖掘上下店路12#杆附近水泥非机动车道3.5*1平方米、透水砖人行道4.5*1平方米；③通讯接驳需挖掘上下店路12#杆附近透水砖人行道5*1平方米 | 2008-05-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期8天
8 | 福州市仓山区公园道1号72#楼与45#楼之间外三环围墙处 | 海纳物业服务集团有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 西三环辅道 | 主干道 | 自来水接驳挖掘西三环辅道101号杆附近人行彩砖4*0.6平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
9 | 福州市鼓楼区乌山路67号福州市鼓楼区乌山路67号小区危房改造项目 | 福州市鼓楼区安泰街道办事处 | 福州市水务工程有限责任公司 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 乌山路 | 主干道 | 自来水接驳挖掘乌山路39号杆附近（福州市直机关公务用车管理服务中心门口)透水砖人行道8*1平方米 | 2009年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
10 | 香满园大排档燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 金港路 | 支路 | 燃气接驳挖掘金港路（金洲南路交叉口）附近人行道透水砖5*0.8米 | 2014-08-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖4天、试压3天
11 | 福州日春茶道酒店装修工程 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市丰泽高旗装饰有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 北环东路 | 主干道 | 北环东路9号围挡占用停车场外人行道76米*0.5米、钢管脚手架占用大楼外人行道84米*3米（行人从脚手架下方通行） | 2017-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期停车场占道14天、大楼外占道240天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（9项）
1 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥东路 | 主干道 | ①杨桥东路115号门前机动沥青2*3平方米；②杨桥东路29号杆后人行道透水砖2*3平方米；③杨桥东路41号杆边人行道透水砖2*3平方米；④杨桥东路9-2号门前天桥下透水砖2*3平方米；⑤杨桥东路34号杆边人行道透水砖2*3平方米；⑥杨桥东路21号门前人行道透水砖2*3平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
2 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥西路 | 主干道 | 一。阀门压埋：①杨桥西路50号杆人行道透水砖2*2平方米；②工业路与杨桥西路交叉口沥青路面2*2平方米。二、消火栓维护改造：①杨桥西路55号灯人行道透水砖3*3平方米；②杨桥西路57号灯人行道透水砖3*3平方米；③杨桥西路85号灯人行道透水砖3*3平方米；④杨桥西路97号灯人行道透水砖3*3平方米 | 2009-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
3 | 阀门压埋 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 杨桥中路 | 主干道 | 一、阀门压埋：杨桥中路79号杆旁沥青路面2*3平方米。二、消火栓维护：①杨桥中路13号杆旁人行道透水砖3*3平方米；②杨桥中路89号杆旁人行水泥3*3平方米 | 2009-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
4 | 消火栓维护改造 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 湖东路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①湖东路02号杆旁非机动沥青2*3平方米；②湖东路26号杆旁人行道花岗岩2*3平方米；③湖东路90号杆东侧人行道花岗岩2*3平方米；④湖东路201号门前人行道花岗岩2*3平方米；⑤湖东路101号杆旁人行道花岗岩2*3平方米；⑥湖东路116号门前人行道花岗岩2*3平方米；⑦湖东路17号杆后人行道大透水砖2*3平方米；⑧湖东路26-1号门前人行道沥青2*3平方米；⑨湖东路97号杆后人行道花岗岩2*3平方米。二、水表压埋：湖东路154号人行道透水砖2*2平方米 | 2013年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
5 | 消火栓维护改造 水表压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金祥路 | 次干道 | 一、消火栓维护改造：①金祥路222号杆后人行道透水砖2*4平方米；②金祥路81号杆后非机动车道沥青路面2*4平方米；③金祥路138号杆旁人行道透水砖2*4平方米；④金祥路214号杆旁人行道透水砖2*4平方米；⑤金祥路29号杆旁人行道透水砖2*4平方米；⑥金祥路43号杆旁人行道透水砖2*4平方米。二、水表压埋：金祥路和金环路交叉口金祥路250#杆机动车道沥青路2*4平方米 | 2019-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
6 | 消火栓维护改造 排气阀压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 东三环路 | 快速路 | 一、消火栓维护改造：①东三环路高架桥下第十六个桥墩西南侧附近人行道透水砖2*3平方米；②东三环路与濂江村路口处附近人行水泥2*3平方米。二、排气阀压埋：东三环路车辆管理所对面桥边透水砖2*2平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
7 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金达路 | 支路 | ①金达路14号杆对面街人行道透水砖2*2平方米2处；②金达路22号杆对面街人行道透水砖2*2平方米 | 2010-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
8 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 敖里路 | 支路 | ①敖里路2号杆附近机动车道上沥青2*2平方米；②敖里路城门环岛路21号杆附近非机动车道上水泥2*2平方米 | 2018-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
9 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 福飞南路 | 主干道 | 福飞南路23号门牌前人行道透水砖2*3平方米 | 2012-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
第三部分：简化审批项目占用挖掘实施计划清单（4项）
1 | 福州市轨道交通4号线车站周边道路修复工程陆庄站 | 福州地铁集团有限公司 | 福建路港（集团）有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 杨桥中路 | 主干道 | 地铁施工报备范围内（杨桥中路54-76号杆，西二环中路100号杆-西二环北路04号杆）路面修复占道453*40平方米 | 2009-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期4个月
2 | 福州市轨道交通4号线车站周边道路修复工程西门站 | 福州地铁集团有限公司 | 福建路港（集团）有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 杨桥东路 白马北路 | 主干道 | 地铁施工报备范围内（杨桥中路101号杆-杨桥东路19号杆，白马北路65-104号杆）路面修复，占用杨桥东路445*40平方米、白马北路120*35平方米（不含建总白马河桥改造段） | 2013年 2015年1月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期4个月
3 | 福州市轨道交通4号线车站周边道路修复工程省立医院站 | 福州地铁集团有限公司 | 福建路港（集团）有限公司 | 占道施工 | 鼓楼区 | 东街 井大路 | 主干道 | 地铁施工报备范围内路面修复，占用东街479*40平方米、井大路140*18平方米 | 2010年 2012年1月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期4个月
4 | 福州市轨道交通4号线车站周边道路修复工程洪塘站 | 福州地铁集团有限公司 | 福建华荣建设集团有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 占用闽江大道213*32平方米 | 2006-05-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期100天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共5项）

## 3-5年项目
附件2
2023年5月份挖掘占道实施计划涉及新改扩建五年、大修三年的项目清单（5项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
1 | 福州市三环福马路交叉口改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市勘测院 | 魏潇峰13599099315 | 勘察钻孔 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 福马路与三环辅路交叉口，勘察钻孔6处，每处0.2*0.2平方米，每处施工占道3*8平方米 | 新改扩建 2019年5月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每点3天
2 | 潭桥小学 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市市政工程中心 | 傅磊13043528308 | 开口施工 | 晋安区 | 板桥路 | 次干道 | 板桥路48#杆旁开设出入口宽12米，转弯半径2米（开口前的无名公交站需拆除或迁移） | 新改扩建 2019年9月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
3 | 誉湖郡 | 福建榕发置地有限公司 | 福州市市政工程中心 | 蔡志伟18705066507 | 开口施工 | 晋安区 | 安铺西路 板桥路 | 次干道 次干道 | ①安铺西路04#杆旁开设6米宽机动车出入口，迁移04#杆；②板桥路44#杆旁开设6米宽机动车出入口，迁移44#杆 | 新改扩建 2020年12月 新改扩建 2019年9月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
4 | 福州眼科医院 | 福州眼科医院有限公司 | 福州市市政工程中心 | 林章13860193027 | 开口施工 | 晋安区 | 安铺路 东峰路 | 支路 次干道 | ①安铺路49#杆旁开设车行出入口宽6米；②东峰路21#杆旁开设车行出入口宽6米，并将机非分隔绿化带改建为沥青路面10*4平方米 | 新改扩建 2020年 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
5 | 上海西新村地块迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 福州市水务工程有限责任公司 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 中移建设有限公司福建分公司 | 罗凯18046066002 | 管线迁改施工 | 台江区 | 西二环中路 | 主干道 | 西二环中路15号杆附近：电力施工挖掘透水砖8*1.5平方米、通讯管线施工挖掘透水砖10*1平方米；西二环中路21号杆附近：电力管线施工挖掘透水砖8*1.5+2*2平方米、沥青通道16*1.5平方米；北环中路27号杆附近：自来水管线挖掘沥青非机动车道1*1+2*1平方米，电力井施工挖掘透水砖2*3平方米 | 大修 2020年11月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期自来水3天、通讯及电力10天