## 12月
附件1
2023年12月份占用挖掘实施计划清单（24项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（19项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（8项）
△1 | 仓山区霞镜新城东南侧出让地电力迁改工程 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力迁改施工 | 仓山区 | 金榕南路 | 次干道 | 挖掘金榕南路（百花洲路口至建新南路路口段）东侧人行道212*1.2平方米 | 2016-05-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
2 | 一户一表改造 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 八一七中路 | 主干道 | 八一七中路143号杆附近挖掘人行道石板2*2平方米 | 2008-09-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
3 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 西环中路75号杆旁沥青路面3*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
△4 | 东岭路（洪湾路—盘屿路）DN400给水管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 东岭路 | 主干道 | ①新建管道挖掘东岭路170-158号杆间沥青路面120*1.5平方米、人行道透水砖136*1.5平方米；②东岭路154号杆处原管位加装阀门挖掘沥青路面3*2平方米；③东岭路152号杆处原管位加装阀门挖掘人行道透水砖3*2平方米 | 2015-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
△5 | 东岭路（盘屿路—奥体路）DN300给水管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 东岭路 | 主干道 | 东岭路94-100号杆间原管位施工挖掘人行道透水砖113*1.5平方米、通道水泥路面7*1.5平方米 | 2015-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
6 | 上下店路DN600给水管道修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 一期：①上下店路13号杆附近非机动车道水泥路面2*2平方米；②上下店路15号杆附近非机动车道水泥路面2*2平方米；③上下店路37号杆附近沥青路面2*2平方米；④上下店路45号杆附近沥青路面4*2平方米；⑤上下店路57号杆附近非机动车道水泥路面2*2平方米；⑥上下店路90号杆附近沥青路面2*2平方米；⑦上下店路91号杆附近沥青路面2*2平方米。二期：1、管槽开挖：①上下店路延伸段30号杆附近挖掘沥青路面16*2平方米，人行道透水砖6*2平方米；②上下店路延伸段01号杆附近原管位改造挖掘沥青路面12*2平方米，人行道透水砖6*2平方米。2、工作井：①上下店路延伸段30号杆附近沥青路面3*1.5平方米，人行道透水砖3*1.5平方米；②上下店路延伸段24号杆附近人行道透水砖3*3平方米；③上下店路延伸段25号杆附近人行道透水砖3*2.5平方米，沥青路面3*0.5平方米；④上下店路延伸段17号杆附近人行道透水砖2*2平方米；⑤上下店路延伸段07号杆附近人行道透水砖2*2平方米；⑥上下店路延伸段01号杆附近人行道透水砖2*1.5平方米，沥青路面2*0.5平方米 | 2014-10-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期一期33天、二期27天
7 | 前横路快速化提升改造工程（补勘） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市勘测院有限公司 | 勘察施工 | 晋安区 | 前屿东路 前横南路 远洋路 前屿西路 | 次干道 主干道 主干道 次干道 | 前横路快速化提升改造工程施工钻探，前屿西路（长春路-前横南路）17孔，前屿东路（招贤路-浦墘路）4孔，前横南路（前横南路与远洋路交叉路口）2孔，远洋路（远洋路60号灯杆-远洋路85号灯杆）11孔，共计34孔，每孔挖掘0.6m*0.6m，占道面积3m*9m | 2003年1月 2016年11月 2017年10月 2019年12月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期60天
8 | 三环新苑三期出让地周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 新建道路接驳施工 | 晋安区 | 三环辅路 | 主干道 | 新建道路接驳三环辅路：挖掘三环辅路人行道及非机动车道74*2.6平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期20天
房建类项目（管线接驳、开口）（11项）
9 | 云洲郡项目 | 福州首融房地产开发有限公司 | 杭州萧山振大园林绿化工程有限公司 | 占道施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | 道路开口与城峰路对接需占用城峰路70#杆附近透水砖人行道28*4.5平方米，同时迁移该处路灯杆一套 | 2015-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期30天
10 | 省委组织部省委宣传部省经贸委危房改建项目 | 福州市鼓楼区华大街道九彩社区居民委员会 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 临时开口及占道施工 | 鼓楼区 | 鼓屏路 | 主干道 | 占用鼓屏路人行道宽度3.2m，长度66m；开设8m宽临时出入口 | 2017-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期1年
*11 | 光电产业园 | 福州市左创置业有限公司 | 福州市市政工程中心 福建睿晟建设安装工程有限责任公司 福州市水务工程有限责任公司 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 福兴大道 湖塘路 | 主干道 次干道 | ①开设主入口，位于福兴大道13号杆旁，宽8米；②开设次入口，位于湖塘路65号杆旁，宽6米，迁移65号路灯杆；③电力接驳挖掘福兴大道湖塘路口透水砖人行道3.5*1平方米；④给水接驳挖掘湖塘路59号杆旁透水砖人行道2*2平方米 | 2013年1月 新改扩建 2022年12月 | 否 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*12 | 工业品物联网项目 | 福建省华侨实业集团有限责任公司 | 福州市市政工程中心 福州建工集团有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 义序路 仁山路 仁山支路 齐安路 | 主干道 支路 支路 | 义序路11号杆处挖掘透水砖10*4.5平方米，开设6米宽的主入口；仁山路8号杆处挖掘透水砖16*3平方米，开设12米宽的车行主入口，同时移除该处路灯杆；仁山支路8号杆处开设4米宽的人行出入口，雨水管线接驳挖掘沥青路面2*2平方米、透水砖1.5*2平方米，污水管线接驳挖掘沥青路面4*2平方米、透水砖1.5*2平方米；齐安路164号杆处开设一处4米宽的人行出入口，雨水管线接驳挖掘透水砖4*2平方米 | 新改扩建 2022年10月 2015年1月 2015年1月 2010年1月 | 是 否 否 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
13 | 玺云公馆项目 | 福州兆鑫房地产开发有限公司 | 福州市市政工程中心 | 开口施工 | 仓山区 | 凤冈路 | 次干道 | 凤冈路21号杆附近开设消防出入口，宽度4米，拆除树池1.5*1.5平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
*14 | 厦坊路公交首末站 | 福州康驰新巴士有限责任公司 | 福州市市政工程中心 | 临时开口施工 | 晋安区 | 厦坊路 | 主干道 | 厦坊路99号杆附近开设开设宽度8米，转弯半径2米的临时出入口 | 新改扩建 2021年12月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
15 | 福州市泉州大厦改造项目 | 泉州开元盛达实业发展有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水接驳施工 | 鼓楼区 | 通湖路 | 支路 | 两处DN200自来水管道施工，挖掘通湖路62号杆旁大厦出入口沥青路面10*1平方米，通湖路58号杆旁非机动车道沥青路面5*1平方米、条石人行道2*2平方米 | 2015年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
16 | 福建省林则徐禁毒教育基地 | 福建省公安厅 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 电力接驳施工 | 鼓楼区 | 铜盘路 屏西路 | 主干道 支路 | 铜盘路电力清沟挖掘透水砖人行道24*1平方米；屏西路铜盘路口电力工井提升，挖掘沥青非机动车道3*2平方米 | 2010年 2014年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
17 | 幸福新村燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气接驳施工 | 晋安区 | 华林路 | 主干道 | 华林路277号附近挖掘人行道透水砖5*0.8平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖2天、试压接口5天
18 | 利嘉海峽商业城（三区） | 福建利嘉投资有限公司 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | 雨污水接驳挖掘南三环辅道108#杆附近水泥人行道2.5*2.2平方米2处、沥青非机动车道4*2.2平方米2处 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
19 | 巨荣光明里项目 | 福州巨荣置业有限公司 | 鑫旭日电力建设集团有限公司 | 电力接驳施工 | 台江区 | 长乐南路 | 主干道 | 长乐南路31号杆附近挖掘非机动车道水泥路面1*1.5平方米、透水砖4*1.5平方米、路平石1.5*2平方米 | 2013-08-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
第二部分：管线日常维护类项目（5项）
20 | 消火栓维护改造 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 华林路 | 主干道 | 一、消火栓维护改造：①华林路78号门牌前透水砖2*3平方米；②华林路10号杆旁透水砖2*3平方米；③华林路69号杆前机动沥青路面2*3平方米；④华林路89号杆后人行道透水砖2*3平方米；⑤华林路250号门前人行道透水砖2*3平方米。二、阀门压埋：①华林西路61号杆后人行道透水砖2*3平方米；②华林路60号杆前机动车道沥青路面2*3平方米 | 2020-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点2天
21 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 西环中路72号杆旁沥青路面2*3平方米 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
22 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 连洋西路 | 次干道 | 连洋西路双翔巷交叉口西北侧挖掘沥青路面3*3平方米 | 2016-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
23 | 井盖整治 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金塘路 | 次干道 | 金塘路中升之宝汽车销售服务有限公司门口沥青路面3*3平方米 | 2018年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
24 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 台江区 | 曙光路 | 次干道 | 曙光路亚峰中心小学门口人行道透水砖2*2平方米 | 2019-08-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期2天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共3项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共3项）